## SIMEC_RelatorioObras20210330061
ID | Ano do Convênio | Nome da Obra | Unidade Implantadora | Campus/Reitoria | Município/UF | Data de Início | Data de Término | Situação da Obra | Última Atualização | Última Vistoria | Realizado por | % Executado | Valor da Obra | Composiçao | Valor Empenhado(R$) | Valor Liquidado(R$)
3271 |  | REDE DE MÉDIA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAMPUS MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2008-12-03 | 2010-12-19 | Concluída | 2012-02-13 20:45:52.10000413/02/2012 20:45:52( 3332 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 1025991.58 | Execução de Projeto de Entrada de Serviço Subestação Nº 2 conforme ND 53 CEMIG, normas ABNT pertinentes e anexos, na Rua do Cruzeiro, nº 100, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni - MG, Execução de Projeto de Iluminação em baixa tensão, conforme ND 34 CEMIG, normas ABNT pertinentes e anexos, na Rua do Cruzeiro, nº 100, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni - MG, Execução de instalação de 04 transformadores de 112,5 KVA - Luminarias e lampadas para iluminação do campus | 1056176.72 | 1056176.72
3006 |  | GALPÃO PARA FRANGOS DE CORTE, GALINHAS CAIPIRAS E CODORNAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-06 | 2009-02-06 | Concluída | 2012-02-10 19:26:04.87017710/02/2012 19:26:04( 3335 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 219976.3 | Construção de uma obra denominada de “Galpão para Frangos de Corte, Galinhas Caipiras e Codornas”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 590 m², area de animais confinados, area de animais em circulação, IS. obra dividida em tres galpões. | 439952.6 | 95851.17
9901 |  | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-04-13 | 2010-09-06 | Concluída | 2012-02-05 23:20:17.47498105/02/2012 23:20:17( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 2527255.48 | Construção de uma obra denominada “Prédio para Faculdade de Ciências Humanas”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 2907,08 m², incluindo-se gabinetes de docentes, laboratórios, IS (masculino, feminino, PNE), escada, plataforma de subida para PNE, jardins. | 2552427.42 | 2552427.42
1037 |  | MUSEU DA ENGENHARIA FLORESTAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-03-19 | 2010-07-01 | Concluída | 2012-02-07 08:28:05.04663307/02/2012 08:28:05( 3339 dia(s) ) | 2012-01-05 | Instituição | 100 | 130836.88 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Engenharia Florestal Museu”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 93 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra | 654184.4 | 286152.34
1276 |  | URBANIZAÇÃO DO TRECHO 06 EIXO ENFERMAGEM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-11-24 | Concluída | 2011-12-30 14:44:44.50726630/12/2011 14:44:44( 3378 dia(s) ) | 2011-12-22 | Empresa | 100 | 994235.92 | Execução de Obras de Infra Estrutura a ser edificada no Campus JK, com área total de 29523,5 m², incluindo-se PAVIMENTACAO EM POLIEDRICOS, PASSEIOS DE CONCRETO, MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CERCA DE MOURÃO DE CONCRETO, CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM BOCA DE LOBO SIMPLES, POÇO DE VISITA PLANTIO DE GRAMA GUARITA C/ INSTALAÇÃO SANITÁRIA. | 994235.92 | 994235.92
36045 |  | PRÉDIO BIBLIOTECA CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG | 2014-03-06 | 2016-04-07 | Paralisada(Abandono da empresa) | 2021-01-06 13:06:25.57636806/01/2021 13:06:25( 83 dia(s) ) | 2021-01-06 | Instituição | 53.18 | 10411938.94 | Prédio Biblioteca com 02 pavimentos. 1º Pavimento: 02 casas de máquinas, 03 sala de depósito, 01 sala de processamento técnico, 01 sala de chefia, 01 copa, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 01 sala de escaninho, 01 sala de obras raras, 01 hall, 01 central de agua gelada, 02 escadaria, 01 salão de acervo, 01 sala de fotocópia, 01 sala de LPA, 01 sala de estudo individual, 01 sala de servidor, 01 sala de pesquisa online, 02 salas de videoteca. 2º Pavimento: 01 salão de estudo individual, 02 casas de máquinas, 02 salas de estudo em grupo, 02 salões de leitura, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 02 escadarias. | 8716711.17 | 5540041.22
245 |  | ALMOXARIFADO CENTRAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-06-26 | 2008-12-23 | Concluída | 2012-01-14 16:34:53.04827614/01/2012 16:34:53( 3363 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 599829.54 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Almoxarifado”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 629,6 m², mezanino, IS masculino e feminino, deposito | 5398465.86 | 2444822.05
1041 |  | CURSO DE AGRONOMIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-03-19 | 2010-10-29 | Concluída | 2012-01-12 16:05:46.67453812/01/2012 16:05:46( 3365 dia(s) ) | 2011-12-22 | Empresa | 100 | 2382763.55 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Agronomia”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área 2.742,12 m², incluindo-se Lab. Fitopatologia, Lab. Hidraulica, Lab. Contruções Rurais, Lab. Física dos Solos, Lab. Agrometeorologia, Lab. Plantas Daninhas e Herbicidas, Lab. Fertilidade do Solo, Lab. Propagação e cultura de Tecidos, Lab. Multidisciplinar A e B, Lab. Manejo e Conservação do Solo, Lab. Processamento de Produtos de Origem Vegetal, Lab. Monitoria / atendimento, dentre outros | 2770571.11 | 2770571.11
51549 |  | REFORMA DOS PRÉDIOS DA ENGENHARIA FLORESTAL E CPPTEQ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2018-05-07 |  | Concluída | 2019-04-17 14:35:30.72950217/04/2019 14:35:30( 713 dia(s) ) | 2019-04-17 | Instituição | 100 | 333087.57 | Realização de reforma do segundo andar do prédio do curso de Engenharia Florestal, incluindo sua cobertura, e também do telhado do Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Tecnologia em Química (CPPTEQ). | 329043.1 | 329043.1
11628 |  | OBRA DE ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-10-13 | 2011-02-08 | Concluída | 2012-02-06 12:16:59.85640606/02/2012 12:16:59( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 860999.4 | Contratação de empresa especializada para obra de adequação do Ginásio Poliesportivo da UFVJM Campus JK Diamantina (MG) área envolvida 2115,00 m2 incluindo cobertura metalica, piso de madeira especial, instalações hidraulicas e elétricas embutidas. | 1067436.47 | 1067436.47
10257 |  | CENTRO DE ESTUDOS DA HUMANIDADE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-06-18 | 2014-04-19 | Concluída | 2015-06-25 15:02:52.52644325/06/2015 15:02:52( 2105 dia(s) ) | 2015-06-09 | Instituição | 100 | 4005534.5 | O Centro de Estudos da Humanidade é um edifício funcional com área de (1.780,40 m2) de dois pavimentos contendo no 1º pavimento: escada, elevador, Hall de entrada, banheiro feminino, banheiro feminino PNE, banheiro masculino, banheiro masculino PNE, laboratório de Letras, Almoxarifado laboratório de Estudos Literários, laboratório de Estudos e Pesquisa em Prática de Educação, laboratório de filosofia e depósito. No 2º pavimento encontramos banheiro feminino, banheiro feminino PNE, banheiro masculino, banheiro masculino PNE, laboratório de Educação Matemática, laboratório de Linguagem e Estudos Hipermidiáticos, auditório, laboratório de Gestão, Políticas Públicas e Planejamento Educacional, laboratório de Arte, Corpo e Educação, laboratório de Estudos Áudio Visuais e Novas Tecnologias aplicadas à Educação e Laboratório de Instituições e Documentos Escolares e de Estudos e Pesquisas. | 3541220.1 | 3541220.1
36941 |  | OBRAS DE ADEQUAÇÕES DO RESTAURANTE/PRAÇA DE SERVIÇOS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2014-03-27 | 2018-01-27 | Concluída | 2018-07-09 14:30:07.47556609/07/2018 14:30:07( 995 dia(s) ) | 2018-07-09 | Instituição | 100 | 3792090.37 | O prédio possui uma área bruta de 3.702,60 m² distribuídos em dois pavimentos. No 1º pav. (1851,30 m²) entrada principal, hall de entrada, refeitório e a cozinha; banheiro masculino, feminino e P.N.E, bebedouros, salas para nutricionista, administração, almoxarifado, depósito, carga e descarga; refeitório, vestiário e instalações sanitarias para funcionários; higienização; câmaras de resfriamento e congelamento; espaços para carga e descarga e recebimento de alimentos; central de gás, espaços para armazenamento de lixo, depósitos, mat. de limpeza. Espaços adequados para manuseio de carne, hortifruti, massas, higienização de bandejas. O 2° pav (1.851,30 m²), o Centro de Convivênica, possui hall, varanda, banheiros femininos e masculinos e para PNE, salas para administração e espaços para farmácia, bancos, correio, livraria, copiadora, botique, casa lotérica, CASU, lanchonete. A distribuição dos ambientes obedeceu às necessidades específicas de proximidade entre os ambientes e as funções a qual se destinam. | 3598141.86 | 3597141.86
4205 |  | LABORATÓRIO ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-04-05 | 2011-03-31 | Concluída | 2012-04-13 11:08:09.65607413/04/2012 11:08:09( 3273 dia(s) ) | 2011-12-22 | Instituição | 100 | 652756.04 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIO DO LABORATÓRIO E ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL, com área total de 579,55 m² contendo salas de aulas práticas. tanque, oficina, acesso coberto, etc | 650450.58 | 650450.58
10379 |  | AVICULTURA - INCUBATÓRIO DE OVOS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-08-28 | Concluída | 2012-01-12 10:50:29.38318912/01/2012 10:50:29( 3365 dia(s) ) | 2011-12-22 | Empresa | 100 | 70777.45 | Construção/adequação de uma obra denominada de PRÉDIOS DA AVICULTURA, com área de INCUBATÓRIO DE OVOS (77,90 m²). | 67053.63 | 67053.63
7457 |  | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE RUMINANTES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Curvelo / MG | 2010-03-01 | 2010-08-28 | Concluída | 2011-06-23 21:51:03.49941223/06/2011 21:51:03( 3567 dia(s) ) | 2011-06-20 | Empresa | 100 | 347082.53 | A EDIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DE RUMINATES, com área de 689,50 m², ABRIGA OS SEGUINTES AMBIENTES: ÁREA DE CARGA E DESCARGA; 03 (TRES) SALAS - PESQUISADORES, PROFESSORES E DE APOIO; ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA ENTRE BOVINOS E OVINOS ÁREA DE EXPERIMENTO DE BOVINOS; ÁREA DE EXPERIMETO DE OVINOCULTURA | 296448.19 | 296448.19
3156 |  | REFORMA DE PRÉDIO DESTINADO A ENGENHARIA FLORESTAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2009-10-01 | Concluída | 2011-03-22 09:35:50.21237222/03/2011 09:35:50( 3661 dia(s) ) | 2011-03-11 | Instituição | 100 | 48293.23 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Engenharia Florestal “Reforma de Laboratórios’ , a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 58,4 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra | 96586.46 | 59741.66
51757 |  | EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2018-02-16 |  | Concluída | 2018-10-17 10:58:46.67510517/10/2018 10:58:46( 895 dia(s) ) | 2018-10-17 | Instituição | 100 | 662500.84 | Trata-se de obra de expansão e adequação da rede elétrica já existente, com a finalidade de possibilitar o funcionamento do sistema de climatização do Prédio das Engenharias, do Pavilhão de Salas de Aula e do Prédio Administrativo/Biblioteca pertencentes ao Campus Mucuri. | 663432.39 | 662500.83
29285 |  | OBRAS DE COBERTURA DO PRÉDIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-10-23 | 2013-01-21 | Concluída | 2013-10-14 16:17:03.97148414/10/2013 16:17:03( 2724 dia(s) ) | 2013-10-07 | Instituição | 100 | 327958.75 | O PRÉDIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO É COMPOSTO POR: 8 BANHEIRO, 8 BANHEIROS PARA P.N.E, 22 GABINETES, 1 SALA DE ESTUDOS, 1 SALA DE SEMINÁRIOS, 1 SALA PARA SERVIDOR, 1 SALA PARA O TÉCNICO, 1 SALA PARA CHEFIA DEPARTAMENTO, 1 SALA PARA A COORDENAÇÃO, 1 SALA DE REUNIÃO, 1 SECRETARIA, 6 LABORATÓRIODE COMPUTAÇÃO E 5 LABORATÓRIO DE PESQUISA | 225409.33 | 225409.33
4183 |  | PRÉDIO DO CURSO DAS ENGENHARIAS CAMPUS JK DIAMANTINA (MG | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-01-15 | 2011-10-07 | Concluída | 2012-05-22 17:42:57.70927222/05/2012 17:42:57( 3234 dia(s) ) | 2012-04-16 | Instituição | 100 | 5644082.5 | O prédio possui uma área bruta de 4.708,38m² e área líquida de 4.262,28m², que estão distribuídos em três pavimentos. O 1° pavimento com área de 1.569,46m² possui uma entrada principal no centro do edifício, com um hall de 31,62 m². No 2º pavimento com área de 1.569,46m² estão localizados os gabinetes do ICT, a sala de reunião e os laboratórios. No 3° pavimento com área de 1.569,46m² estão os gabinetes FEG, a sala de reunião e laboratórios FEG. No primeiro pavimento composto predominantemente de 10 laboratórios serão atendidos 270 alunos, instalações sanitárias, hall de entrada e vestiário/estar de funcionários. No segundo pavimento composto de 33 gabinetes, para 33 profissionais, 03 salas de reunião com ocupação de 53 pessoas no total, sala de direção, sala de coordenação e secretaria. 03 salas de grupos de discussão com 24 postos no total, 03 salas de monitoria que atenderá a 90 alunos no total, sala para bolsistas com capacidade de 20 alunos, 03 laboratorios com capacidade para 180 alunos, além de instalações sanitárias. No terceiro pavimento 43 gabinetes para 43 profissionais, sala de monitoria que atenderá a 30 alunos, 02 salas de discussão em grupo para 16 pessoas no total, sala de monitoria para 20 alunos, 03 laboratórios para 160 alunos no total, Copa e instalações sanitárias. | 5644079.58 | 5644079.58
51824 |  | OBRAS DE ACESSIBILIDADE NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2018-02-20 | 2018-06-20 | Concluída | 2018-07-16 10:35:31.03250216/07/2018 10:35:31( 988 dia(s) ) | 2018-07-16 | Instituição | 100 | 0 | As obras de acessibilidade a serem realizadas nas dependências do Campus Mucuri constituem-se na construção física de: faixa elevada de travessia, rebaixamento de calçada, vagas em estacionamento adaptadas para PCDs (pessoas com deficiência), e a instalação de corrimãos nas rampas e escadas dos prédios do Campus, a fim de se atender às demandas da comunidade acadêmica como um todo, através de sua inclusão nos espaços físicos. | 106000 | 106000
620 |  | CASA DE APOIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2009-02-02 | 2010-07-29 | Concluída | 2012-02-21 16:12:39.53247921/02/2012 16:12:39( 3325 dia(s) ) | 2012-01-11 | Instituição | 100 | 459297.69 | Construção de uma obra denominada de “CASA DE APOIO“, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 483,5 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra. Capacidade para 20 pessoas em 10 quartos. | 469994.12 | 469994.12
632 |  | ALMOXARIFADO CENTRAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2008-07-17 | 2009-01-13 | Concluída | 2012-02-13 00:28:44.29671213/02/2012 00:28:44( 3333 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 612684.28 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Almoxarifado”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 630 m², mezanino, IS masculino e feminino, deposito. | 1838052.84 | 340742.68
616 |  | CTINFO - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-07-27 | Concluída | 2012-01-27 11:30:54.28823627/01/2012 11:30:54( 3350 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 451742.26 | Construção de uma obra denominada de “Prédio CT INFO”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 591.66m², SENDO: AMBIENTE VIRTUAIS,SALA TREINAMENTO, SALA MANUTENÇÃO E DEPÓSITO, SALA REUNIÃO, SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DE DESENVOLVIMENTO E DATA CENTER. NA ÁREA COMUM TEMOS: HALL ENTRADA, COPA, IS MASC, IOS FEM, IS PNE (2), DML E GERADOR. | 562290.09 | 562290.09
441 |  | PAVILHÃO SALAS DE AULA ETAPA II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-27 | 2009-08-10 | Concluída | 2012-02-08 15:00:10.78928608/02/2012 15:00:10( 3338 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 3048185.3 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Salas de Aula”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 4687,50 em tres pavimentos, incluindo para este contrato 30 salas de aula, IS (masculino, feminino e PNE), rampa, escada. A edificação construida por este contrato atenderá a 1800 estudantes ( 60 estudantes por sala construida). | 18289111.8 | 6309537.74
21320 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DE CIÊNCIAS HUM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-01-18 | 2012-06-18 | Concluída | 2013-10-14 08:48:51.55261714/10/2013 08:48:51( 2724 dia(s) ) | 2013-10-07 | Instituição | 100 | 524445.95 | O prédio das Ciências Humanas é composto por: 9 laboratório, 2 banheiro masculinos para portadores de necessidades especiais, 2 banheiro femininos para portadores de necessidades especiais, 4 banheiro masculinos, 4 banheiros femininos, 1 D.M.L, 80 gabinetes, 5 depósitos, 1 secretaria, 1 sala de reuniões e 11 salas para os coordenadores de curso e 1 copa cozinha. | 469983.66 | 469983.66
36043 |  | ADEQUAÇÕES DO BLOCO I ENGENHARIA DE ALIMENTOS UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-03-27 | 2015-04-27 | Concluída | 2015-08-05 11:24:47.65449605/08/2015 11:24:47( 2064 dia(s) ) | 2015-06-09 | Instituição | 100 | 1425594.99 | Prédio 01 Pavimento composto: 01 sala laboratório de biotecnologia de alimentos, 01 sala de laboratório de química de alimentos, 01 sala de laboratório de análise de alimentos, 01 sala de cromatografia, 01 sala de esterilização, 01 sala GQBT internet, 01 sala de limpeza, 01 sala de laboratório de conservação de alimentos, 01 sala de laboratório de materiais primas, 01 sanitário feminino com PNE, 01 sanitário masculino com PNE, 03 salas de laboratório de microbiologia de alimentos, 01 sala de laboratório de bioquímica de alimentos. | 400999.8 | 400999.8
42176 |  | ADEQUAÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA FCBS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-10-29 | 2014-04-27 | Concluída | 2014-08-12 14:59:43.86473212/08/2014 14:59:43( 2422 dia(s) ) | 2014-06-18 | Instituição | 100 | 654995.28 | Trata-se de um edifício administrativo, de dois pavimentos, com os seguintes ambientes e características: - 1˚ Pavimento: Uma escada; Uma plataforma de P.N.E; copa; banheiro Feminino, Masculino e PNE; sala de reuniões; sala para o diretor; sala de espera, sala para a secretaria; Uma sala para o Vice-diretor. - 2˚ Pavimento: central de impressão; Uma secretaria; arquivo acadêmico; depósito; depósito de insumos. Área do empreendimento: 614,00 m2 | 651335.19 | 651335.19
716 |  | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA FLORESTAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-03-19 | 2010-10-29 | Concluída | 2012-02-08 09:41:33.96183908/02/2012 09:41:33( 3338 dia(s) ) | 2012-01-05 | Instituição | 100 | 1539985.87 | Construção de uma obra denominada de “Prédio de Laboratório para Engenharia Florestal”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 140 m², labor tecnica da madeira, proteção, colheita, ceteflor, manejo florestal, silvicultura, dendrologia, ecologia, auditorio, PIBIC, ISM, ISF, IS PNE, jardim | 1897201.27 | 1897201.27
21509 |  | ADEQUAÇÕES DO GALPÃO DE TRANSPORTES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-03-23 | 2012-08-20 | Concluída | 2013-02-08 14:54:39.30356708/02/2013 14:54:39( 2972 dia(s) ) | 2012-12-04 | Instituição | 100 | 1041337.95 | O GALPÃO DE TRANSPORTE ALÉM DE ABRIGAR A PARTE ADMINISTRATIVA DO SETOR, ABRIGARÁ A GARAGEM DA UFVJM, COM 6 VAGAS PARA ÔNIBUS E 36 VAGAS PARA CARROS PEQUENOS E A OFICINA, QUE TERÁ 4 FOSSOS, SENDO 2 PARA CARROS PEQUENOS E 2 PARA ÔNIBUS. Área da obra = 1.586,86 m2 | 1052069.7 | 1052069.7
21520 |  | URBANIZAÇÃO - ETAPA II PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA MÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-12-10 | 2013-10-10 | Concluída | 2013-12-06 15:28:40.76372306/12/2013 15:28:40( 2671 dia(s) ) | 2013-11-14 | Instituição | 100 | 3697247.62 | Pavimentação Pedra Mão no Campus JK da UFVJM | 2890927.56 | 2890927.56
36042 |  | CERCAMENTO DO CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG | 2014-05-05 | 2016-01-05 | Paralisada(Descumprimento do prazo contratual) | 2021-01-06 11:45:12.14290706/01/2021 11:45:12( 83 dia(s) ) | 2021-01-06 | Instituição | 49.81 | 2609946.68 | Cercas de Mourões de Concreto: Perímetro 2.134,66 m Cercas de Mourões de Eucalipto com seis fio de arame farpado: Perímetro 5.450,80 m | 1310205.3 | 1300045.55
4247 |  | ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-11-28 | 2014-06-28 | Concluída | 2015-11-10 15:20:00.19542110/11/2015 15:20:00( 1967 dia(s) ) | 2014-09-15 | Instituição | 100 | 622024.49 | O PRÉDIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO É COMPOSTO POR: 8 BANHEIRO, 8 BANHEIROS PARA P.N.E, 22 GABINETES, 1 SALA DE ESTUDOS, 1 SALA DE SEMINÁRIOS, 1 SALA PARA SERVIDOR, 1 SALA PARA O TÉCNICO, 1 SALA PARA CHEFIA DEPARTAMENTO, 1 SALA PARA A COORDENAÇÃO, 1 SALA DE REUNIÃO, 1 SECRETARIA, 6 LABORATÓRIODE COMPUTAÇÃO E 5 LABORATÓRIO DE PESQUISA | - | -
1273 |  | PRÉDIO DA NUTRIÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-01-14 | 2011-07-08 | Concluída | 2012-04-03 14:50:22.16054903/04/2012 14:50:22( 3283 dia(s) ) | 2011-12-22 | Instituição | 100 | 1857292.31 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Nutrição ”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 1687 m², Lab. de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Lab. de Análise Sensorial e Sala de Nutrição Social, Lab. Estudos Metabólicos, Centro de Educação Alimentar Nutricional - CEAN, Lab. de Consumo Alimentar, Lab. de composição de Alimentos / Análises de Alimentos, Lab. de Avaliação Nutricional, Lab de Epidemiologia Nutricional, Sala de Treinamento ( 30 alunos), outros | 1857256.95 | 1857256.95
51892 |  | TERRAPLANAGEM DO CAMPUS JANAÚBA - FASE 1 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Janaúba | Janaúba / MG | 2019-05-27 | 2019-09-27 | Concluída | 2020-02-05 12:06:17.10400105/02/2020 12:06:17( 419 dia(s) ) | 2020-01-10 | Instituição | 100 |  | A obra consiste na terraplenagem dos eixos viários e platôs pertencentes ao Campus Janaúba da UFVJM, localizado às margens da rodovia BR-122 (cerca de 8 km do sentido sul da cidade). | 677612.81 | 428436.87
10334 |  | SUINOCULTURA - GALPÃO DE REPRODUÇÃO(MATERNIDADE) | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-12-26 | Concluída | 2012-01-27 10:06:16.95624127/01/2012 10:06:16( 3350 dia(s) ) | 2011-03-28 | Instituição | 100 | 94615.03 | Construção de uma obra denominada de galpao de crescimento e terminação e galpão de reprodução para SUINOS (MATERNIDADE E CRECHE) com área de 171,70 m² CADA GALPÃO, segundo projetos. | 120271.79 | 120271.79
651 |  | PISCINA SEMI OLIMPICA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2007-07-05 | 2009-08-05 | Concluída | 2012-02-06 15:23:40.94042106/02/2012 15:23:40( 3340 dia(s) ) | 2012-02-05 | Empresa | 100 | 164697.05 | Piscina Semi-olímpica de dimensões: 25,00 x 12,00 e h= variável entre 1,30 e 1,80m (volume 465,0 m3) | 329394.1 | 129790.42
4194 |  | PRÉDIO DE GABINETES DE DOCENTES DA FACSAE CAMPUS AVANÇADO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2010-01-15 | 2011-09-07 | Concluída | 2012-04-10 20:27:43.35663410/04/2012 20:27:43( 3275 dia(s) ) | 2011-11-25 | Instituição | 100 | 1914495.94 | O prédio possui uma área bruta de 2.337,13 m² e área líquida 2.012,02 m², que estão distribuídos em três pavimentos. O 1º pavimento com área de 756,85 m² possui sala de reuniões e foyer, sala de conveniências, 04 salas de monitoria, 03 salas de atendimento, copa, 02 depósitos e instalações sanitárias e PNE. No 2º pavimento com área de 790,14 m² possui 40 gabinetes, depósito, copa e instalações sanitárias e PNE. No 3° pavimento com área de 823,09m² possui 40 gabinetes, depósito, copa sanitários. 1o. pavimento atendera 97 pessoas. 2o. pavimento atendera 40 pessoas 3o. pavimento atendera 40 pessoas total atendido pela edificação: 177 pessoas | 1783579.73 | 1783579.73
4259 |  | CONTRUÇÃO DE PRÉDIO DE LABORATÓRIOS FINEP | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2008-12-15 | 2011-01-13 | Concluída | 2012-02-13 21:55:22.62013713/02/2012 21:55:22( 3332 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 427874.22 | Construção de uma obra denominada de “Prédio Laboratórios FINEP”, a ser edificada no Campus Avançado do Mucuri - Teófilo Otoni MG com área total de 598,30 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos, execução de redes e caixas de alimentação da obra | 2139371.1 | 1397240.74
23849 |  | ADEQUAÇÕES GALPÃO DE TRANSPORTES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-03-13 | 2012-08-10 | Concluída | 2012-12-10 15:08:06.39074610/12/2012 15:08:06( 3032 dia(s) ) | 2012-11-23 | Instituição | 100 | 874462.3 | A edificação contempla galpão com estacionamento coberto para 08 carros, estacionamento coberto para 03 ônibus, lavajato, provido de um anexo com almoxarifado, armazenagem de pneus, ferramentas, vestiário e administração. A área da edificação objeto deste monitoramento é de 650 m2 conforme projeto arquitetônico. | 888424.75 | 888424.75
4195 |  | PORTAL DE ENTRADA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2010-10-18 | 2011-06-15 | Concluída | 2012-04-09 11:25:59.50484809/04/2012 11:25:59( 3277 dia(s) ) | 2011-11-15 | Instituição | 100 | 403838.56 | Projeto padrão de PORTAL DE ACESSO A UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI | 444145.94 | 444145.94
36087 |  | ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA ESCOLA UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-03-07 | 2014-08-04 | Concluída | 2015-10-29 10:23:30.65161229/10/2015 10:23:30( 1979 dia(s) ) | 2015-08-12 | Instituição | 100 | 614738.18 | Prédio com as seguintes instalações: 01 Sala de laboratório de sólidos, 01 sala de laboratório de semisólidos e líquidos, 01 sala CQ, 01 sala lavagem, 01 sala ARS, 01 sala paramentação, 01 sala pesagem, 01 sala almoxarifado, 01 sala, administração, 01 sala farmácia, 01 sala circulação, IS Masculino, IS Feminino, 01 sala atenção farmacêutica, 01 sala dispensação, 01 copa, 01 DML. | 479693.24 | 479693.24
7460 |  | SUINOCULTURA - GALPÃO DE CRESCIMENTO, TERMINAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-12-26 | Concluída | 2012-01-27 11:07:16.53881527/01/2012 11:07:16( 3350 dia(s) ) | 2011-03-28 | Instituição | 100 | 98433.01 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIOS DA SUINOCULTURA com área de 164,55 m² E 171,70 m², GALPÃO DE CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO E GALPÃO DE MATERNIDADE E CRECHE respectivamente | 120733.59 | 120733.59
23821 |  | ADEQUAÇÕES DOS GABINETES DE DOCENTES DA FACSAE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-03-06 | 2013-01-06 | Concluída | 2014-04-08 16:16:41.36568208/04/2014 16:16:41( 2548 dia(s) ) | 2014-02-05 | Instituição | 100 | 1754232.8 | O prédio possui uma área bruta de 2.337,13m² e área líquida 2.012,02 m², que estão distribuídos em três pavimentos. O 1º pavimento com área de 756,85 m² possui sala de reuniões e foyer, sala de conveniências, 04 salas de monitoria, 03 salas de atendimento, copa, 02 depósitos e instalações sanitárias e PNE. No 2º pavimento com área de 790,14 m² possui 40 gabinetes, depósito, copa e instalações sanitárias e PNE. No 3° pavimento com área de 823,09m² possui 40 gabinetes, depósito, copa e instalações sanitárias e PNE | 1043147.67 | 1043147.67
7493 |  | OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ETAPA II FASE I | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-08 | 2011-03-03 | Concluída | 2012-02-10 19:55:41.18966210/02/2012 19:55:41( 3335 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 398810.29 | Execução de Projeto de Eletrificação e Iluminação Pública Etapa II Fase I do Campus JK da UFVJM, Rodovia MGT 367, Km 583, n° 5000, Bairro Alto da Jacuba, CEP 39100-000, Diamantina MG, conforme ANEXO I e ANEXO II, sendo os seguintes itens: a) Rede de dutos subterrâneos na Av. Secundária: b) Rede de Alta Tensão Subterrânea na Av. Secundária: c) Rede de dutos subterrâneos na Av. Principal: | 439564.83 | 439564.83
1353 |  | LABORATÓRIOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-05-29 | 2008-11-25 | Concluída | 2012-02-05 20:35:27.82556605/02/2012 20:35:27( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 553209.94 | Projeto padrão de uma um predio de laboratorios com capacidade de atendimento para até 100 alunos composto de salas de aula e sanitarios. Com area de aproximadamente 570 m2 | 3053015.35 | 2129756.16
4199 |  | RUMINANTES INSTALAÇÕES.P/ BOVINOS DE LEITE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Curvelo / MG | 2010-03-01 | 2010-08-28 | Concluída | 2010-11-18 16:45:34.42274618/11/2010 16:45:34( 3785 dia(s) ) | 2010-11-17 | Instituição | 100 | 45002.4 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIOS DO LABORATÓRIO CRIAÇÃO DE BOVINOS DE LEITE com área de 195,50 m² | 44678.56 | 44678.56
7462 |  | GALPÃO DE APICULTURA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-12-26 | Concluída | 2012-02-05 21:03:12.67019205/02/2012 21:03:12( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 105218.94 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIO DO APICULTURA, com área total de 112,77 m² composto de sala de aula, sala de limpeza de embalagem, sala de mel, recepção de mel, sala de geleia e depositos. | 129997.91 | 129997.91
21522 |  | PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-02-21 | 2014-02-16 | Paralisada(Contrato expirado) | 2021-03-16 16:07:40.31510816/03/2021 16:07:40( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 17.77 | 4500000 | O complexo possuirá uma área bruta 3521,37m², que estão distribuídos basicamente em duas edificações, uma contendo laboratórios e a segunda, espaços para processamento mecânico primário e secundário da madeira. Haverá dois pátios, sendo um para alojamento de toras e outro para fornos de queima. | 4500000 | 1669478.55
13999 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2011-01-17 | 2011-05-17 | Concluída | 2012-01-14 13:37:57.87193414/01/2012 13:37:57( 3363 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 190000 | Contratação de empresa especializada para instalações elétricas prediais dos prédios da Enfermagem, CTIN/ASCOM e Praça de Serviços Campus JK Diamantina (MG) da UFVJM. | 189358.92 | 189358.92
715 |  | GABINETES DA ENGENHARIA FLORESTAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-03-19 | 2010-10-29 | Concluída | 2012-02-07 16:01:41.41312707/02/2012 16:01:41( 3339 dia(s) ) | 2012-01-05 | Instituição | 100 | 485299.04 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Engenharia Florestal “Gabinetes””, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 385,30 m², contendo gabinetes dos docentes, copa, area de convivencia, jardim | 521981.82 | 521981.82
459 |  | SALAS AUDITÓRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2009-02-02 | 2010-12-27 | Concluída | 2012-04-11 10:54:37.34307711/04/2012 10:54:37( 3275 dia(s) ) | 2012-04-09 | Instituição | 100 | 896064.49 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Salas de Aula Auditório”, a ser edificada no Campus Avançado do Mucuri em Teófilo Otoni MG, com área total de 779,40 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra. A obra compreende dois auditorios com capacidade para 312 PESSOAS. | 736575.41 | 736575.41
47679 |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E FIBRA DE VIDRO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-05-22 | 2015-08-20 | Em Licitação | 2015-06-12 08:35:26.53132212/06/2015 08:35:26( 2118 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 | 154600 | Instalações Prediais complementares: Prédio de sistemas de informação Prédio das Engenharias Prédio das Ciências Humanas | - | -
23863 |  | OBRAS DE ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-01-31 | 2012-04-30 | Concluída | 2013-02-21 17:23:50.55067821/02/2013 17:23:50( 2959 dia(s) ) | 2012-12-27 | Instituição | 100 | 590763.65 | Obras de adequações do ginásio poliesportivo da UFVJM edificada no CampusJK, com quadra poliesportiva, bilheteria, IS (MASCULINO, FEMININO, PNE), almoxarifado, sala de recuperação, vestiarios para atletas e para arbitro(masculino e feminino), arquibancada, palco, salas de apoio | 546991.27 | 546991.27
4200 |  | LABORATÓRIO DE OLERICULTURA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-12-26 | Concluída | 2012-01-26 11:19:47.26529426/01/2012 11:19:47( 3351 dia(s) ) | 2011-12-22 | Instituição | 100 | 144989.23 | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com área construída de aproximadamente 200 m2 para atender ao laboratorio de OLERICULTURA composto de 02 laboratorios, 03 banheiros, 01 deposito, 01 galpão. | 84440.25 | 84440.25
47612 |  | CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-07-07 | 2015-08-21 | Concluída | 2015-09-21 17:38:31.68257721/09/2015 17:38:31( 2017 dia(s) ) | 2015-08-31 | Instituição | 100 | 46804.14 | Infraestrutura Construção de muro de gabião como medida de intervenção Às escoações de água pluvial provenientes do Campus JK da UFVJM do parque do Biribiri. | - | -
35050 |  | ADEQUAÇÃO DO BLOCO III - ENGENHARIA QUÍMICA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-11-28 | 2015-03-28 | Concluída | 2015-10-09 15:33:47.45328209/10/2015 15:33:47( 1999 dia(s) ) | 2015-06-18 | Instituição | 100 | 1136109.81 | Prédio de Laboratórios contendo: 01 sala de análises, 01 sala de bioprocessos, 01 sala tecnologia de políveros, 02 sala de petroquímica, 01 sala de QBGT/INTERNET, 01 sala de material de limpeza, 01 sala de almoxarifado, 01 sala de controle ambiental, 01 sala de análises instrumentais, 01 sala de sistemas particulados, 01 sala de química analítica e inorgânica, 01 sala de reatores químicos e catálise, 01 sala de química orgânica e físico química, 01 banheiro feminino com PNE, 01 banheiro masculino com PNE. | 468980.21 | 468980.21
9314 |  | SPDA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2011-01-17 | 2011-07-16 | Concluída | 2011-11-08 08:41:00.38033808/11/2011 08:41:00( 3430 dia(s) ) | 2011-11-01 | Instituição | 100 | 332399.98 | Execução de Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosfáricas SPDA Campus Avançado do Mucuri, Rua do Cruzeiro, 106, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni - MG, abrangendo unidades administrativas, acadêmicas e laboratórios | 250094.45 | 250094.45
52017 |  | GALPÃO DE GADO DE LEITE PARA O DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2019-04-30 | 2020-03-05 | Concluída | 2020-09-04 12:01:46.1417204/09/2020 12:01:46( 207 dia(s) ) | 2020-06-22 | Instituição | 100 | 715537.19 | A obra constitui-se na construção de sistema de confinamento para bovinos leiteiros, modelo compost barn. Ela consistirá em duas edificações (sala de ordenha e galpão de confinamento) que totalizam juntas a área de 937,34 m². Junto do espaço destinado à sala de ordenha foi planejado um curral de espera com um bebedouro em concreto armado, uma farmácia, um espaço para armazenamento de alimentos, uma sala de leite, dois banheiros, uma cozinha e um escritório. Já o galpão de confinamento de novilhas foi dividido em três piquetes além de seu pátio de alimentação. Mais detalhamentos podem ser encontrados nos Memoriais Descritivos, anexados à Aba Documentos. | 703002.91 | 682087.67
51893 |  | TERRAPLANAGEM DO CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 2018-08-03 09:48:36.38492903/08/2018 09:48:36( 970 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 |  | Infraestrutura | - | -
7604 |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2010-01-15 | 2011-03-15 | Concluída | 2012-10-19 15:28:18.75018619/10/2012 15:28:18( 3084 dia(s) ) | 2012-10-05 | Instituição | 100 | 326691.2 | Edificação compreende galpão com estacionamento coberto para 08 carros, estacionamento coberto para 03 ônibus, lavajato, contém um anexo com almoxarifado, armazenagem de pneeus, ferramentas, vestiário e administração. | 326691.2 | 326691.2
36089 |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2015-04-22 | 2016-11-22 | Concluída | 2019-07-19 10:35:16.01157219/07/2019 10:35:16( 620 dia(s) ) | 2019-07-19 | Instituição | 100 | 5280196.59 | Obra de Climatização de prédios das engenharias, pavilhão de salas de aula, administrativo/biblioteca, Campus Avançado Mucuri/UFVJM - Teófilo Otoni MG | 5280196.59 | 5280196.59
51895 |  | CABINE DE MEDIÇÃO ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG | 2019-05-02 | 2019-08-01 | Concluída | 2020-04-06 12:11:24.82099306/04/2020 12:11:24( 358 dia(s) ) | 2020-04-06 | Instituição | 100 |  | Trata-se de obra de execução da Cabine de Medição Elétrica, a fim de possibilitar o funcionamento dos prédios acadêmicos e administrativos do Campus Unaí da UFVJM, além da sua rede de iluminação externa. | 280978.13 | 280872.38
21519 |  | CERCAMENTO DO CAMPUS JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-04-20 | 2013-04-20 | Paralisada(Contrato expirado) | 2021-03-15 17:18:56.53625715/03/2021 17:18:56( 15 dia(s) ) | 2021-03-15 | Instituição | 77.58 | 3179150.03 | CERCAMENTO DO CAMPUS JK COM MOURÃO DE CONCRETO SECÇÃO V | 3179150.03 | 2447119.15
1017 |  | FARMÁCIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-04-13 | 2011-04-05 | Concluída | 2012-04-03 10:40:03.87447803/04/2012 10:40:03( 3283 dia(s) ) | 2011-12-22 | Instituição | 100 | 3408197.62 | Construção de uma obra denominada de “Prédio Faculdade de Farmácia”, a ser edificada no Campus II, na cidade de Diamantina MG com área total de 3.902 m², incluindo-se 16 gabinetes de docentes, laboratório de farmacologia, tecnologia farmaceutica, homeopatia, controle fisico-quimico, controle microbiologico, farmacia social, dentre outros | 3312067.71 | 3312067.71
10251 |  | ARQUIBANCADA E ÁREA DE APOIO DA PISTA DE ATLETISMO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-05-24 | 2014-02-24 | Concluída | 2015-08-10 16:35:11.23118310/08/2015 16:35:11( 2059 dia(s) ) | 2015-07-14 | Instituição | 100 | 3700000 | A Arquibancada e Área de Apoio da Pista de Atletismo é um edifício institucional com área de 904,27 m2 de um pavimento térreo sob a arquibancada do Campo de Futebol e Pista de Atletismo contendo estacionamento para ambulância, um Posto Médico, dois banheiros para o posto médico; um hall para o posto médico e banheiros, uma sala de recuperação, um D.M.L, uma copa, um depósito de Materiais Esportivos, sala da Liga Universitária, um banheiro para liga Universitária, uma administração da Musculação, uma sala para Musculação, uma sala para árbitros, banheiro para árbitros, sala de professores, vestiário para árbitros, vestiário para atletas, vestiário para atletas P.N.E, um Hall para Vestiário de Atletas P.N.E. | 2286818.48 | 2286818.48
32215 |  | PRÉDIO LCE EDITORA ESTÚDIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-11-28 | 2015-06-28 | Concluída | 2015-09-04 15:17:35.29402904/09/2015 15:17:35( 2034 dia(s) ) | 2015-07-23 | Instituição | 100 | 1103433.44 | O prédio LCE Editora Estúdio é uma edificação com os seguintes espaços: Editora; 01 sala da diretoria, 01 salda para preparação revisão e produção gráfica, 01 sala de vendas financeiro, 01 sala para assistencia editorial LCE; 01 sala para desenvolvimento de sistemas, 01 sala de operações; 01 sala de recpeção, 01 sala de secretaria, 01 sala de suporte, 01 sala de coordenação. Estúdio; 01 sala de Produção e Redação, 01 ilha de edição, 01 camarin, 01 estúdio de gravação. | 375407.89 | 375407.89
4178 |  | PRÉDIO DA ZOOTECNIA CAMPUS JK DIAMANTINA (MG) DA UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-01-15 | 2011-02-19 | Concluída | 2011-06-23 19:14:28.76509623/06/2011 19:14:28( 3567 dia(s) ) | 2011-06-21 | Empresa | 100 | 1168429.5 | O prédio possui uma área bruta de 1.210,40m², que estão distribuídos em dois pavimentos. Possui uma entrada principal, com um hall que dá acesso a rampa e a escada. À esquerda do Hall estão situadas as salas de aula e o auditório. À direita localiza-se o laboratório de informática, o grupo de estudos, a sala multiuso, coordenação secretaria da coordenação, chefia e DZO. No segundo pavimento estão os gabinetes, a secretaria, chefia, sala de reuniões e copa. | 1277355.31 | 1277355.31
12081 |  | PRÉDIO DO BIOTÉRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-04-05 | 2011-03-31 | Concluída | 2012-04-18 11:30:56.71543918/04/2012 11:30:56( 3268 dia(s) ) | 2012-01-05 | Instituição | 100 | 101432.57 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIO DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO, com área total de 50 m², | 146519.51 | 146519.51
47920 |  | COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE ATLETISMO - CAMPUS JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2017-04-04 | 2018-05-06 | Concluída | 2018-07-06 11:53:58.59782406/07/2018 11:53:58( 998 dia(s) ) | 2018-05-04 | Instituição | 100 | 2232228.83 | Prática Esportiva Complementação do Complexo Esportivo com implantação de sistema de drenagem, nivelação do campo e regularização da pista de atletismo. | 2232228.83 | 2232228.83
635 |  | LABORATÓRIO DE RAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-10-28 | 2009-04-26 | Concluída | 2012-02-06 10:04:10.66304706/02/2012 10:04:10( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 137351.81 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Fábrica de Ração”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 233,4 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos execução de redes e caixas de alimentação da obra | 549407.36 | 308514.15
51900 |  | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA - DIVERSOS CAMPI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG |  |  | Em Licitação | 2018-08-03 14:40:21.77280803/08/2018 14:40:21( 970 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 |  | A obra consiste na instalação de infraestrutura de rede lógica em cabo UTP e fibra óptica, com fornecimento de material - exceto ativos de rede - para diferentes campi/unidades da UFVJM. O objeto do certame foi dividido em 3 lotes, a saber: 1)Diamantina, 2) Janaúba e 3) Unaí. O primeiro lote compreende diversos prédios pertencentes ao Campus JK (sede da UFVJM), cujo endereço e coordenadas foram adicionados como principais neste cadastro de obra; além do Campus I, situado à Rua da Glória, 187, Centro de Diamantina (Coordenadas: 18º14\'31.68\" S - 43º36\'03.30\" O); e a Moradia Estudantil, localizada no Trevo do Biribiri, 97, Cidade Nova, também em Diamantina (18º13\'46.72\" S - 43º36\'29.73\" O). O segundo lote compreende o Campus Janaúba, situado à Rodovia Estadual MGT 122, Km 05 - sentido Janaúba - Montes Claros, Cidade Universitária (Coordenadas: 15º52\'04.93\" S - 43º18\'23.65\" O). Por fim, o terceiro lote compreende o Campus Unaí, situado ao seguinte endereço: Fazenda Santa Paula, BR 251, KM -12, sentido Unaí-Paracatu (Coordenadas: 16º26\'18.26\" S - 43º53\'52.56\" O). | - | -
614 |  | ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-12-18 | 2010-06-14 | Concluída | 2012-01-25 19:52:58.74600325/01/2012 19:52:58( 3351 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 304051.29 | Construção de uma obra denominada de “Prédio ASCOM”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 460.53 m² | 378959.72 | 378959.72
52430 |  | ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DO ICET | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 2019-09-16 13:22:20.69678616/09/2019 13:22:20( 561 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 |  | São objetos da adequação no Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia os seguintes espaços: • Laboratório das Engenharias; • Laboratório de Análise de Contaminantes; • Laboratório Multiusuário; • Laboratório de Físico-química; e • Hall de entrada do prédio. | - | -
4197 |  | BLOCO DO CURSO DE ENGENHARIA CAMPUS AVANÇADO TEÓFILO OTONI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2010-01-15 | 2011-09-07 | Concluída | 2012-04-11 18:10:44.23845711/04/2012 18:10:44( 3275 dia(s) ) | 2012-01-11 | Instituição | 100 | 4362347.77 | O prédio possui uma área bruta de 5.308,38 m² e área líquida de 4.862,28m², que estão distribuídos em três pavimentos. O 1° pavimento com área de 2.169,46m² possui uma entrada principal no centro do edifício, com um hall de 61,62 m². À esquerda do Hall estão situados os laboratórios de Terminologia/Ótica, Fluidos e vestiário, copa e estar de funcionários. No centro do edifício existe um pátio avarandado com jardim descoberto e do outro lado estão os laboratórios de informática, do ICT e FACET, um DML e uma rampa. O 2º pavimento com área de 2.169,46m² , estão os gabinetesdo ICT, a sala de reunião do ICT, a coordenação, a sala de grupo de discussão secretaria da direção, direção, DML, o laboratório 02 e 03 da FACET, salas de monitoria sala de bolsistas, o auditório com capacidade para 150 pessoas e uma copa. O 3° pavimento com área de 2.169,46m², estão os gabinetes, a sala de reunião do FACET, a coordenação, a sala de grupo de discussão secretaria da direção, direção, o laboratório 04 da FACET, sala de monitoria, sala de bolsistas, o auditório com capacidade para 150 pessoas e uma copa. Capacidade do predio no 1o. pvt é de 230 pessoas; no 2o. pvt é de 381 pessoas, no 3o. pvt é de 311 pessoas. TOTAL DA CAPACIDADE DA EDIFICAÇÃO: 922 PESSOAS | 4331606.29 | 4331606.29
657 |  | PRAÇA DE SERVIÇOS - ETAPA II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-02-22 | Concluída | 2012-02-10 00:00:20.58209610/02/2012 00:00:20( 3336 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 432429.54 | Construção de uma obra denominada de “Praça de Serviços”, a ser edificada no Campus II Diamantina, com área total de 750,7 m², em 2 pavimentos incluindo lanchonete, agencia bancarias, correios, farmácia, IS (masculino, feminino, PNE) | 539409.21 | 539409.21
21056 |  | CONSTRUÇÃO DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2011-04-18 | 2011-09-15 | Concluída | 2013-10-11 11:27:26.64016211/10/2013 11:27:26( 2727 dia(s) ) | 2013-10-07 | Instituição | 100 | 179427.14 | Construção do biotério central da UFVJM 01 Corredor de saída de material contaminado com área de 5,75 m2; 01 área de gas com 1,35 m2 01 WC com área de 16,10m2 01 Sala de Eutanásia com área de 4,80 m2 01 Sala de saída de animais | 9909.38 | 9909.38
1275 |  | URBANIZAÇÃO DOS TRECHOS 01,02,03,04 E 05 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-12-03 | 2010-11-16 | Concluída | 2012-05-22 14:17:53.89059622/05/2012 14:17:53( 3234 dia(s) ) | 2012-04-30 | Instituição | 100 | 2484263.16 | Execução de Obras de Infra Estrutura a ser edificada no Campus JK, com área total de 60.366,37 m², incluindo-se PAVIMENTACAO EM POLIEDRICOS, PASSEIOS DE CONCRETO, MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CERCA DE MOURÃO DE CONCRETO, CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM BOCA DE LOBO SIMPLES, POÇO DE VISITA PLANTIO DE GRAMA GUARITA C/ INSTALAÇÃO SANITÁRIA. | 2483464 | 2483464
13628 |  | LANCHONETE CAMPUS JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-11-16 | 2011-06-14 | Concluída | 2011-10-11 16:44:04.84206911/10/2011 16:44:04( 3458 dia(s) ) | 2011-09-05 | Instituição | 100 | 66756.17 | Construção de uma lanchonete. área de (55,44m2) | 66756.17 | 66756.17
4206 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-01-15 | 2011-02-09 | Concluída | 2012-01-19 17:07:14.18350519/01/2012 17:07:14( 3358 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 1034853.12 | Sistema de tratamento considerando aspectos restritivos e fundamentado nos cuidados ambientais estritos da direção da UFVJM. Localização: cabeceira do Parque Estadual Biri-Biri (ainda não implantado) a requerer tratamento completo do esgoto sanitário do Campus e em consequência nenhum risco de poluição para o balneário a jusante. Adotado tratamento a nível terciário através de 04 modalidades de tratamento de esgoto: reator anaeróbio, filtro anaeróbio, aplicação do esgoto no solo e lagoa... | 1291664.44 | 1291664.44
7461 |  | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2010-03-08 | 2010-08-05 | Concluída | 2010-12-13 09:16:48.64553713/12/2010 09:16:48( 3760 dia(s) ) | 2010-12-03 | Instituição | 100 | 98690 | Fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos especializados e necessários para fabricação de 01 (um) Reservatório Metálico em aço carbono, cilíndrico vertical tipo tubular, fundo apoiado, com capacidade para 200.000 Litros, específico para água potável para consumo humano e combate a incêndio, destinado ao abastecimento da comunidade universitária do Campus Avançado do Mucuri UFVJM, em Teófilo Otoni/MG, | 74017.5 | 74017.5
4184 |  | ADEQUAÇÕES DO BLOCO II COMUM DAS ENGENHARIAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-05-05 | 2016-02-05 | Concluída | 2016-04-06 09:39:51.67962606/04/2016 09:39:51( 1819 dia(s) ) | 2016-03-30 | Instituição | 100 | 1294385.04 | Prédio de 01 pavimento contendo: Laboratórios 01 de Engenharia, Laboratórios 02 de Engenharia, Laboratórios 03 de Engenharia, 01 Laboratório de Engenharia Química, 01 laboratório de Eletrotécnica, 01 I.S. Masculino, 01 I.S. Feminino, 01 Dep. Material de Limpeza, 01 QBGT/INTERNET. | 270094.32 | 270094.32
47394 |  | MORADIA ESTUDANTIL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-02-10 | 2017-05-09 | Paralisada(Contrato rescindido) | 2021-03-16 15:51:49.00315916/03/2021 15:51:49( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 35.89 | 20411716.43 | Moradia Estudantil A Moradia foi projetada para atender 948 alunos e tem como objetivo possibilitar uma morada de qualidade aos estudantes menos favorecidos sócio-economicamente, proporcionando um espaço de: convivência, discussão e reflexão; produção e divulgação de saberes culturais e científicos; integração com a comunidade interna e externa. Área de 19.842,60 m2 O complexo tem capacidade para 918 alunos carentes. Está dividida em 5 blocos com duas tipologias, 4 blocos compreendem a tipologia 01 e 1 bloco a tipologia 02. Cada bloco contendo apartamentos individuais com uma instalação sanitária e vestiário para cada 3 dormitórios na tipologia 01 e uma instalação sanitária e vestiário para cada 4 dormitórios na tipologia 02 e os apartamentos para portadores de necessidades especiais serão suítes na tipologia 01. | 7593653.21 | 7326923.7
36091 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-06-29 | 2016-08-30 | Paralisada(Contrato rescindido) | 2021-03-16 15:41:26.07302116/03/2021 15:41:26( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 12.54 | 10605844.27 | Obras de Drenagem do Campus Jk UFVJM Diamantina MG | 1332047.49 | 1332047.49
10384 |  | AVICULTURA - AVES GALINHA CAIPIRA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-08-28 | Concluída | 2011-03-29 16:40:06.74369429/03/2011 16:40:06( 3654 dia(s) ) | 2011-03-28 | Instituição | 100 | 48103.57 | Construção/adequação de uma obra denominada de PRÉDIOS DA AVICULTURA, com área de GALINHA CAIPIRA (120 m²), | 47652.32 | 47652.32
23868 |  | OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AUDITÓRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-04-02 | 2012-09-29 | Concluída | 2013-04-26 10:37:18.62636826/04/2013 10:37:18( 2895 dia(s) ) | 2013-03-22 | Instituição | 100 | 1068434.28 | Construção de uma obra denominada de Adequações do Prédio para Salas de Aula Auditório, a ser edificada no Campus Avançado do Mucuri em Teófilo Otoni MG, , incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra. | 1068434.24 | 1068434.24
11617 |  | 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2011-01-31 | 2012-05-01 | Concluída | 2013-07-05 17:21:30.54202405/07/2013 17:21:30( 2825 dia(s) ) | 2013-06-24 | Instituição | 100 | 1136446.36 | Contratação de empresa especializada para construção do 2º pavimento do Prédio da Fisioterapia Campus JK Diamantina (MG) da UFVJM. Valor global previsto para contratação com BDI incluso: R$ 1.343.400,35 Porcentagem máxima BDI: 24,46% | 902116.31 | 902116.31
32495 |  | PAVILHÃO DE SALAS DE AULA CAMPUS JANAÚBA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Janaúba | Janaúba / MG | 2014-04-24 | 2017-06-03 | Concluída | 2018-02-07 12:59:58.29261907/02/2018 12:59:58( 1147 dia(s) ) | 2018-02-01 | Instituição | 96.43 | 10491999.15 | Pavilhão de Salas de Aulas de 5.641,27 m2 com 03 (três) Pavimentos: 1º Pavilmento: salas de aula para 90 (noventa postos), hall, escadaria, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro PNE masculino. banheiro PNE fenimino; 2º Pavimento:salas de aula para 45 (quarenta e cinco postos), hall, escadaria, sala de professores, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro PNE masculino. banheiro PNE fenimino; 3º Pavimento:salas de aula para 45 (quarenta e cinco postos), hall, escadaria, sala de professores, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro PNE masculino. banheiro PNE fenimino; | 10491999.15 | 10020365.03
52384 |  | GALPÃO DAS ENGENHARIAS ICET | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 2019-08-13 16:06:06.82812213/08/2019 16:06:06( 595 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 |  |  | - | -
7026 |  | AUDITORIO E BLOCO DE LABORATÓRIOS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2007-01-04 | 2007-07-03 | Concluída | 2012-02-13 22:07:04.78594213/02/2012 22:07:04( 3332 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 1856471 | A edificação comporta um auditório de 280 lugares, bem como uma estrutura ampla de congregação (foyer), oito salas de aulas utilizadas como laboratório das humanidades. | 18564710 | 12444863.13
458 |  | OBRA EMERGENCIAL DO PREDIO DAS SALAS DE AUDITÓRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2011-11-13 | 2010-07-27 | Concluída | 2012-11-23 16:32:13.74498423/11/2012 16:32:13( 3049 dia(s) ) | 2012-04-03 | Instituição | 100 | 3882056.62 | Construção de uma obra denominada de “Obra emergencial do Prédio das Salas de Auditório”, no Campus JK Diamantina, com área total de 5441 m², incluindo 16 auditórios para 156 alunos;cada, rampa, escada, IS (feminino, masculino e PNE) | 624649.9 | 624649.9
4182 |  | PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS JK DIAMANTINA (MG) DA U | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-01-15 | 2011-09-07 | Concluída | 2012-05-31 11:44:41.58765931/05/2012 11:44:41( 3225 dia(s) ) | 2012-05-04 | Instituição | 100 | 4184678.13 | O prédio possui uma área bruta de 4.318,14 m² e uma área líquida de 4.038,38 m², que estão distribuídos em dois pavimentos. Ele está localizado junto da piscina existente no campus. O primeiro pavimento com área de 2.708,31 m² possui de pé direito triplo, de 67,90 m², tendo uma secretaria acadêmica, vestiários, Laboratórios, vestiários, piscinas e depósitos. O 2º Pavimento com área de 1.609,83 m² possui gabinetes, auditório, sala de reunião, laboratórios, vestiarios esanitários. | 5229455.11 | 5229455.11
1274 |  | CURSO DE FISIOTERAPIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-01-14 | 2011-10-06 | Concluída | 2013-07-05 17:27:46.68783505/07/2013 17:27:46( 2825 dia(s) ) | 2013-06-21 | Instituição | 100 | 1798360.63 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Fisioterapia”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 2291 m², 16 Gabinetes de docentes, 4 Consultórios Ginegológicos e IS, Sala de Reuniões (16 postos), Cardio Respiratório / Sala de Ergonometria, Sala Eletrotermico / Fototerapia / Salas de Atendimento(em Grupo e Atendimento Individual), Ginásio Pediatria / Atendimento Individual / Sala de Observação, Ginásio Adulto / Mecanoterapia, Setor Fisioterapia Aquática, outros | 1922527.31 | 1922527.31
626 |  | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E PRAÇA DE SERVIÇOS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2011-05-30 | 2012-11-25 | Concluída | 2013-07-03 18:22:20.26321403/07/2013 18:22:20( 2826 dia(s) ) | 2013-05-14 | Instituição | 100 | 2501265.89 | O prédio possui uma área bruta de 3.702,60 m² distribuídos em dois pavimentos. No 1º pav. (1851,30 m²) entrada principal, hall de entrada, refeitório e a cozinha; banheiro masculino, feminino e P.N.E, bebedouros, salas para nutricionista, administração, almoxarifado, depósito, carga e descarga; refeitório, vestiário e instalações sanitarias para funcionários; higienização; câmaras de resfriamento e congelamento; espaços para carga e descarga e recebimento de alimentos; central de gás, espaços para armazenamento de lixo, depósitos, mat. de limpeza. Espaços adequados para manuseio de carne, hortifruti, massas, higienização de bandejas. O 2° pav (1.851,30 m²), o Centro de Convivênica, possui hall, varanda, banheiros femininos e masculinos e para PNE, salas para administração e espaços para farmácia, bancos, correio, livraria, copiadora, botique, casa lotérica, CASU, lanchonete. A distribuição dos ambientes obedeceu às necessidades específicas de proximidade entre os ambientes e as funções a qual se destinam. | 2171821.43 | 2171821.43
51821 |  | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA PARA O PRÉDIO DO ICT | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2018-06-24 |  | Concluída | 2018-12-21 09:42:29.21946621/12/2018 09:42:29( 830 dia(s) ) | 2018-11-20 | Instituição | 100 | 70646.07 | As instalações da área de vivência a ser construída no pátio interno do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) compõem-se de do plantio de espécies adaptáveis ao clima local, realização de pavimentação e drenagem, além da iluminação, interligada ao sistema solar fotovoltaico de distribuição de energia elétrica (conveniado entre a UFVJM e a CEMIG) e alocação de mobiliário (conforme Memorial Descritivo anexado à aba \"Documentos\"). O espaço destina-se ao atendimento do corpo discente, docente e técnico administrativo. | 70646.07 | 63243.87
23908 |  | OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-05-16 | 2013-11-15 | Concluída | 2014-05-19 15:27:02.08945719/05/2014 15:27:02( 2507 dia(s) ) | 2014-04-12 | Instituição | 100 | 5133451.14 | Obras de Urbanização | 4969543.81 | 4969543.81
630 |  | GINÁSIO POLIESPORTIVO - TO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2009-02-02 | 2010-07-29 | Concluída | 2012-02-10 21:13:45.22829110/02/2012 21:13:45( 3335 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 574984.14 | Construção de uma obra denominada de “Ginásio Poli esportivo”, a ser edificada no Campus Avançado do Mucuri em Teófilo Otoni MG, com área total de 2.115,00 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos, execução de redes e caixas de alimentação da obra | 689262.15 | 689262.15
42150 |  | ADEQUAÇÕES SALAS DE AUDITÓRIO - CAMPUS MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2014-01-28 | 2014-05-28 | Concluída | 2014-12-22 16:27:17.64742722/12/2014 16:27:17( 2290 dia(s) ) | 2014-08-16 | Instituição | 100 | 524165.45 | Obras de adequação do “Prédio para Salas de Aula Auditório”, edificada no Campus Avançado do Mucuri em Teófilo Otoni MG, com área total de 779,40 m², contemplando estruturas, instalaçoes elétricas, revestimentos, coberturas, alvenarias, paisagismo/grama e instalações de SPDA. | - | -
618 |  | REITORIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-12-12 | Concluída | 2012-01-19 16:49:49.01071419/01/2012 16:49:49( 3358 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 6058554.78 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Reitoria”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 6181 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra | 6058554.78 | 6058554.78
10385 |  | AVICULTURA - FRANGO DE CORTE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-03-01 | 2010-08-28 | Concluída | 2011-03-29 16:55:43.70190329/03/2011 16:55:43( 3654 dia(s) ) | 2011-03-28 | Instituição | 100 | 72507.26 | Construção/adequação de uma obra denominada de PRÉDIOS DA AVICULTURA, com área de FRANGO DE CORTE (320 m²), | 72503.56 | 72503.56
654 |  | ANEXO - AGRÁRIAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-11-27 | 2009-05-26 | Concluída | 2012-02-06 18:06:24.31525906/02/2012 18:06:24( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 197593.6 | Reforma e adequação de uma obra denominada de “Prédio Anexo das Agrárias”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 216,75 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra | 197593.6 | 197593.6
309 |  | PAVILHÃO SALAS DE AULA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2008-07-17 | 2009-01-13 | Concluída | 2012-02-10 20:37:00.04270910/02/2012 20:37:00( 3335 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 3665266.93 | “Prédio para Salas de Aula”, com área total de 4687,5 m², contendo 48 de salas e laboratório de pesquisa, ISM, ISF, IS para PNE, escada, rampa, lanchonete, sala para copiadora. Atenderá cerca de 2160 alunos | 32987402.37 | 19102309.8
415 |  | LABORATÓRIO DE FRUTICULTURA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-20 | 2009-09-18 | Concluída | 2017-10-16 12:56:54.34764516/10/2017 12:56:54( 1261 dia(s) ) | 2012-01-06 | MEC | 100 | 104645.77 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para o Laboratório de Fruticultura”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 142 m², com dois galpoes, laboratorio e varanda, instalação sanitaria e deposito. | 418583.16 | 225873.28
11427 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2009-02-02 | 2010-12-27 | Concluída | 2012-08-24 11:35:52.69820724/08/2012 11:35:52( 3140 dia(s) ) | 2012-07-26 | Instituição | 100 | 2968862.14 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Administração e Biblioteca”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 3023,72 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos execução de redes e caixas de alimentação da obra. Haverá a biblioteca, salas de estudos e salas administrativas. O primeiro pavimento atendera a 89 pessoas O segundo pavimento atendera a 275 pessoas O predio atendera no total 364 pessoas | 3443424.15 | 3443424.15
42795 |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-08-04 | 2016-01-31 | Paralisada(Contrato expirado) | 2021-03-15 17:28:53.45526115/03/2021 17:28:53( 15 dia(s) ) | 2021-03-15 | Instituição | 9.78 | 938880.41 | Prédio de 01 Pavimento com os seguintes espaços: COPESE: 01 Sala para Gráfico, 03 Gabinetes, 01 Sala para Apoio Pedagógico, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala de Recepção, 01 Sala para Arquivo. TV: 01 Sala de Reunião, 01 Sala do Diretor, 01 Sala da Secretaria, 01 Sala Centro de Documentação, 01 Sala Produção e Redação, 01 Sala Ilha de Edição, 01 Garagem. | 93490.73 | 93490.73
21318 |  | ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO DA NUTRIÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-01-09 | 2012-04-07 | Concluída | 2012-07-19 16:50:24.30401219/07/2012 16:50:24( 3176 dia(s) ) | 2012-04-24 | Instituição | 100 | 207995.68 | O Biotério da Nutrição é composto por: 1 sala de aula, 1 D.M.L, 1 banheiro feminino, 1 banheiro masculino, 1 área suja, 1 sala de preparos, 1 sala de carcaça, 1 gabinete, 1 sala para analise comportamental, 2 biotérios e 1 sala para cirurgias | 207995.02 | 207995.02
10404 |  | CONJUNTO 01 MORADIA ESTUDANTIL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-04-05 | 2012-01-25 | Concluída | 2012-11-16 14:58:25.30354716/11/2012 14:58:25( 3056 dia(s) ) | 2012-11-12 | Empresa | 100 | 3081629.5 | O complexo tem capacidade para 918 alunos carentes. A moradia estudantil está dividida em 5 blocos com duas tipologias, 4 blocos compreendem a tipologia 01 e 1 bloco a tipologia 02. Cada bloco contendo apartamentos individuais com uma instalação sanitária e vestiário para cada 3 dormitórios na tipologia 01 e uma instalação sanitária e vestiário para cada 4 dormitórios na tipologia 02 e os apartamentos para portadores de necessidades especiais serão suítes na tipologia 01. Área do empreendimento: 3.248,52 m2 | 3734425.96 | 3734425.76
9312 |  | ADEQUAÇÕES DO PÁTIO DA COMPOSTAGEM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-03-11 | 2016-02-11 | Concluída | 2016-08-10 15:41:18.23777610/08/2016 15:41:18( 1693 dia(s) ) | 2016-07-25 | Instituição | 100 | 599634.93 | O Pátio de Compostagem é composto pelo Laboratório de Microbiologia, 1 escritório, 3 baias, 1 galpão de minhocas, 1 galpão de manuseio, 1 área para peneira, sistema de infiltração e 1 pátio em concreto armado. com área total de 1.925,14 m2 | 327567.13 | 326577.13
46724 |  | ADEQUAÇÃO LABORATÓRIOS MEDICINA CAMPUS MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2014-09-12 | 2014-10-17 | Concluída | 2014-12-22 18:16:59.3614222/12/2014 18:16:59( 2289 dia(s) ) | 2014-10-10 | Instituição | 100 | 143116.74 | Laboratórios: 01 Sala de Anatomia; 01 Sala de Biologia Celular, Histologia, Microbiologia e Parasitologia; 01 Sala de Bioquímica, biofísica, Farmacologia, Fisiologia, Imunologia. | 139373.45 | 139373.45
9313 |  | SPDA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2011-01-31 | 2012-06-24 | Concluída | 2012-06-19 14:30:59.71204919/06/2012 14:30:59( 3206 dia(s) ) | 2012-05-04 | Instituição | 100 | 968900.15 | Execução de Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosfáricas SPDA - Campus JK da UFVJM, Rodovia MGT 367, Km 583, n° 5000, Bairro Alto da Jacuba, Diamantina MG, abrangendo as unidades acadêmcias, administrativas e laboratórios | 894098.33 | 894098.33
2278 |  | GALPÕES DA DIVISÃO DE TRANSPORTES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-11-15 | Concluída | 2012-04-10 14:39:51.78041210/04/2012 14:39:51( 3276 dia(s) ) | 2012-01-20 | Instituição | 100 | 389697.9 | Construção de uma obra denominada de “GALPÕES DA DIV DE TRANSPORTES”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 2430 m², Almoxarifado, Vestiário, lavagem de peças, Sala de Montagem e estoque de peças, Sala de Produtos, Armazenagem / Pneus, Oficina / Estacionamento coberto para onibus / Lava-jato, Estacionamento Carros pequenos(38 ud), Corredor, IS, rampas | 389697.91 | 389697.91
1354 |  | SALAS DE AULA - ETAPA I | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-20 | 2009-02-16 | Concluída | 2012-01-21 17:03:12.17734821/01/2012 17:03:12( 3356 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 519440.4 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Salas de Aula”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 759,5 m², contendo 8 salas de aula para 60 alunos | 4155523.2 | 2206799.67
9311 |  | ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-10-30 | 2013-12-29 | Paralisada(Abandono da execução da obra) | 2021-03-16 15:45:50.46212216/03/2021 15:45:50( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 30.44 | 1159647.89 | Trata-se de um edifício administrativo, de dois pavimentos, com os seguintes ambiente e características: 1˚ Pavimento: escada; plataforma de P.N.E; copa; banheiros femino masculino e PNE; sala de reuniões; sala para o diretor; com um banheiro privativo; Uma sala de espera; Uma sala para a secretaria e Uma sala para o Vice-diretor com um banheiro privativo. 2˚ Pavimento: central de impressão; secretaria ; arquivo acadêmico; depósito | 1159647.89 | 452254.91
4201 |  | INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Curvelo / MG | 2009-09-08 | 2009-10-23 | Concluída | 2011-06-23 21:23:03.75608223/06/2011 21:23:03( 3567 dia(s) ) | 2011-06-20 | Empresa | 100 | 144850 | Construção e execução de infraestrutura básica para Subestação de Medição nº 02 no Campus Experimental do Moura da UFVJM, de acordo o Projeto Básico e demais anexos do Edital, sendo observado as normas da CEMIG e ABNT. Com formecimento de 03 (tres) TRANSFORMADORES DE CORRENTE ENCAPSULADOS DE 15kv E 02 (DOIS) TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS DE 13.800 - 230/115V USO INTERNO DE 1000 VA. | 141387.96 | 141387.96
4202 |  | ELETRIFICAÇÃO ETAPA II FASE II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-08-30 | 2012-06-20 | Concluída | 2012-06-12 15:55:31.45006412/06/2012 15:55:31( 3213 dia(s) ) | 2012-05-02 | Instituição | 100 | 1490202.15 | Execução de Projeto de Eletrificação e Iluminação Pública do Campus JK, CONTEMPLANDO Rede subterrânea na Avenida Secundária e na principal; Subestação Elétrica para alimentar Edificações da Enfermagem e Farmácia; Subestação Elétrica para alimentar Edificações da PROACE, Praça de Serviços e rede Iluminação do segundo trecho da Avenida Secundária;ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL e nos estacionamentos. | 1483435.96 | 1483435.96
648 |  | ENFERMAGEM - ETAPA II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-02-02 | 2010-06-09 | Concluída | 2012-02-08 13:46:42.89495208/02/2012 13:46:42( 3338 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 981717.97 | Construção de uma obra denominada de “Prédio Complemento da enfermagem”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 1113,14 m², laboratórios, escada, rampas, IS (masculino, feminino e para PNE) | 1101819.41 | 1101819.41
10594 |  | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-12-06 | 2011-10-02 | Paralisada(Contrato rescindido) | 2021-03-16 16:03:04.93281216/03/2021 16:03:04( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 31.92 | 1898382.9 | Prédio com área de 3.081,52 m2 com as seguintes áreas: 01 pátio coberto; 01 Plataforma de recepção de materias primas; 01 PESAGEM, ESTOCAGEM; ESTOQUISTA COM I.S, ESTOC. 01 UTENS. RESERV; 01 CÂMARA DE LATICÍNIOS E OVOS; 03 ANTE CÂMARA E COMPRES.; 01 CÂMARA DE CONGELADOS; 01 CÂMARA DE ALIMENTOS PRÉ PREPARADOS; PREPARADOS; 01 CÂMARA FRIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS; 01 CÂMARA FRIA PARA DEGELO; CARNES RESFRIADAS E CARNES PRÉ PREPARADAS; 01 PRÉ-PREPARO DE CARNES; 01 PRÉ-PREPARO DE MASSAS E GUARNIÇÃO; 01 VESTIÁRIO MASCULINO; 01 INTERL. DA UFVJM; 01 REUNIÕES; 01 PORTARIA; 01 SECRETARIA; 01 CHEFIA E ADM; 01 COMPRAS E CONTÁBIL; 01 VESTIÁRIO FEMININO; 01 PRÉ PREPAROS SOBREMESA; 01 PRÉ-PREPARO DE GRÃOS; 02 DEPÓSITO DE LIXO ÚMIDO; 01 RÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (FAT. E MONT); 01 PRÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (HIG DESCAS.); 01 PREP. ESPECIAIS E COZINHA EXPERIMENTAL; 01 DEPÓSITO DIÁRIO; 01 ESTOCAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 01 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 01 ESTOC. DE DESCART.; 01 HIGIEN. E ESTOC. DE RECIP. E ESTRADOS; 01 ESTOCAGEM MATERIAL PARA DEVOLUÇÃO; 01 DEPÓSITO DE LIXO SECO; 01 PLANEJAMENTO E SUPERVISÂO TÉCNICA; 01 GUARDA DE UTENSÍLIOS; 01 HIG. DE UTENSÍLIOS; 01 COCÇÃO; 02 D.M.L; 02 DEPÓSITO DE MATER. EVENTOS; 02 COPA DE LAVAGEM; 01 SANITÁRIO MASCULINO, 01 SANITÁRIO FEMININO; 02 SALÕES. | 1898382.9 | 852582.03
51894 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EXTERNA - CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 2018-08-03 09:59:30.14156803/08/2018 09:59:30( 970 dia(s) ) |  | Sem Supervisão | 0 |  | Infraestrutura | - | -
32244 |  | OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2013-02-04 | 2013-10-02 | Concluída | 2014-07-28 09:40:01.80138928/07/2014 09:40:01( 2437 dia(s) ) | 2014-07-25 | Instituição | 100 | 2947205.3 | O prédio possui uma área bruta de 4.318,14 m² e uma área líquida de 4.038,38 m², que estão distribuídos em dois pavimentos. Ele está localizado junto da piscina existente no campus. O primeiro pavimento com área de 2.708,31 m² possui de pé direito triplo, de 67,90 m², tendo uma secretaria acadêmica, vestiários, Laboratórios, vestiários, piscinas e depósitos. O 2º Pavimento com área de 1.609,83 m² possui gabinetes, auditório, sala de reunião, laboratórios, vestiarios esanitários. | 2945617.63 | 2945617.63
51897 |  | PRÉDIO DE MEDICINA DO CAMPUS MUCURI (FAMMUC) | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2019-05-02 |  | Em Execução | 2021-01-11 08:15:46.13998211/01/2021 08:15:46( 78 dia(s) ) | 2021-01-11 | Instituição | 5.89 |  | O anexo possui uma área bruta e líquida de 1.550,55 m2, que estão distribuídos em 2 pavimentos, da seguinte forma: Primeiro pavimento: *Laboratório de práticas cirúrgicas - 77,14 m2 - 18 postos; *Interlab - 25,65 m2 - 8 postos; *Anexo Laboratório de Tanques Anatômicos - 50,54 m2 - 12 postos; *Laboratório de Anatomia Molhada - 77,54 m2 - 30 postos; *Interlab - 25,65 m2 - 8 postos; *Sala de Aula - 77,54 m2 - 64 postos; *Laboratório Interdisciplinar Morfofuncional - 50,54 m2 - 8 postos; *Gabinetes T20 - 43,65 m2 - 23 postos; *Centro Acadêmico de Medicina (CAMMUC) - 34,42 m2 - 14 postos; *I.S. PCD Feminino - 3,90 m2; *I.S. PCD Masculino - 3,90 m2; *I.S. Feminino - 18,48 m2; *I.S. Masculino - 18,33 m2; *Rack - 2,89 m2; *DML - 2,89 m2; e *SE - 2,8 m2. Segundo pavimento: *Laboratórios de Parasitologia e Patologia - 77,14 m2 - 30 postos; *Preparo de Lâminas - 25,65 m2 - 4 postos; *Laboratório de Anatomia Patológica - 50,54 m2 - 30 postos; *Gabinete T20 - 39,15 m2 - 23 postos; *Gabinete T20 - 39,15 m2 - 23 postos; *Sala de Reunião - 34,65 m2 - 16 postos; *Depósito - 5,45 m2; *Copa - 9,06 m2 - 4 postos; *9 Gabinetes para 3 pessoas - 81,54 m2 - 27 postos (ao total); *Laboratório - 68,41 m2 - 10 postos; *I.S. PCD Feminino - 3,90 m2; *I.S. PCD Masculino - 3,90 m2; *I.S. Feminino - 18,48 m2; *I.S. Masculino - 18,33 m2; *Rack - 2,89 m2; *DML - 2,89 m2; e *SE - 2,8 m2. | 3114450.2 | -
460 |  | PRAÇA DE SERVIÇOS - ETAPA I | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-01-23 | 2009-05-22 | Concluída | 2012-01-24 11:59:21.41511424/01/2012 11:59:21( 3353 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 215726.79 | Construção de uma obra denominada de “Praça de Serviços”, a ser edificada no Campus II Diamantina, com área total de 750,7 m², ambientes destinado a agencias bancarias, CASU, correios, lanchonetes, copiadora, além de IS (masculino, feminino e PNE) e corredores | 862907.16 | 587701.95
36041 |  | OBRAS DE CERCAMENTO DO CAMPUS JANAÚBA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Janaúba / MG | 2014-05-26 | 2015-11-26 | Concluída | 2016-02-22 10:12:04.72531722/02/2016 10:12:04( 1863 dia(s) ) | 2016-01-13 | Instituição | 95.01 | 2395019.26 | Cerca de Mourões de Concreto. | 154116.89 | 154116.89
4187 |  | ODONTOLOGIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-02-24 | 2012-05-02 | Paralisada(Contrato rescindido) | 2021-03-16 15:56:21.29210416/03/2021 15:56:21( 14 dia(s) ) | 2021-03-16 | Instituição | 19.4 | 15221664.15 | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com com área construída de aproximadamente 9.071,01 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico; Sala Pró Saúde (Micros); Área Científico Pedagógico; Escovódromo; Clínica Integrada de Imagenologia Com objetivo de atender : 1o. PAVIMENTO: Auditorio para 400 pessoas, Clinica 01, 02, 03, 04 para 160 pessoas no total, Sala de leitura para 50 pessoas, Sala PET para 16 pessoas Pró saude para 25 pessoas 2o, PAVIMENTO: 16 gabinetes que atenderá a 48 pessoas Sala de reunião para 30 pessoas | 2959651.25 | 2959651.25
35839 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG | 2014-02-04 | 2018-01-04 | Paralisada(Abandono da execução da obra) | 2021-01-08 13:16:22.20177408/01/2021 13:16:22( 81 dia(s) ) | 2021-01-08 | Instituição | 44.14 | 6871980.06 | Prédio Administrativo com 02 Pavimentos 1º Pavimento: 01 Sala DAA/DAP, 01 Sala DAA, 01 Sala DAP, 01 Sala de Recepção, 01 Banheiro Masculino Sala de Recepção, 01 Banheiro Feminino Sala de Recepção, 01 Sala Médico, 01 Sala Assistente Social, 01 Sala Pisicólogo, 01 Sala Odontologia, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 02 Salas PROACE, 01 Sala PROACE Diretor, 01 Sala de Reunião, 02 Salas PRPPG, 01 Sala Diretor PRPPG, 03 Salas PROEXC, 01 Sala DTI Arquivo, 03 Salas DTI, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telefônico, 01 Hall, 01 QGBT, 01 Sala de Recepção DRCA, 01 Sala Atendimento DRCA, 01 Sala DRCA, 01 Sala Depósito, 01 Sala Diretor. 04 Casa de Máquinas. 2º Pavimento: 01 Sala PROPLAN Diretor, 02 Salas PROPLAN, 01 Sala Financeiro, 03 Salas PROAD, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 03 Salas Comunicação, 01 Laboratório de Edição, 01 Ilha de Edição, 01 Estúdio Rádio TV, 04 Casa de Máquinas, 01 Sala de Informática, 01 Sala do Transporte, 01 Copa, 01 Superintendência, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telofônico, 01 QGBT, 01 Sala de Reunião, 01 Sala de Arquivo, 01 Sala do Diretor, 02 Salas DRH. | 6491338.7 | 3063321.08
4189 |  | PRÉDIO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-08-21 | 2016-08-20 | Paralisada(Contrato expirado) | 2021-03-15 16:56:48.7914715/03/2021 16:56:48( 15 dia(s) ) | 2021-03-15 | Instituição | 3.39 | 2839492.96 | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com capacidade de atendimento para até 144 alunos por turno, desenvolvida num sistema construtivo convencional, com área construída de aproximadamente 734,00 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico (04 salas de aula, Sala de Leitura e Sala de informática), Pátio Central (Recreio Coberto),Circulação e passarelas de ligação entre os blocos. | 101000 | 98905.85
23843 |  | ADEQUAÇÕES DO PORTAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-03-13 | 2012-06-11 | Concluída | 2012-07-25 12:59:00.13129725/07/2012 12:59:00( 3170 dia(s) ) | 2012-07-20 | Instituição | 100 | 303249.28 | A entrada ampla do Campus Teófilo Otoni é composta por um trecho de pista dupla e canteiro central ajardinado. Os carros também serão controlados por cancelas na entrada e na saída. Visando dar maior visibilidade à entrada, utilizamos à estratégia de recuá-la, aumentando os visuais de quem acessa o Campus Teófilo Otoni. A estrutura da cobertura, toda branca, destaca se na paisagem com seus tubos de aço e tirantes, A guarita possui I.S. e cabeamento estruturado para dados, voz e imagem (CFTV). A entrada com pista de mão dupla possui cancela para controle de entrada e saída de carros, caminhões e ônibus. Portões metálicos de cor branca permitem visibilidade do interior e protegem ao mesmo tempo os acessos, permitidos somente com autorização dos porteiros / guardas vigilantes. | 303229 | 303229
51896 |  | CABINE DE MEDIÇÃO ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Janaúba | Janaúba / MG | 2019-05-17 | 2019-08-15 | Concluída | 2019-10-31 15:39:58.19895531/10/2019 15:39:58( 516 dia(s) ) | 2019-10-07 | Instituição | 100 |  | Trata-se de obra de execução da Cabine de Medição Elétrica, a fim de possibilitar o funcionamento dos prédios acadêmicos e administrativos do Campus Janaúba da UFVJM, além da sua rede de iluminação externa. | 250188.91 | 147804.56
647 |  | ENFERMAGEM - ETAPA I | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-20 | 2010-01-14 | Concluída | 2017-10-16 13:05:09.00041916/10/2017 13:05:09( 1261 dia(s) ) | 2012-01-06 | MEC | 100 | 440227.55 | Construção de uma obra denominada de “Prédio Enfermagem”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 659,25 m², incluindo 24 gabinetes de docentes para 24 usuarios e 02 salas de professores que comportará 20 pessoas no total. Trata-se do bloco esquerdo do projeto indicado como elevação B no projeto arquitetonico. O Restante da edificação foi executada em uma etapa denominada ETAPA II. | 3521820.4 | 2056630.75
21493 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES PRÉDIO DAS ENGEHARIA JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-02-07 |  | Concluída | 2013-10-14 09:23:29.11112914/10/2013 09:23:29( 2724 dia(s) ) | 2013-10-07 | Instituição | 100 | 896732 | O prédio das Engenharias é composto por 70 gabinetes, 11 laboratórios, 7 laboratórios de informática, além de banheiro, copa, salas de coordenação, salas de monitoria. | 538216.99 | 538216.99
10660 |  | RUMINANTES - BOVINO DE CORTE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Curvelo / MG | 2010-03-01 | 2011-03-26 | Concluída | 2012-04-03 07:37:37.0524203/04/2012 07:37:37( 3283 dia(s) ) | 2011-11-05 | Instituição | 100 | 83754.65 | Construção de uma obra denominada de PRÉDIOS DO LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE 1.200,00 m² | 196576.39 | 196576.39
35010 |  | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO FINEP | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2013-09-02 | 2013-11-02 | Concluída | 2014-04-01 14:47:14.20766101/04/2014 14:47:14( 2555 dia(s) ) | 2014-01-20 | Instituição | 99.84 | 102089.13 | Obras de Adequações de Instalações elétricas no prédio do FINEP no Campus Mucuri Teófilo Otoni MG | - | -
14095 |  | OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO FINEP - TO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2011-04-20 | 2011-10-17 | Concluída | 2012-04-09 15:10:36.17239809/04/2012 15:10:36( 3277 dia(s) ) | 2012-04-03 | Instituição | 100 | 141526.16 | Obras de pintura, instalação elétrica, construção de passeio, esgotamento sanitário e limpeza do prédio FINEP da UFVJM Campus Avançado do Mucuri - Teófilo Otoni/MG, | 137747.16 | 137747.16
36198 |  | PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II E III ETAPA II CAMPUS JK | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-03-19 | 2016-07-19 | Concluída | 2017-02-09 09:19:11.2431509/02/2017 09:19:11( 1510 dia(s) ) | 2017-01-27 | Instituição | 100 | 14682709.29 | Prédio de Salas de Aula com salas para 90 postos, salas para 45 postos, I.S Masculino, I.S Feminino, I.S Masculino P.N.E, I.S Feminino P.N.E, escadaria e rampa. | 13349483.17 | 13349383.17
36051 |  | PRÉDIO BIBLIOTECA CAMPUS JANAÚBA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Janaúba | Janaúba / MG | 2014-02-19 | 2017-10-19 | Concluída | 2018-07-30 12:23:57.50322230/07/2018 12:23:57( 974 dia(s) ) | 2018-07-23 | Instituição | 100 | 9370421.28 | Prédio Biblioteca com 02 pavimentos. 1º Pavimento: 02 casas de máquinas, 03 sala de depósito, 01 sala de processamento técnico, 01 sala de chefia, 01 copa, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 01 sala de escaninho, 01 sala de obras raras, 01 hall, 01 central de agua gelada, 02 escadaria, 01 salão de acervo, 01 sala de fotocópia, 01 sala de LPA, 01 sala de estudo individual, 01 sala de servidor, 01 sala de pesquisa online, 02 salas de videoteca. 2º Pavimento: 01 salão de estudo individual, 02 casas de máquinas, 02 salas de estudo em grupo, 02 salões de leitura, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 02 escadarias. | 9370421.28 | 8208504.4
10258 |  | NÚCLEO DE GEOCIÊNCIAS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-06-18 | 2014-03-19 | Concluída | 2015-06-25 16:09:57.75822125/06/2015 16:09:57( 2105 dia(s) ) | 2015-06-09 | Instituição | 100 | 4493931.39 | O Núcleo de Geociências é um edifício funcional com área de (2.317,41 m2) de dois pavimentos contendo no 1º pavimento: escada, plataforma PNE, Hall de entrada, banheiro feminino, banheiro feminino PNE, banheiro masculino, banheiro masculino PNE, laboratório de Laminação, laboratório de Geoquímica Ambiental, área de recebimento de amostras, laboratório de Cartografia, laboratório de Mineralogia e Paleontologia sala administrativa, sala de restauração, sala de digitalização, sala de consulta e pesquisa, área de exposição para o Museu, sala para oficinas, sala para educação patrimonial, uma coordenação e uma sala para reserva técnica. No 2º pavimento encontramos banheiro feminino, banheiro feminino PNE, banheiro masculino, banheiro masculino PNE, copa, gabinetes, salas para bolsista e estagiários, sala de reunião, almoxarifado, sala de coordenação, secretaria , laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento, sala de aula e gabinete de Pós Graduação. | 3446122.09 | 3446122.09
23816 |  | ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ENGENHARIAS CAMPUS MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2012-03-06 | 2012-09-02 | Concluída | 2013-04-05 14:41:42.24394705/04/2013 14:41:42( 2916 dia(s) ) | 2013-02-18 | Instituição | 100 | 1500831.35 | Área total: 4.708,38 m2 Prédio com três pavimentos, assim distribuídos: 1° pavimento com entrada principal, hall , laboratórios de Terminologia/Ótica, Fluidos e vestiário, copa e estar de funcionários, pátio avarandado com jardim descoberto, laboratórios de informática; 2º pavimento gabinetes, sala de reunião, coordenação, sala de grupo de discussão secretaria, DML, laboratórios, salas de monitoria, sala de bolsistas, o auditório com capacidade para 150 pessoas e uma copa; 3° pavimento com gabinetes, sala de reunião, coordenação, sala de grupo de discussão, secretaria, direção, laboratório, sala de monitoria, sala de bolsistas, auditório com capacidade para 150 pessoas e uma copa. | 1500831.34 | 1500831.34
34515 |  | PRÉDIO DE SALAS DE AULA CAMPUS UNAÍ | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Unaí | Unaí / MG | 2014-01-27 | 2017-05-27 | Concluída | 2018-01-30 09:14:40.71489530/01/2018 09:14:40( 1155 dia(s) ) | 2018-01-29 | Instituição | 100 | 10917082.95 | Prédio de Sala de Aula com 3 pavimentos: 1º Pavimento: 06 salas de aula para 90 postos, Banheiros feminino e masculino, PNE masculino e feminino, área de convivência, escadaria. 2º Pavimento: 10 salas de aula para 45 postos, 02 salas de aula para 90 postos, Banheiros feminino e masculino, PNE masculino e feminino, área de convivência, escadaria, 03 salas casa de máquinas. 3º Pavimento: 10 salas de aula para 45 postos, 02 salas de aula para 90 postos, Banheiros feminino e masculino, PNE masculino e feminino, área de convivência, escadaria, 03 salas casa de máquinas. | 10772430.31 | 10693595.86
36038 |  | BASE DA PISTA DE ATLETISMO DA UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-02-14 | 2015-04-14 | Paralisada(Não atendimento às notificações da fiscalização) | 2021-03-15 17:02:44.80848115/03/2021 17:02:44( 15 dia(s) ) | 2021-03-15 | Instituição | 86.6 | 2213589.31 | Pista Saibro ou Similar, Salto triplo, Salto em Altura, Lançamento de Dardo, Corrida com obstáculo, Steeplechase. | 2213589.31 | 1903623.58
21498 |  | ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA FARMÁCIA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2014-03-12 | 2016-04-09 | Concluída | 2017-06-01 09:06:08.81030101/06/2017 09:06:08( 1398 dia(s) ) | 2017-04-14 | Instituição | 100 | 1247146.31 | O PRÉDIO DA FARMACIA TEM ÁREA (4.045,80 M2) COMPOSTO POR: 1 AUDITÓRIO / REUNIÃO, 2 COPA, 1 SALA PARA ALUNOS PÓS GRADUAÇÃO, 1 SECRETARIA, 1 SALA PARA COORDENAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO, 1 SALA PARA COORDENAÇÃO GRADUAÇÃO, 1 SALA PARA CHEFIA DE DEPARTAMENTO, 16 GABINETES, 1 SALA PARA EMPRESA JR. E C.A, FARMACIA ESCOLA, 8 BANHEIRO, 1 D.M.L, 6 BANHEIRO PARA P.N.E, 2 SALA DE RECEPÇÃO / ESPERA, 1 DEPOSITO, 1 LAB. PARASITOLOGIA E UROANALISE,1 SALA DE EXPRURGO, 1 LAB. LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO, 1 LAB. COLETA, 1 LAB. CLASSIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, 1 LAB. HEMATOLOGIA, 1 LAB. IMUNOLOGIA E BIOQUIMICA, 1 LAB. MICROBIOLOGIA, 1 SECRETARIA/ARQUIO, 1 LAB. EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL, 1 LAB. FARMACOLOGIA, 1 SALA DE PESAGEM, 1 SALA DE APOIO DIDATICO / INSUMOS E REAGENTES, 1 LAB. OPERAÇÕES UNITÁRIAS, 1 LAB. HOMEOPATIA, 1 LAB. TECNOLOGIA FARMACÊUTICA, 1 LAB. DRAGEADEIRA, 1 LAB. COMPRESSORA, 1 LAB. FARMACOTECNICA, 1 LAB. LABORATÓRIO DE CONTROLE FISICO-QUIMICO, 1 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, 1 SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO, 1 SALA DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO, 1 LABORATÓRIO DE PEPTIDEOS BIOATIVOS, 1 LABORATORIO DE PESQUISAS MOLECULARES, 1 LAB. RADIOATIVOS, 1 CÂMARA FRIA, 1 SALA DE PESAGEM, 1 SALA DE PESQUISAS CLINICAS, 1 LABORATORIO DE PESQUISA MICROBIOLOGIA, 1 LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA, 3 LABORATÓRIO III DE AULA PRÁTICA, 1 LAB. PREPARO, 1 LABORATÓRIO DE QUIMICA ORGANICA E PRODUTOS NATURAIS, 1 ALMOXARIFADO, 1 SALA DE EQUIPAMENTOS | 1137321.68 | 1137321.68
48351 |  | REFORMA DA COBERTURA DOS PRÉDIOS DTI E DICOM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-02-24 | 2015-09-10 | Concluída | 2015-11-13 15:46:36.7388213/11/2015 15:46:36( 1964 dia(s) ) | 2015-09-20 | Instituição | 100 | 209411.95 | Administração Execução de Reforma da Cobertura dos Prédios da Diretoria de Tecnoligia da Informação e Diretoria de Comunicaçãoda UFVJM Campus JK Dimantina MG | - | -
27814 |  | 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DE SALAS DE AUDITÓRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-08-15 | 2013-04-15 | Concluída | 2013-10-08 10:29:45.359608/10/2013 10:29:45( 2730 dia(s) ) | 2013-10-03 | Instituição | 100 | 1682663.26 | 2º Pavimento do Prédio de Salas de Auditório | 1263410.21 | 1263410.21
35726 |  | PRÉDIO DO CITEC | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-09-09 | 2016-05-06 | Paralisada(Contrato expirado) | 2021-03-15 17:24:01.55023415/03/2021 17:24:01( 15 dia(s) ) | 2021-03-15 | Instituição | 22.26 | 1840709.35 | Laboratório Prédio com dois Pavimentos com: 1º Pavimento: 01 Sala das empresas juniores, 01 Circulação, 04 Salas Incubadora de empresas (agrárias, saúde, exatas), 01 Hall, 01 Sala de Espera, 01 Sala Secretaria Geral, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. 2º Pavimento: 01 Sala empresas juniores, 01 Circulação, 03 Salas Tecnologias e Contratos, 01 Sala Secretaria do CITEC, 01 Sala Gabinete do Diretor CITEC, 01 Sala de Espera, 01 Sala Espaço para Coordenadores dos Laboratórios Avançados, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. | 416000.5 | 409525.38
629 |  | GINÁSIO POLIESPORTIVO - DIAMANTINA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-20 | 2010-01-14 | Concluída | 2012-02-08 20:11:37.56424108/02/2012 20:11:37( 3337 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 349406.31 | Construção de uma obra denominada de “Ginásio Poliesportivo”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 2115 m², incluindo-se quadra poliesportiva, bilheteria, IS (MASCULINO, FEMININO, PNE), almoxarifado, sala de recuperação, vestiarios para atletas e para arbitro(masculino e feminino), arquibancadas para 500 pessoas, palco, salas de apoio | 431472.4 | 431472.4
21501 |  | ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DE FISIOLOGIA E ANATOMIA ANIMAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-01-20 | 2012-04-21 | Concluída | 2012-06-18 17:10:41.57865118/06/2012 17:10:41( 3207 dia(s) ) | 2012-05-11 | Instituição | 100 | 161682.96 | O LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA E ANATOMIA ANIMAL É COMPOSTO POR: 1 OFICINA, 1 CAMERA FRIA, 1 SALA PARA MASCERAÇÃO, 1 SALA PARA DESCARNE (TANQUES), 1 MUSEU ÚMIDO, 1 SALA DE AULAS PRATICAS, 1 VARANDA, 1 BANHEIRO FEM, 1 BANHEIRO MASC, 1 GABINETE, 1 SALA DE AULAS, 1 SALA DE TECIDOS, 1 CONTAD. GAMA, 1 SALA PARA MARCAÇÃO, 1 ANTE-SALA RADIOATIVA,1 LAB PREPARO, 1 SALA PARA PRÉ-SACRIFICIO, 1 LAB DE RATO,1 LAB. DE CAMUNDONGO, 1 SALA PARACOLETA. | 161682.46 | 161682.46
2386 |  | URBANIZAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2009-01-16 | 2009-03-17 | Concluída | 2012-02-13 20:35:17.41458413/02/2012 20:35:17( 3332 dia(s) ) | 2012-01-11 | Empresa | 100 | 736210.6 | Execução de Obras de Infra Estrutura a ser edificada no Campus Avançado Mucuri, com área total de 22.000,00 m², incluindo-se PAVIMENTACAO EM POLIEDRICOS, PASSEIOS DE CONCRETO, MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CERCA DE MOURÃO DE CONCRETO, CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM BOCA DE LOBO SIMPLES, POÇO DE VISITA PLANTIO DE GRAMA GUARITA C/ INSTALAÇÃO SANITÁRIA. | 2944842.4 | 1730564.28
4177 |  | BIBLIOTECA CENTRAL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-08-06 | 2016-02-17 | Concluída | 2016-03-28 14:43:36.50497128/03/2016 14:43:36( 1828 dia(s) ) | 2016-02-29 | Instituição | 100 | 6874360.35 | PROJETO compreendendo uma area de 5.937,32 m2, contemplando Processamento Técnico; Preparo e restauro do acervo - LPA; Balcão de empréstimo/Setor de atendimento/Balcão de referência; Guarda-volumes / escaninhos (500 box); Espaço Convivência / Servidores; Depósito; estudo individual ou em grupo ; auditorio; salão de leitura | 3328828.08 | 3328828.08
636 |  | REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-07-25 | 2008-09-23 | Concluída | 2012-02-06 13:58:38.95036806/02/2012 13:58:38( 3340 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 113575.49 | Reforma e Adequação de uma obra denominada de “Restaurante Universitário”, a ser realizada no Campus Diamantina MG, com área total de 158,4 m², incluindo-se passeios externos, paisagismo/grama, aterramento, fornecimento dos materiais elétricos , execução de redes e caixas de alimentação da obra, | 340726.47 | 157551.44
47663 |  | COBERTURA DE EDIFICAÇÃO NO CAMPUS | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Câmpus Janaúba | Unaí / MG | 2015-03-23 | 2015-08-20 | Concluída | 2015-10-15 16:02:25.59032215/10/2015 16:02:25( 1993 dia(s) ) | 2015-07-31 | Instituição | 100 | 144876.86 | Cobertura de uma edificação da UNIMONTES onde está sendo ministrado as aulas dos alunos da UFVJM na cidadde de UNAÍ MG. | - | -
11624 |  | OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ETAPA II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2015-05-05 | 2017-06-04 | Concluída | 2017-12-19 16:58:11.91853119/12/2017 16:58:11( 1197 dia(s) ) | 2017-12-19 | Instituição | 100 | 751378.34 | Contratação de empresa especializada para obras de Adequações do Ginásio Poliesportivo, no Campus Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni - MG, contendo no objeto do contrato, entre outras a execução de movimentação de terra, dispositivos de drenagem, estrutura em concreto armado, cobertura com telha cerâmica tipo colonial, alvenaria, reboco, esquadrias em alumínio, pintura, instalações hidrossanitárias embutidas e elétricas de sobrepor. | 680690.19 | 675702.16
4175 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL/PI | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-02-08 | 2010-06-08 | Concluída | 2011-06-23 19:52:25.64005523/06/2011 19:52:25( 3567 dia(s) ) | 2011-06-20 | Empresa | 100 | 944529.98 | Execução de substação eletrica e Iluminação do Campo de Futebol e Complexo do Atletismo da Educação Física. com a utilização de 12postes de 20 mts e lampadas multivapor. | 944529.97 | 944529.97
9310 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BÁSICAS E DA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2010-11-16 | 2012-06-08 | Concluída | 2014-01-30 10:26:45.82383830/01/2014 10:26:45( 2616 dia(s) ) | 2014-01-29 | Instituição | 100 | 571423.14 | Trata-se de um edifício administrativo, de dois pavimentos, com os seguintes ambientes e características: - 1˚ Pavimento: Uma escada; Uma plataforma de P.N.E; copa; banheiro Feminino, Masculino e PNE; sala de reuniões; sala para o diretor; sala de espera, sala para a secretaria; Uma sala para o Vice-diretor. - 2˚ Pavimento: central de impressão; Uma secretaria; arquivo acadêmico; depósito; depósito de insumos. Área do empreendimento: 614,00 m2 | 541929.78 | 541929.78
47607 |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus Mucuri | Teófilo Otoni / MG | 2015-02-26 | 2015-04-27 | Concluída | 2016-01-25 11:26:31.1952625/01/2016 11:26:31( 1891 dia(s) ) | 2015-07-30 | Instituição | 100 | 136997 | Biblioteca | - | -
661 |  | ILUMINAÇÃO DO CAMPUS II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-10-03 | 2009-08-02 | Concluída | 2012-02-08 16:49:05.14074808/02/2012 16:49:05( 3338 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 483023.52 | 1- Descrição simplificada dos itens a serem instalados no Campus II da UFVJM referentes ao Projeto de Iluminação Pública:  Instalação de 15 (quinze) postes equipados com média tensão e baixa tensão;  Instalação de 115 (cento e quinze) postes equipados com baixa tensão;  Instalação de 14 (quatorze) postes de Iluminação de praça;  Substituição de 38 (trinta e oito) postes de Iluminação de praça;  Remoção de 09 (nove) postes equipados com media tensão;  Substituição de 04 (quatro) postes Area atendida estimado de 14890 m2 iluminada | 1449070.56 | 1053118.4
3995 |  | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM CAMPUS II | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-08-31 | 2009-12-31 | Concluída | 2015-07-06 17:09:04.84834306/07/2015 17:09:04( 2094 dia(s) ) | 2015-07-06 | Instituição | 100 | 718058.81 | Serviço de terraplanagem no Campus II da UFVJM, composto por: Escavação de Solo e Carga em Caminhão; Regularização do Subleito, com Espessura de 15 cm, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação; Transporte do material, de qualquer natureza, DMT<=1 km; Espalhamento do material escavado; Sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente. | 527551.46 | 527551.46
32213 |  | PRÉDIO DO ENSINO A DISTANCIA EAD | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2015-06-22 | 2016-06-21 | Concluída | 2017-05-12 16:51:54.58143712/05/2017 16:51:54( 1418 dia(s) ) | 2017-04-27 | Instituição | 100 | 2892311.4 | Prédio Constituido de 02 pavimentos 1º Andar: 02 salas para tutores, 01 sala para gabinete, 01 sala para coordenação pedagógica, 01 sala para recepção secretaria, 01 sala para coordenações, 01 sala para secretaria, 01 sala para reuniões, 01 sala para telefonia, 01 sala D.M.L, 01 banheiro feminino, 01 banheiro masculino, 01 banheiro PNE feminino, 01 banheiro masculino PNE, área de circulação e escada. 2º Andar: 11 gabinetes, 01 copa, 01 sala para reuniões reuniões, 01 sala para secretarias, 01 sala para coordenações, 01 sala de espera, 01 sala de provas, 01 ilha de edição, 01 sala de arcondicionado, 01 estudio de filmagem, 01 área de circulação, 01 sala de telefonia, 01 sala de D.M.L, 01 banheiro feminino, 01 banheiro masculino, 01 banheiro PNE feminino, 01 banheiro masculino PNE. | 2357393.63 | 2357393.63
1349 |  | LABORATÓRIO DE SUPORTE E GALPÃO DE AQUICULTURA | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2008-08-06 | 2009-02-06 | Concluída | 2012-01-21 12:59:26.11727421/01/2012 12:59:26( 3356 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 136824.3 | Construção de uma obra denominada de “Prédio para Laboratório de Aqüicultura”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 202 m², incluindo-se lab de aquarios, IS, | 552667.7 | 433672.14
3221 |  | PISTA DE ATLETISMO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2007-07-05 | 2009-08-05 | Concluída | 2011-11-29 17:16:48.71785529/11/2011 17:16:48( 3409 dia(s) ) | 2011-11-11 | Instituição | 100 | 76512.59 | Pista de Atletismo, 400,00 X 10,00m Área 4000,00 m2, COM 8 FAIXAS | 153025.18 | 90259.76
4238 |  | OBRAS DE BENFEITORIAS DA FAZ. COUTO DE MAGALHÃES | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Couto de Magalhães de Minas / MG | 2010-01-15 | 2010-08-28 | Concluída | 2011-06-23 18:54:40.39215423/06/2011 18:54:40( 3567 dia(s) ) | 2011-06-21 | Empresa | 100 | 270000 | O CERCAMNETO DA FAZENDA DE COUTO DE MAGALHÃES DEVERÁ CONTEMPLAR O PERIMETRO DE 6.041,51MTS. COM A UTILIZAÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO - PONTA VIRADA, ARAMES FARPADOS E TELAS DE ARAMES GALVANIZADOS. AS ÁREAS DE IRRIGAÇÃO DE ESTUFAS SERÃO ASSIM COMPOSTAS: MUDAS DE HORTALIÇAS: 36 M2 HORTALIÇAS: 210 M2 : | 202582.98 | 202582.98
633 |  | CAMPO DE FUTEBOL | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2007-07-05 | 2009-08-05 | Concluída | 2012-01-20 16:08:09.36192620/01/2012 16:08:09( 3357 dia(s) ) | 2012-01-05 | Empresa | 100 | 318878.56 | Campo de Futebol dimensões: 120,00m x 90,00m=10.800m2 | 1275514.24 | 718548.29
649 |  | FACULDADE DE CIÊNCIAS BÁSICAS E DA SAÚDE | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2009-04-13 | 2011-05-29 | Concluída | 2012-05-21 09:03:57.04895421/05/2012 09:03:57( 3235 dia(s) ) | 2012-04-04 | Instituição | 100 | 6384307.87 | Construção de uma obra denominada de “Prédio da Saúde”, a ser edificada no Campus Diamantina, com área total de 7059,48 m², Laboratórios de Anatomia, de imunologia, de parasitologia, de fisiologia, de psicologia, de biofisica, de zoologia, de ecologia, de palenotologia, patologiam histologia, outros | 6360055.37 | 6360055.37
10250 |  | RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM TURISMO | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Campus JK | Diamantina / MG | 2012-03-07 | 2013-03-07 | Concluída | 2014-01-15 09:35:03.65942415/01/2014 09:35:03( 2631 dia(s) ) | 2013-11-11 | Instituição | 100 | 4359797.12 | O Núcleo de Estudos Avançados em Turismo é um edifício com área de (735,16 m2) de dois pavimentos: No primeiro pavimento temos uma escada, uma plataforma de P.N.E, um pilotis e área de ajardinada; no segundo pavimento esta uma escada, um plataforma P.N.E, um banheiro feminino, um banheiro feminino para P.N.E, um vestiário feminino, um banheiro feminino, um banheiro feminino para P.N.E, um vestiário masculino, laboratório de alimentos, um refeitório, uma varanda e um salão para eventos. Por fim, no terceiro pavimento esta projetado um banheiro feminino, um banheiro feminino para P.N.E, banheiro masculino, banheiro masculino para P.N.E,coordenação NETUR, laboratório para eventos, laboratório para planejamento turístico, laboratório de planejamento cultural e estudos do lazer, laboratório de hospedagem, almoxarifado, núcleo de pesquisa e observatório, sala de apoio, centro acadêmico do Curso de Turismo, sala de Multimeios e Reuniões e copa. | 1082238.02 | 1082238.02