## Sintética NÃO DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  | SINAPI - 08/2024 - MG SICRO3 - 04/2024 - MG SEINFRA - 07/2024 - MG SUDECAP - 07/2024 - MG |  | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDADE | VALOR UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2% | 4371504.42 | 8743.01
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 8743.01
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 9723.3 | 175019.4 | 9723.3 | OK
2.2 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 4255.62 | 76601.16 | 4255.62 | OK
2.3 | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS/DIA - 4 MESES) | MES | 2 | 7259.68 | 14519.36 | 72.32 | *******
2.4 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS/DIA - 4 MESES) | MES | 4.5 | 20794.31 | 93574.4 | 118.01 | *******
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 359714.32 |  | OK
OK
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | OK
3.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 10009.21 |  | OK
3.1.1 | ADQ-BAR-OBRA | ADEQUAÇÃO BARRACAO DE OBRA | M2 | 99 | 57.76 | 5718.24 | 57.76 | OK
3.1.2 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | M2 | 15 | 136.82 | 2052.3 | 136.82 | OK
3.1.3 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.2 | 302.02 | 664.44 | 302.02 | OK
3.1.4 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UND | 1 | 428.35 | 428.35 | 428.35 | OK
3.1.5 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1145.88 | 1145.88 | 1145.88 | OK
3.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA TERRENO |  |  |  | 22354.58 |  | OK
3.2.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | M2 | 562.52 | 4.35 | 2446.96 | 4.35 | OK
3.2.2 | 4413985 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | M2 | 52.78 | 20.97 | 1106.8 | 20.97 | OK
3.2.3 | 4800400 | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | M2 | 750.48 | 4.88 | 3662.34 | 4.88 | OK
3.2.4 | 4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 115.69 | 52.42 | 6064.47 | 52.42 | OK
3.2.5 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 168.756 | 9.12 | 1539.05 | 9.12 | OK
3.2.6 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 | M3XKM | 843.78 | 8.93 | 7534.96 | 8.93 | OK
3.3 |  | PEÇAS ESTRUTURAIS - MOBILIÁRIOS / VIGAS / PILARETES REDE HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 15755.89 |  | OK
3.3.1 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 135.74 | 53.22 | 7224.08 | 53.22 | OK
3.3.2 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA | M3 | 7.26 | 626.54 | 4548.68 | 626.54 | OK
3.3.3 | 92883 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 348.48 | 11.43 | 3983.13 | 11.43 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 48119.68 |  | OK
OK
4 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [5 empty] | OK
4.1 |  | ALVENARIA |  |  |  | 37302.94 |  | OK
4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESP. 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (SÓCULO DAS PIAS DA COZINHA) | M2 | 63.84 | 67.63 | 4317.5 | 67.63 | OK
4.1.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 656.4 | 50.08 | 32872.51 | 50.08 | OK
4.1.3 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 16.78 | 6.73 | 112.93 | 6.73 | OK
4.2 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO/FORRO/PORTA |  |  |  | 221418.99 |  | OK
4.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1816.75 | 4.52 | 8211.71 | 4.52 | OK
4.2.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 1871.91 | 40.79 | 76355.21 | 40.79 | OK
4.2.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTA DE DIMENSÕES 20X20 CM | M2 | 1705.75 | 58.04 | 99001.73 | 58.04 | OK
4.2.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 532.72 | 63.19 | 33662.58 | 63.19 | OK
4.2.5 | COMP-SHAFT-METALICO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHAFT EM ESTRUTURA METÁLICA 620X2900MM | UND | 24 | 174.49 | 4187.76 | 174.49 | OK
4.3 |  | PINTURA |  |  |  | 532052.03 |  | OK
4.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 12933.99 | 4.32 | 55874.84 | 4.32 | OK
4.3.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (PAREDE INTERNA E MOBILIÁRIO) | M2 | 8091.93 | 23.76 | 192264.26 | 23.76 | OK
4.3.3 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1705.75 | 36.4 | 62089.3 | 36.4 | OK
4.3.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 12933.99 | 12.71 | 164391.01 | 12.71 | OK
4.3.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1705.75 | 5.27 | 8989.3 | 5.27 | OK
4.3.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1705.75 | 15.03 | 25637.42 | 15.03 | OK
4.3.7 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 1302.45 | 17.51 | 22805.9 | 17.51 | OK
4.4 |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  | 301714.1 |  | OK
4.4.1 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 2764.28 | 32.95 | 91083.03 | 32.95 | OK
4.4.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 2764.28 | 50.14 | 138601 | 50.14 | OK
4.4.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 2846.04 | 8.32 | 23679.05 | 8.32 | OK
4.4.4 | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 31.68 | 230.16 | 7291.47 | 230.16 | OK
4.4.5 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (ÁREA MOLHADA - BANHEIROS; COPAS) | M2 | 1196.11 | 30.19 | 36110.56 | 30.19 | OK
4.4.6 | COMP-PISO-ESCADA-ARD-01 | ARDÓSIA POLIDA (LARG. 10 CM E ESP. 2 CM) COM FRISO ANTIDERRAPANTE PARA REVESTIMENTO DA ESCADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76.8 | 64.44 | 4948.99 | 64.44 | OK
4.5 |  | PASSEIOS E ACESSO PRINCIPAL |  |  |  | 82346.15 |  | OK
4.5.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 827.35 | 99.53 | 82346.15 | 99.53 | OK
4.6 |  | ESQUADRIAS - PORTAS |  |  |  | 308656.21 |  | OK
4.6.1 | 90843 - ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 192 | 618.08 | 118671.36 | 618.08 | OK
4.6.2 | 90847 - ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 96 | 416.81 | 40013.76 | 416.81 | OK
4.6.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C CHUVEIRO - BLOCOS I, II E IV e PORTA P05) | M2 | 185.94 | 665.01 | 123651.96 | 665.01 | OK
4.6.4 | ED-48495 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (W.C CHUVEIRO - BLOCOS I, II E IV) | UND | 144 | 18.46 | 2658.24 | 18.46 | OK
4.6.5 | PORT-ALUM-002 | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, UMA FOLHA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PORTAS ENTRADA BLOCO I) | M2 | 26.4 | 669.15 | 17665.56 | 669.15 | OK
4.6.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2” (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2” (12,70MM), FIO 12 (2,77MM) - (ABRIGO GLP) | M2 | 10.56 | 567.74 | 5995.33 | 567.74 | OK
4.7 |  | VIDROS - JANELAS E PORTAS |  |  |  | 3352.33 |  | OK
4.7.1 | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.58 | 190.69 | 3352.33 | 190.69 | OK
4.8 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 259740.33 |  | OK
4.8.1 | ED-31998 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") | M | 39.76 | 200.89 | 7987.39 | 200.89 | OK
4.8.2 | ED-32095 | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | M | 24 | 612.5 | 14700 | 612.5 | OK
4.8.3 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 28.85 | 53.57 | 1545.49 | 53.57 | OK
4.8.4 | COMP-GRADE-CAMA-01 | ESTRADO GRADE METÁLICA EM METALON 20X20X1,2MM COM SETE BARRAS NA LONGITUDINAL E METALON 30X20X1,2MM COM QUATRO BARRAS NA TRANSVERSAL, REVESTIMENTO EM ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 156 | 245.59 | 38312.04 | 202.87 | *******
4.8.5 | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS (JANELAS 1º PVTO - BLOCOS I, II E IV) | M2 | 538.8 | 365.99 | 197195.41 | 365.99 | OK
4.9 |  | BANCADAS/DIVISORIAS |  |  |  | 147539.65 |  | OK
4.9.1 | ED-48338 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 153.28 | 246.49 | 37781.99 | 246.49 | OK
4.9.2 | ED-50687 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE | M2 | 359.42 | 235.67 | 84704.51 | 235.67 | OK
4.9.3 | ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M2 | 49.86 | 275.08 | 13715.49 | 275.08 | OK
4.9.4 | 18.08.86 | RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM | M | 352.32 | 32.18 | 11337.66 | 32.18 | OK
4.10 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  | 16736.07 |  | OK
4.10.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 190.8 | 66.27 | 12644.32 | 66.27 | OK
4.10.2 | ED-50721 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 173.6 | 23.57 | 4091.75 | 23.57 | OK
4.11 |  | CERCAMENTO |  |  |  | 393873.53 |  | OK
4.11.1 | CERCA-CONC-T | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 3 FIOS DE ARAME LIS E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 234.5 | 242.49 | 56863.91 | 242.49 | OK
4.11.2 | 105127 | CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. | M | 875.38 | 27.96 | 24475.62 | 27.96 | OK
4.11.3 | COMP-PORTAO-GRADIL-3 | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,50M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 7152 | 7152 | 7152 | OK
4.11.4 | ED-50408 - ADAPTADO | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO H = 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | M | 300 | 1017.94 | 305382 | 1017.94 | OK
4.12 |  | MURO DE COBOGÓ |  |  |  | 16904.84 |  | OK
4.12.1 | ED-48208 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 58.59 | 161.74 | 9476.35 | 161.74 | OK
4.12.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 4.22 | 80.74 | 340.72 | 80.74 | OK
4.12.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 2.32 | 20.61 | 47.82 | 20.61 | OK
4.12.4 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 45.27 | 53.22 | 2409.27 | 53.22 | OK
4.12.5 | 92883 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 213.28 | 11.43 | 2437.79 | 11.43 | OK
4.12.6 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA | M3 | 3.5 | 626.54 | 2192.89 | 626.54 | OK
4.13 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 109490.5 |  | OK
4.13.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 11141.52 |  | OK
4.13.1.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. | M | 78 | 142.84 | 11141.52 | 142.84 | OK
4.13.2 |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 30505.72 |  | OK
4.13.2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. | M | 56.2 | 69.02 | 3878.92 | 69.02 | OK
4.13.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 15.46 | 80.74 | 1248.24 | 80.74 | OK
4.13.2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.19 | 26 | 160.94 | 26 | OK
4.13.2.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 19.67 | 10.04 | 197.49 | 10.04 | OK
4.13.2.5 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 5 CM) | M3 | 1.48 | 429.79 | 636.09 | 429.79 | OK
4.13.2.6 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.46 | 770.43 | 11910.85 | 770.43 | OK
4.13.2.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 96.278 | 16.05 | 1545.26 | 16.05 | OK
4.13.2.8 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 17.017 | 17.14 | 291.67 | 17.14 | OK
4.13.2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 153.335 | 13.28 | 2036.29 | 13.28 | OK
4.13.2.10 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 167.804 | 10.19 | 1709.92 | 10.19 | OK
4.13.2.11 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 101.75 | 53.22 | 5415.14 | 53.22 | OK
4.13.2.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 33.72 | 43.74 | 1474.91 | 43.74 | OK
4.13.3 |  | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E SUPERIOR |  |  |  | 18011.67 |  | OK
4.13.3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 126.126 | 13.42 | 1692.61 | 13.42 | OK
4.13.3.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 357.175 | 10.3 | 3678.9 | 10.3 | OK
4.13.3.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 113.88 | 53.22 | 6060.69 | 53.22 | OK
4.13.3.4 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.54 | 770.43 | 6579.47 | 770.43 | OK
4.13.4 |  | PILARES |  |  |  | 16546.35 |  | OK
4.13.4.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 161.798 | 12.5 | 2022.48 | 12.5 | OK
4.13.4.2 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 647.556 | 8.62 | 5581.93 | 8.62 | OK
4.13.4.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 87.53 | 53.22 | 4658.35 | 53.22 | OK
4.13.4.4 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.56 | 770.43 | 4283.59 | 770.43 | OK
4.13.5 |  | ALVENARIA BLOCO CONCRETO |  |  |  | 8721.61 |  | OK
4.13.5.1 | ED-48199 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 99.63 | 87.54 | 8721.61 | 87.54 | OK
4.13.6 |  | ESCAVAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 24563.63 |  | OK
4.13.6.1 | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 244.275 | 6.56 | 1602.44 | 6.56 | OK
4.13.6.2 | 4805754 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 244.275 | 6.45 | 1575.57 | 6.45 | OK
4.13.6.3 | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 56.2 | 85.1 | 4782.62 | 85.1 | OK
4.13.6.4 | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 3.372 | 180.86 | 609.86 | 180.86 | OK
4.13.6.5 | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 75.86 | 11.43 | 867.08 | 11.43 | OK
4.13.6.6 | 2003935 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 9.67 | 77.36 | 9.67 | OK
4.13.6.7 | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 58.2 | 13.12 | 763.58 | 13.12 | OK
4.13.6.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 190.85 | 4.52 | 862.64 | 4.52 | OK
4.13.6.9 | 14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 190.85 | 40.14 | 7660.72 | 40.14 | OK
4.13.6.10 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 190.85 | 30.19 | 5761.76 | 30.19 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 2431127.67 |  | OK
OK
5 |  | GUARITA PRINCIPAL | [5 empty] | OK
5.1 |  | ESTRUTRA DE CONCRETO |  |  |  | 11892.45 |  | OK
5.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. | M | 15.56 | 69.02 | 1073.95 | 69.02 | OK
5.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | M3 | 9.03 | 100 | 903 | 100 | OK
5.1.3 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 27.46 | 10.04 | 275.7 | 10.04 | OK
5.1.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 5 CM) | M3 | 0.32 | 429.79 | 137.53 | 429.79 | OK
5.1.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.25 | 69.65 | 365.66 | 69.65 | OK
5.1.6 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 46.64 | 53.22 | 2482.18 | 53.22 | OK
5.1.7 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.04 | 770.43 | 2342.11 | 770.43 | OK
5.1.8 | 92759 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 95.68 | 13.42 | 1284.03 | 13.42 | OK
5.1.9 | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 9.3 | 12.5 | 116.25 | 12.5 | OK
5.1.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 56.86 | 11.6 | 659.58 | 11.6 | OK
5.1.11 | 92762 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 81.51 | 10.3 | 839.55 | 10.3 | OK
5.1.12 | 92763 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 79.12 | 8.62 | 682.01 | 8.62 | OK
5.1.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (PILARES DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES) | M2 | 16.71 | 43.74 | 730.9 | 43.74 | OK
5.2 |  | PISO / LAJE / PASSEIO |  |  |  | 17349.71 |  | OK
5.2.1 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 14.96 | 3.14 | 46.97 | 3.14 | OK
5.2.2 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. | KG | 18.81 | 17.35 | 326.35 | 17.35 | OK
5.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PISO - ESP. 08 CM) | M3 | 3.16 | 770.43 | 2434.56 | 770.43 | OK
5.2.4 | ED-31582 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X) | M2 | 23.38 | 55.35 | 1294.08 | 55.35 | OK
5.2.5 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2 | 23.38 | 19.51 | 456.14 | 19.51 | OK
5.2.6 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. (LAJE) | M2 | 23.38 | 109.86 | 2568.53 | 109.86 | OK
5.2.7 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 | 95.96 | 81.88 | 7857.2 | 81.88 | OK
5.2.8 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 41.11 | 57.55 | 2365.88 | 57.55 | OK
5.3 |  | REVESTIMENTO PISO E PAREDE |  |  |  | 2283.35 |  | OK
5.3.1 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 12.27 | 32.95 | 404.3 | 32.95 | OK
5.3.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 12.27 | 50.14 | 615.22 | 50.14 | OK
5.3.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 18.55 | 8.32 | 154.34 | 8.32 | OK
5.3.4 | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 0.21 | 230.12 | 48.33 | 230.12 | OK
5.3.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTA DE DIMENSÕES 20X20 CM (H = 1,80 M - BANHEIRO) | M2 | 8.86 | 58.04 | 514.23 | 58.04 | OK
5.3.6 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. | M | 9.3 | 22.53 | 209.53 | 22.53 | OK
5.3.7 | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. | M | 10.6 | 31.83 | 337.4 | 31.83 | OK
5.4 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 8663.32 |  | OK
5.4.1 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 44.92 | 50.08 | 2249.59 | 50.08 | OK
5.4.2 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 18.55 | 6.73 | 124.84 | 6.73 | OK
5.4.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 122.12 | 4.52 | 551.98 | 4.52 | OK
5.4.4 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 122.12 | 40.79 | 4981.27 | 40.79 | OK
5.4.5 | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. | M2 | 23.38 | 32.32 | 755.64 | 32.32 | OK
5.5 |  | PINTURA |  |  |  | 3907.94 |  | OK
5.5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 122.12 | 4.32 | 527.56 | 4.32 | OK
5.5.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (PAREDE INTERNA) | M2 | 39.01 | 23.76 | 926.88 | 23.76 | OK
5.5.3 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 12.27 | 36.4 | 446.63 | 36.4 | OK
5.5.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 122.12 | 12.71 | 1552.15 | 12.71 | OK
5.5.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 5.27 | 118.05 | 5.27 | OK
5.5.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 22.4 | 15.03 | 336.67 | 15.03 | OK
5.6 |  | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS |  |  |  | 41953.82 |  | OK
5.6.1 | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 830.81 | 830.81 | 830.81 | OK
5.6.2 | ED-50972 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO. | UND | 1 | 540.22 | 540.22 | 540.22 | OK
5.6.3 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND | 1 | 86.43 | 86.43 | 86.43 | OK
5.6.4 | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO | M2 | 0.36 | 1013.11 | 364.72 | 1013.11 | OK
5.6.5 | JAN-ALU-002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIO | M2 | 4.8 | 870.79 | 4179.79 | 870.79 | OK
5.6.6 | ESQ-ALUM-02 | ESQUADRIA DE ALUMINIO VISOR FIXO EM VIDRO LISO DE 4MM, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, COM CONTRAMARCO E COLUNA ESTRUTURAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 3.84 | 283.13 | 1087.22 | 283.13 | OK
5.6.7 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 3.85 | 39.37 | 151.57 | 39.37 | OK
5.6.8 | COMP-PORTAO-GRADIL-1 | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 8153.27 | 16306.54 | 8153.27 | OK
5.6.9 | COMP-PORTAO-GRADIL-2 | PORTAO DE ABRIR / GIRO 1 FOLHA, 0,90M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 1834.47 | 3668.94 | 1834.47 | OK
5.6.10 | COMP-GRADIL-TELA-ONDULADA | GRADIL FIXO H 2,85 M, ESTRUTURA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM, ENQUADRADO EM TUBO EM METALON GALVANIZADO RETANGULAR (SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1,25MM), CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM, TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, PINTURA | M | 8.7 | 1484.09 | 12911.58 | 1470.83 | *******
5.6.11 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 (PINGADEIRA) | M | 44.92 | 40.65 | 1826 | 40.65 | OK
5.7 |  | BANHEIRO |  |  |  | 1683.84 |  | OK
5.7.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 1 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | OK
5.7.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | 1 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | OK
5.7.3 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 1 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | OK
5.7.4 | COMP-ESQ-04 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 0.25 | 387.34 | 96.84 | 387.34 | OK
5.7.5 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 634.56 | 634.56 | 634.56 | OK
5.7.6 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 1 | 537.88 | 537.88 | 537.88 | OK
5.7.7 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 1 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | OK
5.7.8 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | OK
5.7.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | OK
5.7.10 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UND | 1 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 87734.43 |  | OK
OK
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | OK
6.1 |  | ÁREA DE SERVIÇO E COBERTURA PRINCIPAL | [5 empty] | OK
6.1 .1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 51.46 | 62.23 | 3202.36 | 62.23 | OK
6.1 .2 | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS | M2 | 51.46 | 119.94 | 6172.11 | 119.94 | OK
6.1 .3 | ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 33.1 | 91.44 | 3026.66 | 91.44 | OK
6.1 .4 | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 24.8 | 47.58 | 1179.98 | 47.58 | OK
6.1 .5 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10.5 | 25.05 | 263.03 | 25.05 | OK
6.1 .6 | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 4 | 31.36 | 125.44 | 31.36 | OK
6.1 .7 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL E REVISÃO DO TELHADO | M2 | 216.4 | 62.23 | 13466.57 | 62.23 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 27436.15 |  | OK
OK
7 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS/GLP | [5 empty] | OK
7.1 |  | ESGOTO |  |  |  | 36425.76 |  | OK
7.1.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 3.49 | 40.8 | 142.39 | 40.8 | OK
7.1.2 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 21.84 | 873.6 | 21.84 | OK
7.1.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52.44 | 26.4 | 1384.42 | 26.4 | OK
7.1.4 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 76 | 68.26 | 5187.76 | 68.26 | OK
7.1.5 | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 8 | 22.84 | 182.72 | 22.84 | OK
7.1.6 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 16 | 12.59 | 201.44 | 12.59 | OK
7.1.7 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 12 | 24.11 | 289.32 | 24.11 | OK
7.1.8 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 24 | 9.85 | 236.4 | 9.85 | OK
7.1.9 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 16 | 25.01 | 400.16 | 25.01 | OK
7.1.10 | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 32 | 7.84 | 250.88 | 7.84 | OK
7.1.11 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 48 | 8.9 | 427.2 | 8.9 | OK
7.1.12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 3.49 | 26 | 90.74 | 26 | OK
7.1.13 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 301.69 | 54.03 | 16300.31 | 54.03 | OK
7.1.14 | ENV-TUB-150 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM APARENTE COM ESP. 2,5 CM | M | 301.69 | 26.69 | 8052.11 | 26.69 | OK
7.1.15 | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UND | 7 | 137.89 | 965.23 | 137.89 | OK
7.1.16 | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UND | 3 | 162.81 | 488.43 | 162.81 | OK
7.1.17 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. | UND | 1 | 952.65 | 952.65 | 952.65 | OK
7.2 |  | AGUA FRIA |  |  |  | 9081.79 |  | OK
7.2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 15.25 | 40.8 | 622.2 | 40.8 | OK
7.2.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | 6.41 | 102.56 | 6.41 | OK
7.2.3 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 12 | 87 | 1044 | 87 | OK
7.2.4 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 11.41 | 365.12 | 11.41 | OK
7.2.5 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 12.53 | 400.96 | 12.53 | OK
7.2.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 35 | 6.82 | 238.7 | 6.82 | OK
7.2.7 | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 16 | 14.33 | 229.28 | 14.33 | OK
7.2.8 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 16 | 12.72 | 203.52 | 12.72 | OK
7.2.9 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 8.43 | 84.3 | 8.43 | OK
7.2.10 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200.5 | 23.17 | 4645.59 | 23.17 | OK
7.2.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 10.11 | 26 | 262.86 | 26 | OK
7.2.12 | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 190 | 2.66 | 505.4 | 2.66 | OK
7.2.13 | ED-50705 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 110 | 3.43 | 377.3 | 3.43 | OK
7.3 |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 13273.28 |  | OK
7.3.1 | ED-49921 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1317.43 | 1317.43 | 1317.43 | OK
7.3.2 | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 3 | 546.31 | 1638.93 | 546.31 | OK
7.3.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21.45 | 31.14 | 667.95 | 31.14 | OK
7.3.4 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 110.56 | 70.21 | 7762.42 | 70.21 | OK
7.3.5 | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 4 | 30.77 | 123.08 | 30.77 | OK
7.3.6 | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 19 | 64.25 | 1220.75 | 64.25 | OK
7.3.7 | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 4 | 135.68 | 542.72 | 135.68 | OK
7.4 |  | GLP |  |  |  | 19954.17 |  | OK
7.4.1 | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 192 | 49.16 | 9438.72 | 49.16 | OK
7.4.2 | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UND | 192 | 21.96 | 4216.32 | 21.96 | OK
7.4.3 | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 24 | 71.4 | 1713.6 | 71.4 | OK
7.4.4 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 7.68 | 38.23 | 293.61 | 38.23 | OK
7.4.5 | ED-49829 | REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" 7KG/H EST. ÚNICO | UND | 24 | 99.71 | 2393.04 | 99.71 | OK
7.4.6 | ED-49821 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | UND | 24 | 32.31 | 775.44 | 32.31 | OK
7.4.7 | COMP-GRADE-GLP-01 | ESTRADO DE MADEIRA PARA BASE DOS BOTIJÕES DE GLP – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 140.43 | 1123.44 | 140.43 | OK
7.5 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 177215.6 |  | OK
7.5.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 60 | 41.45 | 2487 | 41.45 | OK
7.5.2 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 60 | 65.56 | 3933.6 | 65.56 | OK
7.5.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | 60 | 50.12 | 3007.2 | 50.12 | OK
7.5.4 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 60 | 41.06 | 2463.6 | 41.06 | OK
7.5.5 | COMP-ESQ-04 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 21.12 | 387.34 | 8180.62 | 387.34 | OK
7.5.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 354.15 | 4249.8 | 354.15 | OK
7.5.7 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 374.7 | 8992.8 | 374.7 | OK
7.5.8 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 388.37 | 9320.88 | 388.37 | OK
7.5.9 | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 636.23 | 7634.76 | 636.23 | OK
7.5.10 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 279.57 | 3354.84 | 279.57 | OK
7.5.11 | COMP-HID-TANQUE-01 | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO (120X58CM), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 492.05 | 7872.8 | 492.05 | OK
7.5.12 | 36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UND | 8 | 36.16 | 289.28 | 36.16 | OK
7.5.13 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 305.42 | 7330.08 | 305.42 | OK
7.5.14 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 48 | 484.07 | 23235.36 | 484.07 | OK
7.5.15 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 48 | 537.79 | 25813.92 | 537.79 | OK
7.5.16 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 12 | 783.07 | 9396.84 | 783.07 | OK
7.5.17 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 60 | 44.08 | 2644.8 | 44.08 | OK
7.5.18 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 60 | 94.17 | 5650.2 | 94.17 | OK
7.5.19 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 60 | 159.16 | 9549.6 | 159.16 | OK
7.5.20 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 72 | 77.61 | 5587.92 | 77.61 | OK
7.5.21 | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UND | 12 | 361.44 | 4337.28 | 361.44 | OK
7.5.22 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 53.22 | 319.32 | 53.22 | OK
7.5.23 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 234.85 | 2818.2 | 234.85 | OK
7.5.24 | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 145.2 | 1742.4 | 145.2 | OK
7.5.25 | ED-48186 | SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | UND | 60 | 51.41 | 3084.6 | 51.41 | OK
7.5.26 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | UND | 12 | 566.95 | 6803.4 | 566.95 | OK
7.5.27 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 48 | 66.43 | 3188.64 | 66.43 | OK
7.5.28 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UND | 84 | 31.48 | 2644.32 | 31.48 | OK
7.5.29 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | UND | 26 | 49.29 | 1281.54 | 49.29 | OK
7.6 |  | REVISÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 15043.16 |  | OK
7.6.1 | REV-INST-HIDR | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INTERNO E EXTERNO) | M2 | 4202 | 3.58 | 15043.16 | 3.58 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 270993.76 |  | OK
OK
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | OK
8.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS |  |  |  | 288561.79 |  | OK
8.1.1 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 385 | 80.8 | 31108 | 80.8 | OK
8.1.2 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 534 | 82.2 | 43894.8 | 82.2 | OK
8.1.3 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 432 | 30.55 | 13197.6 | 30.55 | OK
8.1.4 | COMP-ELE-257 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W (20W) ØT8 , TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, LÂMPADAS E TOMADA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UND | 43 | 231.81 | 9967.83 | 231.81 | OK
8.1.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ENTRADA DA MORADIA) | UND | 8 | 109.63 | 877.04 | 109.63 | OK
8.1.6 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UND | 48 | 40.84 | 1960.32 | 40.84 | OK
8.1.7 | ED-19523 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 34 | 119.28 | 4055.52 | 119.28 | OK
8.1.8 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 350 | 88.09 | 30831.5 | 88.09 | OK
8.1.9 | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1512 | 59.17 | 89465.04 | 59.17 | OK
8.1.10 | ED-49455 | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 777 | 7.92 | 6153.84 | 7.92 | OK
8.1.11 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 2331 | 21.1 | 49184.1 | 21.1 | OK
8.1.12 | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 15 | 48.56 | 728.4 | 48.56 | OK
8.1.13 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 440 | 14.29 | 6287.6 | 14.29 | OK
8.1.14 | COMP-ELE-031 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 20 | 42.51 | 850.2 | 42.51 | OK
8.2 |  | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 152807.01 |  | OK
8.2.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11607 | 2.95 | 34240.65 | 2.95 | OK
8.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17169 | 4.28 | 73483.32 | 4.28 | OK
8.2.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 933 | 6.63 | 6185.79 | 6.63 | OK
8.2.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 591 | 23.95 | 14154.45 | 23.95 | OK
8.2.5 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240 | 24.96 | 5990.4 | 24.96 | OK
8.2.6 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 360 | 52.09 | 18752.4 | 52.09 | OK
8.3 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 25287.15 |  | OK
8.3.1 | COMP-ELE-258 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC) COMPLETO , CONFORME PROJETO, PARA OS BLOCOS DA MORADIA ESTUDANTIL COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A , DE SOBREPOR, DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 2175.99 | 13055.94 | 2175.99 | OK
8.3.2 | COMP-ELE-244 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) DE MORADIA ESTUDANTIL DE SOBREPOR COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, BARRAMENTO PRINCIPAL DE 350A E DISJUNTOR GERAL DE 300A , BARRAMENTO DE ATERRAMENTO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 6643.29 | 6643.29 | 6643.29 | OK
8.3.3 | COMP-ELE-269 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DR´S DOS CIRCUITOS DE TOMADAS DAS COPAS) | UND | 24 | 232.83 | 5587.92 | 232.83 | OK
8.4 |  | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 33978.91 |  | OK
8.4.1 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 23 | 172.08 | 3957.84 | 172.08 | OK
8.4.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 350 | 56.9 | 19915 | 56.9 | OK
8.4.3 | COMP-ELE-260 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020 | UND | 23 | 128.98 | 2966.54 | 128.98 | OK
8.4.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 40.93 | 80.74 | 3304.69 | 80.74 | OK
8.4.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 39.72 | 69.65 | 2766.5 | 69.65 | OK
8.4.6 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3xKM | 8.15 | 3.74 | 30.48 | 3.74 | OK
8.4.7 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1.45 | 40.84 | 59.22 | 40.84 | OK
8.4.8 | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UND | 1 | 334.34 | 334.34 | 334.34 | OK
8.4.9 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 23.95 | 239.5 | 23.95 | OK
8.4.10 | COMP-ELE-007 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 40.48 | 404.8 | 40.48 | OK
8.5 |  | SPDA |  |  |  | 92311.95 |  | OK
8.5.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 550 | 68.43 | 37636.5 | 68.43 | OK
8.5.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 350 | 56.9 | 19915 | 56.9 | OK
8.5.3 | COMP-ELE-265 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 575 | 20.51 | 11793.25 | 20.51 | OK
8.5.4 | ED-51079 | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL 3/4.50 5 | UND | 1 | 220.47 | 220.47 | 220.47 | OK
8.5.5 | ED-51077 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z 201 | UND | 1 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | OK
8.5.6 | ED-51080 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UND | 54 | 40.43 | 2183.22 | 40.43 | OK
8.5.7 | ED-51082 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UND | 40 | 12.54 | 501.6 | 12.54 | OK
8.5.8 | COMP-ELE-267 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 80 | 3.03 | 242.4 | 3.03 | OK
8.5.9 | COMP-ELE-266 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 450 | 2.73 | 1228.5 | 2.73 | OK
8.5.10 | ED-51061 | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 | UND | 450 | 26.75 | 12037.5 | 26.75 | OK
8.5.11 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 96 | 22.52 | 2161.92 | 22.52 | OK
8.5.12 | COMP-ELE-268 | PONTO DE INSPEÇÃO/MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE SPDA EM CONDULETE DE 1" E CONECTOR EM LATÃO PARA CABOS DE COBRE NÚ ENTRE 16MM²-35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 78.02 | 2496.64 | 78.02 | OK
8.5.13 | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 75 | 23.76 | 1782 | 23.76 | OK
8.6 |  | PPCI - CIRCUITOS ELÉTRICOS |  |  |  | 7381.85 |  | OK
8.6.1 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4 - PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UND | 48 | 82.2 | 3945.6 | 82.2 | OK
8.6.2 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 27 | 21.1 | 569.7 | 21.1 | OK
8.6.3 | ED-49455 | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 8 | 7.92 | 63.36 | 7.92 | OK
8.6.4 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | M | 562 | 2.95 | 1657.9 | 2.95 | OK
8.6.5 | ED-50180 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 123.79 | 123.79 | 123.79 | OK
8.6.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 8.42 | 42.1 | 1024.33 | *******
8.6.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 332 | 2.95 | 979.4 | 2.95 | OK
8.7 |  | ÁREA DE SERVIÇO - ILUMINAÇÃO |  |  |  | 5622.92 |  | OK
8.7.1 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 70 | 21.1 | 1477 | 21.1 | OK
8.7.2 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 50.55 | 808.8 | 50.55 | OK
8.7.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240 | 2.95 | 708 | 2.95 | OK
8.7.4 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 8 | 80.8 | 646.4 | 80.8 | OK
8.7.5 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | 14.29 | 228.64 | 14.29 | OK
8.7.6 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 16 | 109.63 | 1754.08 | 109.63 | OK
8.8 |  | DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA AO QDG |  |  |  | 2260.1 |  | OK
8.8.1 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 22.82 | 228.2 | 22.82 | OK
8.9.2 | ED-49324 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 2 | 122.56 | 245.12 | 122.56 | OK
8.9.3 | COMP-ELE-055 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 170.74 | 170.74 | 170.74 | OK
8.9.4 | ED-49199 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 712.64 | 1425.28 | 712.64 | OK
8.9.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 1 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | OK
8.9.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1.5 | 80.74 | 121.11 | 80.74 | OK
8.9 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 34835.47 |  | OK
8.9.1 | COMP-ELE-289 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 35 A 50W E ATERRAMENTO DE POSTE ATRAVÉS DE HASTE DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 11 | 2153.13 | 23684.43 | 2153.13 | OK
8.9.2 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 205 | 8.42 | 1726.1 | 8.42 | OK
8.9.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 636 | 6.63 | 4216.68 | 6.63 | OK
8.9.4 | COMP-ELE-290 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 59.06 | 649.66 | 59.06 | OK
8.9.5 | COMP-ELE-291 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO | UND | 11 | 163.75 | 1801.25 | 163.75 | OK
8.9.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 8.2 | 80.74 | 662.07 | 80.74 | OK
8.9.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 2.05 | 69.65 | 142.78 | 69.65 | OK
8.9.8 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UND | 11 | 177.5 | 1952.5 | 177.5 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 643047.15 |  | OK
OK
9 |  | INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [5 empty] | OK
9.1 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 7 | 123.79 | 866.53 | 123.79 | OK
9.2 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 1439.97 | 10079.79 | 1439.97 | OK
9.3 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 386.98 | 2708.86 | 386.98 | OK
9.4 | ED-49526 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UND | 7 | 457.08 | 3199.56 | 457.08 | OK
9.5 | ED-4855 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | UND | 1 | 1024.33 | 1024.33 | 1024.33 | OK
9.6 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150.25 | 117.29 | 17622.82 | 117.29 | OK
9.7 | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 14 | 100.88 | 1412.32 | 100.88 | OK
9.8 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 202.51 | 1417.57 | 202.51 | OK
9.9 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 120.66 | 1085.94 | 120.66 | OK
9.10 | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 73.8 | 664.2 | 73.8 | OK
9.11 | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 330.42 | 30.7 | 10143.89 | 30.7 | OK
9.12 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 49 | 19.4 | 950.6 | 19.4 | OK
9.13 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UND | 130 | 20.71 | 2692.3 | 20.71 | OK
9.14 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 2 | 2999.4 | 5998.8 | 2999.4 | OK
9.15 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 49 | 238.85 | 11703.65 | 238.85 | OK
9.16 | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 | 884.14 | 884.14 | 884.14 | OK
9.17 | ED-9941 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | UND | 1 | 32868.4 | 32868.4 | 32868.4 | OK
9.18 | ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UND | 1 | 529.54 | 529.54 | 529.54 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 105853.24 |  | OK
OK
10 |  | QUADRA DE AREIA (DUAS UNIDADES) | [5 empty] | OK
10.1 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 201.6 | 15.49 | 3122.78 | 15.49 | OK
10.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1310.4 | 2.47 | 3236.69 | 2.47 | OK
10.3 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 504.4 | 3.24 | 1634.26 | 3.24 | OK
10.4 | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 144.4 | 46.64 | 6734.82 | 46.64 | OK
10.5 | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UND | 2 | 624.06 | 1248.12 | 624.06 | OK
10.6 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. | M2 | 26.4 | 19.95 | 526.68 | 19.95 | OK
10.7 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 79.2 | 94.02 | 7446.38 | 94.02 | OK
10.8 | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 47.8 | 180.86 | 8645.11 | 180.86 | OK
10.9 | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 477.92 | 11.43 | 5462.63 | 11.43 | OK
10.10 | COMP-LANÇAMENTO-AREIA-FINA | LANÇAMENTO DE AREIA FINA ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 143.38 | 178.17 | 25546.01 | 178.17 | OK
10.11 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 2 | 904.96 | 1809.92 | 904.96 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 65413.4 |  | OK
OK
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | OK
11.1 |  | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 133367.9 |  | OK
11.1.1 | COMP-ELEV-001 | ELEVADOR PASSAGEIRO COM CABINE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 133367.9 | 133367.9 | 133367.9 | OK
11.2 |  | RESERVATÓRIO ÁGUA QUENTE |  |  |  | 89582.9 |  | OK
11.2.1 | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND | 8 | 10207.7 | 81661.6 | 10207.7 | OK
11.2.2 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 2 | 1270.33 | 2540.66 | 1270.33 | OK
11.2.3 | ED-28169 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 600 LITROS, INCLUSIVE LIGAÇÃO DO BOILER NAS PLACAS, LIGAÇÕES DAS PLACAS NAS TUBUALÇÕES E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO | UND | 8 | 672.58 | 5380.64 | 672.58 | OK
11.3 |  | PAISAGISMO / LIMPEZA FINAL / OUTROS |  |  |  | 101045.75 |  | OK
11.3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 3246 | 7.58 | 24604.68 | 7.58 | OK
11.3.2 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 807.29 | 807.29 | 807.29 | OK
11.3.3 | ED-50875 | QUADRO DE CHAVES 50 X 46 CM | UND | 3 | 623.44 | 1870.32 | 623.44 | OK
11.3.4 | ED-50640 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (5X5)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 180 | 16.41 | 2953.8 | 16.41 | OK
11.3.5 | K-ADM-0001 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2 x MÊS | 1440 | 27.77 | 39988.8 | 27.77 | OK
11.3.6 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | M2 | 724.63 | 18.48 | 13391.16 | 18.48 | OK
11.3.7 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . | UND | 12 | 342.58 | 4110.96 | 342.58 | OK
11.3.8 | PM | PLANTIO DE MUDA DE ORA-PRO-NOBIS PARA CERCA VIVA COM ALTURA DE 40 CM (DISTANCIA ENTRE MUDAS DE 60 CM) | UND | 390 | 22.74 | 8868.6 | 22.74 | OK
11.3.9 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UND | 402 | 11.07 | 4450.14 | 11.07 | OK
11.4 |  | REALIZAÇÃO DE SONDAGEM COM INCLUSÃO DE RELATÓRIO |  |  |  | 8068.07 |  | OK
11.4.1 | MOD-SOND-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | UND | 1 | 4966.67 | 4966.67 | 4966.67 | OK
11.4.2 | SOND-PERC-2-1/2" | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 12 M) | M | 36 | 81.85 | 2946.6 | 81.85 | OK
11.4.3 | DESL-SOND-PERC | INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ENTRE FUROS | UND | 3 | 51.6 | 154.8 | 51.6 | OK
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 332064.62 |  | OK
OK
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 4380247.43 |  | OK
TOTAL DE BDI DE SERVIÇOS (24,87%) | [5 empty] | 1035889.7 |  | OK
TOTAL DE BDI EQUIPAMENTOS (13,00%) | [5 empty] | 27953.84 |  | OK
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [5 empty] | 5444090.97 |  | OK

## Analítica NÃO DESONERADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA | [5 empty] | NÃO DESONERADO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 1 | 0 | 0
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 9723.3 | 9723.3
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 165.14 | 165.14
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 9043.88 | 9043.88
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 18.73 | 18.73
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 236.16 | 236.16
2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4255.62 | 4255.62
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 16.73 | 16.73
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 1 | 3820.57 | 3820.57
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 10.89 | 10.89
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 148.04 | 148.04
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101401 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7259.68 | 72.32
Composição Auxiliar | 101315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 158.76 | 158.76
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 129 | 129
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 355.72 | 355.72
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00040922 | SINAPI | ELETROTÉCNICO (MENSALISTA) | MES | 1 | 5970.67 | 5970.67
Insumo | 00043472 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 159.73 | 159.73
Insumo | 00043496 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 226.41 | 226.41
2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 20794.31 | 20794.31
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 255.93 | 255.93
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 1 | 20136.47 | 20136.47
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 2.29 | 2.29
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 140.23 | 140.23
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADQ-BAR-OBRA | Próprio | ADEQUAÇÃO BARRACAO DE OBRA | m² | 1 | 57.76 | 57.76
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.2156 | 8.21 | 1.77
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 0.0719 | 5.44 | 0.39
Composição Auxiliar | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 0.024 | 12.42 | 0.29
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.2156 | 15.3 | 3.29
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 0.2396 | 9.56 | 2.29
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.0035 | 665.01 | 2.32
Composição Auxiliar | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 0.2396 | 16.48 | 3.94
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.2156 | 8.97 | 1.93
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.5918 | 2.95 | 1.74
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.6469 | 4.28 | 2.76
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.024 | 18.13 | 0.43
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.0479 | 11.58 | 0.55
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.0479 | 30.62 | 1.46
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.024 | 70.22 | 1.68
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 0.1 | 29.68 | 2.96
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 0.1 | 43.63 | 4.36
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 0.0065 | 19.95 | 0.12
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0072 | 48.95 | 0.35
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.05 | 173.75 | 8.68
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0958 | 23.98 | 2.29
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.024 | 77.43 | 1.85
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0479 | 39.9 | 1.91
Composição Auxiliar | INC-EXT-016 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 0.024 | 172.13 | 4.13
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.05 | 5.58 | 5.85
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.024 | 17.5 | 0.42
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50125 | SETOP | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | m² | 1 | 136.82 | 136.82
Insumo | SETOP | MATED-9870 | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: BULBO-A65¦POTÊNCIA: 15W¦LÚMENS: 1350LM¦COR DA LUZ: BRANCA¦TEMPERATURA DA COR: 6500K¦SOQUETE-BASE: E27¦TENSÃO: 110/220V) | un | 0.020596 | 8.945 | 0.18
Insumo | SETOP | MATED-11354 | TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦LARGURA*: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.089591 | 17.5399 | 1.57
Insumo | SETOP | MATED-11344 | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.5015 | 8.32 | 12.49
Insumo | SETOP | MATED-11332 | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM¦DIÂMETRO: 3,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Kg | 0.013189 | 15.4 | 0.2
Insumo | SETOP | MATED-11275 | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 10MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | m² | 0.1246 | 28.01 | 3.49
Insumo | SETOP | MATED-11368 | TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA¦ESPESSURA: 6MM¦LARGURA NOMINAL: 1100MM¦LARGURA ÚTIL: 1050M¦VÃO LIVRE: 1,69M) | m² | 0.30912 | 31.57 | 9.75
Insumo | SETOP | MATED-11805 | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1,50MM2) | m | 0.34474 | 1.38 | 0.47
Insumo | SETOP | MATED-11334 | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | un | 0.31823 | 1.07 | 0.34
Insumo | SETOP | MATED-11837 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 3/4") | m | 0.13542 | 4.35 | 0.59
Insumo | SETOP | MATED-14405 | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER¦BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO¦SOQUETE: INCLUSO¦TIPO DE SOQUETE: E27¦MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA¦POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W¦LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | un | 0.0085487 | 5.79 | 0.05
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-17978 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | un | 0.0085487 | 26.22 | 0.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 0.0085487 | 32.24 | 0.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 0.0085487 | 30.32 | 0.26
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49114 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | un | 0.0085487 | 22.23 | 0.19
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.074341 | 579.36 | 43.07
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.3 | 20.42 | 26.55
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50372 | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.13 | 27.78 | 31.39
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2 | 28.55 | 5.71
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1 | 302.02 | 302.02
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-16670 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 269.56 | 269.56
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-16671 | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | m² | 1 | 32.46 | 32.46
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 428.35 | 428.35
Insumo | SETOP | MATED-15224 | HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA¦DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM¦PADRÃO: CONCESSIONÁRIA LOCAL) | un | 1 | 97.1348 | 97.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-15206 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | un | 1 | 316.73 | 316.73
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 22 | 6.45
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 27.39 | 8.03
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1145.88 | 1145.88
Insumo | SETOP | MATED-12995 | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | un | 0.33333 | 12.6592 | 4.22
Insumo | SETOP | MATED-19556 | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | Kg | 0.0012903 | 209.1694 | 0.27
Insumo | SETOP | MATED-17038 | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 10KA) | un | 0.33333 | 148.865 | 49.62
Insumo | SETOP | MATED-12612 | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | m | 1.3333 | 8.6679 | 11.56
Insumo | SETOP | MATED-20647 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | Kg | 0.5 | 24.46 | 12.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-20648 | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA 2 OU PA 4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | un | 0.33333 | 558.36 | 186.12
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-28593 | CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM 8, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 0.33333 | 343.53 | 114.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | un | 0.5 | 271.41 | 135.71
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48704 | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1 | 11.42 | 11.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49064 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/4", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 0.66667 | 7.43 | 4.95
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 1 | 20.26 | 20.26
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 6 | 33.56 | 201.36
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1.3333 | 41.57 | 55.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1.3333 | 12.06 | 16.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.6667 | 23.04 | 84.48
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.6667 | 28.55 | 104.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1 | 132.98 | 132.98
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 1 | 4.35 | 4.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2132 | 20.41 | 4.35
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413985 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | m² | 1 | 20.97 | 20.97
Insumo | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | H | 1 | 20.5489 | 20.5489
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4800400 | SICRO3 | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | m² | 1 | 4.88 | 4.88
Insumo | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | H | 0.2375 | 20.5489 | 4.88
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805751 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1 | 52.42 | 52.42
Insumo | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | H | 2.551 | 20.5489 | 52.42
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE | m³ | 1 | 9.12 | 9.12
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 196.27 | 1.62
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 80.53 | 1.21
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 186.05 | 4.96
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 65.96 | 1.33
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA | M3XKM | 1 | 8.93 | 8.93
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0417 | 186.05 | 7.75
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0179 | 65.96 | 1.18
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8487 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 1 | 626.54 | 626.54
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | H | 1 | 0.9 | 2.53
Insumo | SETOP | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Kg | 349 | 0.78 | 272.22
Insumo | SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.867 | 116.11 | 100.67
Insumo | SETOP | MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | m³ | 0.209 | 163.56 | 34.18
Insumo | SETOP | MATED-11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | m³ | 0.627 | 171.38 | 107.46
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.2593 | 20.42 | 66.56
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8501 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.6296 | 25.36 | 41.33
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.43 | 11.43
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0115 | 22.55 | 0.25
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0707 | 27.91 | 1.97
Composição Auxiliar | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.53 | 8.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 67.63 | 67.63
Insumo | SETOP | MATED-12370 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 12¦LARGURA: 14CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | un | 17.5 | 1.9452 | 34.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.014168 | 423.89 | 6.01
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.35948 | 20.42 | 7.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.71895 | 28.16 | 20.25
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 50.08 | 50.08
Insumo | SETOP | MATED-12364 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | un | 17.5 | 1.1792 | 20.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.009108 | 423.89 | 3.86
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.33333 | 20.42 | 6.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.66667 | 28.16 | 18.77
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8346 | SETOP | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | m | 1 | 6.73 | 6.73
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14667 | 28.16 | 4.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8347 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL | m³ | 0.0035 | 742.75 | 2.6
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 565.97 | 2.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 28.15 | 1.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 20.41 | 0.52
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1 | 40.79 | 40.79
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 613.96 | 17.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 28.15 | 11.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 20.41 | 8.34
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 18.78 | 2.96
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 58.04 | 58.04
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5341 | 29.83 | 15.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 20.41 | 5.48
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.0553 | 29.9 | 31.55
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.91 | 0.69 | 3.38
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.422 | 4.05 | 1.7
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1 | 63.19 | 63.19
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6968 | 24.45 | 17.03
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1.0363 | 25.8 | 26.73
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.2212 | 5.02 | 11.15
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.0446 | 1.89 | 3.86
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0204 | 37.24 | 0.75
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 63.85 | 2.14
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0616 | 24.86 | 1.53
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-SHAFT-METALICO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHAFT EM ESTRUTURA METÁLICA 620X2900MM | UND | 1 | 174.49 | 174.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 28.15 | 42.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.41 | 30.61
Insumo | 00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 8.4 | 11.97 | 100.54
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.28 | 1.12
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 29.63 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 20.41 | 0.45
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.45 | 1.9
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50474 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1 | 23.76 | 23.76
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.1 | 1.015 | 0.1
Insumo | SETOP | MATED-11436 | MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) | Kg | 1.1335 | 8 | 9.07
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1746 | 24.27 | 4.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.34921 | 29.64 | 10.35
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50476 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1 | 36.4 | 36.4
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.1 | 1.015 | 0.1
Insumo | SETOP | MATED-11436 | MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) | Kg | 1.1335 | 8 | 9.07
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.32593 | 24.27 | 7.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.65185 | 29.64 | 19.32
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 29.63 | 4.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 20.41 | 1.11
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 29.66 | 6.77
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 5.27 | 5.27
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0927 | 29.63 | 2.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0309 | 20.41 | 0.63
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.45 | 1.9
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 15.03 | 15.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 29.63 | 6.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 20.41 | 1.54
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 29.66 | 6.77
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 17.51 | 17.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 29.63 | 11.27
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 30.34 | 0.39
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.13 | 45.03 | 5.85
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1 | 32.95 | 32.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.15 | 2.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.41 | 1.02
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 15.84 | 3.32
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | m³ | 0.043 | 600.13 | 25.8
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 50.14 | 50.14
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2537 | 29.83 | 7.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1308 | 20.41 | 2.66
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.06 | 31 | 32.86
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 9.1325 | 0.69 | 6.3
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.188 | 4.05 | 0.76
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 1 | 8.32 | 8.32
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0764 | 29.83 | 2.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0296 | 20.41 | 0.6
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 0.15 | 31 | 4.65
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.6392 | 0.69 | 0.44
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.09 | 4.05 | 0.36
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 230.16 | 230.16
Insumo | SETOP | MATED-12352 | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Kg | 5 | 2.03 | 10.15
Insumo | SETOP | MATED-12635 | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 152.326 | 159.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 20.42 | 20.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.2 | 28.16 | 33.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50718 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 5.86 | 5.86
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 30.19 | 30.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 23.81 | 3.24
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 28.15 | 16.99
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3.4615 | 2.88 | 9.96
4.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-PISO-ESCADA-ARD-01 | Próprio | ARDÓSIA POLIDA (LARG. 10 CM E ESP. 2 CM) COM FRISO ANTIDERRAPANTE PARA REVESTIMENTO DA ESCADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 64.44 | 64.44
Composição Auxiliar | 101740 | SINAPI | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1.04 | 50.77 | 52.8
Composição Auxiliar | PIS-FAI-010 | SETOP | FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUÇÃO MECÂNICA | m | 1 | 11.64 | 11.64
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1 | 99.53 | 99.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 27.77 | 3.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | 28.15 | 5.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | 20.41 | 6.49
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0985 | 515.76 | 50.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 6.03 | 0.01
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 4.02 | 1
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.77 | 0.55
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 18.6 | 0.44
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.0816 | 28.98 | 31.34
4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 618.08 | 618.08
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 11.8 | 118
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 332.82 | 332.82
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 167.26 | 167.26
4.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 416.81 | 416.81
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 9.6 | 11.8 | 113.28
Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 303.53 | 303.53
4.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 665.01 | 665.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 28.15 | 10.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 20.41 | 3.89
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 30.12 | 26.59
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.86 | 4.14
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 29.05 | 199
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 0.5473 | 768.55 | 420.62
4.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48495 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 1 | 18.46 | 18.46
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.061111 | 20.42 | 1.25
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 28.16 | 17.21
4.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORT-ALUM-002 | PROPRIO | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 1 | 669.15 | 669.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 28.15 | 7.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 20.41 | 2.44
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.59 | 3.61
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.88229 | 30.12 | 26.57
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 0.52 | 607.72 | 316.01
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.86 | 4.14
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 2.2 | 29.05 | 63.91
Insumo | 43601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 2 | 73.99 | 147.98
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 0.4758 | 204.85 | 97.46
4.6.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50986 | SETOP | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM) | m² | 1 | 567.74 | 567.74
Composição Auxiliar | ED-50933 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 131.01 | 131.01
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-6623 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 436.73 | 436.73
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 1 | 190.69 | 190.69
Insumo | SETOP | MATED-9225 | VIDRO COMUM (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 4MM¦TEXTURA: LISA) | m² | 1 | 160.77 | 160.77
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31759 | APLICAÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIA | m | 2.2 | 5.21 | 11.46
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.429 | 20.42 | 8.76
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-9199 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.429 | 22.61 | 9.7
4.8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 1 | 200.89 | 200.89
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-20220 | BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1" OU 25,40MM¦ESPESSURA: 1/2" OU 12,70MM¦MASSA LINEAR: 2,53KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 0.35904 | 23.35 | 8.38
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-25714 | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | Kg | 7.8166 | 10.23 | 79.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-27904 | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 5580¦CLASSE: LEVE¦DIÂMETRO: 40MM[1.1/2"]¦ESPESSURA: 3,00MM¦MASSA LINEAR:3,463KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 2.04 | 55.17 | 112.55
4.8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-32095 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 1 | 612.5 | 612.5
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-32064 | FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO COM OU SEM CORRIMÃO, EM PISO COM CONCRETO, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM CONCRETO | m | 1 | 36.14 | 36.14
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-32086 | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 1 | 576.36 | 576.36
4.8.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 53.57 | 53.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0531 | 29.63 | 31.2
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.124 | 30.34 | 3.76
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.4134 | 45.03 | 18.61
4.8.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-GRADE-CAMA-01 | Próprio | ESTRADO GRADE METÁLICA EM METALON 20X20X1,2MM COM SETE BARRAS NA LONGITUDINAL E METALON 30X20X1,2MM COM QUATRO BARRAS NA TRANSVERSAL, REVESTIMENTO EM ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 202.87 | 245.59
Composição Auxiliar | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1.275 | 38.23 | 48.74
Composição Auxiliar | ED-7830 | SETOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.248 | 27.92 | 34.84
Composição Auxiliar | ED-50360 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.248 | 22.57 | 28.1674
Insumo | MATED-27954 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | Kg | 11.016 | 12.15 | 133.8444
4.8.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50951 | SETOP | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m² | 1 | 365.99 | 365.99
Insumo | SETOP | MATED-12705 | EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO - GRADE FIXA (MATERIAL: AÇO¦FORMATO: QUADRADO¦ESPESSURA: 3/8") - IPRM | m² | 1 | 211.0038 | 211
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48307 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.015604 | 592.4 | 9.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3 | 20.42 | 61.26
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3 | 28.16 | 84.48
4.9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48338 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1 | 246.49 | 246.49
Insumo | SETOP | MATED-12792 | TESTEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | m | 2.87 | 3.195 | 9.17
Insumo | SETOP | MATED-12793 | BANCADA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | m² | 1 | 121.1898 | 121.19
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.01 | 640.73 | 6.41
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 20.42 | 40.84
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 28.16 | 56.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-5042 | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RENTANGULAR¦DIMENSÃO: (30X20)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 0,904KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 1.14 | 11.02 | 12.56
4.9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50687 | SETOP | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE | m² | 1 | 235.67 | 235.67
Insumo | SETOP | MATED-12670 | CHAPA DE ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ESPESSURA: 2CM) | m² | 1 | 160.26 | 160.26
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48304 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0052 | 489.41 | 2.54
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 20.42 | 30.63
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 28.16 | 42.24
4.9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48339 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1 | 275.08 | 275.08
Insumo | SETOP | MATED-12792 | TESTEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | m | 2.87 | 3.195 | 9.17
Insumo | SETOP | MATED-12367 | BANCADA EM ARDÓSIA PARA SANITÁRIO (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦LARGURA: 55CM¦ESPESSURA: 3CM¦DETALHE: 35) - IPRM | m² | 1 | 124.2135 | 124.21
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.012 | 640.73 | 7.69
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.5 | 20.42 | 51.05
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.5 | 28.16 | 70.4
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-5042 | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RENTANGULAR¦DIMENSÃO: (30X20)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 0,904KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 1.14 | 11.02 | 12.56
4.9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.08.86 | SUDECAP | RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM | M | 1 | 32.18 | 32.18
Composição Auxiliar | 40.24.15 | SUDECAP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m³ | 0.0015 | 658.65 | 0.98
Insumo | 55.10.77 | SUDECAP | PEDREIRO DE ACABAMENTO | H | 0.26 | 22.21 | 5.77
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | H | 0.2 | 17.34 | 3.46
Insumo | 82.49.02 | SUDECAP | RODAPE DE ARDOSIA, H= 5 CM / ( H=7CM ) | M | 1.05 | 20.93 | 21.97
4.10.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 1 | 66.27 | 66.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3276 | 28.15 | 37.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2687 | 20.41 | 5.48
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.6452 | 30.12 | 19.43
Insumo | 00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | L | 0.006 | 488.52 | 2.93
4.10.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | m | 1 | 23.57 | 23.57
Insumo | SETOP | MATED-11460 | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO¦COR: NATURAL¦ESPESSURA: 1MM¦LARGURA DAS ABAS: 19MM) | m | 1.05 | 3.9408 | 4.14
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 20.42 | 8.17
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.16 | 11.26
4.11.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CERCA-CONC-T | Próprio | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 3 FIOS DE ARAME LIS E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 1 | 242.49 | 242.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 28.15 | 19.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 20.41 | 25.51
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.2 | 80.74 | 16.14
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.046 | 474.11 | 21.8
Composição Auxiliar | 74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 0.4 | 106.09 | 42.43
Insumo | 00000339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 3 | 1.3 | 3.9
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.144 | 21.4 | 3.08
Insumo | 00004114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0.4 | 114.56 | 45.82
Insumo | 00036799 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 0.02 | 99 | 1.98
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 2.1 | 29.59 | 62.13
4.11.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 1 | 27.96 | 27.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.099 | 28.15 | 2.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 20.41 | 1.34
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.67 | 0.86 | 1.43
Insumo | 00034348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 1 | 22.41 | 22.41
4.11.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-PORTAO-GRADIL-3 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,50M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 7152 | 7152
Composição Auxiliar | ED-50791 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE AÇO/FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 10 | 148.48 | 1484.8
Composição Auxiliar | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 10 | 13.22 | 132.2
Composição Auxiliar | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 10 | 11.7 | 117
Insumo | 00004948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 10 | 541.8 | 5418
4.11.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50408 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 1 | 1017.94 | 1017.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2 | 50.08 | 100.16
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 15.25 | 11.75 | 179.19
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | m | 1 | 19.51 | 19.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.09 | 762.12 | 68.59
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49784 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.29 | 700.05 | 203.01
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1.26 | 62.48 | 78.72
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 20.42 | 6.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 28.16 | 8.45
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 4.5 | 14.71 | 66.2
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 4.5 | 9.35 | 42.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 4.5 | 51.55 | 231.98
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.2 | 69.65 | 13.93
4.12.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 161.74 | 161.74
Insumo | SETOP | MATED-12181 | ELEMENTO VAZADO (MATERIAL: CONCRETO¦TIPO: VENEZIANA¦ALTURA: 20CM¦COMPRIMENTO: 40CM¦ESPESSURA: 10CM) | un | 13.125 | 9.0746 | 119.1
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0077438 | 423.89 | 3.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.51282 | 20.42 | 10.47
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0256 | 28.16 | 28.88
4.12.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 80.74 | 80.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 20.41 | 80.74
4.12.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1 | 20.61 | 20.61
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 310.75 | 1.67
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 73.66 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8809 | 20.41 | 17.97
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0942 | 9.94 | 0.93
4.12.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
4.12.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.43 | 11.43
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0115 | 22.55 | 0.25
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0707 | 27.91 | 1.97
Composição Auxiliar | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.53 | 8.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.12.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8487 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 1 | 626.54 | 626.54
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | H | 1 | 2.53 | 2.53
Insumo | SETOP | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Kg | 349 | 0.78 | 272.22
Insumo | SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.867 | 116.11 | 100.67
Insumo | SETOP | MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | m³ | 0.209 | 163.56 | 34.18
Insumo | SETOP | MATED-11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | m³ | 0.627 | 171.38 | 107.46
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.2593 | 20.42 | 66.55
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8501 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.6296 | 25.36 | 41.33
4.13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 1 | 142.84 | 142.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.103 | 28.15 | 31.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 20.41 | 27.14
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.086 | 502.96 | 43.25
Composição Auxiliar | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 3.852 | 8.24 | 31.74
Composição Auxiliar | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 0.633 | 15.29 | 9.67
4.13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1 | 69.02 | 69.02
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 22.47 | 16.28
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 27.77 | 20.12
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 35.59 | 0.24
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 34.2 | 0.95
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.004 | 482.01 | 1.92
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 9.78 | 7.28
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 35.16 | 14.5
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 18.6 | 2.06
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 29.66 | 0.75
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 8.96 | 4.92
4.13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 80.74 | 80.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 20.41 | 80.74
4.13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 310.75 | 1.67
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 73.66 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 20.41 | 16.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 42 | 8.24
4.13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 1 | 10.04 | 10.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 20.42 | 8.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.061111 | 28.16 | 1.72
4.13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 429.79 | 429.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433 | 20.41 | 47.82
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811 | 25.35 | 37.54
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623 | 2.07 | 1.57
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188 | 0.43 | 0.3
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.8269 | 125 | 103.36
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194 | 0.78 | 165.37
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5782 | 127.69 | 73.83
4.13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 770.43 | 770.43
Insumo | SETOP | MATED-9041 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | m³ | 1.05 | 604.87 | 635.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | m³ | 1 | 92 | 92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 43.32 | 43.32
4.13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 16.05 | 16.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 22.55 | 1.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 27.91 | 4.63
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.819 | 0.21 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 17.14 | 17.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 22.55 | 1.69
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 27.91 | 5.47
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.856 | 0.21 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 13.28 | 13.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 22.55 | 0.99
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 27.91 | 3.23
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.43 | 8.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.48 | 0.21 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 10.19 | 10.19
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 22.55 | 0.49
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 27.91 | 1.89
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.22 | 7.22
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.21 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
4.13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 43.74 | 43.74
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0969 | 23.81 | 2.3
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4299 | 28.15 | 12.1
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | KG | 1.5 | 19.56 | 29.34
4.13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 13.42 | 13.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 22.55 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 27.91 | 2.98
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.3 | 10.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22.55 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 27.91 | 1.09
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.43 | 8.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
4.13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 770.43 | 770.43
Insumo | SETOP | MATED-9041 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | m³ | 1.05 | 604.87 | 635.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | m³ | 1 | 92 | 92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 43.32 | 43.32
4.13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.5 | 12.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 22.55 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 27.91 | 2.2
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 22.55 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 27.91 | 0.71
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.22 | 7.22
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
4.13.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
4.13.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 770.43 | 770.43
Insumo | SETOP | MATED-9041 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | m³ | 1.05 | 604.87 | 635.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | m³ | 1 | 92 | 92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 43.32 | 43.32
4.13.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48199 | SETOP | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 87.54 | 87.54
Insumo | SETOP | MATED-12125 | BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL¦LARGURA: 19CM¦ALTURA: 19CM¦COMPRIMENTO: 39CM¦ACABAMENTO: A REVESTIR¦FBK: 4,5MPA) | un | 10.3 | 4.3742 | 45.05
Insumo | SETOP | MATED-13072 | MEIO BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL¦LARGURA: 19CM¦ALTURA: 19CM¦COMPRIMENTO: 19CM¦ACABAMENTO: A REVESTIR¦FBK: 4,5MPA) | un | 2.575 | 2.7314 | 7.03
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.016407 | 423.89 | 6.95
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 20.42 | 11.98
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 28.16 | 16.52
4.13.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501706 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1 | 6.56 | 6.56
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | H | 0.0263 | 146.59 | 3.86
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | H | 0.1313 | 20.5489 | 2.7
4.13.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4805754 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | H | 0.4246 | 8.95 | 3.8
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | H | 0.1291 | 20.5489 | 2.65
4.13.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 1 | 85.1 | 85.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3545 | 28.15 | 9.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3545 | 20.41 | 7.23
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0027 | 685.36 | 1.85
Insumo | 00010542 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 1.03 | 64.13 | 66.05
4.13.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | Próprio | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M³ | 1 | 180.86 | 180.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.41 | 40.82
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5 | 2.47 | 12.35
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1 | 127.69 | 127.69
4.13.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83669 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | m² | 1 | 11.43 | 11.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 20.41 | 0.61
Insumo | 00004019 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 1.08 | 10.02 | 10.82
4.13.6.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003935 | SICRO3 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1 | 9.67 | 9.67
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | H | 0.1 | 20.5489 | 2.05
Insumo | SICRO3 | M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | M | 1 | 7.6 | 7.6
Tempo Fixo | SICRO3 | M1655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | T | 0.00019 | 32.62 | 0.01
Momento de Transporte | SICRO3 | M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | T | 0.0013 | 0.71 | 0
4.13.6.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 1 | 13.12 | 13.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0049 | 28.15 | 0.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0148 | 20.41 | 0.3
Insumo | 00038052 | SINAPI | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 1.003 | 12.66 | 12.69
4.13.6.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 565.97 | 2.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 28.15 | 1.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 20.41 | 0.52
4.13.6.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.05.34 | SUDECAP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 40.24.17 | SUDECAP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 0.022 | 605.43 | 13.31
Insumo | 55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | H | 0.64 | 24.6 | 15.74
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | H | 0.64 | 17.34 | 11.09
4.13.6.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 30.19 | 30.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 23.81 | 3.24
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 28.15 | 16.99
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3.4615 | 2.88 | 9.96
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1 | 69.02 | 69.02
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 22.47 | 16.28
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 27.77 | 20.12
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 35.59 | 0.24
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 34.2 | 0.95
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.004 | 482.01 | 1.92
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 9.78 | 7.28
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 35.16 | 14.5
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 18.6 | 2.06
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 29.66 | 0.75
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 8.96 | 4.92
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1 | 100 | 100
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.004 | 28.15 | 28.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.515 | 20.41 | 71.74
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 1 | 10.04 | 10.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 20.42 | 8.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.061111 | 28.16 | 1.72
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 429.79 | 429.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433 | 20.41 | 47.82
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811 | 25.35 | 37.54
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623 | 2.07 | 1.57
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188 | 0.43 | 0.3
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.8269 | 125 | 103.36
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194 | 0.78 | 165.37
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5782 | 127.69 | 73.83
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1 | 69.65 | 69.65
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.4109 | 20.42 | 69.65
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 53.22 | 53.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8465 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | m² | 0.2 | 99.05 | 19.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8466 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.96 | 24.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8467 | FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 8.45 | 8.45
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 770.43 | 770.43
Insumo | SETOP | MATED-9041 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | m³ | 1.05 | 604.87 | 635.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | m³ | 1 | 92 | 92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 43.32 | 43.32
5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 13.42 | 13.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 22.55 | 0.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 27.91 | 2.98
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
5.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.5 | 12.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 22.55 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 27.91 | 2.2
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.28 | 9.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
5.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.6 | 11.6
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 22.55 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 27.91 | 1.56
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.16 | 9.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
5.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.3 | 10.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22.55 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 27.91 | 1.09
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.43 | 8.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
5.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 22.55 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 27.91 | 0.71
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.22 | 7.22
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 21.4 | 0.53
5.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 43.74 | 43.74
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0969 | 23.81 | 2.3
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4299 | 28.15 | 12.1
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | KG | 1.5 | 19.56 | 29.34
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 3.14 | 3.14
Insumo | SETOP | MATED-12058 | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA¦ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 1.05 | 1.0444 | 1.1
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 20.42 | 2.04
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1 | 17.35 | 17.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 22.55 | 0.33
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 27.91 | 1.17
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 0.824 | 13.55 | 11.16
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.676 | 6.61 | 4.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 21.4 | 0.23
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 770.43 | 770.43
Insumo | SETOP | MATED-9041 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | m³ | 1.05 | 604.87 | 635.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | m³ | 1 | 92 | 92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 43.32 | 43.32
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31582 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 55.35 | 55.35
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8448 | FÔRMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM (FABRICAÇÃO) | m² | 0.33333 | 108.27 | 36.09
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8449 | FÔRMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM (MONTAGEM) | m² | 1 | 15.18 | 15.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8450 | FÔRMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM (DESMONTAGEM) | m² | 1 | 4.08 | 4.08
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 1 | 19.51 | 19.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19635 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.1125 | 19.06 | 2.14
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19643 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 5.06 | 5.06
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19647 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.8875 | 13.86 | 12.3
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 1 | 109.86 | 109.86
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2102 | 23.81 | 5
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9324 | 28.15 | 26.24
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.5872 | 18.25 | 10.71
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 1.1319 | 58.2 | 65.87
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.26 | 7.88 | 2.04
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1 | 81.88 | 81.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0976 | 27.77 | 2.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0727 | 28.15 | 2.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1704 | 20.41 | 3.47
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.45 | 2.77 | 1.24
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 18.6 | 0.44
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.0816 | 28.98 | 31.34
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.0739 | 550 | 40.64
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1 | 57.55 | 57.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2151 | 28.15 | 6.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2151 | 20.41 | 4.39
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0012 | 685.36 | 0.82
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0066 | 125 | 0.82
Insumo | 00041679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | 1.005 | 45.25 | 45.47
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1 | 32.95 | 32.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.15 | 2.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.41 | 1.02
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 15.84 | 3.32
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | m³ | 0.043 | 600.13 | 25.8
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 50.14 | 50.14
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2537 | 29.83 | 7.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1308 | 20.41 | 2.66
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.06 | 31 | 32.86
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 9.1325 | 0.69 | 6.3
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.188 | 4.05 | 0.76
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 1 | 8.32 | 8.32
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0764 | 29.83 | 2.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0296 | 20.41 | 0.6
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 0.15 | 31 | 4.65
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.6392 | 0.69 | 0.44
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.09 | 4.05 | 0.36
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 230.16 | 230.16
Insumo | SETOP | MATED-12352 | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Kg | 5 | 2.03 | 10.15
Insumo | SETOP | MATED-12635 | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 152.326 | 159.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 20.42 | 20.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.2 | 28.16 | 33.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50718 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 5.86 | 5.86
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 58.04 | 58.04
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5341 | 29.83 | 15.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 20.41 | 5.48
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.0553 | 29.9 | 31.55
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.91 | 0.69 | 3.38
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.422 | 4.05 | 1.7
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 1 | 22.53 | 22.53
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0013 | 583.87 | 0.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.037 | 28.15 | 1.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 20.41 | 1.61
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.038 | 214.68 | 8.15
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 0.49 | 9.28 | 4.54
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 515.76 | 5.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 6.03 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.21 | 1.26
5.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 1 | 31.83 | 31.83
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0013 | 583.87 | 0.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.041 | 28.15 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 20.41 | 0.42
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.01 | 2951.05 | 29.51
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 50.08 | 50.08
Insumo | SETOP | MATED-12364 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | un | 17.5 | 1.1792 | 20.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.009108 | 423.89 | 3.86
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.33333 | 20.42 | 6.81
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.66667 | 28.16 | 18.77
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8346 | SETOP | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | m | 1 | 6.73 | 6.73
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14667 | 28.16 | 4.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8347 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL | m³ | 0.0035 | 742.75 | 2.6
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 565.97 | 2.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 28.15 | 1.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 20.41 | 0.52
5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1 | 40.79 | 40.79
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 613.96 | 17.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 28.15 | 11.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 20.41 | 8.34
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 18.78 | 2.96
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 32.32 | 32.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 613.96 | 11.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5325 | 28.15 | 14.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2662 | 20.41 | 5.43
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 29.63 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 20.41 | 0.45
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.45 | 1.9
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50474 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1 | 23.76 | 23.76
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.1 | 1.015 | 0.1
Insumo | SETOP | MATED-11436 | MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) | Kg | 1.1335 | 8 | 9.07
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1746 | 24.27 | 4.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.34921 | 29.64 | 10.35
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50476 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1 | 36.4 | 36.4
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 1.015 | 0.1 | 0.1
Insumo | SETOP | MATED-11436 | MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) | Kg | 1.1335 | 8 | 9.067
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.32593 | 24.27 | 7.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.65185 | 29.64 | 19.32
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 29.63 | 4.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 20.41 | 1.11
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 29.66 | 6.77
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 5.27 | 5.27
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0927 | 29.63 | 2.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0309 | 20.41 | 0.63
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.45 | 1.9
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 15.03 | 15.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 29.63 | 6.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 20.41 | 1.54
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 29.66 | 6.77
5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100712 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 830.81 | 830.81
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 9.8 | 8.22 | 80.55
Composição Auxiliar | 91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 321.03 | 321.03
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 340.68 | 340.68
Composição Auxiliar | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 88.55 | 88.55
5.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50972 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 1 | 540.22 | 540.22
Insumo | SETOP | MATED-12686 | PM - (70 X 210 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, COM BARRA - IPRM | un | 1 | 425.78 | 425.78
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1.47 | 77.85 | 114.44
5.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21612 | SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | un | 1 | 86.43 | 86.43
Insumo | SETOP | MATED-7577 | FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA¦TIPO: YALE¦PARAFUSOS: INCLUSOS¦Nº DE CHAVE: 2¦ESPELHO: CROMADO¦DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM¦GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO¦MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC) | un | 1 | 62.2081 | 62.2081
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.18333 | 20.42 | 3.74
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.73333 | 27.92 | 20.47
5.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29481 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR | m² | 1 | 1013.11 | 1013.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-29455 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 1 | 85.34 | 85.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-29509 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS, EXCLUSIVE VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 737.08 | 737.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 1 | 190.69 | 190.69
5.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN-ALU-002 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIO | m² | 1 | 870.79 | 870.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-29455 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | M2 | 1 | 85.34 | 85.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-29520 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS, EXCLUSIVE VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M2 | 1 | 594.76 | 594.76
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 1 | 190.69 | 190.69
5.6.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ-ALUM-02 | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMINIO VISOR FIXO EM VIDRO LISO DE 4MM, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, COM CONTRAMARCO E COLUNA ESTRUTURAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 1 | 283.13 | 283.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 20.41 | 11.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.088 | 22.59 | 24.57
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.095 | 35.59 | 3.38
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.993 | 34.2 | 33.96
Insumo | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 1.05 | 107.5 | 112.87
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.37 | 0.28 | 0.66
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.47 | 2.91 | 4.27
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.23 | 19.9 | 4.57
Insumo | 00000583 | SINAPI | ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1.35 | 65 | 87.75
5.6.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 39.37 | 39.37
Insumo | SETOP | MATED-11433 | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.3 | 2.09 | 0.63
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.03 | 32.72 | 0.98
Insumo | SETOP | MATED-11444 | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | l | 0.16 | 41.36 | 6.62
Insumo | SETOP | MATED-12750 | FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO) | l | 0.12 | 45.78 | 5.49
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.08 | 24.27 | 1.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.8 | 29.64 | 23.71
5.6.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-PORTAO-GRADIL-1 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | U | 1 | 8152.58 | 8153.27
Composição Auxiliar | ED-50791 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE AÇO/FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 11.4 | 148.48 | 1692.67
Composição Auxiliar | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 11.4 | 13.22 | 150.7
Composição Auxiliar | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 11.4 | 11.7 | 133.38
Insumo | 00004948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 11.4 | 541.8 | 6176.52
5.6.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-PORTAO-GRADIL-2 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO 1 FOLHA, 0,90M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | U | 1 | 1834.31 | 1834.47
Composição Auxiliar | ED-50791 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE AÇO/FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 2.565 | 148.48 | 380.85
Composição Auxiliar | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2.565 | 13.22 | 33.9
Composição Auxiliar | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2.565 | 11.7 | 30.01
Insumo | 00004948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 2.565 | 541.8 | 1389.71
5.6.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-GRADIL-TELA-ONDULADA | Próprio | GRADIL FIXO H 2,85 M, ESTRUTURA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM, ENQUADRADO EM TUBO EM METALON GALVANIZADO RETANGULAR (SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1,25MM), CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM, TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, PINTURA | M | 1 | 1484.09 | 1484.09
Composição Auxiliar | ED-25714 | SETOP | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | Kg | 45.889 | 10.23 | 469.44
Composição Auxiliar | ED-50791 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE AÇO/FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 2.85 | 148.48 | 423.17
Composição Auxiliar | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 5.7 | 13.22 | 75.35
Composição Auxiliar | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 5.7 | 11.7 | 66.69
Insumo | MATED-27954 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | KG | 5.13 | 12.15 | 62.3295
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 9.34 | 9.85 | 91.99
Insumo | 00007164 | SINAPI | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 2.7 | 33.42 | 90.23
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 28.899 | 7.09 | 204.89
5.6.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 1 | 40.65 | 40.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.179 | 28.15 | 5.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 20.41 | 1.83
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.092 | 30.12 | 2.77
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 1.15 | 26.66 | 30.65
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.33 | 0.28 | 0.37
5.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 41.45 | 41.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 27.38 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 20.41 | 2.03
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 1 | 30.77 | 30.77
5.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 50.12 | 50.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 27.38 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 20.41 | 2.03
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 39.44 | 39.44
5.7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.06 | 41.06
5.7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ESQ-04 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1 | 387.34 | 387.34
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.59 | 45.18
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.02 | 308.16 | 314.32
Insumo | MATED- 12631 | SETOP | BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | un | 4 | 6.96 | 27.84
5.7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 634.56 | 634.56
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.09 | 11.09
Composição Auxiliar | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 302.32 | 302.32
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 77.61 | 77.61
Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 243.54 | 243.54
5.7.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 1 | 537.88 | 537.88
Insumo | SETOP | MATED-12355 | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Kg | 0.13785 | 3.4369 | 0.47
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.79796 | 0.1502 | 0.12
Insumo | SETOP | MATED-11746 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 28.3 | 28.3
Insumo | SETOP | MATED-11705 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | un | 1 | 7.03 | 7.03
Insumo | SETOP | MATED-11743 | VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA (COR: BRANCA¦PADRÃO: POPULAR¦CAIXA ACOPLADA: INCLUSO¦ASSENTO: NÃO INCLUSO) | un | 1 | 395 | 395
Insumo | SETOP | MATED-12601 | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | un | 2 | 1.5652 | 3.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.2222 | 22 | 26.89
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50368 | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 20.42 | 9.98
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.4444 | 27.39 | 66.95
5.7.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.08 | 44.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 27.38 | 4.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 20.41 | 0.98
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38.9 | 38.9
5.7.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 159.16 | 159.16
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.62832 | 0.1502 | 0.09
Insumo | SETOP | MATED-12564 | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | un | 1 | 146.5151 | 146.5151
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 27.39 | 12.55
5.7.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.21 | 47.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 21.98 | 8.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 27.38 | 10.91
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 59.63 | 1.74
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 22.79 | 22.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 67.56 | 2.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 2.61 | 0.04
5.7.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49945 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | un | 1 | 31.48 | 31.48
Insumo | SETOP | MATED-12503 | GRELHA (MATERIAL: AÇO INOX¦ACABAMENTO: POLIDO¦FECHO GIRATÓRIO: INCLUSO¦LARGURA: 100MM¦COMPRIMENTO: 100MM¦CAIXILHO OU PORTA GRELHA: INCLUSO) | un | 1 | 19.58 | 19.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.001 | 640.73 | 0.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.16 | 11.26
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1 | 62.23 | 62.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 20.41 | 8.14
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 27.49 | 3.65
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0372 | 26.78 | 0.99
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0516 | 25.81 | 1.33
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.0275 | 1750 | 48.12
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 1 | 119.94 | 119.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-33843 | CAIBRO DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 6X5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 2 | 22.84 | 45.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-33844 | PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 12X6CM¦TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 0.66667 | 59.23 | 39.49
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48415 | RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 2.8571 | 12.17 | 34.77
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50657 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 1 | 91.44 | 91.44
Insumo | SETOP | MATED-17667 | REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 3,2MM¦COMPRIMENTO: 10MM¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦ACABAMENTO: NATURAL) | un | 5.04 | 0.067 | 0.34
Insumo | SETOP | MATED-8151 | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 0.16258 | 36.8387 | 5.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-22249 | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ESPESSURA: GSG 24 OU 0,65MM¦MASSA: 5,20KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m² | 0.63 | 104.47 | 65.82
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50364 | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.38596 | 22.49 | 8.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50386 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.38596 | 27.5 | 10.61
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50677 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 1 | 47.58 | 47.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-25185 | CALHA, RUFO/CONTRARRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 0.2625 | 123.37 | 32.38
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48303 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0025 | 546.35 | 1.37
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50364 | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.27673 | 22.47 | 6.21
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50386 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.27673 | 27.5 | 7.61
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 25.05 | 25.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0482 | 21.98 | 1.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0482 | 27.38 | 1.31
Insumo | 00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 21.85 | 22.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.027 | 2.61 | 0.07
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 31.36 | 31.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1737 | 21.98 | 3.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1737 | 27.38 | 4.75
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 2.57 | 5.14
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 24.61 | 1.84
Insumo | 00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 15.82 | 15.82
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1 | 62.23 | 62.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 20.41 | 8.14
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 27.49 | 3.65
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0372 | 26.78 | 0.99
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0516 | 25.81 | 1.33
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 0.0275 | 1750 | 48.12
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1 | 40.8 | 40.8
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.9982 | 20.42 | 40.8
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1 | 21.84 | 21.84
Insumo | SETOP | MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 22.9 | 0.08
Insumo | SETOP | MATED-11680 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | Kg | 0.003 | 44.1138 | 0.13
Insumo | SETOP | MATED-11683 | TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | m | 1.2 | 5.85 | 7.02
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.30556 | 20.42 | 6.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.30556 | 27.39 | 8.37
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 26.4 | 26.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 21.98 | 6.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 27.38 | 8.71
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 10.11 | 10.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0177 | 2.61 | 0.04
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 68.26 | 68.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 21.98 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 27.38 | 11.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 59.63 | 1.74
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 42.64 | 42.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 67.56 | 2.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 2.61 | 0.04
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.84 | 22.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 21.98 | 5.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 27.38 | 6.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 59.63 | 0.98
Insumo | 00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 8.93 | 8.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 67.56 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 2.61 | 0.13
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.59 | 12.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 21.98 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 27.38 | 3.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 59.63 | 0.59
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.72 | 4.72
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 67.56 | 1.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 2.61 | 0.01
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.11 | 24.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 21.98 | 3.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 27.38 | 3.77
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.61 | 3.22
Insumo | 00001968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.86 | 12.86
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 24.61 | 1.23
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 21.98 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 27.38 | 3.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 59.63 | 0.59
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 1 | 1.98 | 1.98
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 67.56 | 1.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 2.61 | 0.01
7.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.01 | 25.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 21.98 | 4.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 27.38 | 5.03
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.61 | 4.83
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.27 | 9.27
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 24.61 | 1.84
7.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.84 | 7.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0316 | 21.98 | 0.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0316 | 27.38 | 0.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 59.63 | 0.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 67.56 | 1.01
Insumo | 00020167 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.63 | 4.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.026 | 2.61 | 0.06
7.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8.9 | 8.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0919 | 21.98 | 2.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0919 | 27.38 | 2.51
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0073 | 59.63 | 0.43
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.11 | 3.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 67.56 | 0.74
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.039 | 2.61 | 0.1
7.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 310.75 | 1.67
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 73.66 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 20.41 | 16.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 42 | 8.24
7.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 54.03 | 54.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3114 | 21.98 | 6.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3114 | 27.38 | 8.52
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 36.62 | 38.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0173 | 2.61 | 0.04
7.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ENV-TUB-150 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM APARENTE COM ESP. 2,5 CM | M | 1 | 26.69 | 26.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.15 | 2.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.41 | 2.04
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.024 | 474.11 | 11.37
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | m² | 1.037 | 10.1 | 10.47
7.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 137.89 | 137.89
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2631 | 22.06 | 5.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0842 | 20.41 | 1.71
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 9.93 | 9.93
Insumo | 00001844 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 118.3 | 118.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0875 | 24.61 | 2.15
7.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 162.81 | 162.81
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2631 | 22.06 | 5.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0842 | 20.41 | 1.71
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 9.93 | 9.93
Insumo | 00001865 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 143.22 | 143.22
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0875 | 24.61 | 2.15
7.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97978 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 952.65 | 952.65
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0569 | 734.25 | 41.77
Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.4152 | 284.43 | 118.09
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2377 | 149.09 | 35.43
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4845 | 68.34 | 33.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1506 | 28.15 | 32.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9041 | 20.41 | 18.45
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | m³ | 0.0221 | 3902.82 | 86.25
Composição Auxiliar | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.0662 | 2828.06 | 187.21
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 31.3274 | 0.67 | 20.98
Insumo | 00012544 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1 | 157.14 | 157.14
Insumo | 00043442 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1 | 221.84 | 221.84
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1 | 40.8 | 40.8
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.9982 | 20.4 | 40.8
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.41 | 6.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 21.98 | 2.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 27.38 | 2.58
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 59.63 | 0.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 67.56 | 0.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 2.61 | 0.08
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49990 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 87 | 87
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.7854 | 0.1502 | 0.12
Insumo | SETOP | MATED-11496 | REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 25MM¦ACABAMENTO: NÃO INCLUSO) | un | 1 | 45.45 | 45.45
Insumo | SETOP | MATED-26303 | CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: POPULAR¦MATERIAL: METAL CROMADO¦TIPO: CRUZETA¦TAMANHO: 1/2" ATÉ 1"¦REFERÊNCIA: C23/C33 OU EQUIVALENTE) | un | 1 | 18.7976 | 18.8
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 22 | 10.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 27.39 | 12.55
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.41 | 11.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 21.98 | 3.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 27.38 | 4.16
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 59.63 | 0.42
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 67.56 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 2.61 | 0.08
7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 21.98 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 27.38 | 3.59
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 59.63 | 0.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 67.56 | 0.47
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.16 | 5.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 2.61 | 0.08
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.82 | 6.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 21.98 | 2.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 27.38 | 2.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 59.63 | 0.42
Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 67.56 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 2.61 | 0.08
7.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.33 | 14.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1887 | 21.98 | 4.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1887 | 27.38 | 5.16
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0088 | 59.63 | 0.52
Insumo | 00007104 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.69 | 3.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0105 | 67.56 | 0.7
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0484 | 2.61 | 0.12
7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.72 | 12.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 21.98 | 4.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 27.38 | 5.54
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 59.63 | 0.63
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.16 | 1.16
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 67.56 | 0.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0507 | 2.61 | 0.13
7.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.43 | 8.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 21.98 | 2.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 27.38 | 3.72
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 59.63 | 0.42
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 67.56 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0302 | 2.61 | 0.07
7.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 23.17 | 23.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 21.98 | 8.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 27.38 | 10.4
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 4 | 4.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0886 | 2.61 | 0.23
7.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 310.75 | 1.67
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 73.66 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 20.41 | 16.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 42 | 8.24
7.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 1 | 2.66 | 2.66
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48307 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0007465 | 592.4 | 0.44
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.016667 | 20.42 | 0.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.066667 | 28.16 | 1.88
7.2.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 1 | 3.43 | 3.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48307 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0016698 | 592.4 | 0.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.018333 | 20.42 | 0.37
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.073333 | 28.16 | 2.07
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49921 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1317.43 | 1317.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-14505 | GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 0.64 | 646.96 | 414.05
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 3.52 | 114.73 | 403.85
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48314 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.0879 | 571.35 | 50.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.0879 | 108.66 | 9.55
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 3.57 | 51.55 | 184.03
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 1 | 23.48 | 23.48
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1.24 | 69.65 | 86.37
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.2356 | 69.65 | 16.41
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 1.3057 | 75 | 97.93
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 1.3057 | 24.15 | 31.53
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49910 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 546.31 | 546.31
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-14505 | GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 0.25 | 646.96 | 161.74
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1.6 | 114.73 | 183.57
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48314 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.045669 | 571.35 | 26.09
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.045669 | 108.6 | 4.96
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 1.44 | 51.55 | 74.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 0.49 | 23.48 | 11.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.4606 | 69.65 | 32.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.1222 | 69.65 | 8.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 0.43992 | 75 | 32.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 0.43992 | 24.15 | 10.62
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 31.14 | 31.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0758 | 21.98 | 1.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0758 | 27.38 | 2.07
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 26.38 | 27.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.042 | 2.61 | 0.1
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1 | 70.21 | 70.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2533 | 21.98 | 5.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2533 | 27.38 | 6.93
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 55.73 | 57.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0141 | 2.61 | 0.03
7.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.77 | 30.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1819 | 21.98 | 3.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1819 | 27.38 | 4.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0245 | 59.63 | 1.46
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.34 | 3.34
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0575 | 24.61 | 1.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 67.56 | 2.7
Insumo | 00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.76 | 12.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 2.61 | 0.13
7.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 64.25 | 64.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1734 | 21.98 | 3.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1734 | 27.38 | 4.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0306 | 59.63 | 1.82
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0875 | 24.61 | 2.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 67.56 | 3.37
Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 36.79 | 36.79
7.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104169 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 135.68 | 135.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2601 | 21.98 | 5.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2601 | 27.38 | 7.12
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 11.57 | 23.14
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.175 | 24.61 | 4.3
Insumo | 00020098 | SINAPI | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 95.41 | 95.41
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92689 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 49.16 | 49.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 21.98 | 2.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 27.38 | 3.12
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 30.67 | 3.49
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | 1.039 | 38.55 | 40.05
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103807 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 21.96 | 21.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1574 | 21.98 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1574 | 27.38 | 4.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0042 | 13.57 | 0.05
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0014 | 287.8 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0405 | 2.61 | 0.1
Insumo | 00039869 | SINAPI | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.00035 | 52.76 | 0.01
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 71.4 | 71.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 21.98 | 1.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 27.38 | 1.96
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.57 | 0.11
Insumo | 00011748 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 67.75 | 67.75
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 38.23 | 38.23
Insumo | SETOP | MATED-11433 | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.3 | 2.09 | 0.63
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.03 | 32.72 | 0.98
Insumo | SETOP | MATED-11444 | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | l | 0.16 | 41.36 | 6.62
Insumo | SETOP | MATED-12750 | FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO) | l | 0.12 | 45.78 | 5.49
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 24.27 | 7.12
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 29.64 | 17.39
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49829 | SETOP | REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" 7KG/H EST. ÚNICO | U | 1 | 99.71 | 99.71
Insumo | SETOP | MATED-13001 | REGULADOR PRESSÃO ( CONEXÃO DE ENTRADA: 1/8"[NPT]¦CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8"[NPT]¦VAZÃO MÁXIMA: 7KG/H¦ESTÁGIO: ÚNICO¦TIPO DE FUNCIONAMENTO: BAIXA PRESSÃO¦TIPO DE GÁS: GLP¦APLICAÇÃO: COMERCIAL, SEMI-INDUSTRIAL E INDUSTRIAL) | un | 1 | 50.3244 | 50.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 22 | 22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 27.39 | 27.39
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49821 | SETOP | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | U | 1 | 32.31 | 32.31
Insumo | SETOP | MATED-27790 | MANGUEIRA FLEXÍVEL (MATERIAL: COMPOSTO FLEXÍVEL DE PVC¦DIÂMETRO: 3/8"¦ESPESSURA: 3MM¦APLICAÇÃO: MULTIÚSO¦COR: TRANSPARENTE COM FAIXA AMARELA) | m | 1.5 | 12.4072 | 18.61
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5 | 27.39 | 13.7
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-GRADE-GLP-01 | Próprio | ESTRADO DE MADEIRA PARA BASE DOS BOTIJÕES DE GLP– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 140.43 | 140.43
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 31.35 | 65.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.47 | 26.96
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.8 | 7.93 | 30.13
Insumo | 00002745 | SINAPI | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 5.5 | 2.83 | 15.56
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.105 | 18.6 | 1.95
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 41.45 | 41.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 27.38 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 20.41 | 2.03
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 1 | 30.77 | 30.77
7.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 1 | 65.56 | 65.56
Insumo | SETOP | MATED-12043 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M]) | un | 1 | 37.4 | 37.4
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 28.16 | 28.16
7.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 50.12 | 50.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 27.38 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 20.41 | 2.03
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 39.44 | 39.44
7.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.06 | 41.06
7.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ESQ-04 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1 | 387.34 | 387.34
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.59 | 45.18
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.02 | 308.16 | 314.32
Insumo | MATED- 12631 | SETOP | BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | un | 4 | 6.96 | 27.84
7.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 354.15 | 354.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 27.38 | 25.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 20.41 | 6.09
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.72 | 136.32
Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 185.78 | 185.78
7.5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 374.7 | 374.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 27.38 | 25.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 20.41 | 6.09
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.72 | 136.32
Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 206.33 | 206.33
7.5.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 388.37 | 388.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 27.38 | 25.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 20.41 | 6.09
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.72 | 136.32
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 220 | 220
7.5.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 636.23 | 636.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6323 | 27.38 | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1992 | 20.41 | 4.06
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 4 | 22.72 | 90.88
Insumo | 00036210 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 523.98 | 523.98
7.5.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 279.57 | 279.57
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.39 | 23.39
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.09 | 11.09
Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 157.49 | 157.49
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 77.61 | 77.61
7.5.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-HID-TANQUE-01 | Próprio | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO (120X58CM), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 492.05 | 492.05
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 9.99 | 19.98
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.68 | 25.36
Composição Auxiliar | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 56.9 | 113.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9961 | 27.38 | 27.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4582 | 20.41 | 9.35
Insumo | PM-TANQUE-10 | Próprio | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO - 120X58CM | UN | 1 | 289.9 | 289.9
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0749 | 85.33 | 6.39
7.5.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 36.16 | 36.16
7.5.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 305.42 | 305.42
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 89.32 | 89.32
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.68 | 12.68
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 203.42 | 203.42
7.5.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 484.07 | 484.07
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.75 | 82.75
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 253.21 | 253.21
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 148.11 | 148.11
7.5.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 1 | 537.88 | 537.88
Insumo | SETOP | MATED-12355 | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Kg | 0.13785 | 3.4369 | 0.47
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.79796 | 0.1502 | 0.12
Insumo | SETOP | MATED-11746 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 28.3 | 28.3
Insumo | SETOP | MATED-11705 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | un | 1 | 7.03 | 7.03
Insumo | SETOP | MATED-11743 | VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA (COR: BRANCA¦PADRÃO: POPULAR¦CAIXA ACOPLADA: INCLUSO¦ASSENTO: NÃO INCLUSO) | un | 1 | 395 | 395
Insumo | SETOP | MATED-12601 | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | un | 2 | 1.5652 | 3.13
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.2222 | 22 | 26.89
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50368 | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 20.42 | 9.98
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.4444 | 27.39 | 66.95
7.5.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 783.07 | 783.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.154 | 27.38 | 31.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5565 | 20.41 | 11.35
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 30.65 | 61.3
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.97 | 10.97
Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 660.35 | 660.35
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 85.33 | 7.51
7.5.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.08 | 44.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 27.38 | 4.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 20.41 | 0.98
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38.9 | 38.9
7.5.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 94.17 | 94.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 27.38 | 12.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 20.41 | 2.87
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 79 | 79
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.68 | 0.07
7.5.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 159.16 | 159.16
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.62832 | 0.1502 | 0.09
Insumo | SETOP | MATED-12564 | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | un | 1 | 146.5151 | 146.52
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 27.39 | 12.55
7.5.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 77.61 | 77.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 27.38 | 2.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 20.41 | 0.61
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.68 | 0.07
Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | UN | 1 | 74.31 | 74.31
7.5.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 1 | 361.44 | 361.44
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 2.3939 | 0.1502 | 0.36
Insumo | SETOP | MATED-9132 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO COM ACABAMENTO (ACIONAMENTO: DUPLO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦ACABAMENTO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | un | 1 | 298.5219 | 298.52
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.81481 | 22 | 17.93
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.6296 | 27.39 | 44.64
7.5.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 53.22 | 53.22
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.39898 | 0.1502 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-12191 | TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: JARDIM¦BICO: ROSCA¦ABERTURA: 1/2 VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦REFERÊNCIA: 1130) | un | 1 | 41.9 | 41.9
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14667 | 22 | 3.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 27.39 | 8.03
7.5.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 234.85 | 234.85
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.39898 | 0.1502 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-12565 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 40CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 37.4 | 37.4
Insumo | SETOP | MATED-12194 | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: PRESSÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: 1170/1173) | un | 1 | 181.7534 | 181.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2037 | 22 | 4.48
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 27.39 | 11.16
7.5.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 145.2 | 145.2
Insumo | SETOP | MATED-11493 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO: 200MM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦CANOPLA: INCLUSO¦SPUD: INCLUSO) | un | 1 | 133.94 | 133.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14667 | 22 | 3.23
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 27.39 | 8.03
7.5.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48186 | SETOP | SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | un | 1 | 51.41 | 51.41
Insumo | SETOP | MATED-12350 | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) | Kg | 0.000945 | 1.4513 | 0.0014
Insumo | SETOP | MATED-12311 | SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA¦TIPO: EMBUTIR¦COR: BRANCA¦LARGURA*: 150MM¦ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 27.8333 | 27.83
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.30556 | 20.42 | 6.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 28.16 | 17.21
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50718 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 0.0225 | 5.86 | 0.13
7.5.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48158 | SETOP | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | U | 1 | 566.95 | 566.95
Insumo | SETOP | MATED-12151 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | un | 1 | 538.7875 | 538.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 28.16 | 28.16
7.5.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 66.43 | 66.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 27.38 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 20.41 | 0.98
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.68 | 0.07
Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 1 | 61.21 | 61.21
7.5.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49945 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | un | 1 | 31.48 | 31.48
Insumo | SETOP | MATED-12503 | GRELHA (MATERIAL: AÇO INOX¦ACABAMENTO: POLIDO¦FECHO GIRATÓRIO: INCLUSO¦LARGURA: 100MM¦COMPRIMENTO: 100MM¦CAIXILHO OU PORTA GRELHA: INCLUSO) | un | 1 | 19.58 | 19.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.001 | 640.73 | 0.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.16 | 11.26
7.5.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49962 | SETOP | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | un | 1 | 49.29 | 49.29
Insumo | SETOP | MATED-11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | l | 0.003 | 64.1774 | 0.19
Insumo | SETOP | MATED-11613 | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Kg | 0.01 | 82.3869 | 0.82
Insumo | SETOP | MATED-12518 | RALO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦TIPO: SEMI-HEMISFÉRICO OU ABACAXI¦DIÂMETRO: 100MM) | un | 1 | 23.58 | 23.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5 | 22 | 11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5 | 27.39 | 13.7
7.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-INST-HIDR | Próprio | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | m² | 1 | 3.58 | 3.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 27.38 | 2.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 20.41 | 1.53
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 80.8 | 80.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.03 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.54 | 4.56
Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.22 | 29.22
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 40.84 | 40.84
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.5 | 2.5
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 82.2 | 82.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.03 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.54 | 4.56
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 40.84 | 40.84
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.62 | 30.62
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.5 | 2.5
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 30.55 | 30.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.03 | 8.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 28.54 | 10.55
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 1 | 11.48 | 11.48
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-257 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W (20W) ØT8 , TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, LÂMPADAS E TOMADA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UN | 1 | 231.81 | 231.81
Insumo | SETOP | MATED-11836 | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: SIM¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | UND | 4 | 4.01 | 16.04
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.03 | 11.515
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.54 | 14.27
Atividade Auxiliar | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UND | 2 | 25 | 50
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49392 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W ØT8 OU 2X40W ØT10 OU LED 2X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UND | 1 | 93.25 | 93.25
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49462 | CAIXA PARA TOMADA FIXA PARA PERFILADO COM CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE PERFILADO | UND | 1 | 46.73 | 46.73
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 109.63 | 109.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2299 | 23.03 | 5.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5518 | 28.54 | 15.74
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 4.34 | 4.34
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 84.26 | 84.26
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 40.84 | 40.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 23.03 | 9.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 28.54 | 11.43
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 19.62 | 19.62
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.28 | 0.56
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19523 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 119.28 | 119.28
Insumo | SETOP | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0.72
Insumo | SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.15 | 0.4
Insumo | SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.17 | 0.45
Insumo | SETOP | MATED-17932 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | m | 1.2 | 14.7533 | 17.7
Insumo | SETOP | MATED-17925 | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X50MM) | m | 1.2 | 46.468 | 55.76
Insumo | SETOP | MATED-19528 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.25 | 3.33
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.64 | 10.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 23.04 | 13.52
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 28.55 | 16.75
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19519 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 88.09 | 88.09
Insumo | SETOP | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0.72
Insumo | SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.15 | 0.4
Insumo | SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.17 | 0.45
Insumo | SETOP | MATED-17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2 | 8.54 | 10.25
Insumo | SETOP | MATED-17921 | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X50MM) | m | 1.2 | 29.0628 | 34.88
Insumo | SETOP | MATED-19528 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.25 | 3.33
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.64 | 10.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 23.04 | 12.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 28.55 | 15.17
8.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 59.17 | 59.17
Insumo | SETOP | MATED-19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 1.3333 | 0.27 | 0.36
Insumo | SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1.3333 | 0.17 | 0.23
Insumo | SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 1.3333 | 0.15 | 0.2
Insumo | SETOP | MATED-19587 | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | un | 0.33333 | 1.77 | 0.59
Insumo | SETOP | MATED-19585 | TAMPA PARA PERFILADO (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 38MM) | m | 1.2 | 4.91 | 5.89
Insumo | SETOP | MATED-11881 | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | m | 1.2 | 15.78 | 18.94
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-19583 | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | m | 1 | 10.58 | 10.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.43393 | 23.04 | 10
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.43393 | 28.55 | 12.39
8.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49455 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | SETOP | MATED-11870 | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO (TIPO: SIMPLES¦SAÍDA: LATERAL¦APLICAÇÃO: PERFILADO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 120MM) | un | 1 | 2.3403 | 2.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14966 | 23.04 | 3.45
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.07483 | 28.55 | 2.14
8.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1 | 21.1 | 21.1
Insumo | SETOP | MATED-12286 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 5.11 | 5.62
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 23.04 | 6.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 28.55 | 8.57
8.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 1 | 48.56 | 48.56
Insumo | SETOP | MATED-12201 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2"[50MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 1,32KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 18.3463 | 20.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.55 | 23.04 | 12.67
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.55 | 28.55 | 15.7
8.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 23.03 | 1.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1655 | 28.54 | 4.72
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 5 | 5
8.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-031 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.51 | 42.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.03 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.54 | 4.56
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 19.62 | 19.62
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.5 | 2.5
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 8.45 | 8.45
Insumo | MATED-17885 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: INTERRUPTOR¦QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 1 | 3.7 | 3.7
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 23.03 | 0.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 28.54 | 0.65
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1.41 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 23.03 | 0.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 28.54 | 0.82
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2.23 | 2.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 6.63 | 6.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 23.03 | 0.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 28.54 | 1.11
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.2434 | 3.7 | 4.6
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 23.03 | 2.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 28.54 | 3.25
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.2434 | 14.52 | 18.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1 | 24.96 | 24.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0029 | 28.54 | 0.08
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.0401 | 23.93 | 24.88
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1 | 52.09 | 52.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 28.54 | 0.08
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1.0401 | 50.01 | 52.01
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-258 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC) COMPLETO , CONFORME PROJETO, PARA OS BLOCOS DA MORADIA ESTUDANTIL COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A , DE SOBREPOR, DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2175.99 | 2175.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 28.54 | 57.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.03 | 46.06
Composição Auxiliar | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 867.14 | 867.14
Composição Auxiliar | COMP-ELE-201 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 136.3 | 136.3
Composição Auxiliar | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 88.45 | 442.25
Composição Auxiliar | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 19.31 | 154.48
Composição Auxiliar | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 113.69 | 454.76
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-244 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) DE MORADIA ESTUDANTIL DE SOBREPOR COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, BARRAMENTO PRINCIPAL DE 350A E DISJUNTOR GERAL DE 300A , BARRAMENTO DE ATERRAMENTO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6643.29 | 6643.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.54 | 228.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.03 | 184.24
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.91 | 111.64
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.55 | 90.2
Composição Auxiliar | COMP-ELE-201 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 136.3 | 817.8
Composição Auxiliar | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 114.63 | 229.26
Composição Auxiliar | ED-34498 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 2 | 312.44 | 624.88
Composição Auxiliar | COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 113.69 | 454.76
Composição Auxiliar | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 88.45 | 176.9
Insumo | 13159 | ORSE | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | un | 2 | 29.89 | 59.78
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 2.5 | 127.11 | 317.77
Insumo | MATED- 19401 | SETOP | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR ¦ CORRENTE: 300A¦ Icc: 35KA EM 380/400V¦ DISPARADOR: FIXO) | un | 1 | 1168.06 | 1168.06
Insumo | 12201 | ORSE | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 2179.68 | 2179.68
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-269 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 232.83 | 232.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.03 | 4.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 28.54 | 5.7
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 216.97 | 216.97
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 4 | 1.39 | 5.56
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 172.08 | 172.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 23.03 | 8.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 28.54 | 11.07
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 152.07 | 152.07
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 56.9 | 56.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 23.03 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 28.54 | 0.94
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 52.58 | 55.2
8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-260 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020 | UN | 1 | 128.98 | 128.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1384 | 28.15 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1088 | 20.41 | 2.22
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 261.64 | 3.68
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 41.46 | 41.46
Insumo | MATED-5551 | SETOP | TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦DIÂMETRO*: 300MM¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 77.73 | 77.73
8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 80.74 | 80.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 20.41 | 80.74
8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1 | 69.65 | 69.65
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.4109 | 20.42 | 69.65
8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 3.74 | 3.74
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0175 | 186.05 | 3.25
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0075 | 65.96 | 0.49
8.4.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1 | 40.84 | 40.84
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 20.42 | 40.84
8.4.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1 | 334.34 | 334.34
Insumo | SETOP | MATED-12007 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (TIPO: SOBREPOR¦QUANTIDADE DE TERMINAIS: 9¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI¦LARGURA*: 350MCM¦COMPRIMENTO*: 350MM¦PROFUNDIDA*: 170MM¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 256.9538 | 256.95
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 23.04 | 34.56
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 28.55 | 42.83
8.4.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 23.03 | 2.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 28.54 | 3.25
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.2434 | 14.52 | 18.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.4.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-007 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 40.48 | 40.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 23.03 | 0.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 28.54 | 0.96
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 36.91 | 38.75
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 68.43 | 68.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 | 23.03 | 5.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2484 | 28.54 | 7.08
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 0.6667 | 25.33 | 16.88
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 36.91 | 38.75
8.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 56.9 | 56.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 23.03 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 28.54 | 0.94
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 52.58 | 55.2
8.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-265 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 20.51 | 20.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 23.03 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 28.54 | 1.14
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 17.58 | 18.45
8.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51079 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL 3/4.50 5 | U | 1 | 220.47 | 220.47
Insumo | SETOP | MATED-12028 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (TIPO: EMENDA HASTE COM CABO PASSANTE LATERAL¦BITOLA HASTE: 3/4"¦BITOLA CABO: 50MM2¦REFERÊNCIA: HCL OU EQUIVALENTE) | un | 1 | 199.8337 | 199.83
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 23.04 | 9.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.55 | 11.42
8.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51077 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z 201 | U | 1 | 112.95 | 112.95
Insumo | SETOP | MATED-12174 | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: Z-201) | un | 1 | 92.3164 | 92.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 23.04 | 9.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.55 | 11.42
8.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51080 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | U | 1 | 40.43 | 40.43
Insumo | SETOP | MATED-12029 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: 115 GRAMAS) | un | 1 | 19.79 | 19.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 23.04 | 9.22
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 28.55 | 11.42
8.5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 1 | 12.54 | 12.54
Insumo | SETOP | MATED-12120 | TERMINAL AÉREO OU MINICAPTOR (ALTURA: 25CM¦DIÂMETRO: 3/8"¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | un | 1 | 7.3778 | 7.3778
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 23.04 | 2.3
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 28.55 | 2.86
8.5.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-267 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.03 | 3.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 27.38 | 1.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.98 | 1.09
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0.58 | 0.58
8.5.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-266 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.73 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 27.38 | 1.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.98 | 1.09
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0.28 | 0.28
8.5.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51061 | SETOP | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 | un | 1 | 26.75 | 26.75
Insumo | SETOP | MATED-12117 | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL (MATERIAL: LATÃO ESTANHADO¦DIÂMETRO DO CABO: 16MM2-35MM2¦QUANTIDADE DE CONDUTORES: 1¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | un | 1 | 21.5892 | 21.5892
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 23.04 | 2.3
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 28.55 | 2.86
8.5.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 1 | 22.52 | 22.52
Insumo | SETOP | MATED-11838 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 1") | m | 1.1 | 6.4006 | 7.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 23.04 | 6.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 28.55 | 8.57
8.5.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-268 | Próprio | PONTO DE INSPEÇÃO/MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE SPDA EM CONDULETE DE 1" E CONECTOR EM LATÃO PARA CABOS DE COBRE NÚ ENTRE 16MM²-35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 78.02 | 78.02
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51042 | CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM² | 27.47 |  |  | 27.47
Atividade Auxiliar | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 50.55 |  |  | 50.55
8.5.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 23.76 | 23.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 23.03 | 4.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 28.54 | 5.31
Insumo | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 1 | 14.16 | 14.16
8.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 82.2 | 82.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.03 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.54 | 4.56
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 40.84 | 40.84
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.62 | 30.62
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.5 | 2.5
8.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1 | 21.1 | 21.1
Insumo | SETOP | MATED-12286 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 5.11 | 5.62
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 23.04 | 6.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 28.55 | 8.57
8.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49455 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | SETOP | MATED-11870 | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO (TIPO: SIMPLES¦SAÍDA: LATERAL¦APLICAÇÃO: PERFILADO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 120MM) | un | 1 | 2.3403 | 2.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14966 | 23.04 | 3.45
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.07483 | 28.55 | 2.14
8.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 23.03 | 0.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 28.54 | 0.65
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1.41 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 123.79 | 123.79
Insumo | SETOP | MATED-11480 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | un | 1 | 108.6616 | 108.66
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 23.04 | 6.76
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 28.55 | 8.37
8.6.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 8.42 | 8.42
Insumo | 39246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.52 | 4.97
Atividade Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 23.03 | 1.54
Atividade Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 28.54 | 1.91
8.6.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 23.03 | 0.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 28.54 | 0.65
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1.41 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1 | 21.1 | 21.1
Insumo | SETOP | MATED-12286 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 5.11 | 5.62
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 23.04 | 6.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 28.55 | 8.57
8.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 50.55 | 50.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 23.03 | 12.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 28.54 | 14.99
Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 22.91 | 22.91
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.28 | 0.56
8.7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 23.03 | 0.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 28.54 | 0.65
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1.41 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 80.8 | 80.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.03 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 28.54 | 4.56
Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.22 | 29.22
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 40.84 | 40.84
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.5 | 2.5
8.7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 23.03 | 1.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1655 | 28.54 | 4.72
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 5 | 5
8.7.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 109.63 | 109.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2299 | 23.03 | 5.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5518 | 28.54 | 15.74
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 4.34 | 4.34
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 84.26 | 84.26
8.8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 22.82 | 22.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 23.03 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 28.54 | 4.91
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 12.69 | 13.95
8.8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49324 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | m | 1 | 122.56 | 122.56
Insumo | SETOP | MATED-12204 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 4"[100MM]¦ESPESSURA*: 1,2-1,25MM¦MASSA LINEAR*: 4,26KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 64.52 | 70.97
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 23.04 | 23.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 28.55 | 28.55
8.8.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-055 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 170.74 | 170.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 23.03 | 4.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 28.54 | 5.96
Insumo | 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 | 159.97 | 159.97
8.8.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49199 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 712.64 | 712.64
Insumo | SETOP | MATED-13057 | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZB¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 640MM¦LARGURA*: 564MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 384.75 | 384.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-20721 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 52CM, LARGURA 44CM, ALTURA 70CM, ESPESSURA 7CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | un | 1 | 190.9 | 190.9
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 0.03828 | 236.13 | 9.04
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.91667 | 20.42 | 18.72
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.91667 | 28.16 | 25.82
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 0.3828 | 23.48 | 8.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.34452 | 69.65 | 24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 0.44788 | 75 | 33.59
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 0.44788 | 24.15 | 10.82
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-7556 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 20TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 0.33264 | 18.12 | 6.03
8.8.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1 | 69.65 | 69.65
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.4109 | 20.42 | 69.65
8.8.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 80.74 | 80.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 20.41 | 80.74
8.9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-289 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 35 A 50W E ATERRAMENTO DE POSTE ATRAVÉS DE HASTE DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2153.13 | 2153.13
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 272.51 | 30.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 23.03 | 34.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 28.54 | 42.81
Composição Auxiliar | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 206.22 | 206.22
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 36.91 | 332.19
Insumo | 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 1 | 15.73 | 15.73
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 152.07 | 152.07
Insumo | 00014166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1339.33 | 1339.33
8.9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 8.42 | 8.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 23.03 | 1.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 28.54 | 1.91
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.52 | 4.97
8.9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 6.63 | 6.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 23.03 | 0.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 28.54 | 1.11
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.2434 | 3.7 | 4.6
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
8.9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-290 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 59.06 | 59.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0168 | 23.03 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0168 | 28.54 | 0.47
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 36.98 | 36.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.021 | 3.46 | 0.07
Insumo | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 21.16 | 21.16
8.9.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-291 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO | UN | 1 | 163.75 | 163.75
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.077 | 272.51 | 20.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.233 | 23.03 | 28.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.008 | 28.54 | 114.38
8.9.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 80.74 | 80.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 20.41 | 80.74
8.9.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1 | 69.65 | 69.65
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.4109 | 20.42 | 69.65
8.9.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | un | 1 | 177.5 | 177.5
Insumo | SETOP | MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | m³ | 0.009 | 163.56 | 1.47
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 0.64 | 114.73 | 73.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 0.9 | 11.75 | 10.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48314 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.02 | 571.35 | 11.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.02 | 108.66 | 2.17
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.16 | 62.48 | 10
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 0.48 | 51.55 | 24.74
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 0.25 | 23.48 | 5.87
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.245 | 69.65 | 17.06
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.12 | 69.65 | 8.36
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 0.125 | 75 | 9.38
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 0.125 | 24.15 | 3.02
9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 123.79 | 123.79
Insumo | SETOP | MATED-11480 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | un | 1 | 108.6616 | 108.66
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 23.04 | 6.76
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 28.55 | 8.37
9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1439.97 | 1439.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 21.98 | 66.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 27.38 | 83.15
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.87 | 3.48
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 61.71 | 61.71
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 180 | 180
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 347.95 | 347.95
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 17.14 | 17.14
Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 468.41 | 468.41
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 211.38 | 211.38
9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 386.98 | 386.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 21.98 | 3.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 27.38 | 3.87
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 380 | 380
9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | un | 1 | 457.08 | 457.08
Insumo | SETOP | MATED-12977 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB - IPRM | un | 1 | 353.9039 | 353.9
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 23.04 | 46.08
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 28.55 | 57.1
9.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 1024.33 | 1024.33
Insumo | SETOP | MATED-4848 | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | un | 1 | 929.75 | 929.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.8333 | 23.04 | 42.24
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.8333 | 28.55 | 52.34
9.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 117.29 | 117.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 21.98 | 5.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 27.38 | 6.7
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 101.27 | 105.21
9.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 100.88 | 100.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 21.98 | 15.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 27.38 | 19.22
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 13.57 | 0.4
Insumo | 00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 65.51 | 65.51
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.007 | 47.91 | 0.33
9.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 202.51 | 202.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 21.98 | 32.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 27.38 | 40.27
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.045 | 13.57 | 0.61
Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 128.78 | 128.78
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.011 | 47.91 | 0.52
9.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 120.66 | 120.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5489 | 21.98 | 12.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5489 | 27.38 | 15.02
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 13.57 | 0.4
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 92.84 | 92.84
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0072 | 47.91 | 0.34
9.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94468 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 73.8 | 73.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3659 | 21.98 | 8.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3659 | 27.38 | 10.01
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 13.57 | 0.4
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 55.01 | 55.01
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0072 | 47.91 | 0.34
9.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1 | 30.7 | 30.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9097 | 29.63 | 26.95
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 0.0792 | 47.39 | 3.75
9.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 19.4 | 19.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 23.03 | 1.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 28.54 | 5.12
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 12.56 | 12.56
9.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 20.71 | 20.71
Insumo | SETOP | MATED-31382 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 165.0329 | 11.92
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 8.79 | 8.79
9.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 2999.4 | 2999.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.03 | 14.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2774 | 21.98 | 50.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 28.54 | 18.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2774 | 27.38 | 62.35
Insumo | 00000736 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 1 | 2846.38 | 2846.38
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.19 | 0.63
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.41 | 1.64
9.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 238.85 | 238.85
Insumo | SETOP | MATED-34310 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | un | 2 | 0.2 | 0.4
Insumo | SETOP | MATED-4377 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | un | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | SETOP | MATED-28646 | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | un | 1 | 4.5511 | 4.55
Insumo | SETOP | MATED-12539 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | un | 1 | 186.1607 | 186.16
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.95 | 22 | 20.9
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.95 | 27.39 | 26.02
9.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 884.14 | 884.14
Insumo | SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.08 | 116.11 | 9.29
Insumo | SETOP | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Kg | 22.3 | 0.78 | 17.39
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 1.41 | 0.1502 | 0.21
Insumo | SETOP | MATED-11256 | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | Kg | 4.91 | 1.0381 | 5.1
Insumo | SETOP | MATED-11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | m³ | 0.0211 | 171.38 | 3.62
Insumo | SETOP | MATED-11315 | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 90 | 0.776 | 69.84
Insumo | SETOP | MATED-12071 | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | un | 1 | 81.1489 | 81.15
Insumo | SETOP | MATED-11486 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | un | 1 | 65.81 | 65.81
Insumo | SETOP | MATED-11485 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | un | 1 | 189.8692 | 189.87
Insumo | SETOP | MATED-12540 | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | un | 1 | 194.3998 | 194.4
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.15 | 22 | 25.3
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.2 | 20.42 | 106.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.15 | 27.39 | 31.5
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3 | 28.16 | 84.48
9.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1 | 32868.4 | 32868.4
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 729.84 | 11.75 | 8575.62
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 9.438 | 738.8 | 6972.79
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 88.58 | 63.12 | 5591.17
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.049 | 579.36 | 607.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 55.68 | 51.55 | 2870.3
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50924 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | un | 2 | 464.7 | 929.4
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50947 | DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO | U | 4 | 55 | 220
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 20.98 | 23.48 | 492.61
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 48.805 | 69.65 | 3399.27
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 32.37 | 75 | 2427.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 32.37 | 24.15 | 781.74
9.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50184 | SETOP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | U | 1 | 529.54 | 529.54
Insumo | SETOP | MATED-13045 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO - IPRM | un | 1 | 323.18 | 323.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 4 | 23.04 | 92.16
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 4 | 28.55 | 114.2
10.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 15.49 | 15.49
Composição Auxiliar | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.25 | 8.75 | 10.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 20.41 | 0.63
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0195 | 82.48 | 1.6
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0115 | 203.17 | 2.33
10.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 265.27 | 2.2
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0036 | 75.53 | 0.27
10.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1 | 3.24 | 3.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 28.15 | 1.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 20.41 | 1.81
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.05 | 0.15
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.62 | 0.02
10.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 1 | 46.64 | 46.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1024 | 28.15 | 2.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3071 | 20.41 | 6.26
Composição Auxiliar | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 0.16 | 7.62 | 1.21
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.1674 | 126.63 | 21.19
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.1071 | 22.58 | 2.41
Insumo | 00038052 | SINAPI | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 1.003 | 12.66 | 12.69
10.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 624.06 | 624.06
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.21 | 6.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0136 | 149.09 | 2.02
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0276 | 68.34 | 1.88
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0196 | 518.48 | 10.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8665 | 28.15 | 136.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8237 | 20.41 | 78.04
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.1039 | 600.49 | 62.39
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1163 | 502.96 | 58.49
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.07 | 2420.77 | 169.45
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 26.4945 | 3.06 | 81.07
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0068 | 6.03 | 0.04
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.148 | 7.93 | 1.17
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.176 | 2.77 | 0.48
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0156 | 18.96 | 0.29
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.552 | 25.41 | 14.02
10.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 28.15 | 4.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0444 | 20.41 | 0.9
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0339 | 426.83 | 14.46
10.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 94.02 | 94.02
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0138 | 613.96 | 8.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.99 | 28.15 | 27.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.495 | 20.41 | 10.1
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 0.42 | 6.65 | 2.79
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 88.59 | 0.88
Insumo | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 13.6 | 3.23 | 43.92
10.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | Próprio | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M³ | 1 | 180.86 | 180.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.41 | 40.82
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5 | 2.47 | 12.35
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1 | 127.69 | 127.69
10.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83669 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | m² | 1 | 11.43 | 11.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 20.41 | 0.61
Insumo | 00004019 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 1.08 | 10.02 | 10.82
10.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-LANÇAMENTO-AREIA-FINA | Próprio | LANÇAMENTO DE AREIA FINA ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M³ | 1 | 178.17 | 178.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.41 | 40.82
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5 | 2.47 | 12.35
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1 | 125 | 125
10.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49572 | SETOP | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 904.96 | 904.96
Insumo | SETOP | MATED-12665 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (MATERIAL: AÇO¦TIPO: TELESCÓPICO¦DIÂMETRO: 3"[75MM]¦ESPESSURA: 3MM¦ALTURA*: 250CM¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO¦REDE: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | par | 1 | 883.5714 | 883.57
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0476 | 20.42 | 21.39
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELEV-001 | Próprio | ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM CABINE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 133367.9 | 133367.9
Insumo | PRÓPRIO | PM | ELEVADOR PASSAGEIRO CABINE FECHADA COM CAPACIDADE CARGA: 225 KG, VELOCIDADE: 21 M/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 PARADAS, CONTOLE: MICROPROCESSADO, COMPRIMENTO 135 CM, LARGURA 185 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DESCRIÇÃO PESQUISA MERCADO | CJ | 1 | 133367.9 | 133367.9
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103523 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 10207.7 | 10207.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6353 | 21.98 | 57.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6353 | 27.38 | 72.15
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.2634 | 359.98 | 94.81
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 2.3613 | 185.69 | 438.46
Insumo | 00034469 | SINAPI | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | 1 | 9544.36 | 9544.36
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1270.33 | 1270.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.03 | 14.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0425 | 21.98 | 44.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 28.54 | 18.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0425 | 27.38 | 55.92
Insumo | 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | 1 | 1128.9 | 1128.9
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.19 | 0.63
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.41 | 1.64
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-28169 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 600 LITROS, INCLUSIVE LIGAÇÃO DO BOILER NAS PLACAS, LIGAÇÕES DAS PLACAS NAS TUBUALÇÕES E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BOILER, PLACAS E ACESSÓRIOS | un | 1 | 672.58 | 672.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 13.6178 | 22 | 299.59
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 13.6178 | 27.39 | 372.99
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1 | 7.58 | 7.58
Insumo | SETOP | MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 22.9 | 0.18
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.011905 | 32.72 | 0.39
Insumo | SETOP | MATED-11464 | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 8.55 | 0.43
Insumo | SETOP | MATED-11260 | DETERGENTE AMONÍACO | l | 0.02 | 10.12 | 0.2
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3125 | 20.42 | 6.38
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 807.29 | 807.29
Insumo | SETOP | MATED-12821 | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 724.1212 | 724.12
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50319 | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON | un | 4 | 8.07 | 32.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0476 | 20.42 | 21.39
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0476 | 28.16 | 29.5
11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50875 | SETOP | QUADRO DE CHAVES 50 X 46 CM | U | 1 | 623.44 | 623.44
Insumo | SETOP | MATED-34309 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | un | 4 | 0.15 | 0.6
Insumo | SETOP | MATED-4383 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | un | 4 | 0.28 | 1.12
Insumo | SETOP | MATED-12811 | QUADRO DE CHAVES/CLAVICULÁRIO (MEDIDAS: 46X50CM*¦MATERIAL: MADEIRA¦CAPACIDADE: 72 CHAVES¦FECHAMENTO: ACRÍLICO¦FECHADURA: INCLUSA) * MEDIDAS REFERENCIAIS - IPRM | un | 1 | 597.57 | 597.57
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5 | 20.42 | 10.21
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50388 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5 | 27.88 | 13.94
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50640 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (5X5)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 16.41 | 16.41
Insumo | SETOP | MATED-34309 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | un | 2 | 0.15 | 0.3
Insumo | SETOP | MATED-4383 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | un | 2 | 0.28 | 0.56
Insumo | SETOP | MATED-12781 | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (5X5)CM¦ESPESSURA*: 0,6MM¦APLICAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PORTA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 8.3237 | 8.32
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.20952 | 20.42 | 4.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.10476 | 28.16 | 2.95
11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-ADM-0001 | Próprio | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M² X MÊS | 1 | 23.37 | 27.77
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 24.45 | 1.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 20.41 | 3.26
Composição Auxiliar | ED-9075 | SUDECAP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 1.03 | 13.5 | 13.9
Composição Auxiliar | ED-48246 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m² | 1 | 8.66 | 8.66
11.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1 | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1386 | 20.41 | 2.82
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0277 | 23.84 | 0.66
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 1 | 15 | 15
11.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 342.58 | 342.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0567 | 20.41 | 62.38
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6113 | 23.84 | 14.57
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2474 | 231.56 | 57.28
Composição Auxiliar | 91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.8781 | 65.48 | 57.49
Insumo | 00038641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 1 | 150.86 | 150.86
11.3.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | MUDA-ORA-PRO-NOBIS | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE ORA-PRO-NOBIS PARA CERCA VIVA COM ALTURA DE 40 CM (DISTANCIA ENTRE MUDAS DE 60 CM) | UND | 1 | 22.74 | 22.74
11.3.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 1 | 11.07 | 11.07
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.25 | 20.42 | 5.11
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50378 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.25 | 23.85 | 5.96
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOD-SOND-01 | PROPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | UND | 1 | 4966.67 | 4966.67
Atividade Auxiliar | MOD-SONDAGEM | PROPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | UND | 1 | 4966.67 | 4966.67
11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOND-PERC-2-1/2" | PROPRIA | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT | M | 1 | 81.85 | 81.85
Atividade Auxiliar | SOND-PERC-2-1/2" | PROPRIA | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT | M | 1 | 81.85 | 81.85
11.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DESL-SOND-PERC | PROPRIA | INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ENTRE FUROS | UND | 1 | 51.6 | 51.6
Atividade Auxiliar | 88322 | SINAPI | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.86 | 18.1
Atividade Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 23.93 | 33.5

## Cronograma NÃO DESONERADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO |  | MÊS CINCO |  | MÊS SEIS |  | MÊS SETE |  | MÊS OITO |  | MÊS NOVE |  | MÊS DEZ |  | MÊS ONZE |  | MÊS DOZE |  | MÊS TREZE |  | MÊS CATORZE |  | MÊS QUINZE |  | MÊS DEZESSEIS |  | MÊS DEZESSETE |  | MÊS DEZOITO
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO | 0.2% | 10917.4 | 50% | 5458.7 | [32 empty] | 50% | 5458.7 | 0%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.25% | 449175.27 | 0.981% | 4406.41 | 3.128% | 14049.3 | 4.426% | 19880.5 | 4.84% | 21741.43 | 5.053% | 22694.58 | 5.281% | 23720.05 | 5.134% | 23062.46 | 5.118% | 22989.24 | 6.192% | 27814.28 | 6.965% | 31286.41 | 5.417% | 24332.27 | 5.249% | 23575.41 | 5.953% | 26739.85 | 6.336% | 28458.85 | 6.718% | 30173.8 | 6.532% | 29338.78 | 6.626% | 29762.8 | 10.05% | 45148.4 | 0.0001%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1% | 60087.04
3.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 20.8% | 12498.5 | 100% | 12498.5 | [34 empty] | 0%
3.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA TERRENO | 46.46% | 27914.16 | [34 empty] | 100% | 27914.16 | 0%
3.3 | PEÇAS ESTRUTURAIS - MOBILIÁRIOS / VIGAS / PILARETES REDE HIDROSSANITÁRIA | 32.74% | 19674.38 | [34 empty] | 100% | 19674.38 | 0%
4.0 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 55.76% | 3035749.11
4.1 | ALVENARIA | 1.53% | 46580.18 |  |  | 40% | 18632.07 | 30% | 13974.05 | 30% | 13974.05 | [28 empty] | 0%
4.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO/FORRO/PORTA | 9.11% | 276485.89 |  |  |  |  | 20% | 55297.18 | 20% | 55297.18 | 25% | 69121.47 | 35% | 96770.06 | [24 empty] | 0%
4.3 | PINTURA | 21.88% | 664373.37 | [24 empty] | 20% | 132874.67 | 20% | 132874.67 | 20% | 132874.67 | 20% | 132874.67 | 20% | 132874.67 |  |  | 0%
4.4 | REVESTIMENTOS DE PISO | 12.41% | 376750.4 |  |  |  |  | 20% | 75350.08 | 20% | 75350.08 | 30% | 113025.12 | 30% | 113025.12 | [24 empty] | 0%
4.5 | PASSEIOS E ACESSO PRINCIPAL | 3.39% | 102825.64 | [22 empty] | 50% | 51412.82 | 50% | 51412.82 | [10 empty] | 0%
4.6 | ESQUADRIAS - PORTAS | 12.7% | 385419.01 | [18 empty] | 30% | 115625.7 | 40% | 154167.6 | 15% | 57812.85 | 15% | 57812.85 | [10 empty] | 0%
4.7 | VIDROS - JANELAS E PORTAS | 0.14% | 4186.05 | [34 empty] | 100% | 4186.05 | 0%
4.8 | SERRALHERIA | 10.68% | 324337.75 | [26 empty] | 30% | 97301.33 | 30% | 97301.33 | 20% | 64867.55 | 20% | 64867.55 |  |  | 0%
4.9 | BANCADAS/DIVISORIAS | 6.07% | 184232.76 | [6 empty] | 30% | 55269.83 | 30% | 55269.83 | 20% | 36846.55 | 20% | 36846.55 | [22 empty] | 0%
4.10 | TRATAMENTO DE FISSURAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO | 0.69% | 20898.33 |  |  | 50% | 10449.17 | 50% | 10449.17 | [30 empty] | 0%
4.11 | CERCAMENTO | 16.2% | 491829.88 | [12 empty] | 30% | 147548.96 | 30% | 147548.96 | 20% | 98365.98 | 20% | 98365.98 | [16 empty] | 0%
4.12 | MURO DE COBOGÓ | 0.7% | 21109.07 | [32 empty] | 100% | 21109.07 |  |  | 0%
4.13 | MURO DE ARRIMO | 4.5% | 136720.78
4.13.1 | FUNDAÇÃO | 10.18% | 13912.42 | 100% | 13912.42 | [34 empty] | 0%
4.13.2 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES | 27.86% | 38092.49 |  |  | 100% | 38092.49 | [32 empty] | 0%
4.13.3 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E SUPERIOR | 16.45% | 22491.17 |  |  | 100% | 22491.17 | [32 empty] | 0%
4.13.4 | PILARES | 15.11% | 20661.43 |  |  | 100% | 20661.43 | [32 empty] | 0%
4.13.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO | 7.97% | 10890.67 |  |  |  |  | 100% | 10890.67 | [30 empty] | 0%
4.13.6 | ESCAVAÇÃO E DRENAGEM | 22.43% | 30672.6 |  |  |  |  | 50% | 15336.3 | 50% | 15336.3 | [28 empty] | 0%
5.0 | GUARITA PRINCIPAL | 2.01% | 109553.98
5.1 | ESTRUTRA DE CONCRETO | 13.56% | 14850.1 | [28 empty] | 100% | 14850.1 | [6 empty] | 0%
5.2 | PISO / LAJE / PASSEIO | 19.78% | 21664.58 | [30 empty] | 100% | 21664.58 |  |  |  |  | 0%
5.3 | REVESTIMENTO PISO E PAREDE | 2.6% | 2851.22 | [32 empty] | 100% | 2851.22 |  |  | 0%
5.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 9.87% | 10817.89 | [32 empty] | 100% | 10817.89 |  |  | 0%
5.5 | PINTURA | 4.45% | 4879.84 | [34 empty] | 100% | 4879.84 | 0%
5.6 | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | 47.82% | 52387.74 | [34 empty] | 100% | 52387.74 | 0%
5.7 | BANHEIRO | 1.92% | 2102.61 | [34 empty] | 100% | 2102.61 | 0%
6.0 | COBERTURA | 0.63% | 34259.52
6.1 | ÁREA DE SERVIÇO E COBERTURA PRINCIPAL | 100% | 34259.52 | 50% | 17129.76 | [8 empty] | 50% | 17129.76 | [24 empty] | 0%
7.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS/GLP | 6.22% | 338389.9
7.1 | ESGOTO | 13.44% | 45484.85 |  |  | 30% | 13645.46 | 70% | 31839.4 | [30 empty] | 0%
7.2 | AGUA FRIA | 3.35% | 11340.43 |  |  | 30% | 3402.13 | 70% | 7938.3 | [30 empty] | 0%
7.3 | ÁGUA PLUVIAL | 4.9% | 16574.34 | [6 empty] | 100% | 16574.34 | [28 empty] | 0%
7.4 | GLP | 7.36% | 24916.77 | [6 empty] | 40% | 9966.71 | 60% | 14950.06 | [26 empty] | 0%
7.5 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 65.39% | 221289.12 | [26 empty] | 20% | 44257.82 | 20% | 44257.82 | 20% | 44257.82 | 20% | 44257.82 | 20% | 44257.82 | 0%
7.6 | REVISÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.55% | 18784.39 |  |  | 100% | 18784.39 | [32 empty] | 0%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.75% | 802972.97
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS | 44.87% | 360327.11 | [12 empty] | 20% | 72065.42 | 30% | 108098.13 | 30% | 108098.13 | 20% | 72065.42 | [16 empty] | 0%
8.2 | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO | 23.76% | 190810.11 | [16 empty] | 50% | 95405.06 | 30% | 57243.03 | 20% | 38162.02 | [14 empty] | 0%
8.3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 3.93% | 31576.06 | [20 empty] | 100% | 31576.06 | [14 empty] | 0%
8.4 | MALHA DE ATERRAMENTO | 5.28% | 42429.46 | [22 empty] | 100% | 42429.46 | [12 empty] | 0%
8.5 | SPDA | 14.36% | 115269.93 | [22 empty] | 50% | 57634.97 | 25% | 28817.48 | 25% | 28817.48 | [8 empty] | 0%
8.6 | PPCI - CIRCUITOS ELÉTRICOS | 1.15% | 9217.72 | [16 empty] | 50% | 4608.86 | 50% | 4608.86 | [16 empty] | 0%
8.7 | ÁREA DE SERVIÇO - ILUMINAÇÃO | 0.87% | 7021.34 | [20 empty] | 100% | 7021.34 | [14 empty] | 0%
8.8 | DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA AO QDG | 0.35% | 2822.19 | [16 empty] | 100% | 2822.19 | [18 empty] | 0%
8.9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.42% | 43499.05 | [28 empty] | 50% | 21749.53 | 50% | 21749.525 |  |  |  |  | 0%
9.0 | INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.43% | 132178.94 | [20 empty] | 30% | 39653.68 | 40% | 52871.58 | 20% | 26435.79 | 10% | 13217.89 | [8 empty] | 0%
10.0 | QUADRA DE AREIA (DUAS UNIDADES) | 1.5% | 81681.71 | [28 empty] | 30% | 24504.51 | 50% | 40840.86 | 20% | 16336.342 |  |  | 0%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.15% | 389125.1
11.1 | ELEVADOR PASSAGEIRO COM CABINE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.73% | 150705.73 | [34 empty] | 100% | 150705.73 | 0%
11.2 | RESERVATÓRIO ÁGUA QUENTE | 26.26% | 102168.94 | [34 empty] | 100% | 102168.94 | 0%
11.3 | PAISAGISMO / LIMPEZA FINAL / OUTROS | 32.43% | 126175.83 | [32 empty] | 30% | 37852.75 | 70% | 88323.08 | 0%
11.4 | REALIZAÇÃO DE SONDAGEM COM INCLUSÃO DE RELATÓRIO | 2.59% | 10074.6 |  |  | 100% | 10074.6 | [32 empty] | 0%
| (R$) SIMPLES |  | 5444090.88 |  | 53405.79 |  | 170282.21 |  | 240955.65 |  | 263509.92 |  | 275061.06 |  | 287491.54 |  | 279523.39 |  | 278636.33 |  | 337114.5 |  | 379195.4 |  | 294912.97 |  | 285737.09 |  | 324093.46 |  | 344928.04 |  | 365711.76 |  | 355593.785 |  | 360730.112 |  | 547207.45
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 0.98% |  | 3.13% |  | 4.43% |  | 4.84% |  | 5.05% |  | 5.28% |  | 5.13% |  | 5.12% |  | 6.19% |  | 6.97% |  | 5.42% |  | 5.25% |  | 5.95% |  | 6.34% |  | 6.72% |  | 6.53% |  | 6.63% |  | 10.05%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 53405.79 |  | 223688 |  | 464643.65 |  | 728153.57 |  | 1003214.63 |  | 1290706.17 |  | 1570229.56 |  | 1848865.89 |  | 2185980.39 |  | 2565175.79 |  | 2860088.76 |  | 3145825.85 |  | 3469919.31 |  | 3814847.35 |  | 4180559.11 |  | 4536152.895 |  | 4896883.007 |  | 5444090.457
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 0.98% |  | 4.11% |  | 8.54% |  | 13.38% |  | 18.43% |  | 23.71% |  | 28.84% |  | 33.96% |  | 40.15% |  | 47.12% |  | 52.54% |  | 57.79% |  | 63.74% |  | 70.08% |  | 76.8% |  | 83.33% |  | 89.96% |  | 100%

## BDI NÃO DESONERADO
CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM - TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG
BDI DA OBRA (SERVIÇOS)
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 24.87%

## Sintética DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  | SINAPI - 08/2024 - MG SICRO3 - 04/2024 - MG SEINFRA - 07/2024 - MG SUDECAP - 07/2024 - MG |  | DESONERADO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDADE | VALOR UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2% | 4102334.768 | 8204.67
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 8204.67
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 8518.03 | 153324.54
2.2 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 3753.4 | 67561.2
2.3 | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS/DIA - 4 MESES) | MES | 2 | 6457.47 | 12914.94
2.4 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS/DIA) | MES | 4.5 | 18125.39 | 81564.26
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 315364.94
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 9619.61
3.1.1 | ADQ-BAR-OBRA | ADEQUAÇÃO BARRACAO DE OBRA | M2 | 99 | 55.84 | 5528.16
3.1.2 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | M2 | 15 | 128.97 | 1934.55
3.1.3 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.2 | 295.68 | 650.5
3.1.4 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UND | 1 | 405.83 | 405.83
3.1.5 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1100.57 | 1100.57
3.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA TERRENO |  |  |  | 20958.51
3.2.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | M2 | 562.52 | 3.95 | 2221.95
3.2.2 | 4413985 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | M2 | 52.78 | 19.11 | 1008.63
3.2.3 | 4800400 | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | M2 | 750.48 | 4.44 | 3332.13
3.2.4 | 4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 115.69 | 47.78 | 5527.67
3.2.5 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 168.756 | 8.9 | 1501.93
3.2.6 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 | M3XKM | 843.78 | 8.73 | 7366.2
3.3 |  | PEÇAS ESTRUTURAIS - MOBILIÁRIOS / VIGAS / PILARETES REDE HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 15070.94
3.3.1 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 135.74 | 49.48 | 6716.42
3.3.2 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA | M3 | 7.26 | 616.04 | 4472.45
3.3.3 | 92883 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 348.48 | 11.14 | 3882.07
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 45649.06
4 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1 |  | ALVENARIA |  |  |  | 35362.62
4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESP. 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (SÓCULO DAS PIAS DA COZINHA) | M2 | 63.84 | 64.71 | 4131.09
4.1.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 656.4 | 47.42 | 31126.49
4.1.3 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 16.78 | 6.26 | 105.04
4.2 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO/FORRO/PORTA |  |  |  | 211806.21
4.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1816.75 | 4.24 | 7703.02
4.2.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 1871.91 | 38.49 | 72049.82
4.2.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTA DE DIMENSÕES 20X20 CM | M2 | 1705.75 | 55.88 | 95317.31
4.2.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 532.72 | 61.42 | 32719.66
4.2.5 | COMP-SHAFT-METALICO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHAFT EM ESTRUTURA METÁLICA 620X2900MM | UND | 24 | 167.35 | 4016.4
4.3 |  | PINTURA |  |  |  | 502809.78
4.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 12933.99 | 4.09 | 52900.02
4.3.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (PAREDE INTERNA E MOBILIÁRIO) | M2 | 8091.93 | 22.39 | 181178.31
4.3.3 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1705.75 | 33.84 | 57722.58
4.3.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 12933.99 | 12.13 | 156889.3
4.3.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1705.75 | 4.95 | 8443.46
4.3.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1705.75 | 14.24 | 24289.88
4.3.7 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 1302.45 | 16.42 | 21386.23
4.4 |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  | 293979.34
4.4.1 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 2764.28 | 32.56 | 90004.96
4.4.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 2764.28 | 49.12 | 135781.43
4.4.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 2846.04 | 8.03 | 22853.7
4.4.4 | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 31.68 | 224.37 | 7108.04
4.4.5 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (ÁREA MOLHADA - BANHEIROS; COPAS) | M2 | 1196.11 | 28.14 | 33658.54
4.4.6 | COMP-PISO-ESCADA-ARD-01 | ARDÓSIA POLIDA (LARG. 10 CM E ESP. 2 CM) COM FRISO ANTIDERRAPANTE PARA REVESTIMENTO DA ESCADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76.8 | 59.54 | 4572.67
4.5 |  | PASSEIOS E ACESSO PRINCIPAL |  |  |  | 80360.51
4.5.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 827.35 | 97.13 | 80360.51
4.6 |  | ESQUADRIAS - PORTAS |  |  |  | 300341.68
4.6.1 | 90843 - ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 192 | 598.3 | 114873.6
4.6.2 | 90847 - ADAPTADO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 96 | 402.99 | 38687.04
4.6.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C CHUVEIRO - BLOCOS I, II E IV) | M2 | 181.44 | 666.86 | 120995.08
4.6.4 | ED-48495 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (W.C CHUVEIRO - BLOCOS I, II E IV) | UND | 144 | 16.59 | 2388.96
4.6.5 | PORT-ALUM-002 | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, UMA FOLHA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PORTAS ENTRADA BLOCO I) | M2 | 26.4 | 670.25 | 17694.6
4.6.6 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2” (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2” (12,70MM), FIO 12 (2,77MM) - (ABRIGO GLP) | M2 | 10.56 | 540 | 5702.4
4.7 |  | VIDROS - JANELAS E PORTAS |  |  |  | 3317.17
4.7.1 | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.58 | 188.69 | 3317.17
4.8 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 247596.46
4.8.1 | ED-31998 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") | M | 39.76 | 193.39 | 7689.19
4.8.2 | ED-32095 | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | M | 24 | 588.1 | 14114.4
4.8.3 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 28.85 | 50.56 | 1458.66
4.8.4 | COMP-GRADE-CAMA-01 | ESTRADO GRADE METÁLICA EM METALON 20X20X1,2MM COM SETE BARRAS NA LONGITUDINAL E METALON 30X20X1,2MM COM QUATRO BARRAS NA TRANSVERSAL, REVESTIMENTO EM ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 156 | 223.9783 | 34940.62
4.8.5 | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS (JANELAS 1º PVTO - BLOCOS I, II E IV) | M2 | 538.8 | 351.51 | 189393.59
4.9 |  | BANCADAS/DIVISORIAS |  |  |  | 142508.98
4.9.1 | ED-48338 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 153.28 | 236.84 | 36302.84
4.9.2 | ED-50687 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE | M2 | 359.42 | 228.47 | 82116.69
4.9.3 | ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M2 | 49.86 | 263.03 | 13114.68
4.9.4 | 18.08.86 | RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM | M | 352.32 | 31.15 | 10974.77
4.10 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  | 15578.15
4.10.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 190.8 | 61.93 | 11816.24
4.10.2 | ED-50721 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 173.6 | 21.67 | 3761.91
4.11 |  | CERCAMENTO |  |  |  | 376411.62
4.11.1 | CERCA-CONC-T | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 3 FIOS DE ARAME LIS E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 234.5 | 234.3 | 54943.35
4.11.2 | 105127 | CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. | M | 875.38 | 27.56 | 24125.47
4.11.3 | COMP-PORTAO-GRADIL-3 | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,50M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 6990.8 | 6990.8
4.11.4 | ED-50408 - ADAPTADO | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO H = 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | M | 300 | 967.84 | 290352
4.12 |  | MURO DE COBOGÓ |  |  |  | 16366.73
4.12.1 | ED-48208 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 58.59 | 157.73 | 9241.4
4.12.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 4.22 | 73.3 | 309.33
4.12.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 2.32 | 18.95 | 43.96
4.12.4 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 45.27 | 49.48 | 2239.96
4.12.5 | 92883 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 213.28 | 11.14 | 2375.94
4.12.6 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA | M3 | 3.5 | 616.04 | 2156.14
4.13 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 104930.568
4.13.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 10593.96
4.13.1.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. | M | 78 | 135.82 | 10593.96
4.13.2 |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 29296.218
4.13.2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. | M | 56.2 | 65.23 | 3665.93
4.13.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 15.46 | 73.3 | 1133.218
4.13.2.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.19 | 23.76 | 147.07
4.13.2.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 19.67 | 9.09 | 178.8
4.13.2.5 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 5 CM) | M3 | 1.48 | 421.44 | 623.73
4.13.2.6 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.46 | 757.34 | 11708.48
4.13.2.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 96.278 | 15.24 | 1467.28
4.13.2.8 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 17.017 | 16.32 | 277.72
4.13.2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 153.335 | 12.82 | 1965.75
4.13.2.10 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 167.804 | 9.94 | 1667.97
4.13.2.11 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 101.75 | 49.48 | 5034.59
4.13.2.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 33.72 | 42.28 | 1425.68
4.13.3 |  | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E SUPERIOR |  |  |  | 17352.29
4.13.3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 126.126 | 12.88 | 1624.5
4.13.3.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 357.175 | 10.15 | 3625.33
4.13.3.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 113.88 | 49.48 | 5634.78
4.13.3.4 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.54 | 757.34 | 6467.68
4.13.4 |  | PILARES |  |  |  | 16029.67
4.13.4.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 161.798 | 12.14 | 1964.23
4.13.4.2 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 647.556 | 8.53 | 5523.65
4.13.4.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 87.53 | 49.48 | 4330.98
4.13.4.4 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.56 | 757.34 | 4210.81
4.13.5 |  | ALVENARIA BLOCO CONCRETO |  |  |  | 8422.72
4.13.5.1 | ED-48199 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 99.63 | 84.54 | 8422.72
4.13.6 |  | ESCAVAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 23235.71
4.13.6.1 | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 244.275 | 6.35 | 1551.15
4.13.6.2 | 4805754 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 244.275 | 6.05 | 1477.86
4.13.6.3 | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 56.2 | 83.36 | 4684.83
4.13.6.4 | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 3.372 | 176.85 | 596.34
4.13.6.5 | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 75.86 | 11.37 | 862.53
4.13.6.6 | 2003935 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 9.48 | 75.84
4.13.6.7 | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 58.2 | 13.08 | 761.26
4.13.6.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 190.85 | 4.24 | 809.2
4.13.6.9 | 14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 190.85 | 36.92 | 7046.18
4.13.6.10 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | M2 | 190.85 | 28.14 | 5370.52
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 2331369.818
5 |  | GUARITA PRINCIPAL
5.1 |  | ESTRUTRA DE CONCRETO |  |  |  | 11359.01
5.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. | M | 15.56 | 65.23 | 1014.98
5.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | M3 | 9.03 | 90.5 | 817.22
5.1.3 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 27.46 | 9.09 | 249.61
5.1.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 5 CM) | M3 | 0.32 | 421.44 | 134.86
5.1.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.25 | 63.2 | 331.8
5.1.6 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 46.64 | 49.48 | 2307.75
5.1.7 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.04 | 757.34 | 2302.31
5.1.8 | 92759 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 95.68 | 12.88 | 1232.36
5.1.9 | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 9.3 | 12.14 | 112.9
5.1.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 56.86 | 11.37 | 646.5
5.1.11 | 92762 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 81.51 | 10.15 | 827.33
5.1.12 | 92763 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 79.12 | 8.53 | 674.89
5.1.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (PILARES DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES) | M2 | 16.71 | 42.28 | 706.5
5.2 |  | PISO / LAJE / PASSEIO |  |  |  | 17036.14
5.2.1 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 14.96 | 2.95 | 44.13
5.2.2 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. | KG | 18.81 | 17.2 | 323.53
5.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PISO - ESP. 08 CM) | M3 | 3.16 | 757.34 | 2393.19
5.2.4 | ED-31582 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X) | M2 | 23.38 | 52.8 | 1234.46
5.2.5 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2 | 23.38 | 19 | 444.22
5.2.6 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. (LAJE) | M2 | 23.38 | 106.69 | 2494.41
5.2.7 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 | 95.96 | 81.07 | 7779.48
5.2.8 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 41.11 | 56.5 | 2322.72
5.3 |  | REVESTIMENTO PISO E PAREDE |  |  |  | 2211.98
5.3.1 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 12.27 | 32.56 | 399.51
5.3.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 12.27 | 49.12 | 602.7
5.3.3 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 18.55 | 8.03 | 148.96
5.3.4 | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 0.21 | 224.37 | 47.12
5.3.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTA DE DIMENSÕES 20X20 CM (H = 1,80 M - BANHEIRO) | M2 | 8.86 | 55.88 | 495.1
5.3.6 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. | M | 9.3 | 21.98 | 204.41
5.3.7 | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. | M | 10.6 | 29.64 | 314.18
5.4 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 8166.99
5.4.1 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 44.92 | 47.42 | 2130.11
5.4.2 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 18.55 | 6.26 | 116.12
5.4.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 122.12 | 4.24 | 517.79
5.4.4 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 122.12 | 38.49 | 4700.4
5.4.5 | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. | M2 | 23.38 | 30.05 | 702.57
5.5 |  | PINTURA |  |  |  | 3699.3
5.5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 122.12 | 4.09 | 499.47
5.5.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (PAREDE INTERNA) | M2 | 39.01 | 22.39 | 873.43
5.5.3 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 12.27 | 33.84 | 415.22
5.5.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 122.12 | 12.13 | 1481.32
5.5.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 4.95 | 110.88
5.5.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 22.4 | 14.24 | 318.98
5.6 |  | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS |  |  |  | 40397.76
5.6.1 | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 799.19 | 799.19
5.6.2 | ED-50972 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO. | UND | 1 | 529.82 | 529.82
5.6.3 | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND | 1 | 84 | 84
5.6.4 | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO | M2 | 0.36 | 978.77 | 352.36
5.6.5 | JAN-ALU-002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIO | M2 | 4.8 | 838.19 | 4023.31
5.6.6 | ESQ-ALUM-02 | ESQUADRIA DE ALUMINIO VISOR FIXO EM VIDRO LISO DE 4MM, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, COM CONTRAMARCO E COLUNA ESTRUTURAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 3.84 | 275.61 | 1058.34
5.6.7 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 3.85 | 36.92 | 142.14
5.6.8 | COMP-PORTAO-GRADIL-1 | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 7969.5 | 15939
5.6.9 | COMP-PORTAO-GRADIL-2 | PORTAO DE ABRIR / GIRO 1 FOLHA, 0,90M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 1793.12 | 3586.24
5.6.10 | COMP-GRADIL-TELA-ONDULADA | GRADIL FIXO H 2,85 M, ESTRUTURA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM, ENQUADRADO EM TUBO EM METALON GALVANIZADO RETANGULAR (SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1,25MM), CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM, TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, PINTURA | M | 8.7 | 1389.4149 | 12087.91
5.6.11 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 (PINGADEIRA) | M | 44.92 | 39.97 | 1795.45
5.7 |  | BANHEIRO |  |  |  | 1649.03
5.7.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 1 | 40.36 | 40.36
5.7.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | 1 | 49.03 | 49.03
5.7.3 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 1 | 41.06 | 41.06
5.7.4 | COMP-ESQ-04 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 0.25 | 368.88 | 92.22
5.7.5 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 622.12 | 622.12
5.7.6 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 1 | 527.31 | 527.31
5.7.7 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 1 | 43.55 | 43.55
5.7.8 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 157.85 | 157.85
5.7.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | 45.21 | 45.21
5.7.10 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UND | 1 | 30.32 | 30.32
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 84520.21
6 |  | COBERTURA
6.1 |  | ÁREA DE SERVIÇO E COBERTURA PRINCIPAL
6.1 .1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 51.46 | 60.87 | 3132.37
6.1 .2 | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS | M2 | 51.46 | 115.93 | 5965.76
6.1 .3 | ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 33.1 | 89.52 | 2963.11
6.1 .4 | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 24.8 | 45.75 | 1134.6
6.1 .5 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10.5 | 24.82 | 260.61
6.1 .6 | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 4 | 30.49 | 121.96
6.1 .7 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL E REVISÃO DO TELHADO | M2 | 216.4 | 60.87 | 13172.27
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 26750.68
7 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS/GLP
7.1 |  | ESGOTO |  |  |  | 35304.47
7.1.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 3.49 | 37.03 | 129.23
7.1.2 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 20.39 | 815.6
7.1.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52.44 | 24.79 | 1299.99
7.1.4 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 76 | 66.14 | 5026.64
7.1.5 | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 8 | 21.68 | 173.44
7.1.6 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 16 | 11.95 | 191.2
7.1.7 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 12 | 23.41 | 280.92
7.1.8 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 24 | 9.21 | 221.04
7.1.9 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 16 | 24.08 | 385.28
7.1.10 | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 32 | 7.68 | 245.76
7.1.11 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 48 | 8.45 | 405.6
7.1.12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 3.49 | 23.76 | 82.92
7.1.13 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 301.69 | 52.47 | 15829.67
7.1.14 | ENV-TUB-150 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM APARENTE COM ESP. 2,5 CM | M | 301.69 | 26.01 | 7846.96
7.1.15 | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UND | 7 | 137.15 | 960.05
7.1.16 | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | UND | 3 | 162.07 | 486.21
7.1.17 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. | UND | 1 | 923.96 | 923.96
7.2 |  | AGUA FRIA |  |  |  | 8408.4
7.2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 15.25 | 37.03 | 564.71
7.2.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | 5.94 | 95.04
7.2.3 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 12 | 84.7 | 1016.4
7.2.4 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 10.64 | 340.48
7.2.5 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 11.87 | 379.84
7.2.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 35 | 6.31 | 220.85
7.2.7 | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 16 | 13.39 | 214.24
7.2.8 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 16 | 11.7 | 187.2
7.2.9 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 7.75 | 77.5
7.2.10 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200.5 | 21.26 | 4262.63
7.2.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 10.11 | 23.76 | 240.21
7.2.12 | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 190 | 2.43 | 461.7
7.2.13 | ED-50705 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 110 | 3.16 | 347.6
7.3 |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 12975.96
7.3.1 | ED-49921 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1262.64 | 1262.64
7.3.2 | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 3 | 523.47 | 1570.41
7.3.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21.45 | 30.76 | 659.8
7.3.4 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 110.56 | 68.94 | 7622.01
7.3.5 | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 4 | 29.85 | 119.4
7.3.6 | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 19 | 63.38 | 1204.22
7.3.7 | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 4 | 134.37 | 537.48
7.4 |  | GLP |  |  |  | 19366.43
7.4.1 | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 192 | 48.23 | 9260.16
7.4.2 | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UND | 192 | 21.17 | 4064.64
7.4.3 | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 24 | 71.04 | 1704.96
7.4.4 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 7.68 | 35.92 | 275.87
7.4.5 | ED-49829 | REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" 7KG/H EST. ÚNICO | UND | 24 | 94.68 | 2272.32
7.4.6 | ED-49821 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | UND | 24 | 30.88 | 741.12
7.4.7 | COMP-GRADE-GLP-01 | ESTRADO DE MADEIRA PARA BASE DOS BOTIJÕES DE GLP – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 130.92 | 1047.36
7.5 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 174615.71
7.5.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UND | 60 | 40.36 | 2421.6
7.5.2 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 60 | 62.69 | 3761.4
7.5.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | 60 | 49.03 | 2941.8
7.5.4 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 60 | 41.06 | 2463.6
7.5.5 | COMP-ESQ-04 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 21.12 | 368.88 | 7790.75
7.5.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 350.87 | 4210.44
7.5.7 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 371.42 | 8914.08
7.5.8 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 385.09 | 9242.16
7.5.9 | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 634.04 | 7608.48
7.5.10 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 276.35 | 3316.2
7.5.11 | COMP-HID-TANQUE-01 | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO (120X58CM), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 485.81 | 7772.96
7.5.12 | 36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UND | 8 | 36.16 | 289.28
7.5.13 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 302.81 | 7267.44
7.5.14 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 48 | 479.48 | 23015.04
7.5.15 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 48 | 527.31 | 25310.88
7.5.16 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 12 | 778.72 | 9344.64
7.5.17 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 60 | 43.55 | 2613
7.5.18 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 60 | 92.61 | 5556.6
7.5.19 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 60 | 157.85 | 9471
7.5.20 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 72 | 77.29 | 5564.88
7.5.21 | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UND | 12 | 355.01 | 4260.12
7.5.22 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 52.06 | 312.36
7.5.23 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 233.25 | 2799
7.5.24 | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 144.04 | 1728.48
7.5.25 | ED-48186 | SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | UND | 60 | 49.07 | 2944.2
7.5.26 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | UND | 12 | 564.08 | 6768.96
7.5.27 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 48 | 65.9 | 3163.2
7.5.28 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UND | 84 | 30.32 | 2546.88
7.5.29 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | UND | 26 | 46.78 | 1216.28
7.6 |  | REVISÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 13488.42
7.6.1 | REV-INST-HIDR | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INTERNO E EXTERNO) | M2 | 4202 | 3.21 | 13488.42
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 264159.39
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS |  |  |  | 273208.31
8.1.1 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 385 | 76.07 | 29286.95
8.1.2 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 534 | 77.41 | 41336.94
8.1.3 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 432 | 28.65 | 12376.8
8.1.4 | COMP-ELE-257 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W (20W) ØT8 , TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, LÂMPADAS E TOMADA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UND | 43 | 218.13 | 9379.59
8.1.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (ENTRADA DA MORADIA) | UND | 8 | 107.51 | 860.08
8.1.6 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UND | 48 | 38.78 | 1861.44
8.1.7 | ED-19523 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 34 | 116.06 | 3946.04
8.1.8 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 350 | 85.15 | 29802.5
8.1.9 | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1512 | 56.55 | 85503.6
8.1.10 | ED-49455 | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 777 | 7.38 | 5734.26
8.1.11 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 2331 | 19.56 | 45594.36
8.1.12 | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 15 | 45.73 | 685.95
8.1.13 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 440 | 13.65 | 6006
8.1.14 | COMP-ELE-031 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 20 | 41.69 | 833.8
8.2 |  | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 148469.22
8.2.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11607 | 2.83 | 32847.81
8.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17169 | 4.14 | 71079.66
8.2.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 933 | 6.43 | 5999.19
8.2.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 591 | 23.36 | 13805.76
8.2.5 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240 | 24.95 | 5988
8.2.6 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 360 | 52.08 | 18748.8
8.3 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 24953.17
8.3.1 | COMP-ELE-258 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC) COMPLETO , CONFORME PROJETO, PARA OS BLOCOS DA MORADIA ESTUDANTIL COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A , DE SOBREPOR, DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 2151.94 | 12911.64
8.3.2 | COMP-ELE-244 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) DE MORADIA ESTUDANTIL DE SOBREPOR COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, BARRAMENTO PRINCIPAL DE 350A E DISJUNTOR GERAL DE 300A , BARRAMENTO DE ATERRAMENTO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 6478.09 | 6478.09
8.3.3 | COMP-ELE-269 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DR´S DOS CIRCUITOS DE TOMADAS DAS COPAS) | UND | 24 | 231.81 | 5563.44
8.4 |  | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 33269.97
8.4.1 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 23 | 170.09 | 3912.07
8.4.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 350 | 56.72 | 19852
8.4.3 | COMP-ELE-260 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020 | UND | 23 | 128.2 | 2948.6
8.4.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 40.93 | 73.3 | 3000.17
8.4.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 39.72 | 63.2 | 2510.3
8.4.6 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3xKM | 8.15 | 3.65 | 29.75
8.4.7 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1.45 | 37.06 | 53.74
8.4.8 | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UND | 1 | 326.64 | 326.64
8.4.9 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 23.36 | 233.6
8.4.10 | COMP-ELE-007 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 40.31 | 403.1
8.5 |  | SPDA |  |  |  | 90029.06
8.5.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 550 | 66.1 | 36355
8.5.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 350 | 56.72 | 19852
8.5.3 | COMP-ELE-265 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 575 | 20.3 | 11672.5
8.5.4 | ED-51079 | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL 3/4.50 5 | UND | 1 | 218.42 | 218.42
8.5.5 | ED-51077 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z 201 | UND | 1 | 110.9 | 110.9
8.5.6 | ED-51080 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UND | 54 | 38.37 | 2071.98
8.5.7 | ED-51082 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UND | 40 | 12.02 | 480.8
8.5.8 | COMP-ELE-267 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 80 | 2.79 | 223.2
8.5.9 | COMP-ELE-266 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 450 | 2.49 | 1120.5
8.5.10 | ED-51061 | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 | UND | 450 | 26.24 | 11808
8.5.11 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 96 | 20.98 | 2014.08
8.5.12 | COMP-ELE-268 | PONTO DE INSPEÇÃO/MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE SPDA EM CONDULETE DE 1" E CONECTOR EM LATÃO PARA CABOS DE COBRE NÚ ENTRE 16MM²-35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 32 | 74.74 | 2391.68
8.5.12 | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 75 | 22.8 | 1710
8.6 |  | PPCI - CIRCUITOS ELÉTRICOS |  |  |  | 6995.55
8.6.1 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4 - PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UND | 48 | 77.41 | 3715.68
8.6.2 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 27 | 19.56 | 528.12
8.6.3 | ED-49455 | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 8 | 7.38 | 59.04
8.6.4 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | M | 562 | 2.83 | 1590.46
8.6.5 | ED-50180 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 122.29 | 122.29
8.6.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 8.08 | 40.4
8.6.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 332 | 2.83 | 939.56
8.7 |  | ÁREA DE SERVIÇO - ILUMINAÇÃO |  |  |  | 5361.12
8.7.1 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 70 | 19.56 | 1369.2
8.7.2 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UND | 16 | 47.85 | 765.6
8.7.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240 | 2.83 | 679.2
8.7.4 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UND | 8 | 76.07 | 608.56
8.7.5 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | 13.65 | 218.4
8.7.6 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 16 | 107.51 | 1720.16
8.8 |  | DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA AO QDG |  |  |  | 2190.56
8.8.1 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 21.93 | 219.3
8.9.2 | ED-49324 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 2 | 117.43 | 234.86
8.9.3 | COMP-ELE-055 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 169.67 | 169.67
8.9.4 | ED-49199 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | 696.79 | 1393.58
8.9.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 1 | 63.2 | 63.2
8.9.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1.5 | 73.3 | 109.95
8.9 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 34191.99
8.9.1 | COMP-ELE-289 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 35 A 50W E ATERRAMENTO DE POSTE ATRAVÉS DE HASTE DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 11 | 2142.89 | 23571.79
8.9.2 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 205 | 8.08 | 1656.4
8.9.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 636 | 6.43 | 4089.48
8.9.4 | COMP-ELE-290 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 58.98 | 648.78
8.9.5 | COMP-ELE-291 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO | UND | 11 | 149 | 1639
8.9.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 8.2 | 73.3 | 601.06
8.9.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 2.05 | 63.2 | 129.56
8.9.8 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UND | 11 | 168.72 | 1855.92
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 618668.95
9 |  | INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
9.1 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 7 | 122.29 | 856.03
9.2 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 1424.69 | 9972.83
9.3 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 386.27 | 2703.89
9.4 | ED-49526 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UND | 7 | 446.82 | 3127.74
9.5 | ED-4855 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | UND | 1 | 1014.93 | 1014.93
9.6 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150.25 | 116.06 | 17438.02
9.7 | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 14 | 97.35 | 1362.9
9.8 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 195.11 | 1365.77
9.9 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 117.9 | 1061.1
9.10 | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 71.96 | 647.64
9.11 | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 330.42 | 28.1 | 9284.8
9.12 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 49 | 18.7 | 916.3
9.13 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UND | 130 | 19.9 | 2587
9.14 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 2 | 2984.69 | 5969.38
9.15 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 49 | 234.07 | 11469.43
9.16 | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 | 859.92 | 859.92
9.17 | ED-9941 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | UND | 1 | 31379.01 | 31379.01
9.18 | ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UND | 1 | 508.9 | 508.9
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 102525.59
10 |  | QUADRA DE AREIA (DUAS UNIDADES)
10.1 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 201.6 | 15.11 | 3046.18
10.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1310.4 | 2.42 | 3171.17
10.3 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 504.4 | 2.94 | 1482.94
10.4 | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 144.4 | 45.72 | 6601.97
10.5 | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UND | 2 | 589.38 | 1178.76
10.6 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. | M2 | 26.4 | 19.15 | 505.56
10.7 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 79.2 | 90.07 | 7133.54
10.8 | COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 47.8 | 176.85 | 8453.43
10.9 | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 477.92 | 11.37 | 5433.95
10.10 | COMP-LANÇAMENTO-AREIA-FINA | LANÇAMENTO DE AREIA FINA ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M3 | 143.38 | 174.16 | 24971.06
10.11 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 2 | 902.98 | 1805.96
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 63784.52
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 |  | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 133367.9
11.1.1 | COMP-ELEV-001 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 133367.9 | 133367.9
11.2 |  | RESERVATÓRIO ÁGUA QUENTE |  |  |  | 88818.18
11.2.1 | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND | 8 | 10183.98 | 81471.84
11.2.2 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 2 | 1256.81 | 2513.62
11.2.3 | ED-28169 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 600 LITROS, INCLUSIVE LIGAÇÃO DO BOILER NAS PLACAS, LIGAÇÕES DAS PLACAS NAS TUBUALÇÕES E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO | UND | 8 | 604.09 | 4832.72
11.3 |  | PAISAGISMO / LIMPEZA FINAL / OUTROS |  |  |  | 91140.05
11.3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 3246 | 6.99 | 22689.54
11.3.2 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 800.99 | 800.99
11.3.3 | ED-50875 | QUADRO DE CHAVES 50 X 46 CM | UND | 3 | 621.07 | 1863.21
11.3.4 | ED-50640 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (5X5)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 180 | 15.72 | 2829.6
11.3.5 | K-ADM-0001 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2 x MÊS | 1440 | 22.87 | 32932.8
11.3.6 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | M2 | 724.63 | 18.15 | 13152.03
11.3.7 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . | UND | 12 | 331.27 | 3975.24
11.3.8 | PM | PLANTIO DE MUDA DE ORA-PRO-NOBIS PARA CERCA VIVA COM ALTURA DE 40 CM (DISTANCIA ENTRE MUDAS DE 60 CM) | UND | 390 | 22.74 | 8868.6
11.3.9 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UND | 402 | 10.02 | 4028.04
11.4 |  | REALIZAÇÃO DE SONDAGEM |  |  |  | 8051.84
11.4.1 | MOD-SOND-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | UND | 1 | 4966.67 | 4966.67
11.4.2 | SOND-PERC-2-1/2" | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 12 M) | M | 36 | 81.85 | 2946.6
11.4.3 | DESL-SOND-PERC | INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ENTRE FUROS | UND | 3 | 46.19 | 138.57
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 313326.13
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 4174323.958
TOTAL DE BDI DE SERVIÇOS (32,78%) | [5 empty] | 1297918.93
TOTAL DE BDI EQUIPAMENTOS (13,00%) | [5 empty] | 27929.17
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [5 empty] | 5500172.058

## BDI DESONERADO
CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM - TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG
BDI DA OBRA (SERVIÇOS)
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Unaí)* | 5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 13.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 32.78%

## BDI Equipamentos
CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM - TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG
BDI DE EQUIPAMENTO
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA - UTILIZADO PARA OS ITENS - ELEVADOR DE PASSAGEIROS E RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3.445%
| A.2 | Seguro e Garantia Contratual | 0.3%
| A.3 | Risco de Engenharia | 0.56%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.305%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 3.5%
|  | Total do grupo B | 3.5%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 0%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 3.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.85%
|  | Total do grupo D | 0.85%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 13%

## Curva ABC Serviços
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM CURVA ABC DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
ED-50408 | SETOP | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | m | 300,0 | 1017.94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50951 | SETOP | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m² | 538,8 | 365.99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50474 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 8.130,94 | 23.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18,0 | 9.723,30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.056,11 | 12,71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 2.776,55 | 50,14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELEV-001 | Próprio | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1,0 | 133.367,90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 185,94 | 665,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90843 ADAPTADO | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 192,0 | 618,08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1.714,61 | 58,04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.5 | 20794.31 | 93574.395 | 2.136% | #VALUE!
88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 2.776,55 | 32,95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1.512,0 | 59.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50687 | SETOP | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE | m² | 359,42 | 235.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 827,35 | 99,53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103523 | SINAPI | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8,0 | 10.207,70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1.994,03 | 40,79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18,0 | 4.255,62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.169,0 | 4,28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50476 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1.718,02 | 36.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CERCA-CONC-T | Próprio | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 3 FIOS DE ARAME LIS E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M | 234,5 | 242,49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.056,11 | 4,32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 2.428,0 | 21.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 582,0 | 82,20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1.386,96 | 30,19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90847 ADAPTADO | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 96,0 | 416,80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
K-ADM-0001 | Próprio | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M² X MÊS | 1.440,0 | 27.77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 700,0 | 56,90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48338 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 153,28 | 246.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 550,0 | 68,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.741,0 | 2,95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 701,32 | 50.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 532,72 | 63,19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1,0 | 32868.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 393,0 | 80.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-GRADE-CAMA-01 | Próprio | ESTRADO GRADE METÁLICA EM METALON 20X20X1,2MM COM SETE BARRAS NA LONGITUDINAL E METALON 30X20X1,2MM COM QUATRO BARRAS NA TRANSVERSAL, REVESTIMENTO EM ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 156,0 | 202.87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-19519 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 350,0 | 88.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-31576 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 530,81 | 53.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 35,76 | 770.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 49,0 | 537.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.728,15 | 15,03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-LANÇAMENTO-AREIA-FINA | Próprio | LANÇAMENTO DE AREIA FINA ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M³ | 143,38 | 178,17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 3.246,0 | 7.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105127 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 875,38 | 27,96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 2.864,59 | 8,32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-289 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 35 A 50W E ATERRAMENTO DE POSTE ATRAVÉS DE HASTE DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 11,0 | 2.153,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48,0 | 484,07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1.302,45 | 17,51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 360,0 | 52,09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PORT-ALUM-002 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 26,4 | 669,15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 150,25 | 117,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 267,86 | 62,23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-PORTAO-GRADIL-1 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | U | 2,0 | 8153.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 301,69 | 54,03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
REV-INST-HIDR | Próprio | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | m² | 4.202,0 | 3,58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-32095 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 24,0 | 612.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 7259.68 | 14519.36 | 0.3315% | #VALUE!
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 601,0 | 23,95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48339 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 49,86 | 275.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 724,63 | 18,48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 432,0 | 30,55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-258 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC) COMPLETO , CONFORME PROJETO, PARA OS BLOCOS DA MORADIA ESTUDANTIL COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A , DE SOBREPOR, DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 6,0 | 2.175,99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-GRADIL-TELA-ONDULADA | Próprio | GRADIL FIXO H 2,85 M, ESTRUTURA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM, ENQUADRADO EM TUBO EM METALON GALVANIZADO RETANGULAR (SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1,25MM), CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM, TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, PINTURA | M | 8,7 | 1470.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 190,8 | 66,27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51061 | SETOP | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 | un | 450,0 | 26.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-265 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 575,0 | 20,51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 49,0 | 238.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18.08.86 | SUDECAP | RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM | M | 352,32 | 32,18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 78,0 | 142,84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.569,0 | 6,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 330,42 | 30,70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,0 | 1.439,97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-257 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W (20W) ØT8 , TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, LÂMPADAS E TOMADA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UN | 43,0 | 231.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 61,0 | 159.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2.129,72 | 4,52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 58,59 | 161.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92689 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 192,0 | 49,16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 783,07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24,0 | 388,37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-LANÇAMENTO-BRITA1 | Próprio | LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 ESPALHADA POR SERVENTE, SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE DISTÂNCIA DE 5 KM | M³ | 51,17 | 180,86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.728,15 | 5,27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24,0 | 374,70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MUDA-ORA-PRO-NOBIS | Próprio | MUDA DE ORA-PRO-NOBIS PARA CERCA VIVA COM ALTURA DE 40 CM | UND | 390,0 | 22,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2% | 4367902.77 | 8735.8055 | 0.1994% | #VALUE!
ED-48199 | SETOP | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 99,63 | 87.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ESQ-04 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 21,37 | 387.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ENV-TUB-150 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM APARENTE COM ESP. 2,5 CM | M | 301,69 | 26,69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 39,76 | 200.89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-HID-TANQUE-01 | Próprio | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO (120X58CM), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,0 | 492,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 95,96 | 81,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 110,56 | 70,21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.05.34 | SUDECAP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | 190,85 | 40,14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 636,23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 843,78 | 8,93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 79,2 | 94,02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24,0 | 305,42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 31,68 | 230.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-PORTAO-GRADIL-3 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, 4,00M X 2,50M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | UND | 1,0 | 7.151,40 | 7152 | 0.1633% | #VALUE!
ED-48158 | SETOP | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | U | 12,0 | 566.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-8487 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 10,76 | 626.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 144,4 | 46,64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-244 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) DE MORADIA ESTUDANTIL DE SOBREPOR COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, BARRAMENTO PRINCIPAL DE 350A E DISJUNTOR GERAL DE 300A , BARRAMENTO DE ATERRAMENTO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 6643.29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 456,0 | 14,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 561,76 | 11,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83669 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | m² | 553,78 | 11,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 726,676 | 8,62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49455 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL SIMPLES, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 785,0 | 7.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 51,46 | 119.94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4805751 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 115,69 | 52,42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 2.999,40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50986 | SETOP | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 10,56 | 567.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240,0 | 24,96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ADQ-BAR-OBRA | Próprio | ADEQUAÇÃO BARRACAO DE OBRA | m² | 99,0 | 57,76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 70,31 | 80,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60,0 | 94,17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 72,0 | 77,61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-269 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24,0 | 232,83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-28169 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 600 LITROS, INCLUSIVE LIGAÇÃO DO BOILER NAS PLACAS, LIGAÇÕES DAS PLACAS NAS TUBUALÇÕES E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BOILER, PLACAS E ACESSÓRIOS | un | 8,0 | 672.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 76,0 | 68,26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MOD-SOND-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | UND | 1,0 | 4.966,67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 71,76 | 69,02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-PISO-ESCADA-ARD-01 | Próprio | ARDÓSIA POLIDA (LARG. 10 CM E ESP. 2 CM) COM FRISO ANTIDERRAPANTE PARA REVESTIMENTO DA ESCADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76,8 | 64.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 56,2 | 85,10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200,5 | 23,17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 438,69 | 10,30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 402,0 | 11.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 12,0 | 361.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 63,84 | 67.63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 354,15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103807 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 192,0 | 21,96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-SHAFT-METALICO | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHAFT EM ESTRUTURA METÁLICA 620X2900MM | UND | 24,0 | 174,49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JAN-ALU-002 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIO | m² | 4,8 | 870.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 12,0 | 342,58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | m | 173,6 | 23.57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-19523 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 34,0 | 119.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23,0 | 172,08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 60,0 | 65.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-PORTAO-GRADIL-2 | Próprio | PORTAO DE ABRIR / GIRO 1 FOLHA, 0,90M X 2,85M, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE PINTURA, INSTALAÇÃO. | U | 2,0 | 1834.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4800400 | SICRO3 | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL | m² | 750,48 | 4,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 279,57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 17,58 | 190.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 48,02 | 69.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.310,4 | 2,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | un | 7,0 | 457.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48,0 | 66,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 201,6 | 15,49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48186 | SETOP | SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO | un | 60,0 | 51.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 61,0 | 50,12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50657 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 33,1 | 91.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 221,81 | 13,42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-260 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020 | UN | 23,0 | 128,98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50640 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (5X5)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 180,0 | 16.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SOND-PERC-2-1/2" | Próprio | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 36,0 | 81,85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12,0 | 234.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,0 | 386,98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 130,0 | 20.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 61,0 | 44,08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49945 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | un | 85,0 | 31,48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-48495 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 144,0 | 18.46 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24,0 | 109,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 23,38 | 109,86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 1.270,33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 61,0 | 41,45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 61,0 | 41,06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-268 | Próprio | PONTO DE INSPEÇÃO/MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE SPDA EM CONDULETE DE 1" E CONECTOR EM LATÃO PARA CABOS DE COBRE NÚ ENTRE 16MM²-35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32,0 | 78.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 562,52 | 4,35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49829 | SETOP | REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" 7KG/H EST. ÚNICO | U | 24,0 | 99.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,11 | 57,55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 50,43 | 43,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51080 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | U | 54,0 | 40.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 96,0 | 22.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 171,098 | 12,50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50125 | SETOP | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | m² | 15,0 | 136.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 153,34 | 13,28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 48,0 | 40,84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | un | 11,0 | 177.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50875 | SETOP | QUADRO DE CHAVES 50 X 46 CM | U | 3,0 | 623.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 44,92 | 40,65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49572 | SETOP | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 2,0 | 904.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-291 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO | UN | 11,0 | 163,75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 75,0 | 23,76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 210 | 8,42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 12,0 | 145.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24,0 | 71,40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 167,8 | 10,19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49910 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 3,0 | 546.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 504,4 | 3,24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5501706 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 244,28 | 6,56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4805754 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 244,28 | 6,45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 28,85 | 53,57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 96,28 | 16,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 168,756 | 9,12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49199 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2,0 | 712.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,0 | 202,51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,0 | 100,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52,44 | 26,40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49921 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1,0 | 1317.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-31582 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 23,38 | 55.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49962 | SETOP | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | un | 26,0 | 49.29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 624,06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-266 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 450,0 | 2,73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 19,0 | 64,25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50677 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 24,8 | 47.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,0 | 1145.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-GRADE-GLP-01 | Próprio | ESTRADO DE MADEIRA PARA BASE DOS BOTIJÕES DE GLP– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 140,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4413985 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | m² | 52,78 | 20,97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ESQ-ALUM-02 | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMINIO VISOR FIXO EM VIDRO LISO DE 4MM, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, COM CONTRAMARCO E COLUNA ESTRUTURAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 3,84 | 283,13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9,0 | 120,66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49990 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 12,0 | 87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 1024.33 | 1024.33 | 0.02339% | #VALUE!
ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 8,0 | 123.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 7,0 | 137,89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97978 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1,0 | 952,65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 49,0 | 19,40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 9,03 | 100,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1,0 | 884.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40,0 | 21.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-031 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,0 | 42,51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100712 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0 | 830,81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16,0 | 50,55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 807,23 | 807.29 | 0.01843% | #VALUE!
ED-49821 | SETOP | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | U | 24,0 | 32.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,8 | 429,79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 18,74 | 40.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 58,2 | 13,12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 23,38 | 32,32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 15,0 | 48.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21,45 | 31,14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2,2 | 302.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94468 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9,0 | 73,80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56,86 | 11,60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-290 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 11,0 | 59,06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,0 | 634,56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104169 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 135,68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50972 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 1,0 | 540.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50184 | SETOP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | U | 1,0 | 529.46 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 26,4 | 19,95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 19,79 | 26,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 190,0 | 2.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 40,0 | 12.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | 162,81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 47,13 | 10.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 23,38 | 19.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1,0 | 428.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48,0 | 8,90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-007 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10,0 | 40,48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32,0 | 12,53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,0 | 25,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 110,0 | 3.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32,0 | 11,41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-29481 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR | m² | 0,36 | 1013.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,6 | 31,83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1,0 | 334.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 18,81 | 17,35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6,0 | 53.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 7,68 | 38.23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17,02 | 17,14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,0 | 24,11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 8,0 | 36,16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10,5 | 25,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32,0 | 7,84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-49324 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | m | 2,0 | 122.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-267 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80,0 | 3,03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35,0 | 6,82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-8346 | SETOP | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | m | 35,33 | 6.73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24,0 | 9,85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 14,33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,0 | 22,82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51079 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL 3/4.50 5 | U | 1,0 | 220.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 9,3 | 22,53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 12,72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,0 | 12,59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,0 | 22,84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMP-ELE-055 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 | 170,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DESL-SOND-PERC | Próprio | INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ENTRE FUROS | UND | 3,0 | 51,60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 3,85 | 39.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 31,36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 30,77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51077 | SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z 201 | U | 1,0 | 112,93 | 112.95 | 0.002579% | #VALUE!
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 6,41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-21612 | SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | un | 1,0 | 86.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0 | 8,43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2003935 | SICRO3 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8,0 | 9,67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1,45 | 40.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 0,21 | 230.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2,32 | 20,61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 47,21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 14,96 | 3.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8,15 | 3,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Curva ABC Insumos
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI TREVO DO BIRIBIRI EM DIAMANTINA - MG CONCLUSÃO DO BLOCO IV DA MORADIA ESTUDANTIL DA UFVJM CURVA ABC DE INSUMOS DE REFERÊNCIA
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário | Total | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 18,3286800 | 9.043,88 | 165762.3825 | 3.784% | 165762.3825 | 3.784%
91934 | Próprio | ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM CABINE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamento para Aquisição Permanente | CJ | 1,0000000 | 133.367,90 | 133367.9 | 3.045% | 299130.2825 | 6.829%
MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.704,8208686 | 21,62 | 123338.2272 | 2.816% | 422468.5097 | 9.645%
MATED-12705 | SETOP | EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO - GRADE FIXA (MATERIAL: AÇO¦FORMATO: QUADRADO¦ESPESSURA: 3/8") - IPRM | Material | m² | 538,8000000 | 211,00 | 113686.8 | 2.595% | 536155.3097 | 12.24%
MOED-20154 | SETOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 7.670,5561444 | 14,18 | 108768.4861 | 2.483% | 644923.7958 | 14.72%
00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 3.372,8315000 | 31,00 | 104557.7765 | 2.387% | 749481.5723 | 17.11%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.240,4324282 | 14,18 | 102669.3318 | 2.344% | 852150.9041 | 19.45%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 3.380,0404660 | 29,66 | 100252.0002 | 2.289% | 952402.9043 | 21.74%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.506,4173312 | 21,62 | 97428.7427 | 2.224% | 1049831.647 | 23.97%
MOED-20151 | SETOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 4.382,9863886 | 21,62 | 94760.1657 | 2.163% | 1144591.8128 | 26.13%
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4.5572 | 20136.47 | 91765.82 | 2.095% | 1236357.6328 | 28.23%
MATED-11436 | SETOP | MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) | Material | Kg | 11.163,9911694 | 8,00 | 89311.9294 | 2.039% | 1325669.5621 | 30.26%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 101,9546015 | 768,55 | 78357.209 | 1.789% | 1404026.7711 | 32.05%
00034469 | SINAPI | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 8,0000000 | 9.544,36 | 76354.88 | 1.743% | 1480381.6511 | 33.8%
00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material | m³ | 119,3916500 | 600,13 | 71650.5109 | 1.636% | 1552032.162 | 35.43%
00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 18,0788400 | 3.820,57 | 69071.4737 | 1.577% | 1621103.6358 | 37.01%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.757,3264112 | 21,62 | 59613.397 | 1.361% | 1680717.0328 | 38.37%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.693,3582725 | 21,62 | 58230.4059 | 1.329% | 1738947.4386 | 39.7%
MATED-12670 | SETOP | CHAPA DE ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ESPESSURA: 2CM) | Material | m² | 359,4200000 | 160,26 | 57600.6492 | 1.315% | 1796548.0878 | 41.01%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.809,4279330 | 29,90 | 54101.8952 | 1.235% | 1850649.983 | 42.25%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 28.326,9654920 | 1,89 | 53537.9648 | 1.222% | 1904187.9478 | 43.47%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 26.838,2986067 | 1,89 | 50724.3844 | 1.158% | 1954912.3322 | 44.63%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 21.427,5657905 | 2,23 | 47783.4717 | 1.091% | 2002695.8039 | 45.72%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.870,2838781 | 23,43 | 43820.7513 | 1% | 2046516.5551 | 46.72%
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Material | Kg | 55.929,2677322 | 0,78 | 43624.8288 | 0.9959% | 2090141.384 | 47.72%
MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.002,7705808 | 21,62 | 43299.9 | 0.9885% | 2133441.2839 | 48.71%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.643,9507392 | 16,33 | 43175.7156 | 0.9857% | 2176616.9995 | 49.69%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 51.518,3371404 | 0,78 | 40184.303 | 0.9174% | 2216801.3025 | 50.61%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 1.334,2170396 | 29,05 | 38759.005 | 0.8849% | 2255560.3075 | 51.49%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 735,0000000 | 52,58 | 38646.3 | 0.8823% | 2294206.6075 | 52.38%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 28.326,9654920 | 1,34 | 37958.1338 | 0.8666% | 2332164.7412 | 53.24%
MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2.297,7869607 | 16,33 | 37522.8611 | 0.8566% | 2369687.6023 | 54.1%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 27.632,3986067 | 1,34 | 37027.4141 | 0.8453% | 2406715.0164 | 54.94%
MOED-20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 2.190,2414323 | 16,33 | 35766.6426 | 0.8165% | 2442481.659 | 55.76%
00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 162,1251072 | 209,50 | 33965.21 | 0.7754% | 2476446.869 | 56.54%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 998,6520960 | 28,98 | 28940.9377 | 0.6607% | 2505387.8067 | 57.2%
MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 1.814,4000000 | 15,78 | 28631.232 | 0.6536% | 2534019.0387 | 57.85%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 2.463,0577160 | 11,45 | 28202.0108 | 0.6438% | 2562221.0496 | 58.49%
MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA | Mão de Obra | H | 1.281,4297969 | 21,62 | 27704.5122 | 0.6325% | 2589925.5618 | 59.13%
MATED-12364 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | Material | un | 22.773,1000000 | 1,17 | 26644.527 | 0.6083% | 2616570.0888 | 59.74%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.037,8034326 | 25,06 | 26007.354 | 0.5937% | 2642577.4428 | 60.33%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 687,0000000 | 36,91 | 25357.17 | 0.5789% | 2667934.6128 | 60.91%
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material | m³ | 213,0317285 | 116,11 | 24735.114 | 0.5647% | 2692669.7268 | 61.47%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 35.606,6239030 | 0,69 | 24568.5705 | 0.5609% | 2717238.2973 | 62.03%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.080,0000909 | 21,62 | 23349.602 | 0.5331% | 2740587.8992 | 62.57%
00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 114,3115200 | 201,30 | 23010.909 | 0.5253% | 2763598.8082 | 63.09%
MATED-9041 | SETOP | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 25,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | Material | m³ | 37,5480000 | 604,87 | 22711.6588 | 0.5185% | 2786310.467 | 63.61%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 15.915,0079679 | 1,41 | 22440.1612 | 0.5123% | 2808750.6282 | 64.12%
00004948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | Material | m² | 37,9300000 | 541,80 | 20550.474 | 0.4692% | 2829301.1022 | 64.59%
00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1.043,0000000 | 19,62 | 20463.66 | 0.4672% | 2849764.7622 | 65.06%
MATED-9073 | SETOP | ANDAIME METÁLICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL¦TIPO: FACHADEIRO¦LARGURA: 120CM¦ALTURA: 200CM¦PISO METÁLICO: INCLUSO¦SAPATA: INCLUSO¦ACESSÓRIOS DE MONTAGEM: INCLUSO¦MONTAGEM: NÃO INCLUSO) | Material | m2xmês | 1.483,2000000 | 13,50 | 20023.2 | 0.4571% | 2869787.9622 | 65.52%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 159,1181332 | 125,00 | 19889.7667 | 0.4541% | 2889677.7289 | 65.97%
00034348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Material | M | 875,3800000 | 22,41 | 19617.2658 | 0.4479% | 2909294.9947 | 66.42%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 902,5801084 | 21,62 | 19513.7819 | 0.4455% | 2928808.7766 | 66.86%
MATED-11743 | SETOP | VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA (COR: BRANCA¦PADRÃO: POPULAR¦CAIXA ACOPLADA: INCLUSO¦ASSENTO: NÃO INCLUSO) | Material | un | 49,0000000 | 395,00 | 19355 | 0.4419% | 2948163.7766 | 67.31%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 28.326,9654920 | 0,68 | 19262.3365 | 0.4398% | 2967426.1131 | 67.75%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 374,4360000 | 50,01 | 18725.5444 | 0.4275% | 2986151.6575 | 68.17%
MATED-12793 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | Material | m² | 153,2800000 | 121,18 | 18574.4704 | 0.4241% | 3004726.1279 | 68.6%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 26.838,2986067 | 0,68 | 18250.0431 | 0.4166% | 3022976.171 | 69.01%
00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 143,3800000 | 125,00 | 17922.5 | 0.4092% | 3040898.671 | 69.42%
MATED-11360 | SETOP | ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE¦CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ¦APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) | Material | Kg | 567,5400000 | 28,97 | 16441.6338 | 0.3754% | 3057340.3048 | 69.8%
00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 156,1097500 | 101,27 | 15809.2344 | 0.3609% | 3073149.5391 | 70.16%
MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | Material | m³ | 89,8574693 | 171,38 | 15399.7731 | 0.3516% | 3088549.3122 | 70.51%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 115,6069825 | 127,69 | 14761.8556 | 0.337% | 3103311.1678 | 70.85%
00014166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material | UN | 11,0000000 | 1.339,33 | 14732.63 | 0.3363% | 3118043.7978 | 71.18%
00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 492,4500000 | 29,59 | 14571.5955 | 0.3327% | 3132615.3933 | 71.52%
00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 114,3115200 | 125,63 | 14360.9563 | 0.3279% | 3146976.3496 | 71.84%
00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 552,0577360 | 25,80 | 14243.0896 | 0.3252% | 3161219.4392 | 72.17%
00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.863,2721159 | 7,62 | 14198.1335 | 0.3241% | 3175417.5727 | 72.49%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 4.800,9620400 | 2,88 | 13826.7707 | 0.3157% | 3189244.3434 | 72.81%
MATED-12286 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 2.670,8000000 | 5,11 | 13647.788 | 0.3116% | 3202892.1314 | 73.12%
MATED-27957 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-5580) | Material | Kg | 816,4199450 | 15,87 | 12956.5845 | 0.2958% | 3215848.7159 | 73.42%
00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material | MIL | 7,3661500 | 1.750,00 | 12890.7625 | 0.2943% | 3228739.4784 | 73.71%
MATED-14626 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 6.463,4144100 | 1,97 | 12732.9264 | 0.2907% | 3241472.4048 | 74%
57.21.06 | SUDECAP | ENGENHEIRO TRAINEE SUPERVISÃO | Mão de Obra | H | 176,0000000 | 72,32 | 12728.32 | 0.2906% | 3254200.7248 | 74.29%
MATED-17921 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X50MM) | Material | m | 420,0000000 | 29,06 | 12205.2 | 0.2786% | 3266405.9248 | 74.57%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 10.459,5471001 | 1,14 | 11923.8837 | 0.2722% | 3278329.8085 | 74.84%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 579,0537060 | 20,54 | 11893.7631 | 0.2715% | 3290223.5716 | 75.12%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 48,0000000 | 243,86 | 11705.28 | 0.2672% | 3301928.8516 | 75.38%
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 318,2527810 | 36,62 | 11654.4168 | 0.2661% | 3313583.2684 | 75.65%
MOED-8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA | Mão de Obra | H | 555,1761865 | 20,34 | 11292.2836 | 0.2578% | 3324875.5521 | 75.91%
MOED-2090 | SETOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 518,0219235 | 21,62 | 11199.634 | 0.2557% | 3336075.1861 | 76.16%
MATED-14638 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 6.463,4144100 | 1,73 | 11181.7069 | 0.2553% | 3347256.893 | 76.42%
MOED-20144 | SETOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 503,4661545 | 21,62 | 10884.9383 | 0.2485% | 3358141.8312 | 76.67%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 724,6300000 | 15,00 | 10869.45 | 0.2481% | 3369011.2812 | 76.91%
00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 747,2834000 | 14,52 | 10850.555 | 0.2477% | 3379861.8362 | 77.16%
00004114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | Material | UN | 93,8000000 | 114,56 | 10745.728 | 0.2453% | 3390607.5642 | 77.41%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 489,3753216 | 21,77 | 10653.7008 | 0.2432% | 3401261.265 | 77.65%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 603,7500000 | 17,58 | 10613.925 | 0.2423% | 3411875.19 | 77.89%
MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 7.796,4135245 | 1,33 | 10369.23 | 0.2367% | 3422244.42 | 78.13%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 432,0000000 | 22,72 | 9815.04 | 0.2241% | 3432059.46 | 78.35%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 480,3205270 | 20,34 | 9769.7195 | 0.223% | 3441829.1795 | 78.58%
MATED-12117 | SETOP | TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL (MATERIAL: LATÃO ESTANHADO¦DIÂMETRO DO CABO: 16MM2-35MM2¦QUANTIDADE DE CONDUTORES: 1¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 450,0000000 | 21,58 | 9711 | 0.2217% | 3451540.1795 | 78.8%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.266,5409713 | 1,33 | 9664.4995 | 0.2206% | 3461204.679 | 79.02%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 492,8586787 | 19,38 | 9551.6012 | 0.2181% | 3470756.2802 | 79.24%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 315,0016069 | 30,12 | 9487.8484 | 0.2166% | 3480244.1286 | 79.45%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 583,0755000 | 15,84 | 9235.9159 | 0.2109% | 3489480.0445 | 79.66%
MATED- 12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR¦SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1, 25MM¦MASSA LINEAR: 0, 90KG/M) | Material | m | 1.123,2000000 | 8,14 | 9142.848 | 0.2087% | 3498622.8925 | 79.87%
MATED-12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | Material | un | 49,0000000 | 186,16 | 9121.84 | 0.2082% | 3507744.7325 | 80.08%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 36,0000000 | 252,08 | 9074.88 | 0.2072% | 3516819.6125 | 80.29%
MATED-11282 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 10MM[3/8"]¦MASSA LINEAR: 0,617KG/M) | Material | Kg | 1.346,5352208 | 6,71 | 9035.2513 | 0.2063% | 3525854.8638 | 80.49%
MATED-12564 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | Material | un | 61,0000000 | 146,51 | 8937.11 | 0.204% | 3534791.9738 | 80.7%
MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR | Mão de Obra | H | 413,3513055 | 21,62 | 8936.6552 | 0.204% | 3543728.629 | 80.9%
MATED-19585 | SETOP | TAMPA PARA PERFILADO (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 38MM) | Material | m | 1.814,4000000 | 4,91 | 8908.704 | 0.2034% | 3552637.333 | 81.11%
MUDA-ORA-PRO-NOBIS | Próprio | MUDA DE ORA-PRO-NOBIS PARA CERCA VIVA COM ALTURA DE 40 CM | Outros | UND | 390,0000000 | 22,74 | 8868.6 | 0.2025% | 3561505.933 | 81.31%
00010553 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 47,8135872 | 182,97 | 8748.452 | 0.1997% | 3570254.3851 | 81.51%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.431,1323920 | 1,97 | 8729.3308 | 0.1993% | 3578983.7159 | 81.71%
MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 6.937,0870976 | 1,24 | 8601.988 | 0.1964% | 3587585.7039 | 81.9%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.326,3745200 | 6,38 | 8462.2694 | 0.1932% | 3596047.9733 | 82.1%
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 13,7280000 | 607,72 | 8342.7802 | 0.1905% | 3604390.7535 | 82.29%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 505,7253366 | 16,33 | 8258.4947 | 0.1885% | 3612649.2482 | 82.48%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 181,2450900 | 45,03 | 8161.4664 | 0.1863% | 3620810.7146 | 82.66%
00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 12,0000000 | 660,35 | 7924.2 | 0.1809% | 3628734.9146 | 82.84%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1.363,2841936 | 5,81 | 7920.6812 | 0.1808% | 3636655.5958 | 83.02%
82.49.02 | SUDECAP | RODAPE DE ARDOSIA, H= 5 CM / ( H=7CM ) | Material | M | 369,9360000 | 20,93 | 7742.7605 | 0.1768% | 3644398.3563 | 83.2%
00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material | M | 199,4880000 | 38,55 | 7690.2624 | 0.1756% | 3652088.6187 | 83.38%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.431,1323920 | 1,73 | 7665.859 | 0.175% | 3659754.4777 | 83.55%
MATED-8356 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 6,3MM[1/4"]¦MASSA LINEAR: 0,245KG/M) | Material | Kg | 1.112,3551824 | 6,76 | 7519.521 | 0.1717% | 3667273.9988 | 83.72%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.950,8946000 | 3,70 | 7218.31 | 0.1648% | 3674492.3088 | 83.89%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.774,9624828 | 1,24 | 7160.9535 | 0.1635% | 3681653.2623 | 84.05%
MATED-12181 | SETOP | ELEMENTO VAZADO (MATERIAL: CONCRETO¦TIPO: VENEZIANA¦ALTURA: 20CM¦COMPRIMENTO: 40CM¦ESPESSURA: 10CM) | Material | un | 768,9937500 | 9,07 | 6974.7733 | 0.1592% | 3688628.0356 | 84.21%
MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | Material | Kg | 6.700,9433598 | 1,03 | 6901.9717 | 0.1576% | 3695530.0072 | 84.37%
MATED-11285 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 5MM¦MASSA LINEAR: 0,154KG/M) | Material | Kg | 925,8739344 | 7,28 | 6740.3622 | 0.1539% | 3702270.3695 | 84.52%
00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 21,7974000 | 308,16 | 6717.0868 | 0.1533% | 3708987.4563 | 84.68%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 310,5363709 | 21,62 | 6713.7963 | 0.1533% | 3715701.2526 | 84.83%
MATED- 12745 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO¦SEÇÃO: 20X20MM¦ESPESSURA: 1, 25MM¦MASSA LINEAR: 0, 72KG/M) | Material | m | 982,8000000 | 6,81 | 6692.868 | 0.1528% | 3722394.1206 | 84.98%
MATED-12151 | SETOP | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | Material | un | 12,0000000 | 538,78 | 6465.36 | 0.1476% | 3728859.4806 | 85.13%
00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 114,4627680 | 55,73 | 6379.0101 | 0.1456% | 3735238.4907 | 85.27%
MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 388,7998409 | 16,33 | 6349.1014 | 0.1449% | 3741587.5921 | 85.42%
00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material | UN | 85,0000000 | 74,31 | 6316.35 | 0.1442% | 3747903.9421 | 85.56%
MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 2.373,5766266 | 2,66 | 6313.7138 | 0.1441% | 3754217.6559 | 85.71%
00036210 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 12,0000000 | 523,98 | 6287.76 | 0.1435% | 3760505.4159 | 85.85%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.178,7464170 | 1,20 | 6214.4957 | 0.1419% | 3766719.9116 | 85.99%
MATED-8357 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 8MM[5/16"]¦MASSA LINEAR: 0,395KG/M) | Material | Kg | 884,2351440 | 7,02 | 6207.3307 | 0.1417% | 3772927.2423 | 86.14%
MATED-12367 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA PARA SANITÁRIO (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦LARGURA: 55CM¦ESPESSURA: 3CM¦DETALHE: 35) - IPRM | Material | m² | 49,8600000 | 124,21 | 6193.1106 | 0.1414% | 3779120.3529 | 86.28%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 1.503,3699200 | 4,05 | 6088.6482 | 0.139% | 3785209.0011 | 86.42%
00004019 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | Material | m² | 598,0824000 | 10,02 | 5992.7856 | 0.1368% | 3791201.7867 | 86.55%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 249,6240000 | 23,93 | 5973.5023 | 0.1364% | 3797175.289 | 86.69%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 1.183,2776640 | 5,02 | 5940.0539 | 0.1356% | 3803115.3429 | 86.82%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 315,2561430 | 18,78 | 5920.5104 | 0.1352% | 3809035.8533 | 86.96%
00000736 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 | 2.846,38 | 5692.76 | 0.13% | 3814728.6133 | 87.09%
MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 6.937,0870976 | 0,82 | 5688.4114 | 0.1299% | 3820417.0247 | 87.22%
MATED-11449 | SETOP | TINTA (TIPO: LÁTEX PVA PREMIUM¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO¦ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 283,5058783 | 19,72 | 5590.7359 | 0.1276% | 3826007.7606 | 87.35%
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 24,0000000 | 220,00 | 5280 | 0.1205% | 3832217.5106 | 87.47%
00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 24,0000000 | 216,97 | 5207.28 | 0.1189% | 3837424.7906 | 87.59%
MATED-8358 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50 ¦BITOLA: 12,5MM[1/2"]¦MASSA LINEAR: 0,963KG/M) | Material | Kg | 819,6301344 | 6,31 | 5171.8661 | 0.1181% | 3842596.6568 | 87.7%
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 34,0000000 | 152,07 | 5170.38 | 0.118% | 3847767.0368 | 87.82%
MATED-12635 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ESPESSURA: 2CM) | Material | m² | 33,4845000 | 152,32 | 5100.359 | 0.1164% | 3852867.3958 | 87.94%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 235,0228716 | 21,62 | 5081.1945 | 0.116% | 3857948.5903 | 88.05%
MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | Material | m³ | 30,3799039 | 163,56 | 4968.9371 | 0.1134% | 3862917.5274 | 88.17%
MOD-SONDAGEM | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | Equipamento | UND | 1,0000000 | 4.966,67 | 4966.67 | 0.1134% | 3867884.1974 | 88.28%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 432,0000000 | 11,48 | 4959.36 | 0.1132% | 3872843.5574 | 88.39%
MOED-20136 | SETOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 280,2998785 | 17,69 | 4958.5049 | 0.1132% | 3877802.0622 | 88.51%
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 24,0000000 | 206,33 | 4951.92 | 0.1131% | 3882753.9822 | 88.62%
MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4.123,3760714 | 1,20 | 4948.0513 | 0.113% | 3887702.0335 | 88.73%
00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 6,0000000 | 820,79 | 4924.74 | 0.1124% | 3892626.7735 | 88.85%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 49,0000000 | 98,75 | 4838.75 | 0.1105% | 3897465.5235 | 88.96%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 657,1533000 | 7,36 | 4836.6483 | 0.1104% | 3902302.1718 | 89.07%
MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 7.796,4135245 | 0,61 | 4755.8122 | 0.1086% | 3907057.9841 | 89.18%
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 60,0000000 | 79,00 | 4740 | 0.1082% | 3911797.9841 | 89.28%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.774,9624828 | 0,82 | 4735.4692 | 0.1081% | 3916533.4533 | 89.39%
PM-TANQUE-10 | Próprio | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM BOJO DUPLO NA COR BRANCO - 120X58CM | Material | UN | 16,0000000 | 289,90 | 4638.4 | 0.1059% | 3921171.8533 | 89.5%
MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR | Mão de Obra | H | 283,9792825 | 16,33 | 4637.3817 | 0.1059% | 3925809.235 | 89.6%
MATED-11281 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 16MM[5/8"]¦MASSA LINEAR: 1,578KG/M) | Material | Kg | 702,5401152 | 6,40 | 4496.2567 | 0.1026% | 3930305.4917 | 89.71%
MATED-12125 | SETOP | BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL¦LARGURA: 19CM¦ALTURA: 19CM¦COMPRIMENTO: 39CM¦ACABAMENTO: A REVESTIR¦FBK: 4,5MPA) | Material | un | 1.026,1890000 | 4,37 | 4484.4459 | 0.1024% | 3934789.9376 | 89.81%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.266,5409713 | 0,61 | 4432.59 | 0.1012% | 3939222.5276 | 89.91%
00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 623,5536000 | 7,07 | 4408.524 | 0.1006% | 3943631.0516 | 90.01%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5.178,7464170 | 0,85 | 4401.9345 | 0.1005% | 3948032.986 | 90.11%
MATED-11354 | SETOP | TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦LARGURA*: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 250,3669055 | 17,53 | 4388.9319 | 0.1002% | 3952421.9179 | 90.21%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 591,4941000 | 7,38 | 4365.2265 | 0.09966% | 3956787.1443 | 90.31%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 | 236,16 | 4250.88 | 0.09705% | 3961038.0243 | 90.41%
00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 24,0000000 | 175,58 | 4213.92 | 0.0962% | 3965251.9443 | 90.5%
MOED-20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 251,7328078 | 16,33 | 4110.7968 | 0.09385% | 3969362.7411 | 90.6%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 31,6985099 | 126,63 | 4013.9823 | 0.09164% | 3973376.7234 | 90.69%
MOED- 20154 | SETOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 301,3614701 | 13,04 | 3929.7536 | 0.08972% | 3977306.477 | 90.78%
00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | Material | UN | 52,8000000 | 73,99 | 3906.672 | 0.08919% | 3981213.149 | 90.87%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 7,0914440 | 550,00 | 3900.2942 | 0.08904% | 3985113.4432 | 90.96%
55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 220,9710800 | 17,34 | 3831.6385 | 0.08748% | 3988945.0817 | 91.05%
MATED-12424 | SETOP | MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO¦MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m³ | 0,6761844 | 5.630,39 | 3807.1819 | 0.08692% | 3992752.2636 | 91.13%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 49,0000000 | 76,71 | 3758.79 | 0.08581% | 3996511.0536 | 91.22%
00010542 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | Material | M | 57,8860000 | 64,13 | 3712.2292 | 0.08475% | 4000223.2828 | 91.3%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 100,0619232 | 37,08 | 3710.2961 | 0.08471% | 4003933.5789 | 91.39%
MATED-9225 | SETOP | VIDRO COMUM (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 4MM¦TEXTURA: LISA) | Material | m² | 22,7400000 | 160,77 | 3655.9098 | 0.08346% | 4007589.4887 | 91.47%
MATED-17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | Material | m | 420,0000000 | 8,54 | 3586.8 | 0.08189% | 4011176.2887 | 91.55%
MATED-9132 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO COM ACABAMENTO (ACIONAMENTO: DUPLO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦ACABAMENTO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | Material | un | 12,0000000 | 298,52 | 3582.24 | 0.08178% | 4014758.5287 | 91.63%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 201,3438987 | 17,69 | 3561.7736 | 0.08131% | 4018320.3022 | 91.72%
MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4.123,3760714 | 0,85 | 3504.8697 | 0.08002% | 4021825.1719 | 91.8%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0013912 | 2.510.525,30 | 3492.6428 | 0.07974% | 4025317.8147 | 91.88%
00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 1.077,1200000 | 3,23 | 3479.0976 | 0.07943% | 4028796.9123 | 91.96%
MATED-18323 | SETOP | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material | un | 1.263,9998736 | 2,72 | 3438.0797 | 0.07849% | 4032234.992 | 92.03%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0062682 | 547.075,52 | 3429.1788 | 0.07829% | 4035664.1707 | 92.11%
MATED-27954 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | Material | Kg | 280,2591048 | 12,15 | 3405.1481 | 0.07774% | 4039069.3189 | 92.19%
00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 7,0000000 | 468,41 | 3278.87 | 0.07486% | 4042348.1889 | 92.26%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 76,0000000 | 42,64 | 3240.64 | 0.07398% | 4045588.8289 | 92.34%
MATED-11885 | SETOP | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 1.008,0000504 | 3,15 | 3175.2002 | 0.07249% | 4048764.029 | 92.41%
00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 312,8525300 | 10,10 | 3159.8106 | 0.07214% | 4051923.8396 | 92.48%
MATED-11333 | SETOP | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,01KG/M) | Material | Kg | 162,6112080 | 19,22 | 3125.3874 | 0.07135% | 4055049.227 | 92.55%
MATED-22242 | SETOP | AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS) | Material | Kg | 151,7646400 | 20,09 | 3048.9516 | 0.06961% | 4058098.1786 | 92.62%
55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 122,1440000 | 24,60 | 3004.7424 | 0.0686% | 4061102.921 | 92.69%
00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 28,0000000 | 105,44 | 2952.32 | 0.0674% | 4064055.241 | 92.76%
SOND-PERC-2-1/2" | Próprio | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | Equipamento | M | 36,0000000 | 81,85 | 2946.6 | 0.06727% | 4067001.841 | 92.83%
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 48,0000000 | 61,21 | 2938.08 | 0.06708% | 4069939.921 | 92.89%
MATED-11327 | SETOP | PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 182,1140000 | 16,07 | 2926.572 | 0.06681% | 4072866.493 | 92.96%
MATED-9039 | SETOP | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 60+-10) | Material | m³ | 5,0400000 | 562,83 | 2836.6632 | 0.06476% | 4075703.1562 | 93.03%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 402,2438362 | 6,97 | 2803.6395 | 0.06401% | 4078506.7957 | 93.09%
MATED-11177 | SETOP | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO¦CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3¦CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*¦APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 7,4597456 | 375,00 | 2797.4046 | 0.06386% | 4081304.2003 | 93.15%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 982,1181000 | 2,75 | 2700.8248 | 0.06166% | 4084005.0251 | 93.22%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 | 148,04 | 2664.72 | 0.06083% | 4086669.7451 | 93.28%
00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 7,0000000 | 380,00 | 2660 | 0.06073% | 4089329.7451 | 93.34%
00039869 | SINAPI | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | Material | UN | 192,0000000 | 13,65 | 2620.8 | 0.05983% | 4091950.5451 | 93.4%
MOED- 20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 194,6880000 | 13,40 | 2608.8192 | 0.05956% | 4094559.3643 | 93.46%
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 32,0000000 | 80,77 | 2584.64 | 0.05901% | 4097144.0043 | 93.52%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 366,6850000 | 7,03 | 2577.7955 | 0.05885% | 4099721.7999 | 93.57%
00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 12,5611200 | 204,85 | 2573.1454 | 0.05874% | 4102294.9453 | 93.63%
00038052 | SINAPI | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | Material | M | 203,2078000 | 12,66 | 2572.6107 | 0.05873% | 4104867.556 | 93.69%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 395,3760000 | 6,49 | 2565.9902 | 0.05858% | 4107433.5463 | 93.75%
MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.771,1229570 | 1,43 | 2532.7058 | 0.05782% | 4109966.2521 | 93.81%
00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 61,0000000 | 41,06 | 2504.66 | 0.05718% | 4112470.9121 | 93.87%
00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 995,0000000 | 2,50 | 2487.5 | 0.05679% | 4114958.4121 | 93.92%
MATED-12977 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB - IPRM | Material | un | 7,0000000 | 353,90 | 2477.3 | 0.05656% | 4117435.7121 | 93.98%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2.858,9953959 | 0,86 | 2458.736 | 0.05613% | 4119894.4481 | 94.03%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 94,6124541 | 25,92 | 2452.3548 | 0.05599% | 4122346.803 | 94.09%
00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 7,0000000 | 347,95 | 2435.65 | 0.05561% | 4124782.453 | 94.15%
00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | Material | KG | 201,6000000 | 11,97 | 2413.152 | 0.05509% | 4127195.605 | 94.2%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 61,0000000 | 39,44 | 2405.84 | 0.05492% | 4129601.445 | 94.26%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0034760 | 689.488,84 | 2396.6632 | 0.05472% | 4131998.1082 | 94.31%
00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 61,0000000 | 38,90 | 2372.9 | 0.05417% | 4134371.0082 | 94.37%
MOED- 20151 | SETOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 116,6880066 | 19,92 | 2324.4251 | 0.05307% | 4136695.4333 | 94.42%
00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 456,0000000 | 5,00 | 2280 | 0.05205% | 4138975.4333 | 94.47%
00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 | 1.128,90 | 2257.8 | 0.05155% | 4141233.2333 | 94.52%
MATED-12043 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M]) | Material | un | 60,0000000 | 37,40 | 2244 | 0.05123% | 4143477.2333 | 94.57%
00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 12,0000000 | 185,78 | 2229.36 | 0.0509% | 4145706.5933 | 94.62%
MATED-12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: PRESSÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 12,0000000 | 181,75 | 2181 | 0.04979% | 4147887.5933 | 94.67%
12201 | ORSE | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | Material | un | 1,0000000 | 2.179,68 | 2179.68 | 0.04976% | 4150067.2733 | 94.72%
MATED-12370 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 12¦LARGURA: 14CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | Material | un | 1.117,2000000 | 1,94 | 2167.368 | 0.04948% | 4152234.6413 | 94.77%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.460,5665354 | 1,43 | 2088.6101 | 0.04768% | 4154323.2514 | 94.82%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 1.089,1993120 | 1,89 | 2058.5867 | 0.047% | 4156381.8381 | 94.87%
55.10.77 | SUDECAP | PEDREIRO DE ACABAMENTO | Mão de Obra | H | 91,6032000 | 22,21 | 2034.5071 | 0.04645% | 4158416.3452 | 94.91%
00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 24,0000000 | 84,26 | 2022.24 | 0.04617% | 4160438.5852 | 94.96%
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 24,0000000 | 83,28 | 1998.72 | 0.04563% | 4162437.3052 | 95.01%
MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | Material | m | 456,0000000 | 4,36 | 1988.16 | 0.04539% | 4164425.4652 | 95.05%
MATED-22627 | SETOP | ALUMÍNIO ANODIZADO (APLICAÇÃO: PERFIS) | Material | Kg | 32,8558174 | 58,25 | 1913.8514 | 0.04369% | 4166339.3165 | 95.1%
00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 637,4842000 | 2,99 | 1906.0778 | 0.04352% | 4168245.3943 | 95.14%
MATED-17925 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X50MM) | Material | m | 40,8000000 | 46,46 | 1895.568 | 0.04328% | 4170140.9623 | 95.18%
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 61,0000000 | 30,77 | 1876.97 | 0.04285% | 4172017.9323 | 95.22%
00041679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 41,3155500 | 45,25 | 1869.5286 | 0.04268% | 4173887.4609 | 95.27%
MATED-5551 | SETOP | TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦DIÂMETRO*: 300MM¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 24,0000000 | 77,73 | 1865.52 | 0.04259% | 4175752.9809 | 95.31%
MATED-12792 | SETOP | TESTEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | Material | m | 583,0118000 | 3,19 | 1859.8076 | 0.04246% | 4177612.7886 | 95.35%
MATED-11870 | SETOP | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO (TIPO: SIMPLES¦SAÍDA: LATERAL¦APLICAÇÃO: PERFILADO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 120MM) | Material | un | 785,0000000 | 2,34 | 1836.9 | 0.04194% | 4179449.6886 | 95.39%
00038641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | Material | UN | 12,0000000 | 150,86 | 1810.32 | 0.04133% | 4181260.0086 | 95.44%
MATED-12811 | SETOP | QUADRO DE CHAVES/CLAVICULÁRIO (MEDIDAS: 46X50CM*¦MATERIAL: MADEIRA¦CAPACIDADE: 72 CHAVES¦FECHAMENTO: ACRÍLICO¦FECHADURA: INCLUSA) * MEDIDAS REFERENCIAIS - IPRM | Material | un | 3,0000000 | 597,57 | 1792.71 | 0.04093% | 4183052.7186 | 95.48%
MOED-20147 | SETOP | JARDINEIRO | Mão de Obra | H | 101,0889300 | 17,73 | 1792.3067 | 0.04092% | 4184845.0253 | 95.52%
00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material | KG | 251,4213000 | 7,09 | 1782.577 | 0.0407% | 4186627.6023 | 95.56%
MATED-12665 | SETOP | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (MATERIAL: AÇO¦TIPO: TELESCÓPICO¦DIÂMETRO: 3"[75MM]¦ESPESSURA: 3MM¦ALTURA*: 250CM¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO¦REDE: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | par | 2,0000000 | 883,57 | 1767.14 | 0.04034% | 4188394.7423 | 95.6%
MATED-12311 | SETOP | SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA¦TIPO: EMBUTIR¦COR: BRANCA¦LARGURA*: 150MM¦ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 60,0000000 | 27,83 | 1669.8 | 0.03812% | 4190064.5423 | 95.64%
MATED-12503 | SETOP | GRELHA (MATERIAL: AÇO INOX¦ACABAMENTO: POLIDO¦FECHO GIRATÓRIO: INCLUSO¦LARGURA: 100MM¦COMPRIMENTO: 100MM¦CAIXILHO OU PORTA GRELHA: INCLUSO) | Material | un | 85,0000000 | 19,58 | 1664.3 | 0.038% | 4191728.8423 | 95.67%
00007604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126) | Material | UN | 32,0000000 | 51,68 | 1653.76 | 0.03775% | 4193382.6023 | 95.71%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.553,5665988 | 1,06 | 1646.7806 | 0.0376% | 4195029.3829 | 95.75%
00011748 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | Material | UN | 24,0000000 | 67,75 | 1626 | 0.03712% | 4196655.3829 | 95.79%
MATED-11493 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO: 200MM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦CANOPLA: INCLUSO¦SPUD: INCLUSO) | Material | un | 12,0000000 | 133,94 | 1607.28 | 0.03669% | 4198262.6629 | 95.82%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 98,3853818 | 16,33 | 1606.6333 | 0.03668% | 4199869.2962 | 95.86%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 206,1622500 | 7,77 | 1601.8807 | 0.03657% | 4201471.1769 | 95.9%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 72,6984805 | 21,40 | 1555.7475 | 0.03552% | 4203026.9244 | 95.93%
MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 9,3860000 | 165,03 | 1548.9716 | 0.03536% | 4204575.8959 | 95.97%
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 26,4638220 | 58,20 | 1540.1944 | 0.03516% | 4206116.0904 | 96%
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 170,7880000 | 8,96 | 1530.2605 | 0.03494% | 4207646.3509 | 96.04%
MATED-12395 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | Material | un | 43,0000000 | 35,04 | 1506.72 | 0.0344% | 4209153.0709 | 96.07%
MATED-12781 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (5X5)CM¦ESPESSURA*: 0,6MM¦APLICAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PORTA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 180,0000000 | 8,32 | 1497.6 | 0.03419% | 4210650.6709 | 96.11%
00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 7,0000000 | 211,38 | 1479.66 | 0.03378% | 4212130.3309 | 96.14%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material | KG | 75,6450000 | 19,56 | 1479.6162 | 0.03378% | 4213609.9471 | 96.17%
00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material | L | 31,2016640 | 47,39 | 1478.6469 | 0.03376% | 4215088.5939 | 96.21%
MATED-11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Material | Kg | 83,0027200 | 17,67 | 1466.6581 | 0.03348% | 4216555.252 | 96.24%
00010857 | SINAPI | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | Material | M | 83,0668800 | 17,53 | 1456.1624 | 0.03324% | 4218011.4144 | 96.27%
00042244 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 11,0000000 | 128,84 | 1417.24 | 0.03236% | 4219428.6544 | 96.31%
MATED-21941 | SETOP | TELA QUADRICULADA ONDULADA (TRAMA: 1/2" [12,70MM]¦BITOLA FIO: 12[2,77MM]¦PESO: 6,40KG/M2) | Material | m² | 9,1322880 | 154,38 | 1409.8426 | 0.03219% | 4220838.497 | 96.34%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 982,1181000 | 1,43 | 1404.4289 | 0.03206% | 4222242.9259 | 96.37%
MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | Material | l | 162,3000000 | 8,55 | 1387.665 | 0.03168% | 4223630.5909 | 96.4%
MATED-11746 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | Material | un | 49,0000000 | 28,30 | 1386.7 | 0.03166% | 4225017.2909 | 96.43%
00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 51,6580000 | 26,66 | 1377.2023 | 0.03144% | 4226394.4932 | 96.47%
E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | Equipamento | H | 9,3953752 | 146,58 | 1377.1741 | 0.03144% | 4227771.6673 | 96.5%
00034628 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A | Material | UN | 12,0000000 | 113,92 | 1367.04 | 0.03121% | 4229138.7073 | 96.53%
MATED- 13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 953,4906701 | 1,43 | 1363.4917 | 0.03113% | 4230502.1989 | 96.56%
MOED-20156 | SETOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 62,1561308 | 21,34 | 1326.4118 | 0.03028% | 4231828.6108 | 96.59%
MATED-20139 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 141,8535226 | 9,20 | 1305.0524 | 0.02979% | 4233133.6632 | 96.62%
MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 7.599,9999240 | 0,17 | 1292 | 0.0295% | 4234425.6632 | 96.65%
MATED-19528 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | Material | un | 1.023,9999744 | 1,25 | 1280 | 0.02922% | 4235705.6631 | 96.68%
MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | Material | l | 39,0302562 | 32,72 | 1277.07 | 0.02916% | 4236982.7331 | 96.71%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 55,7541376 | 22,89 | 1276.2122 | 0.02914% | 4238258.9453 | 96.74%
62.01.05 | SUDECAP | CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG | Material | KG | 1.707,3610000 | 0,74 | 1263.4471 | 0.02884% | 4239522.3925 | 96.77%
00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 7,0000000 | 180,00 | 1260 | 0.02877% | 4240782.3925 | 96.79%
MATED-11276 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 36,9961564 | 33,58 | 1242.3309 | 0.02836% | 4242024.7234 | 96.82%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 33,3499000 | 36,37 | 1212.9359 | 0.02769% | 4243237.6592 | 96.85%
MATED-13001 | SETOP | REGULADOR PRESSÃO ( CONEXÃO DE ENTRADA: 1/8"[NPT]¦CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8"[NPT]¦VAZÃO MÁXIMA: 7KG/H¦ESTÁGIO: ÚNICO¦TIPO DE FUNCIONAMENTO: BAIXA PRESSÃO¦TIPO DE GÁS: GLP¦APLICAÇÃO: COMERCIAL, SEMI-INDUSTRIAL E INDUSTRIAL) | Material | un | 24,0000000 | 50,32 | 1207.68 | 0.02757% | 4244445.3392 | 96.88%
MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 144,7145487 | 8,32 | 1204.025 | 0.02749% | 4245649.3643 | 96.91%
MATED-12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 53,6340801 | 21,70 | 1163.8595 | 0.02657% | 4246813.2238 | 96.93%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 17,8993920 | 63,85 | 1142.8762 | 0.02609% | 4247956.1 | 96.96%
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 12,0000000 | 95,03 | 1140.36 | 0.02603% | 4249096.46 | 96.98%
MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | Material | un | 7.599,9999240 | 0,15 | 1140 | 0.02603% | 4250236.46 | 97.01%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 28.326,9654920 | 0,04 | 1133.0786 | 0.02587% | 4251369.5386 | 97.04%
63.05.05 | SUDECAP | AREIA LAVADA COM FRETE | Material | m³ | 5,3834090 | 207,76 | 1118.4571 | 0.02553% | 4252487.9957 | 97.06%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 27.632,3986067 | 0,04 | 1105.2959 | 0.02523% | 4253593.2916 | 97.09%
00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 48,0000000 | 22,91 | 1099.68 | 0.02511% | 4254692.9716 | 97.11%
MATED-34311 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) | Material | un | 3.039,9999240 | 0,36 | 1094.4 | 0.02498% | 4255787.3716 | 97.14%
MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | Material | un | 4.047,9999744 | 0,27 | 1092.96 | 0.02495% | 4256880.3316 | 97.16%
MATED- 19401 | SETOP | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR ¦ CORRENTE: 300A¦ Icc: 35KA EM 380/400V¦ DISPARADOR: FIXO) | Material | un | 1,0000000 | 1.083,46 | 1083.46 | 0.02474% | 4257963.7916 | 97.19%
MATED-12029 | SETOP | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: 115 GRAMAS) | Material | un | 54,0000000 | 19,79 | 1068.66 | 0.0244% | 4259032.4516 | 97.21%
00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material | UN | 75,0000000 | 14,16 | 1062 | 0.02425% | 4260094.4516 | 97.24%
MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1.369,9999994 | 0,77 | 1054.9 | 0.02408% | 4261149.3516 | 97.26%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 303,0897342 | 3,46 | 1048.6905 | 0.02394% | 4262198.0421 | 97.28%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29,6010000 | 35,16 | 1040.7712 | 0.02376% | 4263238.8132 | 97.31%
MATED- 11444 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | Material | l | 31,8240000 | 32,08 | 1020.9139 | 0.02331% | 4264259.7271 | 97.33%
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 225,5000000 | 4,52 | 1019.26 | 0.02327% | 4265278.9871 | 97.35%
MOED-20137 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA | Mão de Obra | H | 62,3837079 | 16,33 | 1018.726 | 0.02326% | 4266297.7131 | 97.38%
MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 984,8960000 | 1,01 | 994.745 | 0.02271% | 4267292.4581 | 97.4%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.152,9952094 | 0,86 | 991.5759 | 0.02264% | 4268284.0339 | 97.42%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 23,0000000 | 41,46 | 953.58 | 0.02177% | 4269237.6139 | 97.44%
MATED-4848 | SETOP | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | Material | un | 1 | 929,75 | 929.75 | 0.02123% | 3826937.5106 | 97.47%
00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 14,0000000 | 65,51 | 917.14 | 0.02094% | 4270154.7539 | 97.49%
00000339 | SINAPI | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | Material | M | 703,5000000 | 1,30 | 914.55 | 0.02088% | 4271069.3039 | 97.51%
MATED-4374 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA SEXTAVADA¦MATERAL: AÇO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM [3/16"]) | Material | un | 3.039,9999240 | 0,30 | 912 | 0.02082% | 4271981.3039 | 97.53%
00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 7,0000000 | 128,78 | 901.46 | 0.02058% | 4272882.7639 | 97.55%
MATED-8359 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 20MM[3/4"]¦MASSA LINEAR: 2,466KG/M) | Material | Kg | 117,0900192 | 7,66 | 896.9095 | 0.02048% | 4273779.6735 | 97.57%
MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material | un | 503,9999496 | 1,77 | 892.0799 | 0.02037% | 4274671.7534 | 97.59%
MOED- 20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 58,3439934 | 15,02 | 876.3268 | 0.02001% | 4275548.0802 | 97.61%
MATED-11480 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | Material | un | 8,0000000 | 108,66 | 869.28 | 0.01985% | 4276417.3602 | 97.63%
MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.771,1229570 | 0,49 | 867.8502 | 0.01981% | 4277285.2104 | 97.65%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 52,0108213 | 16,31 | 848.2965 | 0.01937% | 4278133.5069 | 97.67%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 210,3846500 | 4,00 | 841.5386 | 0.01921% | 4278975.0455 | 97.69%
00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 9,0000000 | 92,84 | 835.56 | 0.01908% | 4279810.6055 | 97.71%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 206,8375000 | 4,02 | 831.4868 | 0.01898% | 4280642.0922 | 97.73%
00001844 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 7,0000000 | 118,30 | 828.1 | 0.01891% | 4281470.1922 | 97.74%
00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 86,0000000 | 9,58 | 823.88 | 0.01881% | 4282294.0722 | 97.76%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 32,8155520 | 24,86 | 815.7946 | 0.01862% | 4283109.8669 | 97.78%
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 81,2580000 | 9,85 | 800.3913 | 0.01827% | 4283910.2582 | 97.8%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 37,3825134 | 21,34 | 797.7428 | 0.01821% | 4284708.001 | 97.82%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 48,8298511 | 16,33 | 797.3915 | 0.0182% | 4285505.3925 | 97.84%
00007164 | SINAPI | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 23,4900000 | 33,42 | 785.0358 | 0.01792% | 4286290.4283 | 97.85%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 4,9500000 | 157,96 | 781.902 | 0.01785% | 4287072.3303 | 97.87%
MATED- 13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 953,4906701 | 0,82 | 781.8623 | 0.01785% | 4287854.1926 | 97.89%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2.756,8444000 | 0,28 | 771.9164 | 0.01762% | 4288626.1091 | 97.91%
MATED-13057 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZB¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 640MM¦LARGURA*: 564MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 2,0000000 | 384,75 | 769.5 | 0.01757% | 4289395.6091 | 97.93%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 54,0000000 | 14,09 | 760.86 | 0.01737% | 4290156.4691 | 97.94%
MATED- 13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 953,4906701 | 0,78 | 743.7227 | 0.01698% | 4290900.1918 | 97.96%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 24,0000000 | 30,65 | 735.6 | 0.01679% | 4291635.7918 | 97.98%
MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 683,1885841 | 1,06 | 724.1799 | 0.01653% | 4292359.9717 | 97.99%
MATED-12821 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1,0000000 | 724,12 | 724.12 | 0.01653% | 4293084.0917 | 98.01%
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 33,7680000 | 21,40 | 722.6352 | 0.0165% | 4293806.7269 | 98.03%
MATED-11460 | SETOP | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO¦COR: NATURAL¦ESPESSURA: 1MM¦LARGURA DAS ABAS: 19MM) | Material | m | 182,2800000 | 3,94 | 718.1832 | 0.0164% | 4294524.9101 | 98.04%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.460,5665354 | 0,49 | 715.6776 | 0.01634% | 4295240.5877 | 98.06%
MATED-13072 | SETOP | MEIO BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL¦LARGURA: 19CM¦ALTURA: 19CM¦COMPRIMENTO: 19CM¦ACABAMENTO: A REVESTIR¦FBK: 4,5MPA) | Material | un | 256,5472500 | 2,73 | 700.374 | 0.01599% | 4295940.9617 | 98.08%
MATED-11879 | SETOP | PERFILADO (TIPO: LISO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 19MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 60,9279744 | 11,49 | 700.0624 | 0.01598% | 4296641.0241 | 98.09%
00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19,0000000 | 36,79 | 699.01 | 0.01596% | 4297340.0341 | 98.11%
MATED-13025 | SETOP | CONECTOR COM RABICHO (MATERIAL: LATÃO ESTANHADO¦PORCA: INCLUSO¦DIÂMETRO DO PINO: 3/8"¦DIÂMETRO PARA CABOS: 16-35MM2¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 32,0000000 | 21,79 | 697.28 | 0.01592% | 4298037.3141 | 98.12%
MATED-11836 | SETOP | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: SIM¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | Material | un | 172,0000000 | 4,01 | 689.72 | 0.01575% | 4298727.0341 | 98.14%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0009643 | 713.627,00 | 688.1505 | 0.01571% | 4299415.1846 | 98.15%
MATED-11279 | SETOP | DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | Material | l | 111,9436800 | 6,13 | 686.2148 | 0.01567% | 4300101.3994 | 98.17%
MATED- 12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 23,8680000 | 28,69 | 684.7729 | 0.01563% | 4300786.1723 | 98.19%
MATED-11838 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 1") | Material | m | 105,6000000 | 6,40 | 675.84 | 0.01543% | 4301462.0123 | 98.2%
EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | Equipamento | H | 263,9059690 | 2,53 | 667.6821 | 0.01524% | 4302129.6944 | 98.22%
MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | Material | l | 64,9200000 | 10,12 | 656.9904 | 0.015% | 4302786.6848 | 98.23%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 82,6206079 | 7,93 | 655.1814 | 0.01496% | 4303441.8662 | 98.25%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 21,3934047 | 30,20 | 646.0808 | 0.01475% | 4304087.947 | 98.26%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 20,5092500 | 30,34 | 622.2506 | 0.01421% | 4304710.1977 | 98.28%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 49,0000000 | 12,56 | 615.44 | 0.01405% | 4305325.6377 | 98.29%
MATED-12518 | SETOP | RALO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦TIPO: SEMI-HEMISFÉRICO OU ABACAXI¦DIÂMETRO: 100MM) | Material | un | 26,0000000 | 23,58 | 613.08 | 0.014% | 4305938.7177 | 98.3%
00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 32,6250214 | 18,59 | 606.4991 | 0.01385% | 4306545.2168 | 98.32%
MATED-17932 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | Material | m | 40,8000000 | 14,75 | 601.8 | 0.01374% | 4307147.0168 | 98.33%
MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 26,1860940 | 22,90 | 599.6616 | 0.01369% | 4307746.6784 | 98.34%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 211,7215550 | 2,77 | 586.4687 | 0.01339% | 4308333.1471 | 98.36%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 792,0000000 | 0,74 | 586.08 | 0.01338% | 4308919.2271 | 98.37%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 22,2071850 | 26,38 | 585.8255 | 0.01337% | 4309505.0526 | 98.38%
00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 103,9500000 | 5,58 | 580.041 | 0.01324% | 4310085.0936 | 98.4%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 31,0100352 | 18,60 | 576.7867 | 0.01317% | 4310661.8803 | 98.41%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 55,3189560 | 10,11 | 559.2746 | 0.01277% | 4311221.1549 | 98.42%
00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material | L | 1,1448000 | 488,52 | 559.2577 | 0.01277% | 4311780.4126 | 98.44%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0081027 | 68.839,16 | 557.7831 | 0.01273% | 4312338.1957 | 98.45%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 57,0000000 | 9,71 | 553.47 | 0.01264% | 4312891.6657 | 98.46%
MATED-22678 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 125A¦I MÁX: 10KA) | Material | un | 2,0000000 | 275,45 | 550.9 | 0.01258% | 4313442.5657 | 98.47%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 382,6850000 | 1,43 | 547.2396 | 0.01249% | 4313989.8052 | 98.49%
MATED-11496 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 25MM¦ACABAMENTO: NÃO INCLUSO) | Material | un | 12,0000000 | 45,45 | 545.4 | 0.01245% | 4314535.2052 | 98.5%
EQED-23985 | SETOP | ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 110V¦DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]¦PESO: 5,5KG*¦CONSUMO: 2,2KWH¦REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | Equipamento | H | 264,6632866 | 2,06 | 545.2064 | 0.01245% | 4315080.4116 | 98.51%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 53,4253200 | 9,78 | 522.4996 | 0.01193% | 4315602.9112 | 98.52%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18,5438852 | 27,99 | 519.0433 | 0.01185% | 4316121.9546 | 98.54%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,1786726 | 23,39 | 518.7592 | 0.01184% | 4316640.7137 | 98.55%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 7,5940000 | 67,56 | 513.0506 | 0.01171% | 4317153.7644 | 98.56%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,7006266 | 28,91 | 511.7251 | 0.01168% | 4317665.4895 | 98.57%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24,4723776 | 20,34 | 497.7682 | 0.01136% | 4318163.2576 | 98.58%
00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 9,0000000 | 55,01 | 495.09 | 0.0113% | 4318658.3476 | 98.59%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 63,1146000 | 7,81 | 492.925 | 0.01125% | 4319151.2727 | 98.61%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,5684610 | 17,73 | 488.7888 | 0.01116% | 4319640.0615 | 98.62%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.553,5665988 | 0,31 | 481.6056 | 0.01099% | 4320121.6671 | 98.63%
MATED-14636 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 552,3628474 | 0,86 | 475.032 | 0.01084% | 4320596.6992 | 98.64%
E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | Equipamento | H | 52,3223576 | 8,95 | 468.2851 | 0.01069% | 4321064.9843 | 98.65%
MOED-20134 | SETOP | REJUNTADOR | Mão de Obra | H | 32,8643032 | 14,18 | 466.0158 | 0.01064% | 4321531.0001 | 98.66%
00036799 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | Material | UN | 4,6900000 | 99,00 | 464.31 | 0.0106% | 4321995.3101 | 98.67%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0049120 | 91.810,48 | 450.9731 | 0.0103% | 4322446.2832 | 98.68%
MATED-12565 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 40CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | Material | un | 12,0000000 | 37,40 | 448.8 | 0.01025% | 4322895.0832 | 98.69%
MATED-27790 | SETOP | MANGUEIRA FLEXÍVEL (MATERIAL: COMPOSTO FLEXÍVEL DE PVC¦DIÂMETRO: 3/8"¦ESPESSURA: 3MM¦APLICAÇÃO: MULTIÚSO¦COR: TRANSPARENTE COM FAIXA AMARELA) | Material | m | 36,0000000 | 12,40 | 446.4 | 0.01019% | 4323341.4832 | 98.7%
00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004090 | 1.079.918,00 | 441.6865 | 0.01008% | 4323783.1696 | 98.71%
MATED-11284 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 4,2MM¦MASSA LINEAR: 0,109KG/M) | Material | Kg | 60,7032096 | 7,23 | 438.8842 | 0.01002% | 4324222.0538 | 98.72%
00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 4,0320000 | 107,50 | 433.44 | 0.009895% | 4324655.4938 | 98.73%
00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 7,0000000 | 61,71 | 431.97 | 0.009862% | 4325087.4638 | 98.74%
00001865 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material | UN | 3,0000000 | 143,22 | 429.66 | 0.009809% | 4325517.1238 | 98.75%
MATED-12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR¦SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,90KG/M) | Material | m | 49,5900000 | 8,61 | 426.9699 | 0.009748% | 4325944.0937 | 98.76%
MATED-12686 | SETOP | PM - (70 X 210 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, COM BARRA - IPRM | Material | un | 1,0000000 | 425,77 | 425.77 | 0.00972% | 4326369.8637 | 98.77%
00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0009216 | 451.554,39 | 416.1525 | 0.009501% | 4326786.0163 | 98.78%
MATED-11339 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 350MM¦CLASSIFICAÇÃO: E6013¦APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) | Material | Kg | 18,6751588 | 22,07 | 412.1608 | 0.00941% | 4327198.177 | 98.79%
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 11,0000000 | 36,98 | 406.78 | 0.009287% | 4327604.957 | 98.8%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 10,8674880 | 37,24 | 404.7053 | 0.009239% | 4328009.6623 | 98.81%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.861,4841641 | 0,21 | 390.9117 | 0.008924% | 4328400.574 | 98.82%
00020098 | SINAPI | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 | 95,41 | 381.64 | 0.008713% | 4328782.214 | 98.83%
00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material | L | 18,1428960 | 20,50 | 371.9294 | 0.008491% | 4329154.1433 | 98.83%
MATED-20140 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Material | Kg | 40,3376162 | 8,85 | 356.9879 | 0.00815% | 4329511.1312 | 98.84%
MATED-9299 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | Material | un | 1.218,0876864 | 0,29 | 353.2454 | 0.008065% | 4329864.3767 | 98.85%
ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 301,3614701 | 1,17 | 352.5929 | 0.00805% | 4330216.9696 | 98.86%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15,4652400 | 22,58 | 349.2051 | 0.007972% | 4330566.1747 | 98.87%
MATED-11278 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 14MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 8,9623325 | 38,62 | 346.1253 | 0.007902% | 4330912.3 | 98.87%
MATED-11705 | SETOP | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | Material | un | 49,0000000 | 7,03 | 344.47 | 0.007864% | 4331256.77 | 98.88%
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 27,2582054 | 12,46 | 339.6372 | 0.007754% | 4331596.4072 | 98.89%
MATED-9300 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 50MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) | Material | un | 212,8909440 | 1,59 | 338.4966 | 0.007728% | 4331934.9038 | 98.9%
MATED-11208 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 200-310CM¦TIPO: A¦ACESSÓRIO: INCLUSOS¦LOCAÇÃO: MENSAL) | Material | unxmês | 22,1512214 | 15,25 | 337.8061 | 0.007712% | 4332272.7099 | 98.9%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 | 18,73 | 337.14 | 0.007697% | 4332609.8499 | 98.91%
00000583 | SINAPI | ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 5,1840000 | 65,00 | 336.96 | 0.007693% | 4332946.8099 | 98.92%
MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Material | Kg | 159,4500000 | 2,03 | 323.6835 | 0.00739% | 4333270.4934 | 98.93%
MATED-13045 | SETOP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO - IPRM | Material | un | 1,0000000 | 323,18 | 323.18 | 0.007378% | 4333593.6734 | 98.93%
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 3.229,8771226 | 0,10 | 322.9877 | 0.007374% | 4333916.6612 | 98.94%
00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material | KG | 2,5000000 | 127,11 | 317.775 | 0.007255% | 4334234.4362 | 98.95%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 5,2633000 | 59,63 | 313.8506 | 0.007165% | 4334548.2867 | 98.96%
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 27,0000000 | 11,57 | 312.39 | 0.007132% | 4334860.6767 | 98.96%
MATED- 12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) | Material | un | 2,3760000 | 129,74 | 308.2622 | 0.007038% | 4335168.939 | 98.97%
MATED-12201 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2"[50MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 1,32KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 16,5000000 | 18,34 | 302.61 | 0.006909% | 4335471.549 | 98.98%
MATED-12120 | SETOP | TERMINAL AÉREO OU MINICAPTOR (ALTURA: 25CM¦DIÂMETRO: 3/8"¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 40,0000000 | 7,37 | 294.8 | 0.00673% | 4335766.349 | 98.98%
MATED- 12631 | SETOP | BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | Material | un | 85,4800000 | 3,42 | 292.3416 | 0.006674% | 4336058.6906 | 98.99%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 13,4343000 | 21,62 | 290.4496 | 0.006631% | 4336349.1401 | 99%
00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 8,0000000 | 36,16 | 289.28 | 0.006604% | 4336638.4201 | 99%
MATED-11877 | SETOP | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO (MONTAGEM: APARAFUSADA¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦TOMADA: NÃO INCLUSO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 43,0000000 | 6,69 | 287.67 | 0.006567% | 4336926.0901 | 99.01%
MATED-11683 | SETOP | TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | Material | m | 48,0000000 | 5,85 | 280.8 | 0.006411% | 4337206.8901 | 99.02%
MATED-17898 | SETOP | MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 054328 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | Material | un | 43,0000000 | 6,50 | 279.5 | 0.006381% | 4337486.3901 | 99.02%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0455390 | 5.950,00 | 270.957 | 0.006186% | 4337757.3472 | 99.03%
ED-14660 | SETOP | EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 175,0320000 | 1,53 | 267.799 | 0.006114% | 4338025.1462 | 99.04%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 36,0000000 | 7,31 | 263.16 | 0.006008% | 4338288.3062 | 99.04%
ED-14696 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 175,0320000 | 1,50 | 262.548 | 0.005994% | 4338550.8542 | 99.05%
MATED-12007 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (TIPO: SOBREPOR¦QUANTIDADE DE TERMINAIS: 9¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI¦LARGURA*: 350MCM¦COMPRIMENTO*: 350MM¦PROFUNDIDA*: 170MM¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1,0000000 | 256,95 | 256.95 | 0.005866% | 4338807.8042 | 99.05%
MATED-12191 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: JARDIM¦BICO: ROSCA¦ABERTURA: 1/2 VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦REFERÊNCIA: 1130) | Material | un | 6,0000000 | 41,90 | 251.4 | 0.005739% | 4339059.2042 | 99.06%
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 44,0000000 | 5,71 | 251.24 | 0.005736% | 4339310.4442 | 99.07%
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 13,7287360 | 18,25 | 250.5494 | 0.00572% | 4339560.9936 | 99.07%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 13,2950026 | 18,60 | 247.287 | 0.005646% | 4339808.2806 | 99.08%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 243,4259044 | 0,99 | 240.9916 | 0.005502% | 4340049.2723 | 99.08%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,2766000 | 38,03 | 238.6991 | 0.005449% | 4340287.9714 | 99.09%
00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10,8706500 | 21,85 | 237.5237 | 0.005423% | 4340525.4951 | 99.09%
00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material | UN | 11,0000000 | 21,16 | 232.76 | 0.005314% | 4340758.2551 | 99.1%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 166,0000000 | 1,39 | 230.74 | 0.005268% | 4340988.9951 | 99.1%
MATED-26303 | SETOP | CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: POPULAR¦MATERIAL: METAL CROMADO¦TIPO: CRUZETA¦TAMANHO: 1/2" ATÉ 1"¦REFERÊNCIA: C23/C33 OU EQUIVALENTE) | Material | un | 12,0000000 | 18,79 | 225.48 | 0.005148% | 4341214.4751 | 99.11%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 2,6358000 | 85,33 | 224.9128 | 0.005135% | 4341439.3879 | 99.11%
00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 12,0000000 | 18,66 | 223.92 | 0.005112% | 4341663.3079 | 99.12%
MATED-28646 | SETOP | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | Material | un | 49,0000000 | 4,55 | 222.95 | 0.00509% | 4341886.2579 | 99.12%
00043442 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 1,0000000 | 221,84 | 221.84 | 0.005065% | 4342108.0979 | 99.13%
00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 33,2640000 | 6,65 | 221.2056 | 0.00505% | 4342329.3035 | 99.13%
MATED-16673 | SETOP | ADESIVO VINÍLICO PLOTADO PARA PLACA - CONFORME MANUAL PADRÃO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS | Material | m² | 2,2000000 | 100,00 | 220 | 0.005023% | 4342549.3035 | 99.14%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,7696201 | 24,96 | 218.8897 | 0.004997% | 4342768.1932 | 99.14%
ED-14665 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 194,6880000 | 1,11 | 216.1037 | 0.004934% | 4342984.2969 | 99.15%
ED-14673 | SETOP | EPI PARA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 277,8948000 | 0,77 | 213.979 | 0.004885% | 4343198.2759 | 99.15%
MATED-21604 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2¦DIÂMETRO DO PINO: 3/4"¦LARGURA DA ABA: 1"¦ACABAMENTO: BICROMATIZADO) | Material | un | 14,5600000 | 14,69 | 213.8864 | 0.004883% | 4343412.1623 | 99.16%
MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 683,1885841 | 0,31 | 211.7885 | 0.004835% | 4343623.9507 | 99.16%
MATED-11330 | SETOP | PREGO 15X15 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 34,5MM¦DIÂMETRO: 2,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 777) | Material | Kg | 11,2441831 | 18,77 | 211.0533 | 0.004818% | 4343835.0041 | 99.17%
00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 15,4994400 | 13,55 | 210.0174 | 0.004795% | 4344045.0215 | 99.17%
MATED- 11170 | SETOP | LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR (DISCO DE LIXA: 180MM[7]¦ POTÊNCIA: 2200W¦ ROTAÇÕES: 6600RPM¦ LOCAÇÃO: MENSAL) | Material | un | 1,5360000 | 133,48 | 205.0253 | 0.004681% | 4344250.0468 | 99.18%
00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 9,6715538 | 20,92 | 202.3289 | 0.004619% | 4344452.3757 | 99.18%
00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material | M | 190,8000000 | 1,06 | 202.248 | 0.004617% | 4344654.6237 | 99.19%
MATED-12028 | SETOP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (TIPO: EMENDA HASTE COM CABO PASSANTE LATERAL¦BITOLA HASTE: 3/4"¦BITOLA CABO: 50MM2¦REFERÊNCIA: HCL OU EQUIVALENTE) | Material | un | 1,0000000 | 199,83 | 199.83 | 0.004562% | 4344854.4537 | 99.19%
MATED-8151 | SETOP | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 5,3814179 | 36,83 | 198.1976 | 0.004525% | 4345052.6513 | 99.2%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 2,0000000 | 98,96 | 197.92 | 0.004518% | 4345250.5713 | 99.2%
MATED-9206 | SETOP | PERFIL DE BORRACHA (MEDIDAS: 3MMX15MM*¦APLICAÇÃO: ESQUADRIAS) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 50,0280000 | 3,94 | 197.1103 | 0.0045% | 4345447.6816 | 99.21%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 | 10,89 | 196.02 | 0.004475% | 4345643.7016 | 99.21%
00004981 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 1,0000000 | 195,00 | 195 | 0.004452% | 4345838.7016 | 99.21%
MATED-12540 | SETOP | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | Material | un | 1,0000000 | 194,39 | 194.39 | 0.004438% | 4346033.0916 | 99.22%
MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | Material | un | 59,6700000 | 3,23 | 192.7341 | 0.0044% | 4346225.8257 | 99.22%
MATED-11485 | SETOP | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | Material | un | 1,0000000 | 189,86 | 189.86 | 0.004334% | 4346415.6857 | 99.23%
MOED-9202 | SETOP | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 11,4136241 | 16,31 | 186.1562 | 0.00425% | 4346601.8419 | 99.23%
00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0,3770000 | 470,33 | 177.3144 | 0.004048% | 4346779.1563 | 99.24%
00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 11,0000000 | 15,73 | 173.03 | 0.00395% | 4346952.1863 | 99.24%
ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 301,3614701 | 0,57 | 171.776 | 0.003922% | 4347123.9624 | 99.24%
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 20,0000000 | 8,45 | 169 | 0.003858% | 4347292.9624 | 99.25%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 32,0000000 | 5,16 | 165.12 | 0.00377% | 4347458.0824 | 99.25%
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 52,9890000 | 3,06 | 162.1463 | 0.003702% | 4347620.2287 | 99.26%
EQED-31357 | SETOP | SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]¦PESO*: 22KG¦POTÊNCIA 1600W*¦ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 112,0738544 | 1,43 | 160.2656 | 0.003659% | 4347780.4943 | 99.26%
00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 1,0000000 | 159,97 | 159.97 | 0.003652% | 4347940.4643 | 99.26%
00012544 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 1,0000000 | 157,14 | 157.14 | 0.003587% | 4348097.6043 | 99.27%
00001968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 | 12,86 | 154.32 | 0.003523% | 4348251.9243 | 99.27%
MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | Material | un | 98,0000000 | 1,56 | 152.88 | 0.00349% | 4348404.8043 | 99.27%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 48,0000000 | 3,11 | 149.28 | 0.003408% | 4348554.0843 | 99.28%
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 | 9,27 | 148.32 | 0.003386% | 4348702.4043 | 99.28%
00020167 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 32,0000000 | 4,63 | 148.16 | 0.003382% | 4348850.5643 | 99.28%
ED-14701 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 194,6880000 | 0,76 | 147.9629 | 0.003378% | 4348998.5272 | 99.29%
MATED-11368 | SETOP | TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA¦ESPESSURA: 6MM¦LARGURA NOMINAL: 1100MM¦LARGURA ÚTIL: 1050M¦VÃO LIVRE: 1,69M) | Material | m² | 4,6368255 | 31,57 | 146.3846 | 0.003342% | 4349144.9118 | 99.29%
00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 4,7421000 | 30,61 | 145.1557 | 0.003314% | 4349290.0675 | 99.29%
MATED-12204 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 4"[100MM]¦ESPESSURA*: 1,2-1,25MM¦MASSA LINEAR*: 4,26KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 2,2000000 | 64,52 | 141.944 | 0.003241% | 4349432.0115 | 99.3%
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 11,0000000 | 12,69 | 139.59 | 0.003187% | 4349571.6015 | 99.3%
00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 9,4842000 | 14,69 | 139.3229 | 0.003181% | 4349710.9244 | 99.3%
MATED- 11963 | SETOP | DISCO DE DESBASTE ( ESPESSURA: 1/4"¦ DIÂMETRO DO FURO: 7/8"¦ DIÂMETRO NOMINAL: 7") | Material | un | 7,9872000 | 17,41 | 139.0572 | 0.003175% | 4349849.9815 | 99.31%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 5,5675000 | 24,61 | 137.0162 | 0.003128% | 4349986.9977 | 99.31%
00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 2,3760000 | 57,51 | 136.6438 | 0.00312% | 4350123.6414 | 99.31%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 12,0000000 | 10,97 | 131.64 | 0.003005% | 4350255.2814 | 99.32%
00000184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 1,0000000 | 129,75 | 129.75 | 0.002962% | 4350385.0314 | 99.32%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 84,7150366 | 1,53 | 129.614 | 0.002959% | 4350514.6454 | 99.32%
00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0012216 | 102.997,07 | 125.8212 | 0.002872% | 4350640.4667 | 99.32%
00002745 | SINAPI | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 44,0000000 | 2,83 | 124.52 | 0.002843% | 4350764.9867 | 99.33%
MATED-11963 | SETOP | DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]¦DIÂMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]¦DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]¦APLICAÇÃO: METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 9,0225349 | 13,79 | 124.4208 | 0.00284% | 4350889.4074 | 99.33%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 47,7996948 | 2,55 | 121.8892 | 0.002783% | 4351011.2966 | 99.33%
MATED-20645 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA4¦COMPRIMENTO: 7M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1666667 | 722,93 | 120.4884 | 0.002751% | 4351131.785 | 99.34%
00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 7,0000000 | 17,14 | 119.98 | 0.002739% | 4351251.765 | 99.34%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 44,8810210 | 2,61 | 117.1395 | 0.002674% | 4351368.9045 | 99.34%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 72,0000000 | 1,61 | 115.92 | 0.002646% | 4351484.8245 | 99.34%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002459 | 445.731,67 | 109.6054 | 0.002502% | 4351594.4299 | 99.35%
MATED-11478 | SETOP | HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD (DIÂMETRO: 5/8"¦COMPRIMENTO: 240CM¦MATERIAL DO NÚCLEO: AÇO (SAE 1010/1020)¦REVESTIMENTO: COBRE ELETROLÍTICO¦TIPO: BAIXA CAMADA) | Material | un | 0,5000000 | 217,20 | 108.6 | 0.002479% | 4351703.0299 | 99.35%
MATED-4383 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | Material | un | 372,2564610 | 0,28 | 104.2318 | 0.00238% | 4351807.2617 | 99.35%
00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 24,0000000 | 4,34 | 104.16 | 0.002378% | 4351911.4217 | 99.35%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 47,9232000 | 2,12 | 101.5972 | 0.002319% | 4352013.0189 | 99.36%
MATED-12451 | SETOP | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM¦COR: DOURADO¦HASTE: AÇO CEMENTADO¦Nº CHAVES: 2) | Material | un | 2,0000000 | 50,09 | 100.18 | 0.002287% | 4352113.1989 | 99.36%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 36,0000000 | 2,77 | 99.72 | 0.002277% | 4352212.9189 | 99.36%
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 10,0000000 | 9,93 | 99.3 | 0.002267% | 4352312.2189 | 99.36%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006770 | 144.875,00 | 98.0804 | 0.002239% | 4352410.2993 | 99.36%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 54,0000000 | 1,81 | 97.74 | 0.002231% | 4352508.0393 | 99.37%
MATED-15224 | SETOP | HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA¦DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM¦PADRÃO: CONCESSIONÁRIA LOCAL) | Material | un | 1,0000000 | 97,13 | 97.13 | 0.002217% | 4352605.1693 | 99.37%
MATED-12174 | SETOP | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: Z-201) | Material | un | 1,0000000 | 92,31 | 92.31 | 0.002107% | 4352697.4793 | 99.37%
00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 32,0000000 | 2,87 | 91.84 | 0.002097% | 4352789.3193 | 99.37%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 14,2134476 | 6,19 | 87.9812 | 0.002009% | 4352877.3005 | 99.38%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,0531200 | 21,62 | 87.6285 | 0.002001% | 4352964.9289 | 99.38%
MATED-12510 | SETOP | KIT CAVALETE PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦MODELO: PISO¦TUBOS: GALVANIZADOS¦NÚMERO DE RAMAIS: 1¦REGISTRO: INCLUSO¦ALTURA APROXIMADA: 75CM) | Material | un | 1,0000000 | 85,96 | 85.96 | 0.001962% | 4353050.8889 | 99.38%
MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | Material | l | 2,0672000 | 41,36 | 85.4994 | 0.001952% | 4353136.3883 | 99.38%
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 12,7155600 | 6,61 | 84.0499 | 0.001919% | 4353220.4382 | 99.38%
MATED-12071 | SETOP | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | Material | un | 1,0000000 | 81,14 | 81.14 | 0.001852% | 4353301.5782 | 99.38%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,5640284 | 31,56 | 80.9207 | 0.001847% | 4353382.4989 | 99.39%
MATED-28594 | SETOP | CAIXA PARA MEDIÇÃO (APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL¦TIPO: CM-8¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA¦DIMENSÕES: 46X34X21CM¦NORMA: CEMIG¦DISJUNTOR: NÃO INCLUSO¦LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP): NÃO) | Material | un | 0,3333333 | 240,35 | 80.1167 | 0.001829% | 4353462.6156 | 99.39%
00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material | UN | 0,2688000 | 287,80 | 77.3606 | 0.001766% | 4353539.9762 | 99.39%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 13,0000000 | 5,87 | 76.31 | 0.001742% | 4353616.2862 | 99.39%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 | 4,72 | 75.52 | 0.001724% | 4353691.8062 | 99.39%
00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,2557760 | 17,69 | 75.2847 | 0.001719% | 4353767.0909 | 99.4%
MATED-17885 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: INTERRUPTOR¦QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 20,1282305 | 3,70 | 74.4745 | 0.0017% | 4353841.5654 | 99.4%
MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | Material | l | 5,9670000 | 12,30 | 73.3941 | 0.001676% | 4353914.9595 | 99.4%
00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 | 8,93 | 71.44 | 0.001631% | 4353986.3995 | 99.4%
MATED-12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 1,5504000 | 45,78 | 70.9773 | 0.00162% | 4354057.3768 | 99.4%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,7920000 | 88,59 | 70.1633 | 0.001602% | 4354127.54 | 99.4%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,4567200 | 147,43 | 67.3342 | 0.001537% | 4354194.8743 | 99.41%
ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 301,3614701 | 0,22 | 66.2995 | 0.001514% | 4354261.1738 | 99.41%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,0531200 | 16,33 | 66.1874 | 0.001511% | 4354327.3612 | 99.41%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 12,4740000 | 5,28 | 65.8627 | 0.001504% | 4354393.224 | 99.41%
MATED-11486 | SETOP | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | Material | un | 1,0000000 | 65,81 | 65.81 | 0.001502% | 4354459.034 | 99.41%
MATED-12938 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA2¦COMPRIMENTO: 4,5M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1666667 | 393,79 | 65.6317 | 0.001498% | 4354524.6656 | 99.41%
00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 | 15,82 | 63.28 | 0.001445% | 4354587.9456 | 99.41%
MATED-7577 | SETOP | FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA¦TIPO: YALE¦PARAFUSOS: INCLUSOS¦Nº DE CHAVE: 2¦ESPELHO: CROMADO¦DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM¦GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO¦MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC) | Material | un | 1,0000000 | 62,20 | 62.2 | 0.00142% | 4354650.1456 | 99.42%
MATED-11839 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 1.1/4") | Material | m | 6,6000000 | 9,40 | 62.04 | 0.001416% | 4354712.1856 | 99.42%
M1655 | SICRO3 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | Material | m | 8,0000000 | 7,60 | 60.8 | 0.001388% | 4354772.9856 | 99.42%
13159 | ORSE | Barramento neutro e terra para quadro de distribuição | Material | un | 2,0000000 | 29,89 | 59.78 | 0.001365% | 4354832.7656 | 99.42%
00007104 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 | 3,69 | 59.04 | 0.001348% | 4354891.8056 | 99.42%
MATED- 13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 953,4906701 | 0,06 | 57.2094 | 0.001306% | 4354949.0151 | 99.42%
00003090 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material | CJ | 1,0000000 | 56,68 | 56.68 | 0.001294% | 4355005.6951 | 99.42%
MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | Material | un | 372,2564610 | 0,15 | 55.8385 | 0.001275% | 4355061.5336 | 99.43%
MATED-11359 | SETOP | ESCORA DE MADEIRA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 8 A 10CM¦TIPO DE MADEIRA: EUCALIPTO IMUNIZADO) | Material | m | 5,5000000 | 10,05 | 55.275 | 0.001262% | 4355116.8086 | 99.43%
MATED-11275 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 10MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 1,8690480 | 28,01 | 52.352 | 0.001195% | 4355169.1606 | 99.43%
00020007 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 11,3974000 | 4,54 | 51.7442 | 0.001181% | 4355220.9048 | 99.43%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 13,9528000 | 3,68 | 51.3463 | 0.001172% | 4355272.2511 | 99.43%
00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 | 12,76 | 51.04 | 0.001165% | 4355323.2911 | 99.43%
MATED-12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | Kg | 14,6030809 | 3,43 | 50.0886 | 0.001144% | 4355373.3797 | 99.43%
MATED-17038 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 10KA) | Material | un | 0,3333333 | 148,86 | 49.62 | 0.001133% | 4355422.9997 | 99.43%
00006175 | SINAPI | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,1278880 | 23,31 | 49.6011 | 0.001132% | 4355472.6007 | 99.43%
MOED-20149 | SETOP | MONTADOR | Mão de Obra | H | 2,4818603 | 19,38 | 48.0985 | 0.001098% | 4355520.6992 | 99.44%
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 6,0788000 | 7,88 | 47.9009 | 0.001094% | 4355568.6001 | 99.44%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 24,0000000 | 1,98 | 47.52 | 0.001085% | 4355616.1201 | 99.44%
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 80,0000000 | 0,58 | 46.4 | 0.001059% | 4355662.5201 | 99.44%
MATED-31493 | SETOP | FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM¦COR: TRANSPARENTE¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M¦APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 16,3800000 | 2,81 | 46.0278 | 0.001051% | 4355708.5479 | 99.44%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,6757007 | 16,96 | 45.3799 | 0.001036% | 4355753.9278 | 99.44%
MOED- 20143 | SETOP | BOMBEIRO/ ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2,2572000 | 19,92 | 44.9634 | 0.001027% | 4355798.8912 | 99.44%
ED-5233 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 277,8948000 | 0,16 | 44.4632 | 0.001015% | 4355843.3544 | 99.44%
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 1,7943762 | 24,51 | 43.9802 | 0.001004% | 4355887.3346 | 99.44%
00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 2,3760000 | 17,50 | 41.58 | 0.0009493% | 4355928.9146 | 99.44%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 0,9468199 | 42,63 | 40.3629 | 0.0009215% | 4355969.2775 | 99.45%
MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | Material | un | 98,0000000 | 0,41 | 40.18 | 0.0009173% | 4356009.4575 | 99.45%
EQED-23061 | SETOP | MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA¦PESO*: 25KG¦FAIXA DE CORRENTE: 55-250A¦SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO¦CONSUMO: 9,2KW¦REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 5,1491992 | 7,78 | 40.0608 | 0.0009146% | 4356049.5183 | 99.45%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 21,8880000 | 1,79 | 39.1795 | 0.0008945% | 4356088.6978 | 99.45%
MOED- 20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2,2572000 | 15,02 | 33.9031 | 0.000774% | 4356122.6009 | 99.45%
MATED-12988 | SETOP | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESTRIBO (APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO ISOLADOR ROLDANA¦QUANTIDADE DE ESTRIBO: 1) | Material | un | 1,3333333 | 24,76 | 33.0133 | 0.0007537% | 4356155.6143 | 99.45%
MOED-20135 | SETOP | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1,5254850 | 21,64 | 33.0115 | 0.0007536% | 4356188.6258 | 99.45%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 2,2866000 | 13,57 | 31.0292 | 0.0007084% | 4356219.6549 | 99.45%
MATED-5539 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO (MATERIAL: POLIPROPILENO¦COR: PRETA¦DIÂMETRO*: 300MM¦COMPRIMENTO*: 300MM¦TAMPA: NÃO INCLUSO¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ESGOTO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1,0000000 | 30,02 | 30.02 | 0.0006853% | 4356249.6749 | 99.45%
00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0031255 | 9.200,00 | 28.7546 | 0.0006565% | 4356278.4295 | 99.45%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0011811 | 24.203,38 | 28.5866 | 0.0006526% | 4356307.0161 | 99.45%
MATED-11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 13,6105349 | 2,09 | 28.446 | 0.0006494% | 4356335.4621 | 99.45%
00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 14,15 | 28.3 | 0.0006461% | 4356363.7621 | 99.45%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1040000 | 25,41 | 28.0526 | 0.0006404% | 4356391.8148 | 99.46%
MATED-6409 | SETOP | TERMINAL À COMPRESSÃO (MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 1¦DIÂMETRO DO CABO: 50MM2¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 6,0000000 | 4,63 | 27.78 | 0.0006342% | 4356419.5948 | 99.46%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 35,0000000 | 0,79 | 27.65 | 0.0006312% | 4356447.2448 | 99.46%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 21,8880000 | 1,23 | 26.9222 | 0.0006146% | 4356474.167 | 99.46%
ED-5242 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 116,6880066 | 0,23 | 26.8382 | 0.0006127% | 4356501.0053 | 99.46%
MATED-11277 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 14MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 0,5832000 | 45,10 | 26.3023 | 0.0006005% | 4356527.3076 | 99.46%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 28,0000000 | 0,87 | 24.36 | 0.0005561% | 4356551.6676 | 99.46%
ED-5229 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 194,6880000 | 0,12 | 23.3626 | 0.0005334% | 4356575.0301 | 99.46%
00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 22,79 | 22.79 | 0.0005203% | 4356597.8201 | 99.46%
MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Material | Kg | 0,2600000 | 82,38 | 21.4188 | 0.000489% | 4356619.2389 | 99.46%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 31,3274000 | 0,67 | 20.9894 | 0.0004792% | 4356640.2283 | 99.46%
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 | 2,57 | 20.56 | 0.0004694% | 4356660.7883 | 99.46%
MATED-11442 | SETOP | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | Material | l | 0,4272000 | 47,11 | 20.1254 | 0.0004595% | 4356680.9137 | 99.46%
MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | Material | un | 98,0000000 | 0,20 | 19.6 | 0.0004475% | 4356700.5137 | 99.46%
MATED-11970 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 8¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | Material | un | 4,0000000 | 4,80 | 19.2 | 0.0004383% | 4356719.7137 | 99.46%
MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | Material | m | 124,1708708 | 0,15 | 18.6256 | 0.0004252% | 4356738.3393 | 99.46%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 16,0000000 | 1,16 | 18.56 | 0.0004237% | 4356756.8993 | 99.46%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 7,1181000 | 2,52 | 17.9376 | 0.0004095% | 4356774.8369 | 99.46%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,8832000 | 19,90 | 17.5757 | 0.0004012% | 4356792.4126 | 99.46%
MATED-12058 | SETOP | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA¦ESPESSURA: 150 MICRAS) | Material | m² | 15,9967500 | 1,04 | 16.6366 | 0.0003798% | 4356809.0492 | 99.46%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 5,6448000 | 2,91 | 16.4264 | 0.000375% | 4356825.4756 | 99.47%
MATED-29270 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE COM PONTA GUIA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"]) | Material | un | 51,2000002 | 0,32 | 16.384 | 0.000374% | 4356841.8596 | 99.47%
00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,2884359 | 52,89 | 15.2554 | 0.0003483% | 4356857.115 | 99.47%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,3046000 | 47,91 | 14.5934 | 0.0003332% | 4356871.7084 | 99.47%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 16,0000000 | 0,86 | 13.76 | 0.0003141% | 4356885.4684 | 99.47%
MATED-11837 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 3/4") | Material | m | 3,1312610 | 4,35 | 13.621 | 0.000311% | 4356899.0894 | 99.47%
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 | 3,34 | 13.36 | 0.000305% | 4356912.4494 | 99.47%
MATED-20647 | SETOP | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | Material | Kg | 0,5000000 | 24,46 | 12.23 | 0.0002792% | 4356924.6794 | 99.47%
MATED-16674 | SETOP | REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 4,8MM¦COMPRIMENTO: 40MM¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦ACABAMENTO: NATURAL) | Material | un | 29,3333333 | 0,41 | 12.0267 | 0.0002746% | 4356936.706 | 99.47%
MATED-12612 | SETOP | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 1,3333333 | 8,66 | 11.5467 | 0.0002636% | 4356948.2527 | 99.47%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.152,9952094 | 0,01 | 11.53 | 0.0002632% | 4356959.7826 | 99.47%
MATED-12990 | SETOP | ISOLADOR ROLDANA (MATERIAL: PORCELANA¦TENSÃO NOMINAL: 1KV¦CARGA DE RUPTURA DE MECÂNICA: 10KN¦COR: MARROM) | Material | un | 1,3333333 | 8,46 | 11.28 | 0.0002575% | 4356971.0626 | 99.47%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 4,7421000 | 2,33 | 11.0491 | 0.0002522% | 4356982.1117 | 99.47%
EQED-7334 | SETOP | CAMINHÃO PLATAFORMA COM GUINDASTE ARTICULADO E CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PBT*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦POTÊNCIA: 256CV[188KW]¦TIPO GUINDASTE: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 6,2T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO: 20TxM¦CARROCERIA TIPO: ABERTA¦MATERIAL CARROCERIA: BASE E MALHAL EM PERFIL DE AÇO E ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0,0359028 | 294,84 | 10.5856 | 0.0002417% | 4356992.6973 | 99.47%
83.23.10 | SUDECAP | KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS | Material | KWH | 10,5794288 | 1,00 | 10.5794 | 0.0002415% | 4357003.2767 | 99.47%
MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM¦DIÂMETRO: 3,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Material | Kg | 0,6846237 | 15,40 | 10.5432 | 0.0002407% | 4357013.8199 | 99.47%
ED-5251 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | Serviços | hora | 58,3439934 | 0,18 | 10.5019 | 0.0002398% | 4357024.3219 | 99.47%
MATED-31669 | SETOP | DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM¦DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]¦APLICAÇÃO: MADEIRA) | Material | un | 0,0513626 | 201,10 | 10.329 | 0.0002358% | 4357034.6509 | 99.47%
MATED-17667 | SETOP | REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 3,2MM¦COMPRIMENTO: 10MM¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦ACABAMENTO: NATURAL) | Material | un | 166,8240000 | 0,06 | 10.0094 | 0.0002285% | 4357044.6603 | 99.47%
MATED-13036 | SETOP | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL (APLICAÇÃO: POSTES¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦COMPRIMENTO: 800MM¦DIÂMETRO DO POSTE: 160-240MM¦NÚMERO DE FUROS: 22¦PARAFUSOS:INCLUSOS) | Material | un | 1,0000000 | 9,87 | 9.87 | 0.0002253% | 4357054.5303 | 99.47%
MATED-29261 | SETOP | PRESILHA DO ARREMATE (REFERÊNCIA: NYL-190) | Material | un | 39,9999998 | 0,23 | 9.2 | 0.00021% | 4357063.7303 | 99.47%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1,4892524 | 6,03 | 8.9802 | 0.000205% | 4357072.7105 | 99.47%
MATED-11272 | SETOP | ADITIVO (TIPO: EXPANSOR¦APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) | Material | Kg | 0,7298408 | 12,16 | 8.8749 | 0.0002026% | 4357081.5854 | 99.47%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0024964 | 3.466,87 | 8.6547 | 0.0001976% | 4357090.2401 | 99.47%
MATED-28722 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 19MM¦DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"]) | Material | un | 47,9999998 | 0,18 | 8.64 | 0.0001972% | 4357098.8801 | 99.47%
MATED-11252 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3¦GRANULOMETRIA: 38-50MM) | Material | m³ | 0,0440220 | 181,40 | 7.9856 | 0.0001823% | 4357106.8657 | 99.47%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 792,0000000 | 0,01 | 7.92 | 0.0001808% | 4357114.7857 | 99.47%
MATED-29265 | SETOP | ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 5X8MM¦REFERÊNCIA: FIT-212) | Material | m | 9,4080000 | 0,77 | 7.2442 | 0.0001654% | 4357122.0298 | 99.47%
MATED-11805 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1,50MM2) | Material | m | 5,1711270 | 1,38 | 7.1362 | 0.0001629% | 4357129.166 | 99.47%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 | 0,70 | 7 | 0.0001598% | 4357136.166 | 99.47%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,1061360 | 6,28 | 6.9465 | 0.0001586% | 4357143.1125 | 99.47%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 16,0000000 | 0,41 | 6.56 | 0.0001498% | 4357149.6725 | 99.47%
MATED-29266 | SETOP | ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 7,5X6MM¦REFERÊNCIA: FIT-246) | Material | m | 5,5872000 | 1,14 | 6.3694 | 0.0001454% | 4357156.0419 | 99.47%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0005338 | 11.399,99 | 6.0853 | 0.0001389% | 4357162.1272 | 99.47%
54.05.10 | SUDECAP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0011345 | 5.199,00 | 5.8983 | 0.0001347% | 4357168.0255 | 99.47%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,2970000 | 18,74 | 5.5658 | 0.0001271% | 4357173.5913 | 99.47%
MATED-14624 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 552,3628474 | 0,01 | 5.5236 | 0.0001261% | 4357179.1149 | 99.47%
MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | Material | Kg | 0,1200000 | 44,11 | 5.2932 | 0.0001208% | 4357184.4081 | 99.47%
MATED-11334 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | Material | un | 4,7733825 | 1,07 | 5.1075 | 0.0001166% | 4357189.5156 | 99.47%
MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | Material | l | 0,0780000 | 64,17 | 5.0053 | 0.0001143% | 4357194.5209 | 99.47%
MATED-12520 | SETOP | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"¦DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2) | Material | un | 0,5000000 | 9,69 | 4.845 | 0.0001106% | 4357199.3659 | 99.47%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 12,4740000 | 0,35 | 4.3659 | 9.967e-05% | 4357203.7318 | 99.47%
MATED-12995 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | Material | un | 0,3333333 | 12,65 | 4.2167 | 9.627e-05% | 4357207.9485 | 99.47%
MATED-13034 | SETOP | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO (APLICAÇÃO: POSTE¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦BITOLA: 32MM [1.1/4"]) | Material | un | 0,6666667 | 5,89 | 3.9267 | 8.964e-05% | 4357211.8751 | 99.47%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0012463 | 3.144,29 | 3.9187 | 8.946e-05% | 4357215.7939 | 99.47%
MATED-29269 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7X10MM¦REFERÊNCIA: GUA-239) | Material | m | 2,1405333 | 1,66 | 3.5533 | 8.112e-05% | 4357219.3471 | 99.47%
00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material | UN | 0,0672000 | 52,76 | 3.5455 | 8.094e-05% | 4357222.8926 | 99.47%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1334374 | 24,96 | 3.3306 | 7.604e-05% | 4357226.2232 | 99.47%
EQED-25558 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO: MANUAL¦APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E CALANDRA¦ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM*¦LARGURA MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM*¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 4,4283308 | 0,75 | 3.3212 | 7.582e-05% | 4357229.5445 | 99.47%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,1589307 | 20,60 | 3.274 | 7.474e-05% | 4357232.8184 | 99.47%
ED-14709 | SETOP | FERRAMENTAS PARA MONTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 277,8948000 | 0,01 | 2.7789 | 6.344e-05% | 4357235.5974 | 99.47%
MATED-9870 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: BULBO-A65¦POTÊNCIA: 15W¦LÚMENS: 1350LM¦COR DA LUZ: BRANCA¦TEMPERATURA DA COR: 6500K¦SOQUETE-BASE: E27¦TENSÃO: 110/220V) | Material | un | 0,3089340 | 8,94 | 2.7619 | 6.305e-05% | 4357238.3592 | 99.47%
MATED-29268 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7,8X4,7MM¦REFERÊNCIA: GUA-053) | Material | m | 2,2152000 | 1,16 | 2.5696 | 5.866e-05% | 4357240.9289 | 99.47%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,8000000 | 3,19 | 2.552 | 5.826e-05% | 4357243.4809 | 99.47%
ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,95 | 2.1443 | 4.895e-05% | 4357245.6252 | 99.47%
ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,95 | 2.1443 | 4.895e-05% | 4357247.7696 | 99.47%
MATED-17870 | SETOP | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) | Material | un | 0,2564610 | 7,15 | 1.8337 | 4.186e-05% | 4357249.6033 | 99.47%
MATED-29267 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 14X11MM¦REFERÊNCIA: GUA-007) | Material | m | 0,6000000 | 2,86 | 1.716 | 3.918e-05% | 4357251.3193 | 99.48%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000182 | 85.950,00 | 1.5643 | 3.571e-05% | 4357252.8835 | 99.48%
MATED-17899 | SETOP | MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 20A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 054333 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | Material | un | 0,1282305 | 8,47 | 1.0861 | 2.48e-05% | 4357253.9697 | 99.48%
MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | Material | un | 4,7520000 | 0,22 | 1.0454 | 2.387e-05% | 4357255.0151 | 99.48%
00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,1326000 | 7,32 | 0.97063 | 2.216e-05% | 4357255.9857 | 99.48%
MATED-17880 | SETOP | UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 0,3846915 | 2,30 | 0.88479 | 2.02e-05% | 4357256.8705 | 99.48%
00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,0536334 | 16,21 | 0.8694 | 1.985e-05% | 4357257.7399 | 99.48%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0433742 | 18,96 | 0.82237 | 1.877e-05% | 4357258.5623 | 99.48%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006780 | 1.141,89 | 0.7742 | 1.767e-05% | 4357259.3365 | 99.48%
MATED-14405 | SETOP | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER¦BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO¦SOQUETE: INCLUSO¦TIPO DE SOQUETE: E27¦MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA¦POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W¦LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | Material | un | 0,1282305 | 5,79 | 0.74245 | 1.695e-05% | 4357260.0789 | 99.48%
MATED-17900 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR COM SUPORTE (TIPO: SIMPLES¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 1000 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | Material | un | 0,1282305 | 5,75 | 0.73733 | 1.683e-05% | 4357260.8163 | 99.48%
ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,32 | 0.7223 | 1.649e-05% | 4357261.5386 | 99.48%
ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,32 | 0.7223 | 1.649e-05% | 4357262.2609 | 99.48%
ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,29 | 0.65459 | 1.494e-05% | 4357262.9155 | 99.48%
MATED-17887 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: TOMADA¦QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 0,1282305 | 4,97 | 0.63731 | 1.455e-05% | 4357263.5528 | 99.48%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0312000 | 18,96 | 0.59155 | 1.35e-05% | 4357264.1443 | 99.48%
ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 2,2572000 | 0,21 | 0.47401 | 1.082e-05% | 4357264.6183 | 99.48%
EQED-23071 | SETOP | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG¦POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW¦COMBUSTÍVEL: GASOLINA¦REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0,0516564 | 8,43 | 0.43546 | 9.942e-06% | 4357265.0538 | 99.48%
MATED-17875 | SETOP | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]) | Material | un | 0,8976135 | 0,38 | 0.34109 | 7.787e-06% | 4357265.3949 | 99.48%
MATED-19556 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | Material | Kg | 0,0012903 | 209,16 | 0.26988 | 6.161e-06% | 4357265.6648 | 99.48%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000293 | 7.723,33 | 0.22629 | 5.166e-06% | 4357265.8911 | 99.48%
MATED-12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) | Material | Kg | 0,0567000 | 1,45 | 0.082215 | 1.877e-06% | 4357265.9733 | 99.48%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 0,0001284 | 262,90 | 0.033756 | 7.706e-07% | 4357266.007 | 99.48%
MOED- 20149 | SETOP | MONTADOR | Mão de Obra | H | 0,0000000 | 17,43 | 0 | 0 | 4357266.007 | 99.48%