## SINTÉTICA NÃO DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC |  |  |  |  | BDI |  | Bancos
[5 empty] | TEÓFILO OTONI |  | SINAPI - 02/2025 - MG
[5 empty] | SERVIÇOS | 21.97% | SICRO3 - 01/2025
[5 empty] | EQUIPAMENTOS | 13% | ORSE - 01/2025
SEINFRA - 01/2025 - MG
SUDECAP - 01/2025
NÃO DESONERADA
0.2197
Item | Código | Fonte | Descrição dos serviços | Und | Quant. | Custo unitário | Preço unitário (com BDI) | Preço Total
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  | 13641.89 | 13641.89
1.1 | ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 5592314.0034 | 6820945.39 | 13641.89
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 475785.21 | 475785.21
2.1 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 4725.8 | 5764.05 | 103752.9
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 10604.43 | 12934.22 | 232815.96
2.3 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias) | MES | 4.5 | 23126.05 | 28206.84 | 126930.78
2.4 | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias por 5 meses) | MES | 1.25 | 8058.1 | 9828.46 | 12285.57
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 74739.99 | 74739.99
3.1 | ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG | m² | 36.3 | 666.85 | 813.35 | 29524.6
3.2 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 574.17 | 700.31 | 700.31
3.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1058.26 | 1290.75 | 1290.75
3.4 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.2 | 267.87 | 326.72 | 718.78
3.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 285.75 | 85.49 | 104.27 | 29795.15
3.6 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 192 | 54.28 | 66.2 | 12710.4
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 6401.85 | 6401.85
4.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2712.65 | 1.94 | 2.36 | 6401.85
5 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 1707294.56 | 1707294.56
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 471898.25 | 471898.25
5.1.1 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO, PILAR ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 370338.18 | 370338.18
5.1.1.1 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | UN | 121 | 18.74 | 22.85 | 2764.85
5.1.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 47.76 | 100.91 | 123.07 | 5877.82
5.1.1.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 44.28 | 110.9 | 135.26 | 5989.31
5.1.1.4 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE BLOCO E VIGA BALDRAME COM SOQUETE | m² | 139.37 | 26.06 | 31.78 | 4429.17
5.1.1.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 139.37 | 43.09 | 52.55 | 7323.89
5.1.1.6 | 96534 | SINAPI | FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 228.88 | 83.05 | 101.29 | 23183.25
5.1.1.7 | 96536 | SINAPI | FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 646.08 | 71.95 | 87.75 | 56693.52
5.1.1.8 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 671.03 | 20.86 | 25.44 | 17071
5.1.1.9 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 225.86 | 18.47 | 22.52 | 5086.36
5.1.1.10 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 154.88 | 16.4 | 20 | 3097.6
5.1.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 817.64 | 14.22 | 17.34 | 14177.87
5.1.1.12 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1163.07 | 10.8 | 13.17 | 15317.63
5.1.1.13 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 354.54 | 10.08 | 12.29 | 4357.29
5.1.1.14 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 607.06 | 17.31 | 21.11 | 12815.03
5.1.1.15 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 538.27 | 15.79 | 19.25 | 10361.69
5.1.1.16 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 709.25 | 14.43 | 17.6 | 12482.8
5.1.1.17 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 849.49 | 12.78 | 15.58 | 13235.05
5.1.1.18 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 569.93 | 10.8 | 13.17 | 7505.97
5.1.1.19 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 564.84 | 10.08 | 12.29 | 6941.88
5.1.1.20 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 237.87 | 9.94 | 12.12 | 2882.98
5.1.1.21 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 106.85 | 798.61 | 974.06 | 104078.31
5.1.1.22 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 586.49 | 42.85 | 52.26 | 30649.96
5.1.1.23 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 42.59 | 77.29 | 94.27 | 4014.95
5.1.2 |  |  | LAJE PISO TÉRREO |  | 1 |  | 101560.07 | 101560.07
5.1.2.1 | REG-COMP-MAN | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | m² | 693.36 | 10.35 | 12.62 | 8750.2
5.1.2.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 693.36 | 2.59 | 3.15 | 2184.08
5.1.2.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. | KG | 1606.79 | 16.38 | 19.97 | 32087.59
5.1.2.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (H = 10 CM) | m³ | 69.4 | 691.56 | 843.49 | 58538.2
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 1235396.31 | 1235396.31
5.2.1 |  |  | PILARES - (nível 0 - 320) |  | 1 |  | 67887.12 | 67887.12
5.2.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 473.93 | 14.38 | 17.53 | 8307.99
5.2.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 437.62 | 10.91 | 13.3 | 5820.34
5.2.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 722.27 | 9.1 | 11.09 | 8009.97
5.2.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 393.67 | 8.77 | 10.69 | 4208.33
5.2.1.5 | 92443 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 298.53 | 51.81 | 63.19 | 18864.11
5.2.1.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 23.89 | 778.23 | 949.2 | 22676.38
5.2.2 |  |  | VIGAS - nível 320 |  | 1 |  | 172966.66 | 172966.66
5.2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 620.17 | 14.38 | 17.53 | 10871.58
5.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253.71 | 13.32 | 16.24 | 4120.25
5.2.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 955.59 | 12.32 | 15.02 | 14352.96
5.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 895.62 | 10.91 | 13.3 | 11911.74
5.2.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 712.35 | 9.1 | 11.09 | 7899.96
5.2.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 637.19 | 8.77 | 10.69 | 6811.56
5.2.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254.25 | 9.94 | 12.12 | 3081.51
5.2.2.8 | 92479 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 641.38 | 74.12 | 90.4 | 57980.75
5.2.2.9 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 58.93 | 778.23 | 949.2 | 55936.35
5.2.3 |  |  | LAJES - nível 320 |  | 1 |  | 149959.98 | 149959.98
5.2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 428.61 | 13.76 | 16.78 | 7192.07
5.2.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238.33 | 12.71 | 15.5 | 3694.11
5.2.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 427.79 | 11.76 | 14.34 | 6134.5
5.2.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.49 | 10.4 | 12.68 | 3898.97
5.2.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 320.96 | 8.66 | 10.56 | 3389.33
5.2.3.6 | 101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 540.59 | 141.36 | 172.41 | 93203.12
5.2.3.7 | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 199.95 | 133.05 | 162.28 | 32447.88
5.2.4 |  |  | ESCADA |  | 1 |  | 11279.14 | 11279.14
5.2.4.1 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.2 | 20.89 | 25.47 | 489.02
5.2.4.2 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 144.14 | 16.44 | 20.05 | 2890
5.2.4.3 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 30.82 | 93.97 | 114.61 | 3532.28
5.2.4.4 | ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 30.82 | 19.99 | 24.38 | 751.39
5.2.4.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.81 | 778.23 | 949.2 | 3616.45
5.2.5 |  |  | PILARES - (nível 320-815) |  | 1 |  | 107132.08 | 107132.08
5.2.5.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 696.06 | 14.38 | 17.53 | 12201.93
5.2.5.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 591.32 | 10.91 | 13.3 | 7864.55
5.2.5.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 875.33 | 9.1 | 11.09 | 9707.4
5.2.5.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 503.59 | 8.77 | 10.69 | 5383.37
5.2.5.5 | 92445 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 461.79 | 65.5 | 79.89 | 36892.4
5.2.5.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 36.96 | 778.23 | 949.2 | 35082.43
5.2.6 |  |  | VIGAS (BARRILETE) |  | 1 |  | 411157.2 | 411157.2
5.2.6.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1310.67 | 14.38 | 17.53 | 22976.04
5.2.6.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1267.08 | 13.32 | 16.24 | 20577.37
5.2.6.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 883.43 | 12.32 | 15.02 | 13269.11
5.2.6.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 803.44 | 10.91 | 13.3 | 10685.75
5.2.6.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1758.58 | 9.1 | 11.09 | 19502.65
5.2.6.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 494.68 | 8.77 | 10.69 | 5288.12
5.2.6.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130.68 | 9.94 | 12.12 | 1583.84
5.2.6.8 | 92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1404.8 | 114.1 | 139.16 | 195491.96
5.2.6.9 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 128.3 | 778.23 | 949.2 | 121782.36
5.2.7 |  |  | LAJES (BARRILETE - nível 595 e 815) |  | 1 |  | 219788.15 | 219788.15
5.2.7.1 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.74 | 15.92 | 19.41 | 286.1
5.2.7.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1010.28 | 13.76 | 16.78 | 16952.49
5.2.7.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.96 | 11.76 | 14.34 | 759.44
5.2.7.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 279.55 | 10.4 | 12.68 | 3544.69
5.2.7.5 | 101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 670.84 | 141.36 | 172.41 | 115659.52
5.2.7.6 | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 508.91 | 133.05 | 162.28 | 82585.91
5.2.8 |  |  | PILARES (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 14365.42 | 14365.42
5.2.8.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.99 | 14.38 | 17.53 | 1489.87
5.2.8.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.81 | 9.1 | 11.09 | 962.72
5.2.8.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 340.7 | 8.77 | 10.69 | 3642.08
5.2.8.4 | 92445 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 53.15 | 65.5 | 79.89 | 4246.15
5.2.8.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.24 | 778.23 | 949.2 | 4024.6
5.2.9 |  |  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 31746.72 | 31746.72
5.2.9.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.19 | 14.38 | 17.53 | 1808.92
5.2.9.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 99.92 | 13.32 | 16.24 | 1622.7
5.2.9.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.81 | 12.32 | 15.02 | 1303.88
5.2.9.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145.15 | 10.91 | 13.3 | 1930.49
5.2.9.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.25 | 9.1 | 11.09 | 723.62
5.2.9.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 48.69 | 8.77 | 10.69 | 520.49
5.2.9.7 | 92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 114.13 | 114.1 | 139.16 | 15882.33
5.2.9.8 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 8.38 | 778.23 | 949.2 | 7954.29
5.2.10 |  |  | LAJES (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 19536.6 | 19536.6
5.2.10.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.75 | 13.76 | 16.78 | 364.96
5.2.10.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.02 | 11.76 | 14.34 | 344.44
5.2.10.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.87 | 10.4 | 12.68 | 1824.27
5.2.10.4 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 488.94 | 8.66 | 10.56 | 5163.2
5.2.10.5 | 92268 | SINAPI | FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 41.43 | 93.97 | 114.61 | 4748.29
5.2.10.6 | ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 41.43 | 23.69 | 28.89 | 1196.91
5.2.10.7 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.21 | 778.23 | 949.2 | 5894.53
5.2.11 |  |  | ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO |  | 1 |  | 29577.24 | 29577.24
5.2.11.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO (4 CORPOS DE PROVA POR CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 -> ROMPIMENTO COM 7 E 28 DIAS) - ENSAIOS DOS CONCRETOS UTILIZADOS NOS BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, VIGAS, PILARES E LAJES | U | 242 | 100.21 | 122.22 | 29577.24
6 |  |  | EDIFICAÇÕES |  | 1 |  | 2292517.18 | 2292517.18
6.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 338378.47 | 338378.47
6.1.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3068.53 | 70.78 | 86.33 | 264906.19
6.1.2 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 928.37 | 13.48 | 16.44 | 15262.4
6.1.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 322.9 | 83.81 | 102.22 | 33006.83
6.1.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262.2 | 62.02 | 75.64 | 19832.8
6.1.5 | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 20.9 | 210.67 | 256.95 | 5370.25
6.2 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 6096.75 | 6096.75
6.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 68.96 | 72.49 | 88.41 | 6096.75
6.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 327325.1 | 327325.1
6.3.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (banheiros) | m² | 89.54 | 32.65 | 39.82 | 3565.48
6.3.2 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1375.56 | 33.09 | 40.35 | 55503.84
6.3.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1375.56 | 101.89 | 124.27 | 170940.84
6.3.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1072.49 | 26.02 | 31.73 | 34030.1
6.3.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.9 | 90.34 | 110.18 | 5608.16
6.3.6 | ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE (ESCADA) | m | 34 | 7.68 | 9.36 | 318.24
6.3.7 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 274.6 | 171.26 | 208.88 | 57358.44
6.4 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 468827.39 | 468827.39
6.4.1 |  |  | INTERNO |  | 1 |  | 253499.18 | 253499.18
6.4.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4417.55 | 4.77 | 5.81 | 25665.96
6.4.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4417.55 | 24.77 | 30.21 | 133454.18
6.4.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 155.82 | 73.44 | 89.57 | 13956.79
6.4.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 860.64 | 65.55 | 79.95 | 68808.16
6.4.1.5 | 104618 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 26.96 | 353.2 | 430.79 | 11614.09
6.4.2 |  |  | EXTERNO |  | 1 |  | 141997.12 | 141997.12
6.4.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1719.51 | 8.76 | 10.68 | 18364.36
6.4.2.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1719.51 | 58.95 | 71.9 | 123632.76
6.4.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 73331.09 | 73331.09
6.4.3.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1375.56 | 8.95 | 10.91 | 15007.35
6.4.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.56 | 34.77 | 42.4 | 58323.74
6.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 295038.78 | 295038.78
6.5.1 |  |  | INTERNA |  | 1 |  | 128119.04 | 128119.04
6.5.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 4.62 | 5.63 | 19148.13
6.5.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 12.64 | 15.41 | 52410.79
6.5.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 13.64 | 16.63 | 56560.12
6.5.2 |  |  | EXTERNA |  | 1 |  | 66080.76 | 66080.76
6.5.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1719.51 | 5.42 | 6.61 | 11365.96
6.5.2.2 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 1719.51 | 26.09 | 31.82 | 54714.8
6.5.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 75490.71 | 75490.71
6.5.3.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 5.67 | 6.91 | 9505.11
6.5.3.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 23.12 | 28.19 | 38777.03
6.5.3.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 16.22 | 19.78 | 27208.57
6.5.4 |  |  | ESQUADRIAS, GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  | 1 |  | 25348.27 | 25348.27
6.5.4.1 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (P5) | m² | 33.12 | 34.99 | 42.67 | 1413.23
6.5.4.2 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 230.87 | 19.11 | 23.3 | 5379.27
6.5.4.3 | ED-19639 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (GUARDA CORPO E CORRIMÃO) | m | 117.48 | 8.15 | 9.94 | 1167.75
6.5.4.4 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (VENEZIANA JANELAS) | m² | 407.5 | 34.99 | 42.67 | 17388.02
6.6 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 62204.21 | 62204.21
6.6.1 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 83.08 | 401.64 | 489.88 | 40699.23
6.6.2 | ED-48351 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 153.24 | 15.46 | 18.85 | 2888.57
6.6.3 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 44.25 | 344.93 | 420.71 | 18616.41
6.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 642203.08 | 642203.08
6.7.1 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 400271.01 | 400271.01
6.7.1.1 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 122.9 | 321.08 | 391.62 | 48130.09
6.7.1.2 | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VN01, VN02, VN02A, VN03, VN03A, VN03B) | M² | 177.17 | 504.73 | 615.61 | 109067.62
6.7.1.3 | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | M² | 88.87 | 504.73 | 615.61 | 54709.26
6.7.1.4 | ED-29482 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | m² | 140.98 | 953.05 | 1162.43 | 163879.38
6.7.1.5 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1029.2 | 19.51 | 23.79 | 24484.66
6.7.2 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 66363.97 | 66363.97
6.7.2.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1A E P4) | UN | 15 | 422.32 | 515.1 | 7726.5
6.7.2.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P3, P6 E E01) | m² | 23.01 | 621.97 | 758.61 | 17455.61
6.7.2.3 | ED-50977 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA (P5) | un | 12 | 440.75 | 537.58 | 6450.96
6.7.2.4 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 51 | 149.07 | 181.82 | 9272.82
6.7.2.5 | PORTA-VISOR-1F | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR DE VIDRO (1,70X0,15) , SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1) | UND | 23 | 464.95 | 567.09 | 13043.07
6.7.2.6 | PORTA-VISOR-2F | Próprio | PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM 2 VISOR DE VIDRO (1,70X0,15), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 8 | 1048.31 | 1278.62 | 10228.96
6.7.2.7 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PORTAS P4) | UN | 4 | 346.31 | 422.39 | 1689.56
6.7.2.8 | ED-26602 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO INOX¦ESPESSURA: USG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (PROTEÇÃO INFERIOR PORTAS P4) | m² | 1.44 | 282.69 | 344.79 | 496.49
6.7.3 |  |  | BRISE |  | 1 |  | 175568.1 | 175568.1
6.7.3.1 | ED-14458 | SETOP | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | m² | 420.14 | 342.61 | 417.88 | 175568.1
6.8 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  | 1 |  | 57783.12 | 57783.12
6.8.1 | ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 20.4 | 208.87 | 254.75 | 5196.9
6.8.2 | ED-32086 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 72.03 | 598.56 | 730.06 | 52586.22
6.9 |  |  | ANFITEATRO E MESAS |  | 1 |  | 69953.42 | 69953.42
6.9.1 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | cj | 2 | 914.78 | 1115.75 | 2231.5
6.9.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 266.7 | 102.92 | 125.53 | 33478.85
6.9.3 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 58.83 | 106.51 | 129.91 | 7642.6
6.9.4 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 12.59 | 23.56 | 28.73 | 361.71
6.9.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 44.75 | 4.77 | 5.81 | 259.99
6.9.6 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 44.75 | 30.49 | 37.18 | 1663.8
6.9.7 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 34.9 | 262.18 | 319.78 | 11160.32
6.9.8 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 27.15 | 348.11 | 424.58 | 11527.34
6.9.9 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 40.33 | 33.09 | 40.35 | 1627.31
6.10 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 24706.86 | 24706.86
6.10.1 | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 5 | 159.9 | 195.03 | 975.15
6.10.2 | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 5 | 159.9 | 195.03 | 975.15
6.10.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 164.83 | 201.04 | 402.08
6.10.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 164.83 | 201.04 | 402.08
6.10.5 | ED-25268 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 2 | 150 | 182.95 | 365.9
6.10.6 | ED-25280 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 4 | 150 | 182.95 | 731.8
6.10.7 | 98514 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 5 | 67.28 | 82.06 | 410.3
6.10.8 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 164.83 | 201.04 | 201.04
6.10.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 9 | 164.83 | 201.04 | 1809.36
6.10.10 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 694.6 | 16.11 | 19.64 | 13641.94
6.10.11 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 21.56 | 82.07 | 100.1 | 2158.15
6.10.12 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 23.92 | 82.07 | 100.1 | 2394.39
6.10.13 | ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 16 | 12.28 | 14.97 | 239.52
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 427989.13 | 427989.13
7.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E RESERVATÓRIOS |  | 1 |  | 286039.64 | 286039.64
7.1.1 | ED-29742 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 3 | 3812.86 | 4650.54 | 13951.62
7.1.2 | 7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 2 | 60280.56 | 73524.19 | 147048.38
7.1.3 | ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1 | 36614.44 | 44658.63 | 44658.63
7.1.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 247.88 | 302.33 | 4837.28
7.1.5 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 222.8 | 271.74 | 4347.84
7.1.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 42.6 | 51.95 | 831.2
7.1.7 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 16 | 72.33 | 88.22 | 1411.52
7.1.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 52.21 | 63.68 | 1018.88
7.1.9 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 375.65 | 458.18 | 5498.16
7.1.10 | ED-48167 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 8 | 160.15 | 195.33 | 1562.64
7.1.11 | ED-51151 | SETOP | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 213.3 | 260.16 | 4162.56
7.1.12 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 318.12 | 388.01 | 6596.17
7.1.13 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 148.93 | 181.64 | 3087.88
7.1.14 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 942.83 | 1149.96 | 2299.92
7.1.15 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 153.77 | 187.55 | 750.2
7.1.16 | ED-22766 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 610.48 | 744.6 | 2978.4
7.1.17 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 23.91 | 29.16 | 116.64
7.1.18 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 11.67 | 14.23 | 56.92
7.1.19 | 10041 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | un | 6 | 2010.04 | 2451.64 | 14709.84
7.1.20 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 753.35 | 918.86 | 3675.44
7.1.21 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 511.19 | 623.49 | 2493.96
7.1.22 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 789.34 | 962.75 | 3851
7.1.23 | ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 4 | 431.81 | 526.67 | 2106.68
7.1.24 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 4 | 704.04 | 858.71 | 3434.84
7.1.25 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 192.42 | 234.69 | 3755.04
7.1.26 | ED-15575 | SETOP | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | un | 4 | 1382.93 | 1686.75 | 6747
7.1.27 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 10.46 | 12.75 | 51
7.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 48012.54 | 48012.54
7.2.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 129 | 17.16 | 20.93 | 2699.97
7.2.2 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.36 | 13.85 | 55.4
7.2.3 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 14.28 | 17.41 | 400.43
7.2.4 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 23.25 | 28.35 | 283.5
7.2.5 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12.63 | 15.4 | 184.8
7.2.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 143 | 9.22 | 11.24 | 1607.32
7.2.7 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 7.4 | 9.02 | 126.28
7.2.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 420.12 | 25.26 | 30.8 | 12939.69
7.2.9 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.02 | 23.19 | 139.14
7.2.10 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63 | 34.07 | 41.55 | 2617.65
7.2.11 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 20.42 | 24.9 | 298.8
7.2.12 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10.29 | 12.55 | 150.6
7.2.13 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 131.87 | 160.84 | 3860.16
7.2.14 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 6.95 | 8.47 | 508.2
7.2.15 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.85 | 13.23 | 79.38
7.2.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73 | 13.18 | 16.07 | 1173.11
7.2.17 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 57 | 13.88 | 16.92 | 964.44
7.2.18 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 22.35 | 27.26 | 163.56
7.2.19 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 233.69 | 285.03 | 2280.24
7.2.20 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 160.81 | 196.13 | 1765.17
7.2.21 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | 9.05 | 11.03 | 419.14
7.2.22 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.22 | 12.46 | 199.36
7.2.23 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 5 | 77.29 | 94.27 | 471.35
7.2.24 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.875 | 28.37 | 34.6 | 168.67
7.2.25 | ED-49866 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 1994.41 | 2432.58 | 12162.9
7.2.26 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 152.17 | 185.6 | 185.6
7.2.27 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 19.34 | 23.58 | 141.48
7.2.28 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 27.27 | 33.26 | 332.6
7.2.29 | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 131.39 | 160.25 | 641
7.2.30 | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 112.01 | 136.61 | 683.05
7.2.31 | VAL-SOL | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | UND | 1 | 253.8 | 309.55 | 309.55
7.3 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 60630.82 | 60630.82
7.3.1 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 157.94 | 192.63 | 192.63
7.3.2 | ED-49889 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 7 | 864.87 | 1054.88 | 7384.16
7.3.3 | ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1225.6 | 1494.86 | 1494.86
7.3.4 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 48.28 | 58.88 | 117.76
7.3.5 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 68.33 | 83.34 | 1083.42
7.3.6 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 99.22 | 121.01 | 1815.15
7.3.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 18.46 | 22.51 | 135.06
7.3.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47 | 10.73 | 13.08 | 614.76
7.3.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 10.96 | 13.36 | 587.84
7.3.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 15.91 | 19.4 | 446.2
7.3.11 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 73 | 13.63 | 16.62 | 1213.26
7.3.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 15.18 | 18.51 | 814.44
7.3.13 | 89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 25.74 | 31.39 | 125.56
7.3.14 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 22.72 | 27.71 | 886.72
7.3.15 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 23.69 | 28.89 | 693.36
7.3.16 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 27.6 | 33.66 | 134.64
7.3.17 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 28.43 | 34.67 | 381.37
7.3.18 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 77.3 | 94.28 | 1508.48
7.3.19 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 26.75 | 32.62 | 424.06
7.3.20 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 40.78 | 49.73 | 745.95
7.3.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 196.83 | 28.79 | 35.11 | 6910.7
7.3.22 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 47.63 | 58.09 | 697.08
7.3.23 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 51.13 | 62.36 | 1808.44
7.3.24 | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 81.3 | 64.85 | 79.09 | 6430.01
7.3.25 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 298.61 | 22.97 | 28.01 | 8364.06
7.3.26 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 126.61 | 40.11 | 48.92 | 6193.76
7.3.27 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 112.36 | 35.81 | 43.67 | 4906.76
7.3.28 | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 74.09 | 90.36 | 722.88
7.3.29 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 24.42 | 29.78 | 684.94
7.3.30 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 38.72 | 47.22 | 1511.04
7.3.31 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.9 | 13.29 | 93.03
7.3.32 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 12.195 | 77.29 | 94.27 | 1149.62
7.3.33 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.3707 | 28.37 | 34.6 | 358.82
7.4 |  |  | PLUVIAL/DRENO AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 33306.13 | 33306.13
7.4.1 | ED-49917 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 1113.96 | 1358.69 | 8152.14
7.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 52.2 | 68.43 | 83.46 | 4356.61
7.4.3 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 130.67 | 159.37 | 956.22
7.4.4 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92.05 | 134.16 | 163.63 | 15062.14
7.4.5 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44 | 10.13 | 12.35 | 543.4
7.4.6 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44 | 11.75 | 14.33 | 630.52
7.4.7 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 55 | 23.94 | 29.19 | 1605.45
7.4.8 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 14.25 | 17.38 | 347.6
7.4.9 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 13.8075 | 77.29 | 94.27 | 1301.63
7.4.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.128 | 28.37 | 34.6 | 350.42
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 591875.11 | 591875.11
8.1 |  |  | Quadros e Disjuntores Caixa Moldada |  | 1 |  | 23363.06 | 23363.06
8.1.1 | ED-34505 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 3 | 593.77 | 724.22 | 2172.66
8.1.2 | COMP-ELE-312 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO PAVIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR. ESPAÇO PARA ACOMODAR: 1 DISJUNTOR (GERAL) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 1 DISJUNTOR (DE CIRCUITO) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 50 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN E 4 DPS. FORNECIDO COM: BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, ESPELHO, PORTA, AVISO DE PERIGO E DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO. DIMENSÕES APROXIMADAS (800X800X350)MM. INCLUSO SERVIÇO CONEXÃO DOS CABOS DE CIRCUITOS AOS DISJUNTORES. INCLUSO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E DISJUNTORES. | UND | 2 | 2550.2 | 3110.47 | 6220.94
8.1.3 | ED-14202 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A | un | 1 | 1439.08 | 1755.24 | 1755.24
8.1.4 | ED-14198 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 2 | 848.72 | 1035.18 | 2070.36
8.1.5 | ED-14194 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 13 | 702.82 | 857.22 | 11143.86
8.2 |  |  | MInidisjuntores, IDR e DPS |  | 1 |  | 28214.34 | 28214.34
8.2.1 | ED-34459 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 29 | 24.47 | 29.84 | 865.36
8.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 15.12 | 18.44 | 387.24
8.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 15.83 | 19.3 | 424.6
8.2.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 17.32 | 21.12 | 105.6
8.2.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26 | 75.48 | 92.06 | 2393.56
8.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 78.46 | 95.69 | 574.14
8.2.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.46 | 95.69 | 95.69
8.2.8 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.61 | 112.95 | 112.95
8.2.9 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 99.2 | 120.99 | 241.98
8.2.10 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 99.2 | 120.99 | 1451.88
8.2.11 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 104.51 | 127.47 | 1784.58
8.2.12 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.59 | 137.32 | 137.32
8.2.13 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 123.16 | 150.21 | 901.26
8.2.14 | COMP-ELE-309 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37 | 211.76 | 258.28 | 9556.36
8.2.15 | COMP-ELE-310 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 238.54 | 290.94 | 290.94
8.2.16 | COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 96.96 | 118.26 | 7568.64
8.2.17 | COMP-ELE-311 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 135.51 | 165.28 | 1322.24
8.3 |  |  | Infraestrutura de condutos elétricos |  | 1 |  | 130966.31 | 130966.31
8.3.1 | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 132 | 138.97 | 169.5 | 22374
8.3.2 | ED-19520 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 60 | 112.18 | 136.82 | 8209.2
8.3.3 | COMP-ELE-305 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 139 | 70.4 | 85.86 | 11934.54
8.3.4 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 699 | 52.48 | 64 | 44736
8.3.5 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 996 | 22.18 | 27.05 | 26941.8
8.3.6 | ED-49454 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL DUPLA, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 151 | 8.32 | 10.14 | 1531.14
8.3.7 | COMP-ELE-306 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM, INCLUSIVE LUVA DE CONEXÃO | un | 191 | 21.98 | 26.8 | 5118.8
8.3.8 | COMP-ELE-307 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM ELETROCALH QUADROS, CONDULETES E ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 650 | 5.65 | 6.89 | 4478.5
8.3.9 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 8.39 | 10.23 | 1023
8.3.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 10.69 | 13.03 | 651.5
8.3.11 | ED-49332 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | m | 4 | 148.2 | 180.75 | 723
8.3.12 | 97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 121.8 | 148.55 | 297.1
8.3.13 | 97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 118.61 | 144.66 | 289.32
8.3.14 | COMP-ELE-297 | Próprio | FURO MECANIZADO EM LAJE DE CONCRETO; PARA PASSAGEM DE ELETROCALHA DE 100X50MM ENTRE PAVIMENTOS; INCLUSO ANDAIME | UN | 1 | 345.18 | 421.01 | 421.01
8.3.15 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 60 | 30.58 | 37.29 | 2237.4
8.4 |  |  | Tomadas, conduletes e caixas de passagem |  | 1 |  | 48266.74 | 48266.74
8.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 327 | 32.44 | 39.56 | 12936.12
8.4.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 34.46 | 42.03 | 3152.25
8.4.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 500 | 45.44 | 55.42 | 27710
8.4.4 | COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 7 | 280 | 341.51 | 2390.57
8.4.5 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 15 | 38.6 | 47.08 | 706.2
8.4.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 56.23 | 68.58 | 1371.6
8.5 |  |  | Cabos |  | 1 |  | 200597.52 | 200597.52
8.5.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4840 | 3.09 | 3.76 | 18198.4
8.5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9420 | 4.47 | 5.45 | 51339
8.5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2110 | 6.9 | 8.41 | 17745.1
8.5.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3040 | 9.61 | 11.72 | 35628.8
8.5.5 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1700 | 10.3 | 12.56 | 21352
8.5.6 | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1300 | 16.45 | 20.06 | 26078
8.5.7 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 760 | 25.54 | 31.15 | 23674
8.5.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 56.05 | 68.36 | 2734.4
8.5.9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 100.21 | 122.22 | 3177.72
8.5.10 | COMP-ELE-315 | Próprio | EMENDA DUPLA COM TERMINAL DE COMPRESSÃO EM CABO DE 95 MM2; INCLUSO 2 CONECTORES, PRENSAGEM E ISOLAMENTO; | UND | 5 | 109.88 | 134.02 | 670.1
8.6 |  |  | Iluminação, Interruptores, Sinalização e Ventiladores |  | 1 |  | 145056.44 | 145056.44
8.6.1 | COMP-ELE-314 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 18W 120CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2, 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 183 | 230.93 | 281.66 | 51543.78
8.6.2 | COMP-ELE-313 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦ COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 9W 60CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2 , 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 125 | 175.49 | 214.04 | 26755
8.6.3 | ED-49462 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PARA PERFILADO COM CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE PERFILADO | un | 308 | 52.45 | 63.97 | 19702.76
8.6.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15 | 31.64 | 38.59 | 578.85
8.6.5 | 105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10 | 41.78 | 50.95 | 509.5
8.6.6 | CPU-ELT-03 | Próprio | Ventilador de teto 127V. Fornecimento e instalação | PÇ | 80 | 384.18 | 468.58 | 37486.4
8.6.7 | CPU-ELT-01 | Próprio | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador, com fornecimento e instalação | PÇ | 4 | 569.35 | 694.43 | 2777.72
8.6.8 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 | 103.19 | 125.86 | 881.02
8.6.9 | CPU-ELT-02 | Próprio | Variador de velocidade para ventilador 127V, fornecimento e instalação | PÇ | 27 | 35.77 | 43.62 | 1177.74
8.6.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 30.99 | 37.79 | 1436.02
8.6.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 37.77 | 46.06 | 1289.68
8.6.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 60.63 | 73.95 | 147.9
8.6.13 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 51.93 | 63.33 | 189.99
8.6.14 | COMP-ELE-303 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 118.9 | 145.02 | 580.08
8.7 |  |  | Sistema de Controle das Bombas |  | 1 |  | 15410.7 | 15410.7
8.7.1 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 6 | 92.37 | 112.66 | 675.96
8.7.2 | COMP-ELE-316 | Próprio | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE REUSO DO PRÉDIO FAMMUC. CONTROLE DE 4 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 3CV (2 PRINCIPAIS E 2 RESERVAS), 1 BOMBA 1,5 CV, 1 VÁLVULA SOLENOIDE DE FLUXO D'AGUA. ENTRADAS PARA SINAIS DE CHAVE BOIA. BOTÕES PARA CONTROLE: DE EMERGÊNCIA, DE FUNCIONAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA TODAS AS BOMBAS E SOLENOIDE, DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBA E SOLENOIDE, DE SELEÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL OU RESERVA. INDICAÇÕES LUMINOZAS: DE COMANDO ENERGIZADO, DE BOMBA DESLIGADA OU LIGADA, DE FALHA DE MOTOR, DE RESERVATÓRIO INFERIOR VAZIO. INCLUI: CAIXA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PLACA DE MONTAGEM PADRÃO LARANJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800X800X250)MM; DISJUNTORES, CONTATORES, DISJUNTORES MOTOR, RELÉS FALTA DE FASE, BORNES, CABEAMENTO, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES E LUZES, E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSO MONTAGEM, FORNECIMENTO (INCLUSO DIAGRAMAS ESQUEMÁTICO), INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO PARA ENTREGA DO SISTEMA. | un | 1 | 7579.05 | 9244.16 | 9244.16
8.7.3 | COMP-ELE-317 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 7.01 | 8.55 | 1710
8.7.4 | COMP-ELE-318 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 13.09 | 15.96 | 798
8.7.5 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 40 | 19.39 | 23.64 | 945.6
8.7.6 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 38.6 | 47.08 | 470.8
8.7.7 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 42 | 30.58 | 37.29 | 1566.18
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV |  | 1 |  | 129976.62 | 129976.62
9.1 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 110 | 56.23 | 68.58 | 7543.8
9.2 | COMP-ELE-325 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 96 | 45.44 | 55.42 | 5320.32
9.3 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 370 | 30.58 | 37.29 | 13797.3
9.4 | ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 9 | 48.32 | 58.93 | 530.37
9.5 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 42.81 | 52.21 | 104.42
9.6 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 79 | 93.12 | 113.57 | 8972.03
9.7 | ED-19512 | SETOP | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54 | 103.95 | 126.78 | 6846.12
9.8 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4270 | 7.58 | 9.24 | 39454.8
9.9 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2833.53 | 3456.05 | 6912.1
9.10 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 1267.56 | 1546.04 | 7730.2
9.11 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | cj | 10 | 80.16 | 97.77 | 977.7
9.12 | ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 13 | 20.22 | 24.66 | 320.58
9.13 | ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | un | 5 | 89.33 | 108.95 | 544.75
9.14 | ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | cj | 2 | 742.41 | 905.51 | 1811.02
9.15 | COMP-ELE-323 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 3800.2 | 4635.1 | 23175.5
9.16 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 70 | 10.62 | 12.95 | 906.5
9.17 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 8.39 | 10.23 | 511.5
9.18 | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 2 | 1060.34 | 1293.29 | 2586.58
9.19 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 70 | 10.62 | 12.95 | 906.5
9.20 | COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 3 | 280 | 341.51 | 1024.53
10 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 25162.15 | 25162.15
10.1 | ED-49312 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 30 | 41.55 | 50.67 | 1520.1
10.2 | ED-13940 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 40 | 51.61 | 62.94 | 2517.6
10.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180 | 57.68 | 70.35 | 12663
10.4 | ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 10 | 21.01 | 25.62 | 256.2
10.5 | CPU-SPD-03 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Malha de Cobre nú 35mm², fixada em alvenaria | m | 200 | 29.78 | 36.32 | 7264
10.6 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1 | 597.47 | 728.73 | 728.73
10.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 174.24 | 212.52 | 212.52
11 |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 1 |  | 96550 | 96550
11.1 | RO-00543 | SETOP | Chumbador tipo espera em aço CA 25 para fixação de estrutura metálica em concreto fornecimento e instalação | Kg | 318.5 | 36.41 | 44.4 | 14141.4
11.2 | CENT-MAN-01 | Próprio | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina, 2 reguladores de pressão semi automático e 10 chicotes. Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 4083.87 | 4981.09 | 4981.09
11.3 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 114 | 104.89 | 127.93 | 14584.02
11.4 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 240 | 67.64 | 82.5 | 19800
11.5 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 91.39 | 111.46 | 1337.52
11.6 | ED-48275 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 3 | 79.76 | 97.28 | 291.84
11.7 | ED-48274 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 6 | 68.06 | 83.01 | 498.06
11.8 | 103809 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12 | 36.89 | 44.99 | 539.88
11.9 | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | 40.99 | 49.99 | 149.97
11.10 | 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 17.69 | 21.57 | 129.42
11.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.5 | 89.55 | 109.22 | 163.83
11.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.5 | 22.69 | 27.67 | 41.5
11.13 | ED-49334 | SETOP | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | m³ | 0.9 | 707.93 | 863.46 | 777.11
11.14 | 32.10.090 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | m | 18 | 30.29 | 36.94 | 664.92
11.15 | TESTE-ESTANQUEIDADE | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO EXECUTADA EM COBRE, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COM EMISSÃO DE ART.o de ART | UN | 1 | 848.07 | 1034.39 | 1034.39
11.16 | CIL-OXI-CP-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 2444.64 | 2981.72 | 23853.76
11.17 |  |  | PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO |  | 1 |  | 1360.89 | 1360.89
11.17.1 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 19.2 | 58.12 | 70.88 | 1360.89
11.18 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DE GASES |  | 1 |  | 12200.4 | 12200.4
11.18.1 | ED-15716 | SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS PADRÃO DER MG | un | 3 | 3334.27 | 4066.8 | 12200.4
12 |  |  | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO |  | 1 |  | 287604.26 | 287604.26
12.1 |  |  | PPCI |  | 1 |  | 262380.92 | 262380.92
12.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 85 | 20.67 | 25.21 | 2142.85
12.1.2 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 23 | 263.32 | 321.17 | 7386.91
12.1.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 35 | 26.41 | 32.21 | 1127.35
12.1.4 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 6 | 26.41 | 32.21 | 193.26
12.1.5 | ED-29403 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 32.21 | 32.21
12.1.6 | ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 26.41 | 32.21 | 128.84
12.1.7 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 26.41 | 32.21 | 128.84
12.1.8 | ED-29411 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 14.88 | 18.14 | 18.14
12.1.9 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.76 | 124.11 | 124.11
12.1.10 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 18 | 21.95 | 263.4
12.1.11 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 11.05 | 13.47 | 161.64
12.1.12 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 22 | 18 | 21.95 | 482.9
12.1.13 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 10 | 18 | 21.95 | 219.5
12.1.14 | ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 37.37 | 45.58 | 45.58
12.1.15 | ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 26.41 | 32.21 | 161.05
12.1.16 | ED-50207 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P4", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 23.99 | 29.26 | 58.52
12.1.17 | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12 | 931.69 | 1136.38 | 13636.56
12.1.18 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12 | 64.37 | 78.51 | 942.12
12.1.19 | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | U | 12 | 71.28 | 86.94 | 1043.28
12.1.20 | 12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 151.68 | 185 | 185
12.1.21 | ED-22707 | SETOP | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 405.13 | 494.13 | 5435.43
12.1.22 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1277.41 | 1558.05 | 17138.55
12.1.23 | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 1046.79 | 1276.76 | 1276.76
12.1.24 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 10.5 | 77.29 | 94.27 | 989.83
12.1.25 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.0564 | 28.37 | 34.6 | 347.95
12.1.26 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 162.25 | 197.89 | 395.78
12.1.27 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 197.17 | 240.48 | 480.96
12.1.28 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 152.2 | 185.63 | 4455.12
12.1.29 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 311 | 122.77 | 149.74 | 46569.14
12.1.30 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11 | 162.27 | 197.92 | 2177.12
12.1.31 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 207.95 | 253.63 | 2789.93
12.1.32 | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4095.63 | 4995.43 | 4995.43
12.1.33 | 103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 476.13 | 580.73 | 580.73
12.1.34 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 497.34 | 606.6 | 606.6
12.1.35 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 409.93 | 499.99 | 499.99
12.1.36 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 507.52 | 619.02 | 619.02
12.1.37 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 220 | 22.59 | 27.55 | 6061
12.1.38 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 105.27 | 128.39 | 1925.85
12.1.39 | ED-4862 | SETOP | CABO DE 4 VIAS PARA ALARME, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 305 | 5.69 | 6.94 | 2116.7
12.1.40 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 305 | 20.87 | 25.45 | 7762.25
12.1.41 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 20.2 | 24.63 | 615.75
12.1.42 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 37.59 | 45.84 | 504.24
12.1.43 | 94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 112.14 | 136.77 | 136.77
12.1.44 | BAR-PAN | Próprio | BARRA ANTIPANICO DUPLA, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 1333.81 | 1626.84 | 1626.84
12.1.45 | BAT-INC | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12 V 7A | UN | 1 | 198.67 | 242.31 | 242.31
12.1.46 | ESC-EXT01 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1700X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 3450X1700X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 66329.96 | 80902.65 | 80902.65
12.1.47 | ESC-EXT02 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1200X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 2500X1200X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 34964.47 | 42646.16 | 42646.16
12.2 |  |  | CASA DE BOMBAS |  | 1 |  | 25223.34 | 25223.34
12.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.55 | 110.9 | 135.26 | 209.65
12.2.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.84 | 100.91 | 123.07 | 472.58
12.2.3 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5.52 | 26.06 | 31.78 | 175.42
12.2.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5.52 | 43.09 | 52.55 | 290.07
12.2.5 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0.72 | 143.03 | 174.45 | 125.6
12.2.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.11 | 834.2 | 1017.47 | 111.92
12.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.65 | 798.61 | 974.06 | 633.13
12.2.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES DE ARRANQUE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.05 | 720.23 | 878.46 | 43.92
12.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 11.18 | 42.85 | 52.26 | 584.26
12.2.10 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 5.24 | 77.29 | 94.27 | 493.97
12.2.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.55 | 14.38 | 17.53 | 9.64
12.2.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.7 | 10.91 | 13.3 | 49.21
12.2.13 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.92 | 12.78 | 15.58 | 92.23
12.2.14 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.95 | 17.31 | 21.11 | 167.82
12.2.15 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.18 | 14.43 | 17.6 | 478.36
12.2.16 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.88 | 14.38 | 17.53 | 68.01
12.2.17 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.18 | 10.91 | 13.3 | 68.89
12.2.18 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.32 | 720.23 | 878.46 | 281.1
12.2.19 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 15 | 2.59 | 3.15 | 47.25
12.2.20 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.5 | 691.56 | 843.49 | 1265.23
12.2.21 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 15 | 3.58 | 4.36 | 65.4
12.2.22 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 33.6 | 106.51 | 129.91 | 4364.97
12.2.23 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 67.2 | 4.77 | 5.81 | 390.43
12.2.24 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 67.2 | 30.49 | 37.18 | 2498.49
12.2.25 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 67.2 | 4.62 | 5.63 | 378.33
12.2.26 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 67.2 | 13.64 | 16.63 | 1117.53
12.2.27 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1482.73 | 1808.48 | 1808.48
12.2.28 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.65 | 778.23 | 949.2 | 616.98
12.2.29 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.95 | 14.38 | 17.53 | 139.36
12.2.30 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.18 | 12.32 | 15.02 | 408.24
12.2.31 | ED-13852 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23.01 | 127.68 | 155.73 | 3583.34
12.2.32 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 146.25 | 22.45 | 27.38 | 4004.32
12.2.33 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 4.2 | 34.99 | 42.67 | 179.21
13 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 353491.23 | 353491.23
13.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1037.29 | 164.48 | 200.61 | 208090.74
13.2 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.52 | 74.22 | 90.52 | 2400.59
13.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213.72 | 58.93 | 71.87 | 15360.05
13.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 53.5 | 42.85 | 52.26 | 2795.91
13.5 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 3480.53 | 22.45 | 27.38 | 95296.91
13.6 |  |  | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 29547.03 | 29547.03
13.6.1 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 416.86 | 58.12 | 70.88 | 29547.03
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 20430.84 | 20430.84
14.1 | MAPA-TATIL | Próprio | MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES | UND | 100% | 426.96 | 520.76 | 520.76
14.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 1011.2 | 1233.36 | 1233.36
14.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 50 | 26.96 | 32.88 | 1644
14.4 | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 150 | 22 | 26.83 | 4024.5
14.5 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1291.78 | 8.26 | 10.07 | 13008.22
15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 331127.26 | 331127.26
15.1 | PLAT-ELEV-2PAR | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | un | 1 | 89652.96 | 101310.65 | 101310.65
15.2 | 18.050.0005-0 | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 125185.95 | 141464.04 | 141464.04
15.3 | 18.050.0050-0 | EMOP | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 78185.95 | 88352.57 | 88352.57
TOTAL | [7 empty] | 6834587.28

## SINTÉTICA DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC |  |  |  |  | BDI |  | Bancos
[5 empty] | TEÓFILO OTONI |  | SINAPI - 02/2025 - MG
[5 empty] | SERVIÇOS | 26.8% | SICRO3 - 01/2025
[5 empty] | EQUIPAMENTOS | 13% | ORSE - 01/2025
SEINFRA - 01/2025 - MG
SUDECAP - 01/2025
[7 empty] | DESONERADA |  | 0.268
Item | Código | Fonte | Descrição dos serviços | Und | Quant. | Custo unitário | Preço unitário (com BDI) | Preço Total | CONFERÊNCIA ORÇAFASCIO
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  | 13703.2 | 13703.2
1.1 | ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 5617448.143 | 6851601.5 | 13703.2
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 445064.19 | 445064.19
2.1 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 4272.55 | 5417.59 | 97516.62
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 9537.77 | 12093.89 | 217690.02
2.3 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias) | MES | 4.5 | 20720.28 | 26273.31 | 118229.89
2.4 | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias por 5 meses) | MES | 1.25 | 7336.07 | 9302.13 | 11627.66
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 74242.28 | 74242.28
3.1 | ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG | m² | 36.3 | 630.78 | 799.82 | 29033.46
3.2 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 553.7 | 702.09 | 702.09
3.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1017.21 | 1289.82 | 1289.82
3.4 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.2 | 262.12 | 332.36 | 731.19
3.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 285.75 | 82.46 | 104.55 | 29875.16
3.6 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 192 | 51.8 | 65.68 | 12610.56
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 6483.23 | 6483.23
4.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2712.65 | 1.89 | 2.39 | 6483.23
5 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 1736471.28 | 1736471.28
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 477603.91 | 477603.91
5.1.1 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO, PILAR ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 373068.95 | 373068.95
5.1.1.1 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | UN | 121 | 17.29 | 21.92 | 2652.32
5.1.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 47.76 | 93.01 | 117.93 | 5632.33
5.1.1.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 44.28 | 102.24 | 129.64 | 5740.45
5.1.1.4 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE BLOCO E VIGA BALDRAME COM SOQUETE | m² | 139.37 | 24.08 | 30.53 | 4254.96
5.1.1.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 139.37 | 41.53 | 52.66 | 7339.22
5.1.1.6 | 96534 | SINAPI | FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 228.88 | 78.28 | 99.25 | 22716.34
5.1.1.7 | 96536 | SINAPI | FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 646.08 | 68 | 86.22 | 55705.01
5.1.1.8 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 671.03 | 19.85 | 25.16 | 16883.11
5.1.1.9 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 225.86 | 17.72 | 22.46 | 5072.81
5.1.1.10 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 154.88 | 15.84 | 20.08 | 3109.99
5.1.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 817.64 | 13.8 | 17.49 | 14300.52
5.1.1.12 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1163.07 | 10.56 | 13.39 | 15573.5
5.1.1.13 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 354.54 | 9.92 | 12.57 | 4456.56
5.1.1.14 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 607.06 | 16.58 | 21.02 | 12760.4
5.1.1.15 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 538.27 | 15.26 | 19.34 | 10410.14
5.1.1.16 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 709.25 | 14.03 | 17.79 | 12617.55
5.1.1.17 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 849.49 | 12.48 | 15.82 | 13438.93
5.1.1.18 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 569.93 | 10.56 | 13.39 | 7631.36
5.1.1.19 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 564.84 | 9.92 | 12.57 | 7100.03
5.1.1.20 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 237.87 | 9.88 | 12.52 | 2978.13
5.1.1.21 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 106.85 | 796.88 | 1010.44 | 107965.51
5.1.1.22 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 586.49 | 41.52 | 52.64 | 30872.83
5.1.1.23 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 42.59 | 71.42 | 90.56 | 3856.95
5.1.2 |  |  | LAJE PISO TÉRREO |  | 1 |  | 104534.96 | 104534.96
5.1.2.1 | REG-COMP-MAN | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | m² | 693.36 | 9.58 | 12.14 | 8417.39
5.1.2.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 693.36 | 2.57 | 3.25 | 2253.42
5.1.2.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. | KG | 1606.79 | 16.28 | 20.64 | 33164.14
5.1.2.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (H = 10 CM) | m³ | 69.4 | 689.78 | 874.64 | 60700.01
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 1258867.37 | 1258867.37
5.2.1 |  |  | PILARES - (nível 0 - 320) |  | 1 |  | 69187.35 | 69187.35
5.2.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 473.93 | 13.9 | 17.62 | 8350.64
5.2.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 437.62 | 10.76 | 13.64 | 5969.13
5.2.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 722.27 | 9 | 11.41 | 8241.1
5.2.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 393.67 | 8.71 | 11.04 | 4346.11
5.2.1.5 | 92443 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 298.53 | 49.73 | 63.05 | 18822.31
5.2.1.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 23.89 | 774.39 | 981.92 | 23458.06
5.2.2 |  |  | VIGAS - nível 320 |  | 1 |  | 176386.16 | 176386.16
5.2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 620.17 | 13.9 | 17.62 | 10927.39
5.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253.71 | 13 | 16.48 | 4181.14
5.2.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 955.59 | 12.1 | 15.34 | 14658.75
5.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 895.62 | 10.76 | 13.64 | 12216.25
5.2.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 712.35 | 9 | 11.41 | 8127.91
5.2.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 637.19 | 8.71 | 11.04 | 7034.57
5.2.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254.25 | 9.88 | 12.52 | 3183.21
5.2.2.8 | 92479 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 641.38 | 71.56 | 90.73 | 58192.4
5.2.2.9 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 58.93 | 774.39 | 981.92 | 57864.54
5.2.3 |  |  | LAJES - nível 320 |  | 1 |  | 153122.13 | 153122.13
5.2.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 428.61 | 13.35 | 16.92 | 7252.08
5.2.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238.33 | 12.45 | 15.78 | 3760.84
5.2.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 427.79 | 11.59 | 14.69 | 6284.23
5.2.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.49 | 10.29 | 13.04 | 4009.66
5.2.3.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 320.96 | 8.6 | 10.9 | 3498.46
5.2.3.6 | 101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 540.59 | 138.95 | 176.18 | 95241.14
5.2.3.7 | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 199.95 | 130.46 | 165.42 | 33075.72
5.2.4 |  |  | ESCADA |  | 1 |  | 11557.74 | 11557.74
5.2.4.1 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.2 | 19.95 | 25.29 | 485.56
5.2.4.2 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 144.14 | 15.87 | 20.12 | 2900.09
5.2.4.3 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 30.82 | 93.86 | 119.01 | 3667.88
5.2.4.4 | ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 30.82 | 19.53 | 24.76 | 763.1
5.2.4.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.81 | 774.39 | 981.92 | 3741.11
5.2.5 |  |  | PILARES - (nível 320-815) |  | 1 |  | 108641.24 | 108641.24
5.2.5.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 696.06 | 13.9 | 17.62 | 12264.57
5.2.5.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 591.32 | 10.76 | 13.64 | 8065.6
5.2.5.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 875.33 | 9 | 11.41 | 9987.51
5.2.5.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 503.59 | 8.71 | 11.04 | 5559.63
5.2.5.5 | 92445 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 461.79 | 62.29 | 78.98 | 36472.17
5.2.5.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 36.96 | 774.39 | 981.92 | 36291.76
5.2.6 |  |  | VIGAS (BARRILETE) |  | 1 |  | 418020.33 | 418020.33
5.2.6.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1310.67 | 13.9 | 17.62 | 23094
5.2.6.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1267.08 | 13 | 16.48 | 20881.47
5.2.6.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 883.43 | 12.1 | 15.34 | 13551.81
5.2.6.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 803.44 | 10.76 | 13.64 | 10958.92
5.2.6.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1758.58 | 9 | 11.41 | 20065.39
5.2.6.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 494.68 | 8.71 | 11.04 | 5461.26
5.2.6.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130.68 | 9.88 | 12.52 | 1636.11
5.2.6.8 | 92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1404.8 | 110.26 | 139.8 | 196391.04
5.2.6.9 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 128.3 | 774.39 | 981.92 | 125980.33
5.2.7 |  |  | LAJES (BARRILETE - nível 595 e 815) |  | 1 |  | 224176.41 | 224176.41
5.2.7.1 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.74 | 15.34 | 19.45 | 286.69
5.2.7.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1010.28 | 13.35 | 16.92 | 17093.93
5.2.7.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.96 | 11.59 | 14.69 | 777.98
5.2.7.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 279.55 | 10.29 | 13.04 | 3645.33
5.2.7.5 | 101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 670.84 | 138.95 | 176.18 | 118188.59
5.2.7.6 | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 508.91 | 130.46 | 165.42 | 84183.89
5.2.8 |  |  | PILARES (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 14610.46 | 14610.46
5.2.8.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.99 | 13.9 | 17.62 | 1497.52
5.2.8.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.81 | 9 | 11.41 | 990.5
5.2.8.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 340.7 | 8.71 | 11.04 | 3761.32
5.2.8.4 | 92445 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 53.15 | 62.29 | 78.98 | 4197.78
5.2.8.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.24 | 774.39 | 981.92 | 4163.34
5.2.9 |  |  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 32242.26 | 32242.26
5.2.9.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.19 | 13.9 | 17.62 | 1818.2
5.2.9.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 99.92 | 13 | 16.48 | 1646.68
5.2.9.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.81 | 12.1 | 15.34 | 1331.66
5.2.9.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145.15 | 10.76 | 13.64 | 1979.84
5.2.9.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.25 | 9 | 11.41 | 744.5
5.2.9.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 48.69 | 8.71 | 11.04 | 537.53
5.2.9.7 | 92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 114.13 | 110.26 | 139.8 | 15955.37
5.2.9.8 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 8.38 | 774.39 | 981.92 | 8228.48
5.2.10 |  |  | LAJES (CAIXA D'ÁGUA) |  | 1 |  | 20174.77 | 20174.77
5.2.10.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.75 | 13.35 | 16.92 | 368.01
5.2.10.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.02 | 11.59 | 14.69 | 352.85
5.2.10.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.87 | 10.29 | 13.04 | 1876.06
5.2.10.4 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 488.94 | 8.6 | 10.9 | 5329.44
5.2.10.5 | 92268 | SINAPI | FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 41.43 | 93.86 | 119.01 | 4930.58
5.2.10.6 | ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 41.43 | 23.23 | 29.45 | 1220.11
5.2.10.7 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.21 | 774.39 | 981.92 | 6097.72
5.2.11 |  |  | ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO |  | 1 |  | 30748.52 | 30748.52
5.2.11.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO (4 CORPOS DE PROVA POR CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 -> ROMPIMENTO COM 7 E 28 DIAS) - ENSAIOS DOS CONCRETOS UTILIZADOS NOS BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, VIGAS, PILARES E LAJES | U | 242 | 100.21 | 127.06 | 30748.52
6 |  |  | EDIFICAÇÕES |  | 1 |  | 2294332.68 | 2294332.68
6.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 337708.45 | 337708.45
6.1.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3068.53 | 67.7 | 85.84 | 263402.61
6.1.2 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 928.37 | 13.32 | 16.88 | 15670.88
6.1.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 322.9 | 80.92 | 102.6 | 33129.54
6.1.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262.2 | 60.22 | 76.35 | 20018.97
6.1.5 | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 20.9 | 207.03 | 262.51 | 5486.45
6.2 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 6222.26 | 6222.26
6.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 68.96 | 71.16 | 90.23 | 6222.26
6.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 329417.87 | 329417.87
6.3.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (banheiros) | m² | 89.54 | 30.79 | 39.04 | 3495.64
6.3.2 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1375.56 | 32.74 | 41.51 | 57099.49
6.3.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1375.56 | 98.04 | 124.31 | 170995.86
6.3.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1072.49 | 24.06 | 30.5 | 32710.94
6.3.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.9 | 88.37 | 112.05 | 5703.34
6.3.6 | ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE (ESCADA) | m | 34 | 7.14 | 9.05 | 307.7
6.3.7 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 274.6 | 169.75 | 215.24 | 59104.9
6.4 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 463134.48 | 463134.48
6.4.1 |  |  | INTERNO |  | 1 |  | 251606.35 | 251606.35
6.4.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4417.55 | 4.51 | 5.71 | 25224.21
6.4.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4417.55 | 23.53 | 29.83 | 131775.51
6.4.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 155.82 | 70.32 | 89.16 | 13892.91
6.4.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 860.64 | 63.05 | 79.94 | 68799.56
6.4.1.5 | 104618 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 26.96 | 348.52 | 441.92 | 11914.16
6.4.2 |  |  | EXTERNO |  | 1 |  | 139159.93 | 139159.93
6.4.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1719.51 | 8.17 | 10.35 | 17796.92
6.4.2.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1719.51 | 55.67 | 70.58 | 121363.01
6.4.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 72368.2 | 72368.2
6.4.3.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1375.56 | 8.78 | 11.13 | 15309.98
6.4.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.56 | 32.72 | 41.48 | 57058.22
6.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 292567.67 | 292567.67
6.5.1 |  |  | INTERNA |  | 1 |  | 126690.59 | 126690.59
6.5.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 4.41 | 5.59 | 19012.09
6.5.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 11.86 | 15.03 | 51118.38
6.5.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3401.09 | 13.12 | 16.63 | 56560.12
6.5.2 |  |  | EXTERNA |  | 1 |  | 66837.34 | 66837.34
6.5.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1719.51 | 5.27 | 6.68 | 11486.32
6.5.2.2 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 1719.51 | 25.39 | 32.19 | 55351.02
6.5.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 73950.08 | 73950.08
6.5.3.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 5.38 | 6.82 | 9381.31
6.5.3.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 21.52 | 27.28 | 37525.27
6.5.3.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1375.56 | 15.51 | 19.66 | 27043.5
6.5.4 |  |  | ESQUADRIAS, GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  | 1 |  | 25089.66 | 25089.66
6.5.4.1 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (P5) | m² | 33.12 | 33.38 | 42.32 | 1401.63
6.5.4.2 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 230.87 | 18.12 | 22.97 | 5303.08
6.5.4.3 | ED-19639 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (GUARDA CORPO E CORRIMÃO) | m | 117.48 | 7.65 | 9.7 | 1139.55
6.5.4.4 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (VENEZIANA JANELAS) | m² | 407.5 | 33.38 | 42.32 | 17245.4
6.6 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 62849.33 | 62849.33
6.6.1 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 83.08 | 390.73 | 495.44 | 41161.15
6.6.2 | ED-48351 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 153.24 | 14.55 | 18.44 | 2825.74
6.6.3 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 44.25 | 336.18 | 426.27 | 18862.44
6.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 647798.27 | 647798.27
6.7.1 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 407678.56 | 407678.56
6.7.1.1 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 122.9 | 315.47 | 400.01 | 49161.22
6.7.1.2 | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VN01, VN02, VN02A, VN03, VN03A, VN03B) | M² | 177.17 | 501.22 | 635.54 | 112598.62
6.7.1.3 | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | M² | 88.87 | 501.22 | 635.54 | 56480.43
6.7.1.4 | ED-29482 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | m² | 140.98 | 925.06 | 1172.97 | 165365.31
6.7.1.5 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1029.2 | 18.45 | 23.39 | 24072.98
6.7.2 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 68068.18 | 68068.18
6.7.2.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1A E P4) | UN | 15 | 415.83 | 527.27 | 7909.05
6.7.2.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P3, P6 E E01) | m² | 23.01 | 620.64 | 786.97 | 18108.17
6.7.2.3 | ED-50977 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA (P5) | un | 12 | 433.03 | 549.08 | 6588.96
6.7.2.4 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 51 | 146.1 | 185.25 | 9447.75
6.7.2.5 | PORTA-VISOR-1F | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR DE VIDRO (1,70X0,15) , SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1) | UND | 23 | 458.1 | 580.87 | 13360.01
6.7.2.6 | PORTA-VISOR-2F | Próprio | PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM 2 VISOR DE VIDRO (1,70X0,15), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 8 | 1024.92 | 1299.59 | 10396.72
6.7.2.7 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PORTAS P4) | UN | 4 | 343.33 | 435.34 | 1741.36
6.7.2.8 | ED-26602 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO INOX¦ESPESSURA: USG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (PROTEÇÃO INFERIOR PORTAS P4) | m² | 1.44 | 282.69 | 358.45 | 516.16
6.7.3 |  |  | BRISE |  | 1 |  | 172051.53 | 172051.53
6.7.3.1 | ED-14458 | SETOP | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | m² | 420.14 | 322.96 | 409.51 | 172051.53
6.8 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  | 1 |  | 58165.32 | 58165.32
6.8.1 | ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 20.4 | 202.07 | 256.22 | 5226.88
6.8.2 | ED-32086 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 72.03 | 579.62 | 734.95 | 52938.44
6.9 |  |  | ANFITEATRO E MESAS |  | 1 |  | 71175.48 | 71175.48
6.9.1 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | cj | 2 | 902.78 | 1144.72 | 2289.44
6.9.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 266.7 | 100.74 | 127.73 | 34065.59
6.9.3 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 58.83 | 102.94 | 130.52 | 7678.49
6.9.4 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 12.59 | 22.68 | 28.75 | 361.96
6.9.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 44.75 | 4.51 | 5.71 | 255.52
6.9.6 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 44.75 | 28.81 | 36.53 | 1634.71
6.9.7 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 34.9 | 257.94 | 327.06 | 11414.39
6.9.8 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 27.15 | 342.8 | 434.67 | 11801.29
6.9.9 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 40.33 | 32.74 | 41.51 | 1674.09
6.10 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 25293.55 | 25293.55
6.10.1 | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 5 | 159.9 | 202.75 | 1013.75
6.10.2 | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 5 | 159.9 | 202.75 | 1013.75
6.10.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 162.23 | 205.7 | 411.4
6.10.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 162.23 | 205.7 | 411.4
6.10.5 | ED-25268 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 2 | 150 | 190.2 | 380.4
6.10.6 | ED-25280 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 4 | 150 | 190.2 | 760.8
6.10.7 | 98514 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 5 | 62.12 | 78.76 | 393.8
6.10.8 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 162.23 | 205.7 | 205.7
6.10.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 9 | 162.23 | 205.7 | 1851.3 |  | #REF!
6.10.10 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 694.6 | 15.81 | 20.04 | 13919.78
6.10.11 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 21.56 | 81.53 | 103.38 | 2228.87
6.10.12 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 23.92 | 81.53 | 103.38 | 2472.84
6.10.13 | ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 16 | 11.33 | 14.36 | 229.76
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 436698.17 | 436698.17
7.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E RESERVATÓRIOS |  | 1 |  | 294294.05 | 294294.05
7.1.1 | ED-29742 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 3 | 3767.7 | 4777.44 | 14332.32
7.1.2 | 7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 2 | 60018.7 | 76103.71 | 152207.42
7.1.3 | ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1 | 35258.17 | 44707.35 | 44707.35
7.1.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 244.29 | 309.75 | 4956
7.1.5 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 221.34 | 280.65 | 4490.4
7.1.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 41.61 | 52.76 | 844.16
7.1.7 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 16 | 70.09 | 88.87 | 1421.92
7.1.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 51.22 | 64.94 | 1039.04
7.1.9 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 372.67 | 472.54 | 5670.48
7.1.10 | ED-48167 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 8 | 158.03 | 200.38 | 1603.04
7.1.11 | ED-51151 | SETOP | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 212.03 | 268.85 | 4301.6
7.1.12 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 315.73 | 400.34 | 6805.78
7.1.13 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 148.63 | 188.46 | 3203.82
7.1.14 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 935.72 | 1186.49 | 2372.98
7.1.15 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 152.44 | 193.29 | 773.16
7.1.16 | ED-22766 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 609.17 | 772.42 | 3089.68
7.1.17 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 23.49 | 29.78 | 119.12
7.1.18 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 11.2 | 14.2 | 56.8
7.1.19 | 10041 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | un | 6 | 2010.04 | 2548.73 | 15292.38
7.1.20 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 750.19 | 951.24 | 3804.96
7.1.21 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 507.95 | 644.08 | 2576.32
7.1.22 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 785.39 | 995.87 | 3983.48
7.1.23 | ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 4 | 425.97 | 540.12 | 2160.48
7.1.24 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 4 | 704.04 | 892.72 | 3570.88 |  | 222.8%
7.1.25 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 191.21 | 242.45 | 3879.2
7.1.26 | ED-15575 | SETOP | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | un | 4 | 1376.22 | 1745.04 | 6980.16
7.1.27 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 10.08 | 12.78 | 51.12
7.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 48197.68 | 48197.68
7.2.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 129 | 17.01 | 21.56 | 2781.24
7.2.2 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10.97 | 13.9 | 55.6
7.2.3 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 13.7 | 17.37 | 399.51
7.2.4 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 22.39 | 28.39 | 283.9
7.2.5 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 11.89 | 15.07 | 180.84
7.2.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 143 | 8.6 | 10.9 | 1558.7
7.2.7 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 6.95 | 8.81 | 123.34
7.2.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 420.12 | 23.52 | 29.82 | 12527.97
7.2.9 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 17.92 | 22.72 | 136.32
7.2.10 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63 | 32.01 | 40.58 | 2556.54
7.2.11 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 19.42 | 24.62 | 295.44
7.2.12 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 9.79 | 12.41 | 148.92
7.2.13 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 130.86 | 165.93 | 3982.32
7.2.14 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 6.52 | 8.26 | 495.6
7.2.15 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.15 | 12.87 | 77.22
7.2.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73 | 12.58 | 15.95 | 1164.35
7.2.17 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 57 | 12.96 | 16.43 | 936.51
7.2.18 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 21.3 | 27 | 162
7.2.19 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 231.98 | 294.15 | 2353.2
7.2.20 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 159.63 | 202.41 | 1821.69
7.2.21 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | 8.55 | 10.84 | 411.92
7.2.22 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 9.88 | 12.52 | 200.32
7.2.23 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 5 | 71.42 | 90.56 | 452.8
7.2.24 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.875 | 26.35 | 33.41 | 162.87
7.2.25 | ED-49866 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 1981.41 | 2512.42 | 12562.1
7.2.26 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 151.5 | 192.1 | 192.1
7.2.27 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 18.98 | 24.06 | 144.36
7.2.28 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 26.91 | 34.12 | 341.2
7.2.29 | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 130.78 | 165.82 | 663.28
7.2.30 | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 111.52 | 141.4 | 707
7.2.31 | VAL-SOL | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | UND | 1 | 251.2 | 318.52 | 318.52
7.3 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 60454.03 | 60454.03
7.3.1 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 157.39 | 199.57 | 199.57
7.3.2 | ED-49889 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 7 | 833.1 | 1056.37 | 7394.59
7.3.3 | ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1180.49 | 1496.86 | 1496.86
7.3.4 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 46.45 | 58.89 | 117.78
7.3.5 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 66.4 | 84.19 | 1094.47
7.3.6 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 97.03 | 123.03 | 1845.45
7.3.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.71 | 22.45 | 134.7
7.3.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47 | 10.16 | 12.88 | 605.36
7.3.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 10.39 | 13.17 | 579.48
7.3.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 15.28 | 19.37 | 445.51
7.3.11 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 73 | 13.06 | 16.56 | 1208.88
7.3.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 14.55 | 18.44 | 811.36
7.3.13 | 89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 25.11 | 31.83 | 127.32
7.3.14 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 21.97 | 27.85 | 891.2
7.3.15 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 22.94 | 29.08 | 697.92
7.3.16 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 26.71 | 33.86 | 135.44
7.3.17 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 27.54 | 34.92 | 384.12
7.3.18 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 76.41 | 96.88 | 1550.08
7.3.19 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 25.91 | 32.85 | 427.05
7.3.20 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 39.78 | 50.44 | 756.6
7.3.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 196.83 | 27.35 | 34.67 | 6824.09
7.3.22 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 46.51 | 58.97 | 707.64
7.3.23 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 49.96 | 63.34 | 1836.86
7.3.24 | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 81.3 | 63.26 | 80.21 | 6521.07
7.3.25 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 298.61 | 21.62 | 27.41 | 8184.9
7.3.26 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 126.61 | 38.08 | 48.28 | 6112.73
7.3.27 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 112.36 | 34.07 | 43.2 | 4853.95
7.3.28 | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 73.37 | 93.03 | 744.24
7.3.29 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 23.58 | 29.89 | 687.47
7.3.30 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 37.72 | 47.82 | 1530.24
7.3.31 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.85 | 13.75 | 96.25
7.3.32 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 12.195 | 71.42 | 90.56 | 1104.37
7.3.33 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.3707 | 26.35 | 33.41 | 346.48
7.4 |  |  | PLUVIAL/DRENO AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 33752.41 | 33752.41
7.4.1 | ED-49917 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 1075.57 | 1363.82 | 8182.92
7.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 52.2 | 67.83 | 86 | 4489.2
7.4.3 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 128.52 | 162.96 | 977.76
7.4.4 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92.05 | 132.18 | 167.6 | 15427.58 |  | 10360%
7.4.5 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44 | 9.59 | 12.16 | 535.04
7.4.6 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44 | 11.21 | 14.21 | 625.24
7.4.7 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 55 | 22.7 | 28.78 | 1582.9
7.4.8 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 13.53 | 17.15 | 343
7.4.9 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 13.8075 | 71.42 | 90.56 | 1250.4
7.4.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.128 | 26.35 | 33.41 | 338.37
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 600173.48 | 600173.48
8.1 |  |  | Quadros e Disjuntores Caixa Moldada |  | 1 |  | 24118.28 | 24118.28
8.1.1 | ED-34505 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 3 | 590 | 748.12 | 2244.36
8.1.2 | COMP-ELE-312 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO PAVIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR. ESPAÇO PARA ACOMODAR: 1 DISJUNTOR (GERAL) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 1 DISJUNTOR (DE CIRCUITO) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 50 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN E 4 DPS. FORNECIDO COM: BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, ESPELHO, PORTA, AVISO DE PERIGO E DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO. DIMENSÕES APROXIMADAS (800X800X350)MM. INCLUSO SERVIÇO CONEXÃO DOS CABOS DE CIRCUITOS AOS DISJUNTORES. INCLUSO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E DISJUNTORES. | UND | 2 | 2512.92 | 3186.38 | 6372.76
8.1.3 | ED-14202 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A | un | 1 | 1435.3 | 1819.96 | 1819.96
8.1.4 | ED-14198 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 2 | 845.62 | 1072.24 | 2144.48
8.1.5 | ED-14194 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 13 | 699.88 | 887.44 | 11536.72
8.2 |  |  | MInidisjuntores, IDR e DPS |  | 1 |  | 29061.56 | 29061.56
8.2.1 | ED-34459 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 29 | 24.07 | 30.52 | 885.08
8.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 14.96 | 18.96 | 398.16
8.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 15.6 | 19.78 | 435.16
8.2.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 17.01 | 21.56 | 107.8
8.2.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26 | 75.03 | 95.13 | 2473.38
8.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 77.83 | 98.68 | 592.08
8.2.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.83 | 98.68 | 98.68
8.2.8 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.12 | 116.8 | 116.8
8.2.9 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 98.28 | 124.61 | 249.22
8.2.10 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 98.28 | 124.61 | 1495.32
8.2.11 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 103.24 | 130.9 | 1832.6
8.2.12 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 110.69 | 140.35 | 140.35
8.2.13 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 120.52 | 152.81 | 916.86 |  | 230.3%
8.2.14 | COMP-ELE-309 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37 | 209.86 | 266.1 | 9845.7
8.2.15 | COMP-ELE-310 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 236.64 | 300.05 | 300.05
8.2.16 | COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 96.21 | 121.99 | 7807.36
8.2.17 | COMP-ELE-311 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 134.76 | 170.87 | 1366.96
8.3 |  |  | Infraestrutura de condutos elétricos |  | 1 |  | 130430.78 | 130430.78
8.3.1 | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 132 | 135.81 | 172.2 | 22730.4
8.3.2 | ED-19520 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 60 | 109.25 | 138.52 | 8311.2
8.3.3 | COMP-ELE-305 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 139 | 67.72 | 85.86 | 11934.54
8.3.4 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 699 | 50.32 | 63.8 | 44596.2
8.3.5 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 996 | 20.78 | 26.34 | 26234.64
8.3.6 | ED-49454 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL DUPLA, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 151 | 7.82 | 9.91 | 1496.41
8.3.7 | COMP-ELE-306 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM, INCLUSIVE LUVA DE CONEXÃO | un | 191 | 21.05 | 26.69 | 5097.79
8.3.8 | COMP-ELE-307 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM ELETROCALH QUADROS, CONDULETES E ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 650 | 5.41 | 6.85 | 4452.5
8.3.9 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 8.07 | 10.23 | 1023
8.3.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 10.08 | 12.78 | 639
8.3.11 | ED-49332 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | m | 4 | 143.55 | 182.02 | 728.08
8.3.12 | 97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 118.6 | 150.38 | 300.76
8.3.13 | 97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 115.41 | 146.33 | 292.66
8.3.14 | COMP-ELE-297 | Próprio | FURO MECANIZADO EM LAJE DE CONCRETO; PARA PASSAGEM DE ELETROCALHA DE 100X50MM ENTRE PAVIMENTOS; INCLUSO ANDAIME | UN | 1 | 322.56 | 409 | 409
8.3.15 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 60 | 28.72 | 36.41 | 2184.6
8.4 |  |  | Tomadas, conduletes e caixas de passagem |  | 1 |  | 47971.41 | 47971.41
8.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 327 | 30.71 | 38.94 | 12733.38
8.4.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 32.73 | 41.5 | 3112.5
8.4.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 500 | 43.58 | 55.25 | 27625
8.4.4 | COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 7 | 273.22 | 346.44 | 2425.08
8.4.5 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 15 | 37.41 | 47.43 | 711.45
8.4.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 53.79 | 68.2 | 1364
8.5 |  |  | Cabos |  | 1 |  | 204718.83 | 204718.83
8.5.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4840 | 2.99 | 3.79 | 18343.6
8.5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9420 | 4.34 | 5.5 | 51810
8.5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2110 | 6.72 | 8.52 | 17977.2
8.5.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3040 | 9.36 | 11.86 | 36054.4
8.5.5 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1700 | 10.28 | 13.03 | 22151
8.5.6 | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1300 | 16.41 | 20.8 | 27040
8.5.7 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 760 | 25.48 | 32.3 | 24548
8.5.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 55.67 | 70.58 | 2823.2
8.5.9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 99.63 | 126.33 | 3284.58
8.5.10 | COMP-ELE-315 | Próprio | EMENDA DUPLA COM TERMINAL DE COMPRESSÃO EM CABO DE 95 MM2; INCLUSO 2 CONECTORES, PRENSAGEM E ISOLAMENTO; | UND | 5 | 108.34 | 137.37 | 686.85 |  | 94.34%
8.6 |  |  | Iluminação, Interruptores, Sinalização e Ventiladores |  | 1 |  | 148280.57 | 148280.57
8.6.1 | COMP-ELE-314 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 18W 120CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2, 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 183 | 228.6 | 289.86 | 53044.38
8.6.2 | COMP-ELE-313 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦ COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 9W 60CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2 , 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 125 | 173.16 | 219.56 | 27445
8.6.3 | ED-49462 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PARA PERFILADO COM CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE PERFILADO | un | 308 | 49.43 | 62.67 | 19302.36
8.6.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15 | 30.05 | 38.1 | 571.5
8.6.5 | 105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10 | 38.38 | 48.66 | 486.6
8.6.6 | CPU-ELT-03 | Próprio | Ventilador de teto 127V. Fornecimento e instalação | PÇ | 80 | 383.01 | 485.65 | 38852
8.6.7 | CPU-ELT-01 | Próprio | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador, com fornecimento e instalação | PÇ | 4 | 567.25 | 719.27 | 2877.08
8.6.8 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 | 101.14 | 128.24 | 897.68
8.6.9 | CPU-ELT-02 | Próprio | Variador de velocidade para ventilador 127V, fornecimento e instalação | PÇ | 27 | 35.07 | 44.46 | 1200.42
8.6.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 29.31 | 37.16 | 1412.08
8.6.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 35.7 | 45.26 | 1267.28
8.6.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.36 | 72.73 | 145.46
8.6.13 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 49.46 | 62.71 | 188.13
8.6.14 | COMP-ELE-303 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 116.45 | 147.65 | 590.6
8.7 |  |  | Sistema de Controle das Bombas |  | 1 |  | 15592.05 | 15592.05
8.7.1 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 6 | 89.42 | 113.38 | 680.28
8.7.2 | COMP-ELE-316 | Próprio | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE REUSO DO PRÉDIO FAMMUC. CONTROLE DE 4 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 3CV (2 PRINCIPAIS E 2 RESERVAS), 1 BOMBA 1,5 CV, 1 VÁLVULA SOLENOIDE DE FLUXO D'AGUA. ENTRADAS PARA SINAIS DE CHAVE BOIA. BOTÕES PARA CONTROLE: DE EMERGÊNCIA, DE FUNCIONAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA TODAS AS BOMBAS E SOLENOIDE, DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBA E SOLENOIDE, DE SELEÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL OU RESERVA. INDICAÇÕES LUMINOZAS: DE COMANDO ENERGIZADO, DE BOMBA DESLIGADA OU LIGADA, DE FALHA DE MOTOR, DE RESERVATÓRIO INFERIOR VAZIO. INCLUI: CAIXA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PLACA DE MONTAGEM PADRÃO LARANJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800X800X250)MM; DISJUNTORES, CONTATORES, DISJUNTORES MOTOR, RELÉS FALTA DE FASE, BORNES, CABEAMENTO, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES E LUZES, E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSO MONTAGEM, FORNECIMENTO (INCLUSO DIAGRAMAS ESQUEMÁTICO), INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO PARA ENTREGA DO SISTEMA. | un | 1 | 7430.25 | 9421.55 | 9421.55
8.7.3 | COMP-ELE-317 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 6.91 | 8.76 | 1752
8.7.4 | COMP-ELE-318 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 12.96 | 16.43 | 821.5
8.7.5 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 40 | 18.01 | 22.83 | 913.2
8.7.6 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 37.41 | 47.43 | 474.3
8.7.7 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 42 | 28.72 | 36.41 | 1529.22
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV |  | 1 |  | 132769.07 | 132769.07
9.1 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 110 | 53.79 | 68.2 | 7502
9.2 | COMP-ELE-325 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 96 | 44.6 | 56.55 | 5428.8
9.3 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 370 | 28.72 | 36.41 | 13471.7
9.4 | ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 9 | 45.77 | 58.03 | 522.27
9.5 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 41.2 | 52.24 | 104.48
9.6 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 79 | 90.45 | 114.69 | 9060.51
9.7 | ED-19512 | SETOP | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54 | 101.22 | 128.34 | 6930.36
9.8 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4270 | 7.56 | 9.58 | 40906.6
9.9 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2828.75 | 3586.85 | 7173.7
9.10 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 1238.66 | 1570.62 | 7853.1
9.11 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | cj | 10 | 75.51 | 95.74 | 957.4
9.12 | ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 13 | 19.75 | 25.04 | 325.52
9.13 | ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | un | 5 | 88.66 | 112.42 | 562.1
9.14 | ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | cj | 2 | 737.76 | 935.47 | 1870.94
9.15 | COMP-ELE-323 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 3790.88 | 4806.83 | 24034.15
9.16 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 70 | 10.29 | 13.04 | 912.8
9.17 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 8.07 | 10.23 | 511.5
9.18 | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 2 | 1060.34 | 1344.51 | 2689.02
9.19 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 70 | 10.29 | 13.04 | 912.8
9.20 | COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 3 | 273.22 | 346.44 | 1039.32
10 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 25526.1 | 25526.1
10.1 | ED-49312 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 30 | 39.46 | 50.03 | 1500.9
10.2 | ED-13940 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 40 | 50.83 | 64.45 | 2578
10.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180 | 57.52 | 72.93 | 13127.4
10.4 | ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 10 | 20.54 | 26.04 | 260.4
10.5 | CPU-SPD-03 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Malha de Cobre nú 35mm², fixada em alvenaria | m | 200 | 27.97 | 35.46 | 7092
10.6 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1 | 590.5 | 748.75 | 748.75
10.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 172.44 | 218.65 | 218.65
11 |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 1 |  | 98477.63 | 98477.63
11.1 | RO-00543 | SETOP | Chumbador tipo espera em aço CA 25 para fixação de estrutura metálica em concreto fornecimento e instalação | Kg | 318.5 | 35.77 | 45.35 | 14443.97
11.2 | CENT-MAN-01 | Próprio | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina, 2 reguladores de pressão semi automático e 10 chicotes. Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 4081.14 | 5174.88 | 5174.88
11.3 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 114 | 103.12 | 130.75 | 14905.5
11.4 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 240 | 66.32 | 84.09 | 20181.6
11.5 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 91.05 | 115.45 | 1385.4
11.6 | ED-48275 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 3 | 77.02 | 97.66 | 292.98
11.7 | ED-48274 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 6 | 65.32 | 82.82 | 496.92
11.8 | 103809 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12 | 34.99 | 44.36 | 532.32
11.9 | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | 39.14 | 49.62 | 148.86
11.10 | 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 16.88 | 21.4 | 128.4
11.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.5 | 82.75 | 104.92 | 157.38
11.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.5 | 21.15 | 26.81 | 40.21
11.13 | ED-49334 | SETOP | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | m³ | 0.9 | 689.07 | 873.74 | 786.36
11.14 | 32.10.090 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | m | 18 | 30.05 | 38.1 | 685.8
11.15 | TESTE-ESTANQUEIDADE | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO EXECUTADA EM COBRE, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COM EMISSÃO DE ART.o de ART | UN | 1 | 775.19 | 982.94 | 982.94
11.16 | CIL-OXI-CP-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 2435.52 | 3088.23 | 24705.84
11.17 |  |  | PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO |  | 1 |  | 1348.41 | 1348.41
11.17.1 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 19.2 | 55.39 | 70.23 | 1348.41
11.18 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS DE GASES |  | 1 |  | 12079.86 | 12079.86
11.18.1 | ED-15716 | SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS PADRÃO DER MG | un | 3 | 3175.57 | 4026.62 | 12079.86
12 |  |  | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO |  | 1 |  | 289710.77 | 289710.77
12.1 |  |  | PPCI |  | 1 |  | 264357.51 | 264357.51
12.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 85 | 20.09 | 25.47 | 2164.95
12.1.2 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 23 | 258.98 | 328.38 | 7552.74
12.1.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 35 | 25.67 | 32.54 | 1138.9
12.1.4 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 6 | 25.67 | 32.54 | 195.24
12.1.5 | ED-29403 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 25.67 | 32.54 | 32.54
12.1.6 | ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 25.67 | 32.54 | 130.16
12.1.7 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 25.67 | 32.54 | 130.16
12.1.8 | ED-29411 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 14.14 | 17.92 | 17.92
12.1.9 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.02 | 128.09 | 128.09
12.1.10 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 17.26 | 21.88 | 262.56
12.1.11 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12 | 10.31 | 13.07 | 156.84
12.1.12 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 22 | 17.26 | 21.88 | 481.36
12.1.13 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 10 | 17.26 | 21.88 | 218.8
12.1.14 | ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 36.63 | 46.44 | 46.44
12.1.15 | ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 | 25.67 | 32.54 | 162.7
12.1.16 | ED-50207 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P4", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 23.25 | 29.48 | 58.96
12.1.17 | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12 | 923.17 | 1170.57 | 14046.84
12.1.18 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12 | 63 | 79.88 | 958.56
12.1.19 | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | U | 12 | 68.45 | 86.79 | 1041.48
12.1.20 | 12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 151.68 | 192.33 | 192.33
12.1.21 | ED-22707 | SETOP | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 403.79 | 512 | 5632
12.1.22 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1263.57 | 1602.2 | 17624.2
12.1.23 | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 1024.76 | 1299.39 | 1299.39
12.1.24 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 10.5 | 71.42 | 90.56 | 950.88
12.1.25 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.0564 | 26.35 | 33.41 | 335.98
12.1.26 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 157.22 | 199.35 | 398.7
12.1.27 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 191.5 | 242.82 | 485.64
12.1.28 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 147.17 | 186.61 | 4478.64
12.1.29 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 311 | 121.66 | 154.26 | 47974.86
12.1.30 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11 | 161.01 | 204.16 | 2245.76
12.1.31 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 201.24 | 255.17 | 2806.87
12.1.32 | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4081.62 | 5175.49 | 5175.49
12.1.33 | 103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 474.84 | 602.09 | 602.09
12.1.34 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 494.74 | 627.33 | 627.33
12.1.35 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 407.86 | 517.16 | 517.16
12.1.36 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 505.45 | 640.91 | 640.91
12.1.37 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 220 | 21.45 | 27.19 | 5981.8
12.1.38 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 101.91 | 129.22 | 1938.3
12.1.39 | ED-4862 | SETOP | CABO DE 4 VIAS PARA ALARME, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 305 | 5.53 | 7.01 | 2138.05
12.1.40 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 305 | 19.66 | 24.92 | 7600.6
12.1.41 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 18.82 | 23.86 | 596.5
12.1.42 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 35.74 | 45.31 | 498.41
12.1.43 | 94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 110.17 | 139.69 | 139.69
12.1.44 | BAR-PAN | Próprio | BARRA ANTIPANICO DUPLA, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 1326.07 | 1681.45 | 1681.45
12.1.45 | BAT-INC | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12 V 7A | UN | 1 | 196.02 | 248.55 | 248.55
12.1.46 | ESC-EXT01 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1700X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 3450X1700X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 63313.51 | 80281.53 | 80281.53
12.1.47 | ESC-EXT02 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1200X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 2500X1200X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 33390.51 | 42339.16 | 42339.16
12.2 |  |  | CASA DE BOMBAS |  | 1 |  | 25353.26 | 25353.26
12.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.55 | 102.24 | 129.64 | 200.94
12.2.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.84 | 93.01 | 117.93 | 452.85
12.2.3 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5.52 | 24.08 | 30.53 | 168.52
12.2.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5.52 | 41.53 | 52.66 | 290.68
12.2.5 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0.72 | 133.57 | 169.36 | 121.93
12.2.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.11 | 831.15 | 1053.89 | 115.92
12.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.65 | 796.88 | 1010.44 | 656.78
12.2.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES DE ARRANQUE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.05 | 716.75 | 908.83 | 45.44
12.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 11.18 | 41.52 | 52.64 | 588.51
12.2.10 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 5.24 | 71.42 | 90.56 | 474.53
12.2.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.55 | 13.9 | 17.62 | 9.69
12.2.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.7 | 10.76 | 13.64 | 50.46
12.2.13 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.92 | 12.48 | 15.82 | 93.65
12.2.14 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.95 | 16.58 | 21.02 | 167.1
12.2.15 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.18 | 14.03 | 17.79 | 483.53
12.2.16 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.88 | 13.9 | 17.62 | 68.36
12.2.17 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.18 | 10.76 | 13.64 | 70.65
12.2.18 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.32 | 716.75 | 908.83 | 290.82
12.2.19 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 15 | 2.57 | 3.25 | 48.75
12.2.20 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.5 | 689.78 | 874.64 | 1311.96
12.2.21 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 15 | 3.31 | 4.19 | 62.85
12.2.22 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 33.6 | 102.94 | 130.52 | 4385.47
12.2.23 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 67.2 | 4.51 | 5.71 | 383.71
12.2.24 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 67.2 | 28.81 | 36.53 | 2454.81
12.2.25 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 67.2 | 4.41 | 5.59 | 375.64
12.2.26 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 67.2 | 13.12 | 16.63 | 1117.53
12.2.27 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1470.09 | 1864.07 | 1864.07
12.2.28 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.65 | 774.39 | 981.92 | 638.24
12.2.29 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.95 | 13.9 | 17.62 | 140.07
12.2.30 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.18 | 12.1 | 15.34 | 416.94
12.2.31 | ED-13852 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23.01 | 125.41 | 159.01 | 3658.82
12.2.32 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 146.25 | 21.39 | 27.12 | 3966.3
12.2.33 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 4.2 | 33.38 | 42.32 | 177.74
13 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 360727.14 | 360727.14
13.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1037.29 | 164.23 | 208.24 | 216005.26
13.2 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.52 | 73.18 | 92.79 | 2460.79
13.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213.72 | 58.22 | 73.82 | 15776.81
13.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 53.5 | 41.52 | 52.64 | 2816.24
13.5 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 3480.53 | 21.39 | 27.12 | 94391.97
13.6 |  |  | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 29276.07 | 29276.07
13.6.1 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 416.86 | 55.39 | 70.23 | 29276.07
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 20198.34 | 20198.34
14.1 | MAPA-TATIL | Próprio | MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES | UND | 100% | 423.36 | 536.82 | 536.82
14.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 1005.46 | 1274.92 | 1274.92
14.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 50 | 24.76 | 31.39 | 1569.5
14.4 | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 150 | 22 | 27.89 | 4183.5
14.5 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1291.78 | 7.72 | 9.78 | 12633.6
15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 330727.14 | 330727.14
15.1 | PLAT-ELEV-2PAR | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | un | 1 | 89652.96 | 101307.84 | 101307.84
15.2 | 18.050.0005-A | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 125012.97 | 141264.65 | 141264.65
15.3 | 18.050.0050-A | EMOP | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 78012.97 | 88154.65 | 88154.65
TOTAL | [7 empty] | 6865304.7

## ANALÍTICA NÃO DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA | [5 empty] | NÃO DESONERADA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50393 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 1 | 0 | 0
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4725.8 | 4725.8
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 16.31 | 16.31
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 1 | 4258.84 | 4258.84
2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 10604.43 | 10604.43
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 158.14 | 158.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 9902.87 | 9902.87
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 15.46 | 15.46
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias) | MES | 1 | 23126.05 | 23126.05
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 249.55 | 249.55
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 1 | 22442.18 | 22442.18
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 146 | 146
2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias por 5 meses) | MES | 1 | 8058.1 | 8058.1
Composição Auxiliar | 101315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 154.74 | 154.74
Insumo | 00043496 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 238.02 | 238.02
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 399.66 | 399.66
Insumo | 00043472 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 161.73 | 161.73
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 162.4 | 162.4
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040922 | SINAPI | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | 1 | 6655.58 | 6655.58
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG | m² | 1 | 666.85 | 461.4
Composição | ED-50147 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) PADRÃO DER MG | un | 0.0065591 | 13.811,9600 | 90,5940
Composição | ED-50148 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO DER MG | un | 0.0078709 | 11.979,8000 | 94,2918
Composição | ED-50146 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO DER MG | un | 0.0078709 | 11.852,2300 | 93,2877
Composição | ED-50130 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG | un | 0.0098386 | 9.902,6300 | 97,4280
Composição | ED-50132 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER MG | un | 0.0056221 | 17.832,7900 | 100,2577
Composição | ED-50149 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) PADRÃO DER MG | un | 0.0065591 | 13.939,5400 | 91,4308
Composição | ED-50131 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER MG | un | 0.0078709 | 12.648,5100 | 99,5552
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 574.17 | 574.17
Insumo | MATED-15224 | SETOP | HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA¦DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM¦PADRÃO: CONCESSIONÁRIA LOCAL) | un | 1 | 180,0000 | 180,0000
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 30,4900 | 8,9437
Composição | ED-15206 | SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | un | 1 | 378,0400 | 378,0400
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 24,4900 | 7,1837
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1058.26 | 1058.26
Insumo | MATED-12995 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | un | 0.33333 | 12,2700 | 4,0900
Insumo | MATED-20647 | SETOP | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | Kg | 0.5 | 18,3900 | 9,1950
Insumo | MATED-19556 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | Kg | 0.0012903 | 101,5000 | 0,1310
Insumo | MATED-17038 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 10KA) | un | 0.33333 | 147,9300 | 49,3100
Insumo | MATED-12612 | SETOP | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | m | 1.3333 | 8,9000 | 11,8667
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.6667 | 31,6400 | 116,0133
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3.6667 | 25,5200 | 93,5733
Composição | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 1 | 21,9100 | 21,9100
Composição | ED-49440 | SETOP | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1.3333 | 37,0200 | 49,3600
Composição | ED-28593 | SETOP | CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM 8, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 0.33333 | 351,3200 | 117,1067
Composição | ED-48704 | SETOP | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1 | 10,6100 | 10,6100
Composição | ED-48700 | SETOP | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | un | 0.5 | 111,5800 | 55,7900
Composição | ED-51055 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1 | 143,0300 | 143,0300
Composição | ED-20648 | SETOP | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA 2 OU PA 4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | un | 0.33333 | 425,6700 | 141,8900
Composição | ED-49443 | SETOP | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1.3333 | 13,4900 | 17,9867
Composição | ED-49310 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 6 | 35,2700 | 211,6200
Composição | ED-49064 | SETOP | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/4", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 0.66667 | 7,1600 | 4,7733
3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1 | 267.87 | 267.87
Composição | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 248,7500 | 248,7500
Composição | ED-16671 | SETOP | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | m² | 1 | 19,1200 | 19,1200
3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1 | 85.49 | 85.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0264 | 36.74 | 0.96
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0061 | 492.47 | 3
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.492 | 24.85 | 12.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.735 | 30.75 | 22.6
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0066 | 38.16 | 0.25
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 8.39 | 10.29
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M² | 0.5853 | 39.27 | 22.98
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 5.99 | 11.98
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 17.94 | 1.21
3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 1 | 54.28 | 54.28
Insumo | MATED-11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Kg | 0.0096552 | 23,9144 | 0,2309
Insumo | MATED-11349 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]¦ALTURA: 100MM[4"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | m | 0.525 | 3,8300 | 2,0108
Insumo | MATED-11354 | SETOP | TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦LARGURA*: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.525 | 28,1668 | 14,7876
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 0.70875 | 9,0325 | 6,4018
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 24,8600 | 10,1281
Composição | ED-29612 | SETOP | PINTURA PROVISÓRIA EM LÁTEX (PVA), PARA CHAPA DE COMPENSADO OU SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, EXCLUSIVE FUNDO PREPARADOR/SELADOR | m² | 0.4 | 7,3000 | 2,9200
Composição | ED-28574 | SETOP | EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E ESTAÇÃO TOTAL | hora | 0.05 | 72,9200 | 3,6460
Composição | ED-50371 | SETOP | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 34,7400 | 14,1533
4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 1 | 1.94 | 1.94
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 103.57 | 0.07
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0010702 | 328.16 | 0.35
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 70.24 | 0.42
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.007545 | 76.5 | 0.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0010343 | 22.64 | 0.02
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0025195 | 174.08 | 0.43
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 265.31 | 0.08
5.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 1 | 18.74 | 18.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 22.64 | 8.21
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2003 | 27.84 | 5.57
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.1627 | 30.5 | 4.96
5.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1 | 100.91 | 100.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.126 | 22.64 | 70.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.966 | 31.21 | 30.14
5.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1 | 110.9 | 110.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.515 | 22.64 | 79.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.004 | 31.21 | 31.33
5.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 1 | 26.06 | 26.06
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 22,6600 | 26,0590
5.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1 | 43.09 | 43.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12265 | 22.64 | 2.77
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.069 | 431.09 | 29.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33905 | 31.21 | 10.58
5.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1 | 83.05 | 83.05
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.011 | 38.16 | 0.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.044 | 36.74 | 1.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.334 | 30.75 | 41.02
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 24.85 | 14.61
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.675 | 8.39 | 5.66
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 6.19 | 0.1
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.924 | 2.93 | 2.7
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.155 | 13.92 | 16.07
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.029 | 22.52 | 0.65
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.011 | 20.45 | 0.22
5.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1 | 71.95 | 71.95
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.013 | 38.16 | 0.49
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.053 | 36.74 | 1.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.088 | 30.75 | 33.45
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.477 | 24.85 | 11.85
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.547 | 2.93 | 1.6
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.026 | 18.6 | 0.48
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.134 | 13.92 | 15.78
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 6.19 | 0.1
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.605 | 8.39 | 5.07
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.053 | 22.52 | 1.19
5.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 20.86 | 20.86
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.252 | 30.97 | 7.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 25.02 | 2.42
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.143 | 0.21 | 0.24
5.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 18.47 | 18.47
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 30.97 | 6.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 25.02 | 1.87
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.856 | 0.21 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 16.4 | 16.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.057 | 25.02 | 1.42
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.97 | 4.64
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.635 | 0.21 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 14.22 | 14.22
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.116 | 30.97 | 3.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 25.02 | 1.1
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.48 | 0.21 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 10.8 | 10.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 25.02 | 0.62
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 30.97 | 1.98
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.317 | 0.21 | 0.06
5.1.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 10.08 | 10.08
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 25.02 | 0.47
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 30.97 | 1.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 25.02 | 0.47
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 30.97 | 1.51
5.1.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 17.31 | 17.31
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 30.97 | 5.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 25.02 | 1.6
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.819 | 0.21 | 0.17
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.131 | 30.97 | 4.05
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 25.02 | 1.25
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.644 | 0.21 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 14.43 | 14.43
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 25.02 | 0.97
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 30.97 | 3.15
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.503 | 0.21 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 12.78 | 12.78
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.081 | 30.97 | 2.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 25.02 | 0.77
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.399 | 0.21 | 0.08
5.1.1.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.94 | 9.94
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.84 | 8.84
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0152 | 30.97 | 0.47
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 25.02 | 0.06
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.113 | 0.21 | 0.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.1.1.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 798.61 | 798.61
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.092 | 1.38 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 22.64 | 11.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.334 | 31.21 | 10.42
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1.23 | 631.47 | 776.7
5.1.1.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 42.85 | 42.85
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4299 | 31.21 | 13.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0969 | 26.45 | 2.56
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 1.5 | 17.92 | 26.88
5.1.1.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1 | 77.29 | 77.29
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4109 | 22.66 | 77.29
5.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REG-COMP-MAN | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | m² | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.67 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 22.64 | 10.18
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.18 | 0.15
5.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 1 | 2.59 | 2.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00589 | 22.64 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00491 | 31.21 | 0.15
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 1.128 | 2.05 | 2.31
5.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 1 | 16.38 | 16.38
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 30.97 | 0.96
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011 | 25.02 | 0.27
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 22 | 0.24
Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 0.555 | 21.2 | 11.76
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.455 | 6.94 | 3.15
5.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1 | 691.56 | 691.56
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.049 | 0.53 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 22.64 | 9.3
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.053 | 1.38 | 0.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 31.21 | 12.82
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1.06 | 631.47 | 669.35
5.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 14.38 | 14.38
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 30.97 | 3.31
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 25.02 | 0.43
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.21 | 0.24
5.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.91 | 10.91
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 30.97 | 1.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 25.02 | 0.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.1 | 9.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 30.97 | 0.79
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 25.02 | 0.1
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.77 | 8.77
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 25.02 | 0.08
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0194 | 30.97 | 0.6
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.21 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 51.81 | 51.81
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.75 | 18.45
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 0.067 | 222.42 | 14.9
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 24.85 | 2.73
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 22.52 | 0.42
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 6.48 | 5.08
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0.196 | 16.84 | 3.3
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.393 | 17.6 | 6.91
5.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 778.23 | 778.23
Insumo | MATED-12059 | SETOP | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 54.3733 | 54,3733
Insumo | MATED-9048 | SETOP | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 100+-20) | m³ | 1.05 | 643.6964 | 675,8812
Composição | ED-8506 | SETOP | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 47.98 | 47,9800
5.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 13.32 | 13.32
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 25.02 | 0.32
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 30.97 | 2.44
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.32 | 12.32
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 25.02 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 30.97 | 1.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 74.12 | 74.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.596 | 30.75 | 18.32
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 0.105 | 169.46 | 17.79
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 0.659 | 39.25 | 25.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 24.85 | 2.7
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 22.52 | 1.1
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.328 | 25.41 | 8.33
5.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 13.76 | 13.76
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0136 | 25.02 | 0.34
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0836 | 30.97 | 2.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.21 | 0.44
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0098 | 25.02 | 0.24
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0597 | 30.97 | 1.84
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.21 | 0.27
5.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.76 | 11.76
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0403 | 30.97 | 1.24
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0066 | 25.02 | 0.16
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
5.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.4 | 10.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 25.02 | 0.1
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0259 | 30.97 | 0.8
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.357 | 0.21 | 0.07
5.2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.66 | 8.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0023 | 25.02 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0143 | 30.97 | 0.44
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.147 | 0.21 | 0.03
5.2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 1 | 141.36 | 141.36
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.62 | 16.07 | 9.96
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.54 | 13.76 | 21.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 30.75 | 8.97
Composição Auxiliar | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.078 | 743.69 | 58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 22.64 | 4.66
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.032 | 22.52 | 0.72
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.49 | 25.41 | 37.86
5.2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 1 | 133.05 | 133.05
Composição Auxiliar | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.055 | 743.69 | 40.9
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.82 | 16.07 | 13.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.388 | 30.75 | 11.93
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.185 | 13.76 | 16.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 22.64 | 6.22
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.037 | 22.52 | 0.83
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.72 | 25.41 | 43.7
5.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1 | 20.89 | 20.89
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 30.97 | 9.19
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.047 | 25.02 | 1.17
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.827 | 0.21 | 0.17
5.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1 | 16.44 | 16.44
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 25.02 | 0.7
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.175 | 30.97 | 5.41
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.613 | 0.21 | 0.12
5.2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 1 | 93.97 | 93.97
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 30.75 | 0.15
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.022 | 36.74 | 0.8
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 24.85 | 0.12
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 38.16 | 0.19
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M² | 1.05 | 88.3 | 92.71
5.2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 1 | 19.99 | 19.99
Composição | ED-19647 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.8875 | 13.86 | 12,3008
Composição | ED-19635 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.1125 | 19.06 | 2,1443
Composição | ED-19643 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 5.54 | 5,5400
5.2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 65.5 | 65.5
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.181 | 24.85 | 4.49
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 0.067 | 222.42 | 14.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.988 | 30.75 | 30.38
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 6.48 | 5.08
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.393 | 17.6 | 6.91
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0.196 | 16.84 | 3.3
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 22.52 | 0.42
5.2.6.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92477 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 114.1 | 114.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.882 | 30.75 | 27.12
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 0.105 | 169.46 | 17.79
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.162 | 24.85 | 4.02
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 1.318 | 39.25 | 51.73
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.485 | 25.41 | 12.32
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 22.52 | 1.1
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
5.2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 15.92 | 15.92
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0172 | 25.02 | 0.43
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.09 | 11.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 30.97 | 3.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 22 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.816 | 0.21 | 0.59
5.2.10.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 1 | 23.69 | 23.69
Composição | ED-19636 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.1125 | 23.95 | 2,6944
Composição | ED-19643 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 5.54 | 5,5400
Composição | ED-19648 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 0.8875 | 17.42 | 15,4603
5.2.11.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO | U | 1 | 100.21 | 100.21
Insumo | MATED-11066 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - IPRM | un | 1 | 100.2054 | 100.2054
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 70.78 | 70.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 31.21 | 26.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 22.64 | 9.73
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0095 | 626.28 | 5.94
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 4.25 | 1.78
Insumo | 00044463 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 14.15 | 1.81 | 25.61
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 88.59 | 0.88
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1 | 13.48 | 13.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 31.21 | 1.81
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.41 | 28.48 | 11.67
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1 | 83.81 | 83.81
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 9.66 | 7.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.043 | 516.49 | 22.2
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.114 | 218.78 | 24.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.306 | 22.64 | 6.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.612 | 31.21 | 19.1
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.21 | 1.26
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.203 | 8.39 | 1.7
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6.19 | 0.06
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1 | 62.02 | 62.02
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.076 | 218.78 | 16.62
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.043 | 516.49 | 22.2
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 9.66 | 7.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.335 | 31.21 | 10.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.168 | 22.64 | 3.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6.19 | 0.06
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.21 | 1.26
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 210.67 | 210.67
Insumo | MATED-12181 | SETOP | ELEMENTO VAZADO (MATERIAL: CONCRETO¦TIPO: VENEZIANA¦ALTURA: 20CM¦COMPRIMENTO: 40CM¦ESPESSURA: 10CM) | un | 13.125 | 12.4497 | 163,4023
Composição | ED-48306 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.0077438 | 468.39 | 3,6271
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0256 | 31.22 | 32,0205
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.51282 | 22.66 | 11,6205
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1 | 72.49 | 72.49
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.36 | 15.81
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.2134 | 0.29 | 0.64
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.91 | 17.41
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 56.27 | 1.89
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 32.82 | 0.4
Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1.0363 | 31.98 | 33.14
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 25.55 | 0.94
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.85 | 2.26
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 32.65 | 32.65
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 26.45 | 3.6
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 31.21 | 18.84
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3.4615 | 2.95 | 10.21
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1 | 33.09 | 33.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.21 | 3.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.64 | 1.13
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | m³ | 0.043 | 600.13 | 25.8
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.51 | 3.04
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1 | 101.89 | 101.89
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0759 | 2.04 | 0.15
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0956 | 32.5 | 35.6
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.2164 | 0.67 | 0.14
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0254 | 6.36 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4972 | 22.64 | 11.25
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 0.0125 | 31.56 | 0.39
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.04 | 11.65 | 0.46
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 2.65 | 4.42
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 20 | 0.48 | 9.6
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | 10 | 3.94 | 39.4
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1 | 26.02 | 26.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 22.64 | 5.5
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0017 | 714.18 | 1.21
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5833 | 31.21 | 18.2
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 2.324 | 0.48 | 1.11
6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | 90.34 | 90.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 22.64 | 6.18
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 32.5 | 17.77
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 2.15 | 2.77
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 1 | 63.62 | 63.62
6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE | m | 1 | 7.68 | 7.68
Insumo | EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | H | 1 | 6.0856 | 6.0856
Insumo | MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 0.0006667 | 294.56 | 0.1964
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.12222 | 32.52 | 3.9747
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.12222 | 22.66 | 2.7696
6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 1 | 171.26 | 171.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 22.64 | 4.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.437 | 31.21 | 13.63
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.215 | 2.15 | 2.61
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.24 | 0.74 | 0.17
Insumo | 00038186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | m² | 0.25 | 599.69 | 149.92
6.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1 | 4.77 | 4.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 22.64 | 0.57
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 562.49 | 2.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 31.21 | 2.12
6.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 24.77 | 24.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2971 | 31.21 | 9.27
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 626.28 | 12.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 22.64 | 3.36
6.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 73.44 | 73.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3669 | 22.64 | 8.3
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8882 | 33.1 | 29.39
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.85 | 0.7 | 4.79
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 1.0932 | 27.49 | 30.05
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.222 | 4.11 | 0.91
6.4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 65.55 | 65.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.64 | 7.1
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 33.1 | 23.07
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.85 | 0.7 | 4.79
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.222 | 4.11 | 0.91
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 1.0798 | 27.49 | 29.68
6.4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104618 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 1 | 353.2 | 353.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3957 | 22.64 | 8.95
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4246 | 33.1 | 47.15
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 3.38 | 4.11 | 13.89
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.91 | 2.15 | 10.55
Insumo | 00004396 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M² | 1.09 | 250.15 | 272.66
6.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1 | 8.76 | 8.76
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 562.49 | 2.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 22.64 | 1.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1724 | 31.21 | 5.38
6.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1 | 58.95 | 58.95
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0314 | 626.28 | 19.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.679 | 31.21 | 21.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.679 | 22.64 | 15.37
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M² | 0.1388 | 19.71 | 2.73
6.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1 | 8.95 | 8.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0146 | 22.64 | 0.33
Composição Auxiliar | 87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0015 | 4945.75 | 7.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0389 | 31.21 | 1.21
6.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 34.77 | 34.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2662 | 22.64 | 6.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5325 | 31.21 | 16.61
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 626.28 | 12.14
6.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 4.62 | 4.62
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 32.86 | 2.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 22.64 | 0.5
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.65 | 1.94
6.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1 | 12.64 | 12.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 22.64 | 1.85
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2459 | 32.86 | 8.08
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 0.7288 | 3.67 | 2.67
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0401 | 1.24 | 0.04
6.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 13.64 | 13.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 22.64 | 1.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 32.86 | 5.35
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 30.94 | 7.06
6.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1 | 5.42 | 5.42
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0513 | 32.86 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0084 | 22.64 | 0.19
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.30494 | 11.65 | 3.55
6.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 1 | 26.09 | 26.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0395 | 22.64 | 0.89
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2417 | 32.86 | 7.94
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 2.3393 | 7.38 | 17.26
6.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0927 | 32.86 | 3.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0309 | 22.64 | 0.69
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 11.65 | 1.94
6.5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1 | 23.12 | 23.12
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5054 | 32.86 | 16.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1685 | 22.64 | 3.81
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0401 | 1.24 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 0.7288 | 3.67 | 2.67
6.5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 16.22 | 16.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 22.64 | 1.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 32.86 | 7.45
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 30.94 | 7.06
6.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 34.99 | 34.99
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.042539 | 32.72 | 1,3919
Insumo | MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | l | 0.1418 | 43.86 | 6,2192
Insumo | MATED-11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.029167 | 3.35 | 0,0977
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.25287 | 32.88 | 8,3145
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 1 | 15.57 | 15,5700
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.12644 | 26.89 | 3,3999
6.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 19.11 | 19.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 32.86 | 12.5
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.13 | 47.85 | 6.22
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 30.24 | 0.39
6.5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19639 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 1 | 8.15 | 8.15
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.0053456 | 32.72 | 0.1749
Insumo | MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | l | 0.017819 | 43.86 | 0.7815
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | un | 0.0065973 | 0.92 | 0.0061
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 0.12566 | 15.57 | 1,9566
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.11282 | 32.88 | 3,7095
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.05641 | 26.89 | 1,5169
6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1 | 401.64 | 401.64
Insumo | MATED-12790 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM¦ALTURA: 3CM) - IPRM | m | 2.87 | 3.2454 | 9,3143
Insumo | MATED-12368 | SETOP | BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | m² | 1 | 233.349 | 233,3490
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.5 | 31.22 | 78,0500
Composição | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m³ | 0.008 | 679.67 | 5,4374
Composição | ED-5042 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RENTANGULAR¦DIMENSÃO: (30X20)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 0,904KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 1.71 | 11.02 | 18,8442
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.5 | 22.66 | 56,6500
6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48351 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Kg | 0.5 | 1.5 | 0,7500
Insumo | MATED-12790 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM¦ALTURA: 3CM) - IPRM | m | 1 | 3.2454 | 3,2454
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 0.1 | 6.87 | 0,6870
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2 | 22.66 | 4,5320
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2 | 31.22 | 6,2440
6.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1 | 344.93 | 344.93
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.042 | 38.16 | 1.6
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.265 | 32.5 | 41.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 22.64 | 14.33
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.223 | 36.74 | 44.93
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.53 | 40.82 | 21.63
Insumo | 00010698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M² | 1.05 | 208.52 | 218.94
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 2.47 | 2.39
6.7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 321.08 | 321.08
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Kg | 5 | 1.5 | 7,5000
Insumo | MATED-12936 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 230 | 241,5000
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 22.66 | 33,9900
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 6.87 | 6,8700
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 31.22 | 31,2200
6.7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VN01, VN02, VN02A, VN03, VN03A, VN03B) | M² | 1 | 504.73 | 504.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.50521 | 22.64 | 11.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0104 | 31.21 | 31.53
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 0.5473 | 790.37 | 432.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.22 | 5.36
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.1687 | 20.41 | 23.85
6.7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | M² | 1 | 504.73 | 504.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.50521 | 22.64 | 11.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0104 | 31.21 | 31.53
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 0.5473 | 790.37 | 432.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.22 | 5.36
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.1687 | 20.41 | 23.85
6.7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29482 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR | m² | 1 | 953.05 | 953.05
Composição | ED-29518 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS, EXCLUSIVE VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 666.3 | 666,3000
Composição | ED-29455 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 1 | 94.73 | 94,7300
Composição | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 1 | 192.02 | 192,0200
6.7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.002 | 690.51 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14969 | 22.64 | 3.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29939 | 31.21 | 9.34
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0 | 0.31 | 0
Insumo | 00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | 1 | 5.41 | 5.41
6.7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 422.32 | 422.32
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.678 | 34.73 | 58.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.839 | 22.64 | 18.99
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 22.89 | 68.67
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
Insumo | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 274.41 | 274.41
6.7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 621.97 | 621.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 22.64 | 4.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 31.21 | 11.94
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 0.5473 | 790.37 | 432.56
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 30.88 | 27.26
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 20.65 | 141.46
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.92 | 4.43
6.7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50977 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 1 | 440.75 | 440.75
Insumo | MATED-13080 | SETOP | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM - IPRM | un | 1 | 287.4329 | 287,4329
Insumo | MATED-12486 | SETOP | TRANQUETA (APLICAÇÃO: BANHEIRO¦TIPO: LIVRE/OCUPADO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 1 | 49.9 | 49,9000
Composição | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1.2 | 86.18 | 103,4160
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 10 | 20.22 | 202.2
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 10 | 2.68 | 26.8
6.7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 149.07 | 149.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 22.64 | 8.69
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767 | 34.73 | 26.63
Insumo | 00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 1 | 113.75 | 113.75
6.7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORTA-VISOR-1F | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR DE VIDRO (1,70X0,15) , SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 464.95 | 464.95
Composição Auxiliar | 102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 0.255 | 167.19 | 42.63
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 422.32 | 422.32
6.7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORTA-VISOR-2F | Próprio | PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM 2 VISOR DE VIDRO (1,70X0,15), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 1048.31 | 1048.31
Composição Auxiliar | 102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 0.56 | 167.19 | 93.62
Composição Auxiliar | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 1 | 258.25 | 258.25
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 348.22 | 696.44
6.7.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 346.31 | 346.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 30.48 | 28.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 22.64 | 6.76
Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 190.46 | 190.46
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 20.03 | 120.18
6.7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-26602 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO INOX¦ESPESSURA: USG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m² | 1 | 282.69 | 282.69
Insumo | MATED-26561 | SETOP | AÇO INOXIDÁVEL (APLICAÇÃO: CHAPAS¦CLASSE: AISI 304¦NORMAS: ASTM-240/NBR-5601) | Kg | 6.4 | 44.17 | 282,6880
6.7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14458 | SETOP | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | m² | 1 | 342.61 | 342.61
Composição | ED-50492 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 0.82759 | 21.94 | 18,1572
Composição | ED-14459 | SETOP | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, NAS MEDIDAS (325X50CM) (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) | m | 1.3793 | 115.93 | 159,9034
Composição | ED-50791 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE AÇO/FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m² | 1 | 164.55 | 164,5500
6.8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 1 | 208.87 | 208.87
Composição | ED-20220 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1" OU 25,40MM¦ESPESSURA: 1/2" OU 12,70MM¦MASSA LINEAR: 2,53KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 0.35904 | 23.35 | 8,3836
Composição | ED-27904 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 5580¦CLASSE: LEVE¦DIÂMETRO: 40MM[1.1/2"]¦ESPESSURA: 3,00MM¦MASSA LINEAR:3,463KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 2.04 | 23.35 | 112,5468
Composição | ED-25714 | SETOP | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | Kg | 7.8166 | 11.25 | 87,9363
6.8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-32086 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 1 | 598.56 | 598.56
Composição | ED-27905 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 5580¦CLASSE: LEVE¦DIÂMETRO: 50MM[2"]¦ESPESSURA: 3,00MM¦MASSA LINEAR:4,384KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 2.1216 | 69.84 | 148,1725
Composição | ED-27902 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 5580¦CLASSE: LEVE¦DIÂMETRO: 25MM[1"]¦ESPESSURA: 2,65MM¦MASSA LINEAR:2,108KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 6.12 | 33.58 | 205,5096
Composição | ED-25714 | SETOP | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO | Kg | 21.7667 | 11.25 | 244,8756
6.9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | cj | 1 | 914.78 | 914.78
Insumo | MATED-12801 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO¦DIÂMETRO DA MESA*: 90CM¦ALTURA DA MESA*: 87CM¦DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM¦ALTURA DO BANCO*: 52CM¦QUANTIDADE DE BANCOS: 4¦APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | cj | 1 | 700 | 700
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.135 | 77.29 | 10,4342
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 22.66 | 45,3200
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 31.22 | 62,4400
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.135 | 120.52 | 16,2702
Composição | ED-48315 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.135 | 594.9 | 80,3115
6.9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1 | 102.92 | 102.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | 22.64 | 7.2
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0985 | 516.49 | 50.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 30.75 | 4
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | 31.21 | 5.87
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 4.26 | 1.06
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 6.19 | 0.01
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 18.25 | 0.43
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 1.0816 | 30.42 | 32.9
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.93 | 0.58
6.9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 106.51 | 106.51
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0102 | 626.28 | 6.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.64 | 11.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.21 | 31.21
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 88.59 | 0.88
Insumo | 00000651 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 13.6 | 4.04 | 54.94
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 4.25 | 1.78
6.9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1 | 23.56 | 23.56
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0942 | 10.05 | 0.94
Composição Auxiliar | 90693 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.1072 | 61.03 | 6.54
Composição Auxiliar | 90692 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0742 | 132.78 | 9.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1955 | 22.64 | 4.42
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 328.16 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 76.5 | 0.04
6.9.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 30.49 | 30.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3789 | 31.21 | 11.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1894 | 22.64 | 4.28
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 742.18 | 14.39
6.9.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 1 | 262.18 | 262.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.578 | 22.64 | 13.08
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.156 | 33.1 | 38.26
Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | m² | 1.05 | 182.62 | 191.75
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 7.73 | 2.47 | 19.09
6.9.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 1 | 348.11 | 348.11
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 32.5 | 47.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.738 | 22.64 | 16.7
Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M² | 1.16 | 227.92 | 264.38
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 4.11 | 0.57
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 2.15 | 18.53
6.10.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 1 | 159.9 | 159.9
Insumo | MATED-12835 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: PALMEIRA¦NOME POPULAR: LICURI¦JERIVÁ¦GÊNERO: SYAGRUS¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | un | 1 | 159.9 | 159.9
6.10.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 1 | 159.9 | 159.9
Insumo | MATED-12835 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: PALMEIRA¦NOME POPULAR: LICURI¦JERIVÁ¦GÊNERO: SYAGRUS¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | un | 1 | 159.9 | 159.9
6.10.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 164.83 | 164.83
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2421 | 26.47 | 6.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2103 | 22.64 | 27.4
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 1 | 131.03 | 131.03
6.10.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 164.83 | 164.83
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2421 | 26.47 | 6.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2103 | 22.64 | 27.4
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 1 | 131.03 | 131.03
6.10.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-25268 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 1 | 150 | 150
Insumo | MATED-25292 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ÁRVORE¦NOME POPULAR: QUARESMEIRA¦MANACÁ-DA-SERRA¦GÊNERO: TIBOUCHINA¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | un | 1 | 150 | 150
6.10.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-25280 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 1 | 150 | 150
Insumo | MATED-25292 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ÁRVORE¦NOME POPULAR: QUARESMEIRA¦MANACÁ-DA-SERRA¦GÊNERO: TIBOUCHINA¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | un | 1 | 150 | 150
6.10.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98514 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 1 | 67.28 | 67.28
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4818 | 26.47 | 12.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4089 | 22.64 | 54.53
6.10.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 164.83 | 164.83
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2421 | 26.47 | 6.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2103 | 22.64 | 27.4
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 1 | 131.03 | 131.03
6.10.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1 | 164.83 | 164.83
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2421 | 26.47 | 6.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2103 | 22.64 | 27.4
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 1 | 131.03 | 131.03
6.10.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1 | 16.11 | 16.11
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0277 | 26.47 | 0.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1386 | 22.64 | 3.13
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M² | 1 | 12.25 | 12.25
6.10.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 1 | 82.07 | 82.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2534 | 22.64 | 5.73
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 26.47 | 1.34
Insumo | 00000360 | SINAPI | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 25 | 3 | 75
6.10.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 1 | 12.28 | 12.28
Composição | ED-50378 | SETOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.47 | 6,6175
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.66 | 5,6650
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29742 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | 3812.86 | 3812.86
Insumo | EQED-22859 | SETOP | GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA*: 5,7T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO*: 10TxM¦REFERÊNCIA: 3363 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | H | 1 | 20.3887 | 20.3887
Insumo | EQED-19708 | SETOP | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PESO*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦POTÊNCIA: 230CV[169-188KW]¦REFERÊNCIA: E9592[A9314/A9352] OU EQUIVALENTE¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | H | 1 | 255.8451 | 255.8451
Insumo | MATED-29749 | SETOP | RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO¦CAPACIDADE: 5.000L¦FORMA: CILÍNDRICA¦PESO: 95KG*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 2.745,2400 | 2.745,2400
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.38 | 0.03
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 10.4762 | 24.49 | 256,5619
Composição | ED-49849 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 60 MM X 2" | un | 2 | 78.32 | 156,6400
Composição | ED-50304 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | un | 1 | 103,6200 | 103,6200
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.2381 | 30.49 | 159,7095
Composição | ED-50023 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3.33 | 56.53 | 188,2449
Composição | ED-50004 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 1 | 88,9000 | 88,9000
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 60280.56 | 60280.56
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | H | 1 | 380.9919 | 380.9919
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | H | 2 | 23,0506 | 46,1012
Insumo | M3904 | SICRO3 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l | un | 1 | 51254.1098 | 51.254,1098
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.38 | 0.03
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 338.688 | 12.08 | 4.091,3510
Composição | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 0.784 | 197.19 | 154,5970
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 5.488 | 43.54 | 238,9475
Composição | 3106119 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 6.72 | 146.4 | 983,8080
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 4.704 | 483.94 | 2.276,4538
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1 | 36614.44 | 36614.44
Composição | ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | un | 2 | 489.95 | 979,9000
Composição | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 9.438 | 764.2 | 7.212,5196
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 20.98 | 26.06 | 546,7388
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 32.37 | 85 | 2.751,4500
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 48.805 | 77.29 | 3.772,1385
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 32.37 | 26.8 | 867,5160
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 729.84 | 13.96 | 10.188,5664
Composição | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 88.58 | 71.6 | 6.342,3280
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 55.68 | 55.27 | 3.077,4336
Composição | ED-50947 | SETOP | DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO | un | 4 | 62.57 | 250,2800
Composição | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.049 | 596.35 | 625,5712
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 247.88 | 247.88
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 151.43 | 151.43
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 83.44 | 83.44
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 1 | 222.8 | 222.8
Insumo | MATED-12565 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 40CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 37.4 | 37,4000
Insumo | MATED-12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: PRESSÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: 1170/1173) | un | 1 | 167.94 | 167,9400
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.39898 | 0.13 | 0,0519
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.40741 | 30.49 | 12,4219
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2037 | 24.49 | 4,9887
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.6 | 42.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 30.48 | 9.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.64 | 2.25
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 1 | 30.72 | 30.72
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48182 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 72.33 | 72.33
Insumo | MATED-12308 | SETOP | PORTA PAPEL-TOALHA (INTERFOLHAS: 2 OU 3 DOBRAS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | un | 1 | 45.45 | 45.45
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 24.49 | 11,9729
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 30.49 | 14,9062
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 52.21 | 52.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.64 | 2.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 30.48 | 9.63
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 40.33 | 40.33
7.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 375.65 | 375.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 22.64 | 6.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 30.48 | 28.91
Insumo | 00036223 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 219.8 | 219.8
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 20.03 | 120.18
7.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48167 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 160.15 | 160.15
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | un | 6 | 0.41 | 2,4600
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | un | 6 | 0.14 | 0,8400
Insumo | MATED-12062 | SETOP | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: PARA LAVATÓRIO DE CANTO¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: APROX. 61CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | un | 1 | 130.51 | 130,5100
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 22.66 | 11,0782
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.48889 | 31.22 | 15,2631
7.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51151 | SETOP | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 213.3 | 213.3
Insumo | MATED-8151 | SETOP | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 0.53226 | 41.72 | 22,2058
Insumo | MATED-22623 | SETOP | ESPELHO (TIPO: CRISTAL¦COR: PRATA¦ACABAMENTO: LAPIDADO¦ESPESSURA: 4MM) | m² | 0.54 | 300 | 162,0000
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 31.22 | 9,1579
Composição | ED-22648 | SETOP | PERFIL "U" (MATERIAL: ALUMÍNIO¦ALTURA: 12MM¦LARGURA: 5MM¦ESPESSURA: 1MM¦MASSA LINEAR: 0,076KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 3 | 4.43 | 13,2900
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 22.66 | 6,6469
7.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 318.12 | 318.12
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 90.01 | 90.01
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 215.1 | 215.1
7.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 148.93 | 148.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 30.48 | 2.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 22.64 | 0.68
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | UN | 1 | 145.25 | 145.25
7.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 942.83 | 942.83
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 743.8 | 743.8
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 83.44 | 83.44
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 102.58 | 102.58
7.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 153.77 | 153.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 30.48 | 11.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1886 | 22.64 | 4.26
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 86.57 | 2.63
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 20.03 | 40.06
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 1 | 95.03 | 95.03
7.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22766 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 1 | 610.48 | 610.48
Insumo | MATED-12565 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 40CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 37.4 | 37,4000
Insumo | MATED-22768 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: ALAVANCA COTOVELO 1/4 DE VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: CLÍNICA HOSPITALAR) | un | 1 | 557.36 | 557,3600
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.39898 | 0.13 | 0,0519
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.36667 | 30.49 | 11,1797
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.18333 | 24.49 | 4,4898
7.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.91 | 23.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1356 | 30.48 | 4.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 22.64 | 0.96
Insumo | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 1 | 18.66 | 18.66
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 4 | 0.16
7.1.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.67 | 11.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 30.48 | 4.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 22.64 | 1.08
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 5.87 | 5.87
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
7.1.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10041 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | un | 1 | 2010.04 | 2010.04
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1 | 19,02 | 19,02
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | h | 1 | 3,73 | 3,73
Insumo | 10504 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref.01486 ou similar | un | 1 | 1.987,11 | 1.987,11
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | m | 0.84 | 0,22 | 0,18
7.1.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 753.35 | 753.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3179 | 22.64 | 7.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.009 | 30.48 | 30.75
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 20.03 | 40.06
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 1 | 300.51 | 300.51
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0365 | 4 | 0.14
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | 365.45 | 365.45
7.1.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 511.19 | 511.19
Composição Auxiliar | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 497.98 | 497.98
7.1.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 789.34 | 789.34
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 780.09 | 780.09
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 9.25 | 9.25
7.1.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 1 | 431.81 | 431.81
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 2.3939 | 0.13 | 0,3112
Insumo | MATED-9132 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO COM ACABAMENTO (ACIONAMENTO: DUPLO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦ACABAMENTO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | un | 1 | 361.86 | 361,8600
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.6296 | 30.49 | 49,6874
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.81481 | 24.49 | 19,9548
7.1.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 1 | 704.04 | 704.04
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0.18 | 19,02 | 3,42
Insumo | 10075 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente, linha PressMatic Benefit Docol ou Similar. | un | 1 | 700,00 | 700,00
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | h | 0.18 | 3,73 | 0,67
7.1.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1 | 192.42 | 192.42
Insumo | MATED-12564 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | un | 1 | 177.9 | 177,9000
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.62832 | 0.13 | 0,0817
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1746 | 24.49 | 4,2760
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.33333 | 30.49 | 10,1633
7.1.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15575 | SETOP | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1382.93 | 1382.93
Insumo | MATED-11725 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC¦APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | un | 1 | 6,4400 | 6,4400
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.75398 | 0.13 | 0,0980
Insumo | MATED-33576 | SETOP | BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO (TIPO: ACESSÍVEL¦ACABAMENTO: INOX¦COR: NATURAL¦ALTURA*: 57CM¦LARGURA*: 46CM¦PROFUNDIDADE*: 48CM¦PRESSÃO MÍNIMA DA REDE*: 6M.C.A¦PESO*: 20KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 1.295,7500 | 1.295,7500
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.4667 | 24.49 | 35,9187
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.4667 | 30.49 | 44,7187
7.1.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 22.64 | 0.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 30.48 | 3.75
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 4 | 0.13
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 5.71 | 5.71
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 17.16 | 17.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0341 | 24.48 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0341 | 30.48 | 1.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 14.57 | 15.28
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.36 | 11.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 24.48 | 2.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 30.48 | 2.58
Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 69.74 | 1.53
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.019 | 3.09 | 0.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 61.55 | 1.01
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.28 | 14.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1271 | 30.48 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1271 | 24.48 | 3.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 61.55 | 1.01
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.71 | 4.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.019 | 3.09 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 69.74 | 1.53
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.25 | 23.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1867 | 24.48 | 4.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1867 | 30.48 | 5.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.033 | 69.74 | 2.3
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 9.1 | 9.1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0247 | 61.55 | 1.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0234 | 3.09 | 0.07
7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 24.48 | 3.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 30.48 | 4.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 | 61.55 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 3.09 | 0.11
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.29 | 2.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 69.74 | 0.76
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.22 | 9.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 30.48 | 4.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 24.48 | 3.32
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 69.74 | 0.55
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0302 | 3.09 | 0.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 61.55 | 0.43
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.69 | 0.69
7.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.4 | 7.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 30.48 | 3.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 24.48 | 2.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 61.55 | 0.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 3.09 | 0.1
Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 69.74 | 0.55
7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 25.26 | 25.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 24.48 | 9.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 30.48 | 11.58
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 3.92 | 4.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0886 | 3.09 | 0.27
7.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.02 | 19.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2416 | 30.48 | 7.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2416 | 24.48 | 5.91
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.56 | 3.56
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0141 | 61.55 | 0.86
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0165 | 69.74 | 1.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0605 | 3.09 | 0.18
7.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 34.07 | 34.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 24.48 | 11.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 30.48 | 13.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1056 | 3.09 | 0.32
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 8.46 | 8.87
7.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.42 | 20.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2221 | 30.48 | 6.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2221 | 24.48 | 5.43
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0124 | 61.55 | 0.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0572 | 3.09 | 0.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0143 | 69.74 | 0.99
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.31 | 6.31
7.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.29 | 10.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1111 | 24.48 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1111 | 30.48 | 3.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 69.74 | 0.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0082 | 61.55 | 0.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0371 | 3.09 | 0.11
Insumo | 00003869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.93 | 2.93
7.2.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 131.87 | 131.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 30.48 | 6.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 24.48 | 5.41
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 1 | 119.57 | 119.57
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 14.75 | 0.15
7.2.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 30.48 | 2.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 24.48 | 2.31
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 61.55 | 0.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 3.09 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 69.74 | 0.48
7.2.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.85 | 10.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 24.48 | 3.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 30.48 | 4.63
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 61.55 | 0.43
Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 3.09 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 69.74 | 0.55
7.2.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.18 | 13.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 30.48 | 3.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 24.48 | 3.21
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.05 | 5.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 69.74 | 0.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 61.55 | 0.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 3.09 | 0.09
7.2.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.88 | 13.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 30.48 | 6.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 24.48 | 4.95
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 69.74 | 0.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0507 | 3.09 | 0.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 61.55 | 0.65
7.2.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.35 | 22.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 24.48 | 5.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 30.48 | 6.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 3.09 | 0.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 69.74 | 1.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 61.55 | 1.01
Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.06 | 7.06
7.2.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 233.69 | 233.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 24.48 | 9.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 30.48 | 11.4
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 14.75 | 0.28
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | UN | 1 | 212.85 | 212.85
7.2.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 160.81 | 160.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2595 | 30.48 | 7.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2595 | 24.48 | 6.35
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 14.75 | 0.19
Insumo | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | UN | 1 | 146.37 | 146.37
7.2.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.05 | 9.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1111 | 30.48 | 3.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1111 | 24.48 | 2.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0371 | 3.09 | 0.11
Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 1.69 | 1.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 69.74 | 0.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0082 | 61.55 | 0.5
7.2.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0735 | 30.48 | 2.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0735 | 24.48 | 1.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0161 | 3.09 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0165 | 69.74 | 1.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0129 | 61.55 | 0.79
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 4.21 | 4.21
7.2.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1 | 77.29 | 77.29
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4109 | 22.66 | 77,2899
7.2.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 28.37 | 28.37
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 44.69 | 8.76
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 328.16 | 1.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 22.64 | 17.8
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 76.5 | 0.04
7.2.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49866 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1994.41 | 1994.41
Insumo | MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | m | 0.2 | 4.36 | 0,8720
Insumo | MATED-11163 | SETOP | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 3CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [14-42]MCA¦VAZÃO*: [14,5-2,8]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 1833.55 | 1.833,5500
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 4 | 0.17 | 0,6800
Insumo | MATED-18137 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16,8MM [5/8"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 4 | 0.55 | 2,2000
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 31.64 | 19,3356
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.2222 | 24.49 | 54,4222
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.2222 | 30.49 | 67,7556
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 25.52 | 15,5956
7.2.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 152.17 | 152.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 30.48 | 4.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 24.48 | 3.63
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 14.75 | 0.19
Insumo | 00010410 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 143.83 | 143.83
7.2.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 19.34 | 19.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 24.48 | 1.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 30.48 | 2.42
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 13.5 | 13.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 69.74 | 0.66
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 20.09 | 0.8
7.2.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 27.27 | 27.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 24.48 | 1.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 30.48 | 2.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 69.74 | 0.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 21.43 | 21.43
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 20.09 | 0.8
7.2.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 131.39 | 131.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1316 | 24.48 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1316 | 30.48 | 4.01
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0096 | 14.75 | 0.14
Insumo | 00010236 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 124.02 | 124.02
7.2.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 112.01 | 112.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 24.48 | 2.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 30.48 | 3.35
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 14.75 | 0.15
Insumo | 00010412 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 105.82 | 105.82
7.2.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VAL-SOL | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | UND | 1 | 253.8 | 253.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.48 | 30.48
Insumo | VAL-SOLND | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | UN | 1 | 223.32 | 223.32
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 157.94 | 157.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0415 | 31.21 | 1.29
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0155 | 161.59 | 2.5
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0192 | 280.45 | 5.38
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0315 | 74.01 | 2.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0326 | 22.64 | 0.73
Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 1 | 145.71 | 145.71
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49889 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 864.87 | 864.87
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 0.9568 | 85 | 81,3280
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.1955 | 77.29 | 15,1102
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 0.81 | 26.06 | 21,1086
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.1079 | 120.52 | 13,0041
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 2.76 | 55.27 | 152,5452
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.1079 | 587.41 | 63,3815
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.9315 | 77.29 | 71,9956
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 0.9568 | 26.8 | 25,6422
Composição | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.192 | 73.96 | 14,2003
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2.8 | 138.81 | 388,6680
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 1.281 | 13.96 | 17,8828
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1225.6 | 1225.6
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 1.521 | 85 | 129,2850
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 2.094 | 13.96 | 29,2322
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.1847 | 120.52 | 22,2600
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.2457 | 77.29 | 18,9902
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1.4157 | 77.29 | 109,4195
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 3.6 | 138.81 | 499,7160
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 3.84 | 55.27 | 212,2368
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 1.21 | 26.06 | 31,5326
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.1847 | 587.41 | 108,4946
Composição | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.32 | 73.96 | 23,6672
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 1.521 | 26.8 | 40,7628
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 68.33 | 68.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 24.48 | 10.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 30.48 | 12.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 61.55 | 1.79
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 40.2 | 40.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 69.74 | 3.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 3.09 | 0.04
7.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 68.33 | 68.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 30.48 | 12.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 24.48 | 10.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 3.09 | 0.04
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 61.55 | 1.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 69.74 | 3.06
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 40.2 | 40.2
7.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 99.22 | 99.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 24.48 | 11.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 30.48 | 14.56
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0668 | 61.55 | 4.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0184 | 3.09 | 0.05
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | 1 | 61.56 | 61.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.104 | 69.74 | 7.25
7.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.46 | 18.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 24.48 | 4.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 30.48 | 5.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 61.55 | 0.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 3.09 | 0.11
Insumo | 00011739 | SINAPI | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 8.46 | 8.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 69.74 | 0.52
7.3.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.73 | 10.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 30.48 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 24.48 | 3.1
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 1 | 2.1 | 2.1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 61.55 | 0.6
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 69.74 | 1.04
7.3.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 30.48 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 24.48 | 3.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 69.74 | 1.04
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.33 | 2.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 61.55 | 0.6
7.3.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.91 | 15.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 30.48 | 4.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 24.48 | 3.37
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.77 | 3.77
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 25.4 | 1.27
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.65 | 3.3
7.3.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.63 | 13.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 24.48 | 3.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 30.48 | 3.87
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 61.55 | 0.6
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 69.74 | 1.04
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5 | 5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 3.09 | 0.02
7.3.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.18 | 15.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 30.48 | 4.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 24.48 | 3.37
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 25.4 | 1.27
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.04 | 3.04
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.65 | 3.3
7.3.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.74 | 25.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 24.48 | 3.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 30.48 | 4.2
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.65 | 3.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 25.4 | 1.27
Insumo | 00001968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 13.6 | 13.6
7.3.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.72 | 22.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 24.48 | 4.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 30.48 | 5.03
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.91 | 6.91
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 25.4 | 1.9
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.42 | 4.84
7.3.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 23.69 | 23.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 30.48 | 5.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 24.48 | 4.04
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.88 | 7.88
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 25.4 | 1.9
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.42 | 4.84
7.3.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.6 | 27.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 30.48 | 5.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 24.48 | 4.71
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.26 | 8.26
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.92 | 5.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 25.4 | 2.92
7.3.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.43 | 28.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 30.48 | 5.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 24.48 | 4.71
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.09 | 9.09
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.92 | 5.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 25.4 | 2.92
7.3.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 77.3 | 77.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 24.48 | 4.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 30.48 | 5.87
Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 57.96 | 57.96
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.92 | 5.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 25.4 | 2.92
7.3.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.75 | 26.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 24.48 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 30.48 | 5.6
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.8 | 9.8
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.65 | 4.95
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 25.4 | 1.9
7.3.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 40.78 | 40.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2203 | 24.48 | 5.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2203 | 30.48 | 6.71
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.57 | 18.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1125 | 25.4 | 2.85
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 2.42 | 7.26
7.3.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 28.79 | 28.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 24.48 | 7.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 30.48 | 9.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0177 | 3.09 | 0.05
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 10.69 | 11.27
7.3.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.63 | 47.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2446 | 24.48 | 5.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2446 | 30.48 | 7.45
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1525 | 25.4 | 3.87
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.42 | 2.42
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 22.07 | 22.07
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.92 | 5.84
7.3.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 51.13 | 51.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 30.48 | 7.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 24.48 | 6.28
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 23.89 | 23.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1725 | 25.4 | 4.38
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 2.92 | 8.76
7.3.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1 | 64.85 | 64.85
Insumo | MATED-11687 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150MM) | m | 1.2 | 37.04 | 44,4480
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 19.58 | 0,0653
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | Kg | 0.011 | 76.94 | 0,8463
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.36667 | 22.66 | 8,3087
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.36667 | 30.49 | 11,1797
7.3.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 22.97 | 22.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 30.48 | 8.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 24.48 | 7.17
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 6.47 | 6.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0163 | 3.09 | 0.05
7.3.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 40.11 | 40.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 24.48 | 10.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 30.48 | 13.54
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 14.82 | 15.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0247 | 3.09 | 0.07
7.3.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 35.81 | 35.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3813 | 24.48 | 9.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3813 | 30.48 | 11.62
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 14.03 | 14.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0212 | 3.09 | 0.06
7.3.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 74.09 | 74.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1563 | 24.48 | 3.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1563 | 30.48 | 4.76
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.63 | 2.63
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1525 | 25.4 | 3.87
Insumo | 00020178 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 52.17 | 52.17
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 3.42 | 6.84
7.3.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.42 | 24.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 24.48 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 30.48 | 5.6
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.47 | 7.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 25.4 | 1.9
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.65 | 4.95
7.3.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38.72 | 38.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2203 | 24.48 | 5.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2203 | 30.48 | 6.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1125 | 25.4 | 2.85
Insumo | 00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 16.51 | 16.51
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 2.42 | 7.26
7.3.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.9 | 10.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 30.48 | 0.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 24.48 | 0.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 69.74 | 0.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0073 | 61.55 | 0.44
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.07 | 9.07
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49917 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1113.96 | 1113.96
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 0.81 | 26.06 | 21,1086
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2.8 | 138.81 | 388,6680
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 0.94848 | 26.8 | 25,4193
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 2.76 | 55.27 | 152,5452
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.072423 | 587.41 | 42,5422
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 0.1938 | 77.29 | 14,9788
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 0.94848 | 85 | 80,6208
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.9234 | 77.29 | 71,3696
Composição | ED-14505 | SETOP | GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 0.49 | 628.52 | 307,9748
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 0.072423 | 120.52 | 8,7285
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1 | 68.43 | 68.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 30.48 | 3.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 24.48 | 3.2
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 58.95 | 61.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.073 | 3.09 | 0.22
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 130.67 | 130.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4713 | 24.48 | 11.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4713 | 30.48 | 14.36
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 11.85 | 23.7
Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 76.64 | 76.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.175 | 25.4 | 4.44
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1 | 134.16 | 134.16
Insumo | MATED-12473 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200MM) | m | 1.15 | 94.55 | 108,7325
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | Kg | 0.013 | 76.94 | 1,0002
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 19.58 | 0,0653
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.13 | 10.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1182 | 30.48 | 3.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1182 | 24.48 | 2.89
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 | 61.55 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0066 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 69.74 | 0.76
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.29 | 2.29
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1182 | 30.48 | 3.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1182 | 24.48 | 2.89
Insumo | 00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.91 | 3.91
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 69.74 | 0.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0066 | 3.09 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 | 61.55 | 0.57
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | 23.94 | 23.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2728 | 24.48 | 6.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2728 | 30.48 | 8.31
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0549 | 8.46 | 8.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0152 | 3.09 | 0.04
7.4.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1576 | 24.48 | 3.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1576 | 30.48 | 4.8
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0165 | 69.74 | 1.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0141 | 61.55 | 0.86
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.56 | 3.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0099 | 3.09 | 0.03
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-34505 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 1 | 593.77 | 593.77
Insumo | MATED-17045 | SETOP | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 225A¦ICC: 20KA* EM 380/400V¦DISPARADOR: FIXO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 506.94 | 506.94
Composição | ED-34432 | SETOP | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 120MM2 | un | 3 | 21.19 | 63,5700
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.2619 | 25.52 | 6,6838
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.52381 | 31.64 | 16,5733
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-312 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO PAVIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR. ESPAÇO PARA ACOMODAR: 1 DISJUNTOR (GERAL) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 1 DISJUNTOR (DE CIRCUITO) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 50 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN E 4 DPS. FORNECIDO COM: BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, ESPELHO, PORTA, AVISO DE PERIGO E DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO. DIMENSÕES APROXIMADAS (800X800X350)MM. INCLUSO SERVIÇO CONEXÃO DOS CABOS DE CIRCUITOS AOS DISJUNTORES. INCLUSO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E DISJUNTORES. | UND | 1 | 2550.2 | 2550.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.63 | 253.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.52 | 204.16
Insumo | 8261 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | un | 1 | 2093 | 2093
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14202 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A | un | 1 | 1439.08 | 1439.08
Insumo | MATED-17116 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 56 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 225A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | un | 1 | 1364.81 | 1.364,8100
Insumo | MATED-11922 | SETOP | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA¦POLOS/TERMINAIS: 12) | un | 2 | 13.85 | 27,7000
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.81481 | 31.64 | 25,7807
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.81481 | 25.52 | 20,7941
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14198 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 848.72 | 848.72
Insumo | MATED-11922 | SETOP | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA¦POLOS/TERMINAIS: 12) | un | 2 | 13.85 | 27,7000
Insumo | MATED-17111 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 44 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | un | 1 | 782.91 | 782,9100
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.66667 | 25.52 | 17,0133
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.66667 | 31.64 | 21,0933
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14194 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 702.82 | 702.82
Insumo | MATED-11922 | SETOP | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA¦POLOS/TERMINAIS: 12) | un | 2 | 13.85 | 27,7000
Insumo | MATED-17110 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 34 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | un | 1 | 638.98 | 638,9800
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.63218 | 25.52 | 16,1333
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.63218 | 31.64 | 20,0023
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-34459 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 24.47 | 24.47
Insumo | MATED-17024 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 6A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | un | 1 | 19,5200 | 19,5200
Composição | ED-34435 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 1,5MM2 | un | 1 | 1.99 | 1,9900
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.066667 | 31.64 | 2,1093
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.033333 | 25.52 | 0,8507
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.12 | 15.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 25.52 | 0.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 31.63 | 1.11
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 11.73 | 11.73
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.39 | 1.39
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 25.52 | 1.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 31.63 | 1.5
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 11.73 | 11.73
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.39 | 1.39
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.32 | 17.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 31.63 | 2.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 25.52 | 1.69
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.81 | 1.81
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 11.73 | 11.73
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.48 | 75.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 31.63 | 3.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 25.52 | 2.42
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 67.27 | 67.27
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 1.39 | 2.78
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.46 | 78.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1325 | 31.63 | 4.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1325 | 25.52 | 3.38
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 1.81 | 3.62
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 67.27 | 67.27
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.46 | 78.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1325 | 31.63 | 4.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1325 | 25.52 | 3.38
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 1.81 | 3.62
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 67.27 | 67.27
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.61 | 92.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 31.63 | 3.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 25.52 | 2.69
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.39 | 4.17
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.2 | 99.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 25.52 | 5.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 31.63 | 6.28
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.81 | 5.43
8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 99.2 | 99.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 25.52 | 5.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 31.63 | 6.28
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.81 | 5.43
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 104.51 | 104.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 25.52 | 6.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 31.63 | 8.64
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.16 | 6.48
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 112.59 | 112.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 31.63 | 12.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 25.52 | 10.35
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.33 | 6.99
8.2.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 123.16 | 123.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 25.52 | 14.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 31.63 | 17.95
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 82.42 | 82.42
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.77 | 8.31
8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-309 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 211.76 | 211.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 25.52 | 10.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 31.63 | 12.83
Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 183.92 | 183.92
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 2.33 | 4.66
8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-310 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 238.54 | 238.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 31.63 | 12.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 25.52 | 10.35
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 2.33 | 9.32
Insumo | 00039456 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 206.04 | 206.04
8.2.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 96.96 | 96.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 31.63 | 5.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 25.52 | 4.08
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 87.82 | 87.82
8.2.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-311 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 135.51 | 135.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 31.63 | 5.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 25.52 | 4.08
Insumo | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 126.37 | 126.37
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 138.97 | 138.97
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0,7200
Insumo | MATED-17932 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | m | 1.2 | 17.14 | 20,5680
Insumo | MATED-19529 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.32 | 3,5200
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.1 | 0,2667
Insumo | MATED-17926 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X100MM) | m | 1.2 | 55.78 | 66,9360
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.17 | 0,4533
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.63768 | 25.52 | 16,2736
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.63768 | 31.64 | 20,1762
Composição | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.06 | 10,0600
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19520 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 112.18 | 112.18
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0,7200
Insumo | MATED-19529 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.32 | 3,5200
Insumo | MATED-17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2 | 10.3 | 12,3600
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.1 | 0,2667
Insumo | MATED-17922 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X100MM) | m | 1.2 | 42.72 | 51,2640
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.17 | 0,4533
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 25.52 | 14,9717
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.58667 | 31.64 | 18,5621
Composição | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.06 | 10,0600
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-305 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1 | 70.4 | 70.4
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 31.64 | 16.81
Composição Auxiliar | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 25.52 | 13.56
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.1 | 0.26
Insumo | MATED-19528 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.24 | 3.3
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0.71
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.17 | 0.45
Insumo | MATED-17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 0.85 | 10.3 | 8.75
Insumo | MATED- 17921 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦ TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ CHAPA: N°18¦ MEDIDAS: 100X50MM) | m | 0.85 | 19.42 | 16.5
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 1 | 52.48 | 52.48
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | un | 0.33333 | 1.77 | 0,5900
Insumo | MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | m | 1.2 | 15.78 | 18,9360
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1.3333 | 0.1 | 0,1333
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 1.3333 | 0.27 | 0,3600
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 1.3333 | 0.17 | 0,2267
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.38596 | 25.52 | 9,8498
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.38596 | 31.64 | 12,2119
Composição | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | m | 1 | 10.17 | 10,1700
8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 1 | 22.18 | 22.18
Insumo | MATED-12286 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 4.57 | 5.027
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 25.52 | 7,6560
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3 | 31.64 | 9,4920
8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49454 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL DUPLA, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 8.32 | 8.32
Insumo | MATED-11869 | SETOP | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO (TIPO: DUPLA¦SAÍDA: LATERAL¦APLICAÇÃO: PERFILADO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 120MM) | un | 1 | 2,1300 | 2,1300
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.14966 | 25.52 | 3,8193
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.07483 | 31.64 | 2,3676
8.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-306 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM, INCLUSIVE LUVA DE CONEXÃO | un | 1 | 21.98 | 21.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.63 | 6.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.52 | 5.1
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2 | 2.27 | 4.54
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 6.02 | 6.02
8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-307 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM ELETROCALH QUADROS, CONDULETES E ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.65 | 5.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 31.63 | 1.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 25.52 | 1.27
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.8 | 2.8
8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 8.39 | 8.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 31.63 | 2.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 25.52 | 1.71
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.15 | 4.56
8.3.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 10.69 | 10.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 25.52 | 3.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 31.63 | 4.23
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.017 | 3 | 3.05
8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49332 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | m | 1 | 148.2 | 148.2
Insumo | MATED-12234 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: PESADO¦DIÂMETRO: 3"[80MM]¦ESPESSURA*: 2,3-2,65MM¦MASSA LINEAR*: 5,6KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 82.76 | 91.036
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 31.64 | 31.64
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 25.52 | 25.52
8.3.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 121.8 | 121.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 24.48 | 17.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 30.48 | 21.36
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0248 | 25.4 | 0.62
Insumo | 00040417 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 1 | 32.76 | 32.76
Insumo | 00040412 | SINAPI | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | 2 | 24.95 | 49.9
8.3.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 118.61 | 118.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 30.48 | 21.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 24.48 | 17.16
Insumo | 00040412 | SINAPI | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | 2 | 24.95 | 49.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0248 | 25.4 | 0.62
Insumo | 00040418 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 1 | 29.57 | 29.57
8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-297 | Próprio | FURO MECANIZADO EM LAJE DE CONCRETO; PARA PASSAGEM DE ELETROCALHA DE 100X50MM ENTRE PAVIMENTOS; INCLUSO ANDAIME | UN | 1 | 345.18 | 345.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.63 | 126.52
Composição Auxiliar | 104763 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 40.89 | 40.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.52 | 102.08
Composição Auxiliar | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 3 | 22 | 66
Composição Auxiliar | 104778 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 9.69 | 9.69
8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 1 | 30.58 | 30.58
Insumo | MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 7.01 | 7.711
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 31.64 | 12.656
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 25.52 | 10.208
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 32.44 | 32.44
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.46 | 34.46
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 23.07 | 23.07
8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 45.44 | 45.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 31.63 | 12.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 25.52 | 10.22
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 21.93 | 21.93
8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 1 | 280 | 280
Composição Auxiliar | ED-49168 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | un | 0.85 | 203.94 | 173.34
Insumo | 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 106.66 | 106.66
8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 38.6 | 38.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.255 | 31.63 | 8.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.255 | 25.52 | 6.5
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 23.42 | 23.42
8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 56.23 | 56.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 25.52 | 13.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 31.63 | 16.61
Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 25.6 | 25.6
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 3.09 | 3.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 31.63 | 0.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 25.52 | 0.58
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.2434 | 1.42 | 1.76
8.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 4.47 | 4.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 31.63 | 0.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 25.52 | 0.74
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2.25 | 2.79
8.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 25.52 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 31.63 | 1.23
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.2434 | 3.74 | 4.65
8.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 25.52 | 1.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 31.63 | 1.61
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.2434 | 5.37 | 6.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
8.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 10.3 | 10.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0038 | 31.63 | 0.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0038 | 25.52 | 0.09
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.027 | 9.8 | 10.06
8.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 16.45 | 16.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0071 | 31.63 | 0.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0071 | 25.52 | 0.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.027 | 15.6 | 16.02
8.5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0119 | 25.52 | 0.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0119 | 31.63 | 0.37
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.027 | 24.19 | 24.84
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.29 | 0.03
8.5.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 56.05 | 56.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 31.63 | 2.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 25.52 | 2.11
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.29 | 0.02
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1.015 | 50.55 | 51.3
8.5.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 100.21 | 100.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 25.52 | 3.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 31.63 | 3.88
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1.015 | 91.81 | 93.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.29 | 0.02
8.5.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-315 | Próprio | EMENDA DUPLA COM TERMINAL DE COMPRESSÃO EM CABO DE 95 MM2; INCLUSO 2 CONECTORES, PRENSAGEM E ISOLAMENTO; | UND | 1 | 109.88 | 109.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 31.63 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 25.52 | 8.42
Insumo | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 2 | 44.82 | 89.64
Insumo | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 1 | 1.18 | 1.18
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.025 | 8.7 | 0.21
8.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-314 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 18W 120CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2, 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 230.93 | 230.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.63 | 15.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.52 | 12.76
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | un | 2 | 12.98 | 25.96
Insumo | 13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | un | 1 | 2.6 | 2.6
Insumo | MATED-11834 | SETOP | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: NÃO¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | un | 4 | 2.5 | 10
Insumo | MATED-11887 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | un | 2 | 3.53 | 7.06
Insumo | 00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 | 5.68 | 5.68
Insumo | MATED-17754 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | un | 1 | 151.06 | 151.06
8.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-313 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦ COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 9W 60CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2 , 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 175.49 | 175.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.63 | 15.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.52 | 12.76
Insumo | MATED-9872 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 60CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 9-10W¦LÚMENS: 900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110/220V) | un | 2 | 13.9 | 27.8
Insumo | MATED-17752 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | un | 1 | 93.78 | 93.78
Insumo | MATED-11887 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | un | 2 | 3.53 | 7.06
Insumo | 00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 | 5.68 | 5.68
Insumo | 13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | un | 1 | 2.6 | 2.6
Insumo | MATED-11834 | SETOP | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: NÃO¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | un | 4 | 2.5 | 10
8.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49462 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PARA PERFILADO COM CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE PERFILADO | un | 1 | 52.45 | 52.45
Insumo | MATED-17898 | SETOP | MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 054328 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | un | 1 | 6.5 | 6.5
Insumo | MATED-11877 | SETOP | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO (MONTAGEM: APARAFUSADA¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦TOMADA: NÃO INCLUSO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 1 | 8.8 | 8.8
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.65 | 31.64 | 20,5660
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.65 | 25.52 | 16,5880
8.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 31.64 | 31.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.483 | 31.63 | 15.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15094 | 25.52 | 3.85
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 1 | 12.52 | 12.52
8.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 41.78 | 41.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 31.63 | 23.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 25.52 | 18.6
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.042 | 3.29 | 0.13
8.6.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-ELT-03 | Próprio | Ventilador de teto 127V. Fornecimento e instalação | PÇ | 1 | 384.18 | 384.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.63 | 7.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.52 | 6.38
Insumo | 10227 | ORSE | Ventilador de teto | un | 1 | 369.9 | 369.9
8.6.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-ELT-01 | Próprio | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador, com fornecimento e instalação | PÇ | 1 | 569.35 | 569.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 25.52 | 11.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 31.63 | 14.23
Insumo | 12838 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 1 | 543.64 | 543.64
8.6.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 103.19 | 103.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6281 | 31.63 | 19.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19628 | 25.52 | 5
Insumo | 00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 1 | 78.33 | 78.33
8.6.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-ELT-02 | Próprio | Variador de velocidade para ventilador 127V, fornecimento e instalação | PÇ | 1 | 35.77 | 35.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 31.63 | 4.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.52 | 3.82
Insumo | 00038110 | SINAPI | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | 1 | 27.21 | 27.21
8.6.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.99 | 30.99
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 19.6 | 19.6
8.6.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 37.77 | 37.77
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 26.38 | 26.38
8.6.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 60.63 | 60.63
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 49.24 | 49.24
8.6.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.93 | 51.93
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 40.54 | 40.54
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.39 | 11.39
8.6.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-303 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 118.9 | 118.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2299 | 25.52 | 5.86
Composição Auxiliar | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 14.8 | 14.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5518 | 31.63 | 17.45
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 80.79 | 80.79
8.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 92.37 | 92.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 25.52 | 16.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 31.63 | 20.02
Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 | 56.2 | 56.2
8.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-316 | Próprio | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE REUSO DO PRÉDIO FAMMUC. CONTROLE DE 4 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 3CV (2 PRINCIPAIS E 2 RESERVAS), 1 BOMBA 1,5 CV, 1 VÁLVULA SOLENOIDE DE FLUXO D'AGUA. ENTRADAS PARA SINAIS DE CHAVE BOIA. BOTÕES PARA CONTROLE: DE EMERGÊNCIA, DE FUNCIONAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA TODAS AS BOMBAS E SOLENOIDE, DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBA E SOLENOIDE, DE SELEÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL OU RESERVA. INDICAÇÕES LUMINOZAS: DE COMANDO ENERGIZADO, DE BOMBA DESLIGADA OU LIGADA, DE FALHA DE MOTOR, DE RESERVATÓRIO INFERIOR VAZIO. INCLUI: CAIXA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PLACA DE MONTAGEM PADRÃO LARANJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800X800X250)MM; DISJUNTORES, CONTATORES, DISJUNTORES MOTOR, RELÉS FALTA DE FASE, BORNES, CABEAMENTO, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES E LUZES, E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSO MONTAGEM, FORNECIMENTO (INCLUSO DIAGRAMAS ESQUEMÁTICO), INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO PARA ENTREGA DO SISTEMA. | un | 1 | 7579.05 | 7579.05
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 32 | 31.64 | 1012.48
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 32 | 25.52 | 816.64
Insumo | MATED-11973 | SETOP | ANILHA (TIPO: MARCADOR¦APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE CABO¦BITOLA MÁXIMA: 6MM2¦QUANTIDADE PACOTE: 500UN¦REFERÊNCIA: MHG2/5 OU EQUIVALENTE) | un | 0.5 | 47.65 | 23.82
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 6 | 9.8 | 58.8
Insumo | MATED-17407 | SETOP | DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR¦FAIXA DE AJUSTE: 4-6,3A¦ICU: 50KA EM 380/400V) | un | 1 | 258.92 | 258.92
Insumo | 3013 | ORSE | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | un | 1 | 61 | 61
Insumo | 3033 | ORSE | Conector borne SAK 6,0mm | un | 5 | 14.7 | 73.5
Insumo | 4863 | ORSE | Borne Sack 2,5mm | un | 50 | 8.95 | 447.5
Insumo | 00039252 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | 50 | 1.18 | 59
Insumo | 12379 | ORSE | Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) | un | 18 | 18.05 | 324.9
Insumo | MATED-19472 | SETOP | CONTATOR (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 9A¦CLASSE: AC-3¦TENSÃO: 220V¦CONTATOS: 1NA OU 1NF) | un | 3 | 80.7 | 242.1
Insumo | MATED-17024 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 6A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | un | 2 | 19.52 | 39.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 35 | 2.25 | 78.75
Insumo | MATED-19494 | SETOP | BOTÃO DE COMANDO (TIPO: SELETOR 3 POSIÇÕES¦BITOLA: 22MM¦CONTATOS: 2NA) | un | 4 | 17.73 | 70.92
Insumo | MATED-19494 | SETOP | BOTÃO DE COMANDO (TIPO: SELETOR 3 POSIÇÕES¦BITOLA: 22MM¦CONTATOS: 2NA) | un | 8 | 17.73 | 141.84
Insumo | MATED-17409 | SETOP | DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR¦FAIXA DE AJUSTE: 9-14A¦ICU: 50KA EM 380/400V) | un | 2 | 258.47 | 516.94
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 4 | 82.42 | 329.68
Insumo | 13293 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, fornecimento e instalação | un | 1 | 52.17 | 52.17
Insumo | MATED-19475 | SETOP | CONTATOR (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 25A¦CLASSE: AC-3¦TENSÃO: 220V¦CONTATOS: 1NA OU 1NF) | un | 5 | 176.28 | 881.4
Insumo | MATED-7405 | SETOP | RELÉ DE FALTA DE FASE (TENSÃO DE COMANDO: 220-380V) | un | 4 | 162.54 | 650.16
Insumo | MATED-7402 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 13MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | un | 60 | 0.1 | 6
Insumo | 13861 | ORSE | Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em aço carbono #16, pintura eletrostática a pó, cinza ral, placa de montagem #14 laranja - fecho padrão com acionamento fenda, borracha de vedação. | un | 4.5 | 278.5 | 1253.25
Insumo | MATED-17644 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES (MATERIAL: AÇO¦MEDIDAS: 35X7,5MM¦TIPO: PERFURADO¦PADRÃO: DIN) | m | 3 | 13.18 | 39.54
Insumo | 00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 1.4 | 8.4
Insumo | MATED-17647 | SETOP | CANALETA PARA PASSAGEM DE CABOS (MATERIAL: PVC¦MEDIDAS: 50X50MM¦TIPO: RECORTE ABERTO) | m | 5 | 20.58 | 102.9
Insumo | MATED-12780 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (3X3)CM¦ESPESSURA*: 0,6MM¦APLICAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PORTA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 35 | 0.84 | 29.4
8.7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-317 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 31.63 | 0.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 25.52 | 0.58
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 | 5.68 | 5.68
8.7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-318 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 13.09 | 13.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 25.52 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 31.63 | 0.91
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.29 | 0.03
Insumo | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.3333 | 8.56 | 11.41
8.7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 10.41 | 10.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1572 | 25.52 | 4.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1572 | 31.63 | 4.97
9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-325 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 45.44 | 45.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 25.52 | 5.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 25.52 | 5.26
Insumo | 12099 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 | un | 1 | 34.92 | 34.92
9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 1 | 48.32 | 48.32
Insumo | MATED-12201 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2"[50MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 1,32KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m | 1.1 | 15.35 | 16.885
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.55 | 31.64 | 17,4020
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.55 | 25.52 | 14,0360
9.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 42.81 | 42.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 31.63 | 10.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 25.52 | 8.82
Insumo | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1 | 23.05 | 23.05
9.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 93.12 | 93.12
Insumo | MATED-17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | m | 1.2 | 10.3 | 12,3600
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.17 | 0,4533
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0,7200
Insumo | MATED-17912 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: LISA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X50MM) | m | 1.2 | 29.65 | 35,5800
Insumo | MATED-19528 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.24 | 3,3067
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.1 | 0,2667
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 31.64 | 16,8135
Composição | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.06 | 10,0600
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.5314 | 25.52 | 13,5614
9.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19512 | SETOP | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 1 | 103.95 | 103.95
Insumo | MATED-17931 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 150MM) | m | 1.2 | 12.03 | 14,4360
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | un | 2.6667 | 0.27 | 0,7200
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.17 | 0,4533
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 2.6667 | 0.1 | 0,2667
Insumo | MATED-17914 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: LISA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 150X50MM) | m | 1.2 | 36.38 | 43,6560
Insumo | MATED-19528 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.24 | 3,3067
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.54321 | 25.52 | 13,8627
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.54321 | 31.64 | 17,1872
Composição | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | m | 1 | 10.06 | 10,0600
9.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 25.52 | 0.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 31.63 | 0.14
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 1.05 | 6.99 | 7.33
9.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2833.53 | 2833.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259 | 31.63 | 32.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259 | 25.52 | 26.18
Insumo | 00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2774.91 | 2774.91
9.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1267.56 | 1267.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 31.63 | 196.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 25.52 | 158.24
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 1 | 913.2 | 913.2
9.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | cj | 1 | 80.16 | 80.16
Insumo | MATED-12110 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS (UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | un | 1 | 71.99 | 71.99
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 25.52 | 25,5200
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 31.64 | 31,6400
9.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 1 | 20.22 | 20.22
Insumo | MATED-12111 | SETOP | TAMPA CEGA (UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | un | 1 | 14.5 | 14.5
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 31.64 | 3.164
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 25.52 | 2.552
9.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | un | 1 | 89.33 | 89.33
Insumo | MATED-12107 | SETOP | RÉGUA COM TOMADAS 2P+T (QUANTIDADE: 8¦ CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 110/220V¦APLICAÇÃO: RACK DE 19" [1U]) | un | 1 | 81,1900 | 81,1900
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.091667 | 25.52 | 2,3393
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.18333 | 31.64 | 5,8007
9.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | cj | 1 | 742.41 | 742.41
Insumo | MATED-12109 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO (NÚMERO DE VENTILADOR: 4¦UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | un | 1 | 685,2500 | 685,2500
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 25,5200 | 25,5200
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1 | 31,6400 | 31,6400
9.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-323 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3800.2 | 3800.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.52 | 51.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 31.63 | 63.26
Insumo | 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 1 | 3685.9 | 3685.9
9.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 1 | 10.62 | 10.62
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.08 | 19.18 | 1.53
Insumo | 74.19.36 | SUDECAP | CABO ÓPTICO CFOA 4 FIBRAS OU EQUIVALENTE | M | 1 | 6.91 | 6.91
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | H | 0.08 | 27.36 | 2.18
9.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1060.34 | 1060.34
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.5 | 3,65 | 1,82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5 | 3,79 | 1,89
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | h | 0.5 | 19,02 | 9,51
Insumo | 12167 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1.039,84 | 1.039,84
10.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49312 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 1 | 41.55 | 41.55
Insumo | MATED-11841 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 2") | m | 1.1 | 14.39 | 15.829
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50319 | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON | un | 4 | 8.06 | 32.24
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45 | 31.64 | 14,2380
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45 | 25.52 | 11,4840
10.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13940 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 1 | 51.61 | 51.61
Insumo | MATED-12015 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2) | un | 0.02 | 15.94 | 0,3188
Insumo | MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | un | 1 | 0.1 | 0,1000
Insumo | MATED-4383 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | un | 1 | 0.28 | 0,2800
Insumo | MATED-11468 | SETOP | SUPORTE COM ROLDANA E CHAPA DE ENCOSTO PARA PÁRA-RAIOS(ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO¦COMPRIMENTO: 50MM) | un | 0.5 | 13.9 | 6,9500
Insumo | MATED-12615 | SETOP | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | m | 1.03 | 33.43 | 34,4329
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.16667 | 25.52 | 4,2533
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.16667 | 31.64 | 5,2733
10.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 57.68 | 57.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 25.52 | 0.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 31.63 | 1.04
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 53.15 | 55.8
10.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 1 | 21.01 | 21.01
Insumo | MATED-12120 | SETOP | TERMINAL AÉREO OU MINICAPTOR (ALTURA: 25CM¦DIÂMETRO: 3/8"¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | un | 1 | 15.29 | 15.29
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 25.52 | 2.552
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.1 | 31.63 | 3.164
10.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-SPD-03 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Malha de Cobre nú 35mm², fixada em alvenaria | m | 1 | 29.78 | 29.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38978 | 25.52 | 9.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38978 | 31.63 | 12.32
Insumo | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 4.32 | 4.32
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00004358 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 1 | 2.44 | 2.44
10.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1 | 597.47 | 597.47
Insumo | MATED-12007 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (TIPO: SOBREPOR¦QUANTIDADE DE TERMINAIS: 9¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI¦LARGURA*: 350MCM¦COMPRIMENTO*: 350MM¦PROFUNDIDA*: 170MM¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 511.73 | 511.73
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 25.52 | 38,2800
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.5 | 31.64 | 47,4600
10.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 174.24 | 174.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 31.63 | 12.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 25.52 | 9.9
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 152.07 | 152.07
11.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RO-00543 | SETOP | Chumbador tipo espera em aço CA 25 para fixação de estrutura metálica em concreto fornecimento e instalação | Kg | 1 | 36.41 | 36.41
Insumo | MORO-1668 | SETOP | Ajudante | H | 0.15 | 23.3561 | 3.5034
Insumo | MORO-1669 | SETOP | Armador | H | 0.15 | 26.7153 | 4.0073
Insumo | MATRO-1794 | SETOP | Chumbador em aço A36 | Kg | 1 | 28.9034 | 28.9034
11.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CENT-MAN-01 | Próprio | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina, 2 reguladores de pressão semi automático e 10 chicotes. Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 4083.87 | 4083.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.48 | 18.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.48 | 14.68
Insumo | 8609 | ORSE | Central manifold para clindros 4 x 4 para ar comprimido 4x4, 2 reguladores depressão semi automático e 10 chicotes | un | 1 | 4050.91 | 4050.91
11.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 1 | 104.89 | 104.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3876 | 30.48 | 11.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3876 | 24.48 | 9.48
Insumo | 00039748 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0225 | 81.77 | 83.6
11.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 1 | 67.64 | 67.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2909 | 24.48 | 7.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2909 | 30.48 | 8.86
Insumo | 00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0225 | 50.53 | 51.66
11.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 91.39 | 91.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 24.48 | 1.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 30.48 | 2.19
Insumo | 00010404 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 87.32 | 87.32
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 14.75 | 0.12
11.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48275 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 1 | 79.76 | 79.76
Insumo | MATED-12963 | SETOP | VÁLVULA TIPO ESFERA (MATERIAL: LATÃO¦TIPO: MONOBLOCO¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦DIÂMETRO: 3/4"¦CLASSE: PN40¦HASTE DE ACIONAMENTO: INCLUSO) | un | 1 | 46.7 | 46,7000
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.56 | 0.13 | 0,0728
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6 | 24.49 | 14,6940
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6 | 30.49 | 18,2940
11.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48274 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 1 | 68.06 | 68.06
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 0.56 | 0.13 | 0,0728
Insumo | MATED-12964 | SETOP | VÁLVULA TIPO ESFERA (MATERIAL: LATÃO¦TIPO: MONOBLOCO¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦DIÂMETRO: 1/2"¦CLASSE: PN40¦HASTE DE ACIONAMENTO: INCLUSO) | un | 1 | 35 | 35,0000
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6 | 30.49 | 18,2940
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.6 | 24.49 | 14,6940
11.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103809 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 36.89 | 36.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4163 | 24.48 | 10.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4163 | 30.48 | 12.68
Insumo | 00039880 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 12.06 | 12.06
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | 250G | 0.0012 | 56.57 | 0.06
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0048 | 308.6 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1388 | 3.09 | 0.42
11.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 40.99 | 40.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4061 | 24.48 | 9.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4061 | 30.48 | 12.37
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | 250G | 0.0018 | 56.57 | 0.1
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0072 | 308.6 | 2.22
Insumo | 00012734 | SINAPI | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 15.89 | 15.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1523 | 3.09 | 0.47
11.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 17.69 | 17.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17775 | 24.48 | 4.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17775 | 30.48 | 5.41
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0038 | 308.6 | 1.17
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | 250G | 0.00095 | 56.57 | 0.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1333 | 3.09 | 0.41
Insumo | 00039886 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | 1 | 6.3 | 6.3
11.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 89.55 | 89.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558 | 22.64 | 89.55
11.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1 | 22.69 | 22.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8809 | 22.64 | 19.94
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0942 | 10.05 | 0.94
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 328.16 | 1.77
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 76.5 | 0.04
11.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49334 | SETOP | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | m³ | 1 | 707.93 | 707.93
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 1 | 587,4100 | 587,4100
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | m³ | 1 | 120,5200 | 120,5200
11.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 32.10.090 | CPOS/CDHU | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | M | 1 | 30.29 | 30.29
Insumo | P.25.000.024009 | CPOS/CDHU | Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente - (rolo de 30m) | M | 4.6511 | 6.13 | 28.51
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.0833 | 21.43 | 1.78
11.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TESTE-ESTANQUEIDADE | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO EXECUTADA EM COBRE, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COM EMISSÃO DE ART.o de ART | UN | 1 | 848.07 | 848.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.48 | 97.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 30.48 | 121.92
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 131.3 | 525.2
Insumo | CREA-MG | Próprio | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | UN | 1 | 103.03 | 103.03
11.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIL-OXI-CP-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2444.64 | 2444.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.48 | 60.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.48 | 48.96
Insumo | CIL-OXI-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. | un | 1 | 2334.72 | 2334.72
11.17.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 58.12 | 58.12
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0531 | 32.86 | 34.6
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.124 | 30.24 | 3.74
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.4134 | 47.85 | 19.78
11.18.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15716 | SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS PADRÃO DER MG | un | 1 | 3334.27 | 3334.27
Composição | ED-29581 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA 60, SOLDADA TIPO Q 92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 1.87 | 19.49 | 36,4463
Composição | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.0935 | 596.35 | 55,7587
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.187 | 77.29 | 14,4532
Composição | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1.8 | 34.99 | 62,9820
Composição | ED-31800 | SETOP | PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | un | 1 | 1218.03 | 1.218,0300
Composição | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 5.2 | 66.28 | 344,6560
Composição | ED-49618 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.0935 | 791.99 | 74,0511
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 1.87 | 26.06 | 48,7322
Composição | ED-50087 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2" | m | 1.6 | 100.14 | 160,2240
Composição | ED-49645 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 2.15 | 70.45 | 151,4675
Composição | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 3.02 | 20.62 | 62,2724
Composição | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 11.788 | 7.62 | 89,8246
Composição | ED-50515 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 3.02 | 9.61 | 29,0222
Composição | ED-50729 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 11.788 | 14.51 | 171,0439
Composição | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 11.788 | 39.33 | 463,6220
Composição | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 11.788 | 16.4 | 193,3232
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2 | 22.66 | 45,3200
Composição | ED-50588 | SETOP | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 1.87 | 60.42 | 113,0415
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.67 | 20.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055156 | 25.52 | 1.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1765 | 31.63 | 5.58
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 13.69 | 13.69
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 263.32 | 263.32
Insumo | MATED-12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | un | 1 | 205 | 205,0000
Insumo | MATED-28646 | SETOP | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | un | 1 | 4.99 | 4,9900
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | un | 2 | 0.14 | 0,2800
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | un | 2 | 0.41 | 0,8200
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.95 | 30.49 | 28,9655
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.95 | 24.49 | 23,2655
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29403 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29411 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 14.88 | 14.88
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0225 | 231.9779 | 5,2195
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 101.76 | 101.76
Insumo | MATED-32244 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.24 | 383.77 | 92,1048
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 18 | 18
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.09 | 92.72 | 8.3448
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 11.05 | 11.05
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.015 | 92.72 | 1.3908
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 18 | 18
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.09 | 92.72 | 8.3448
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 18 | 18
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.09 | 92.72 | 8.3448
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 37.37 | 37.37
Insumo | MATED-32244 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 383.77 | 27.7082
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.0722 | 231.9779 | 16,7488
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50207 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 23.99 | 23.99
Insumo | MATED-31380 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: PROIBIÇÃO["P"]¦FORMATO: CIRCULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | m² | 0.070686 | 202.7 | 14,3280
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1 | 9.66 | 9.66
12.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | M | 1 | 7.58 | 7.58
Insumo | MATED-4848 | SETOP | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | un | 0.0045 | 826,9000 | 826,9000
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.0045 | 25.52 | 46,7867
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.05 | 31.64 | 58,0067
12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 64.37 | 64.37
Insumo | MATED-11480 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | un | 1 | 47.6 | 47.6
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 31.64 | 9.2811
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 25.52 | 7.4859
12.1.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | U | 1 | 71.28 | 71.28
Insumo | MATED-12975 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V - IPRM | un | 1 | 36.4154 | 36.4154
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61 | 31.64 | 19.3004
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61 | 25.52 | 15.5672
12.1.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 151.68 | 151.68
Insumo | 12852 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 131,18 | 131,18
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.5 | 3,65 | 1,82
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | h | 0.5 | 19,02 | 9,51
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.5 | 3,79 | 1,89
12.1.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22707 | SETOP | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 405.13 | 405.13
Insumo | MATED-22708 | SETOP | MANGUEIRA PARA INCÊNDIO COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO (COMPRIMENTO: 15M¦TIPO: 2¦PRESSÃO DE TRABALHO: 1370KPA¦MATERIAL DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA¦BITOLA: 38MM [1.1/2"]) | un | 1 | 389 | 389
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 30.49 | 8,9437
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.29333 | 24.49 | 7,1837
12.1.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1277.41 | 1277.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 24.48 | 74.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 30.48 | 92.56
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 170.28 | 170.28
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 320.05 | 320.05
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 49.71 | 49.71
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.76 | 3.04
Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 408.63 | 408.63
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 13.8 | 13.8
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 145 | 145
12.1.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 1046.79 | 1046.79
Insumo | MATED-11486 | SETOP | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | un | 1 | 65.81 | 65,8100
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.08 | 148.6015 | 11,8881
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | m | 1.41 | 0.13 | 0,1833
Insumo | MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | Kg | 4.91 | 1.19 | 5,8429
Insumo | MATED-11485 | SETOP | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | un | 1 | 22.62 | 222,6200
Insumo | MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 90 | 1 | 90,0000
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | m³ | 0.0211 | 146.7382 | 3,0962
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Kg | 22.3 | 0.76 | 16,9480
Insumo | MATED-12540 | SETOP | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | un | 1 | 283.68 | 283,6800
Insumo | MATED-12071 | SETOP | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | un | 1 | 72 | 72,0000
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 3 | 31.22 | 93,6600
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 5.2 | 22.66 | 117,8320
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.15 | 30.49 | 35,0635
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.15 | 24.49 | 28,1635
12.1.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 162.25 | 162.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 30.48 | 33.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 24.48 | 27.02
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.75 | 0.44
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.007 | 50.91 | 0.35
Insumo | 00012402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 100.8 | 100.8
12.1.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 197.17 | 197.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.242 | 30.48 | 37.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.242 | 24.48 | 30.4
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.008 | 50.91 | 0.4
Insumo | 00003459 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 128.01 | 128.01
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.035 | 14.75 | 0.51
12.1.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 152.2 | 152.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 24.48 | 27.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 30.48 | 33.64
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.007 | 50.91 | 0.35
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 90.75 | 90.75
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.75 | 0.44
12.1.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 122.77 | 122.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 30.48 | 7.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 24.48 | 5.99
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 105.22 | 109.32
12.1.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 162.27 | 162.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 30.48 | 8.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 24.48 | 6.75
Insumo | 00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 141.59 | 147.11
12.1.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 207.95 | 207.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 30.48 | 44.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 24.48 | 36.01
Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 125.89 | 125.89
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.011 | 50.91 | 0.56
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.045 | 14.75 | 0.66
12.1.32 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4095.63 | 4095.63
Insumo | MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | m | 0.2 | 4.36 | 0,8720
Insumo | MATED-11165 | SETOP | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 5CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [34-46]MCA¦VAZÃO*: [24,8-6,6]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 3922.55 | 3.922,5500
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | un | 4 | 0.17 | 0,6800
Insumo | MATED-18137 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16,8MM [5/8"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 4 | 0.55 | 2,2000
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.4444 | 24.49 | 59,8644
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 25.52 | 15,5956
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.61111 | 31.64 | 19,3356
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 2.4444 | 30.49 | 74,5311
12.1.33 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 476.13 | 476.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2847 | 24.48 | 6.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2847 | 30.48 | 8.67
Insumo | 00010235 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 460.24 | 460.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0177 | 14.75 | 0.26
12.1.34 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 497.34 | 497.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5695 | 30.48 | 17.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5695 | 24.48 | 13.94
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0354 | 14.75 | 0.52
Insumo | 00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | UN | 1 | 465.53 | 465.53
12.1.35 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 409.93 | 409.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 30.48 | 13.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 24.48 | 11.12
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 1 | 384.52 | 384.52
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 14.75 | 0.44
12.1.36 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 507.52 | 507.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 30.48 | 13.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 24.48 | 11.12
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 14.75 | 0.44
Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 482.11 | 482.11
12.1.37 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1 | 22.59 | 22.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3763 | 30.48 | 11.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0855 | 24.48 | 2.09
Insumo | 00000397 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.6667 | 4.63 | 7.71
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.75 | 0.76 | 1.33
12.1.38 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 105.27 | 105.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 30.48 | 22.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 24.48 | 18.01
Insumo | 00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 64.04 | 64.04
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.75 | 0.44
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.007 | 50.91 | 0.35
12.1.39 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4862 | SETOP | CABO DE 4 VIAS PARA ALARME, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1 | 5.69 | 5.69
Insumo | MATED-12522 | SETOP | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | m | 0.045 | 0.57 | 0,0257
Insumo | MATED-4864 | SETOP | CABO MULTIPOLAR ISOLADO (QUANTIDADE DE VIAS: 4¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 4X0,50MM2¦TENSÃO: 600V¦TEMPERATURA: 105°C) | m | 1.02 | 3.6 | 3,6720
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.034921 | 31.64 | 1,1049
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.034921 | 25.52 | 0,8912
12.1.40 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | 20.87 | 20.87
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 10.41 | 10.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 | 25.52 | 3.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 | 31.63 | 3.85
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1.0538 | 3.33 | 3.5
12.1.41 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 20.2 | 20.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 25.52 | 7.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 31.63 | 9.33
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.35 | 3.35
12.1.42 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 37.59 | 37.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3967 | 31.63 | 12.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3967 | 25.52 | 10.12
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 00039340 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 1 | 14.31 | 14.31
12.1.43 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 112.14 | 112.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4319 | 30.48 | 13.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4319 | 24.48 | 10.57
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0084 | 50.91 | 0.42
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0354 | 14.75 | 0.52
Insumo | 00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 87.47 | 87.47
12.1.44 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAR-PAN | Próprio | BARRA ANTIPANICO DUPLA, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 1333.81 | 1333.81
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 34.73 | 69.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.64 | 22.64
Insumo | 00039615 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 491.32 | 491.32
Insumo | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 750.39 | 750.39
12.1.45 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAT-INC | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12 V 7A | UN | 1 | 198.67 | 198.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.63 | 31.63
Insumo | 276 | ORSE | Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme | un | 1 | 167.04 | 167.04
12.1.46 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESC-EXT01 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1700X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 3450X1700X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 66329.96 | 66329.96
Composição Auxiliar | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | m² | 87.6 | 35.9 | 3144.84
Composição Auxiliar | ED-20568 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | Kg | 2251 | 10.58 | 23815.58
Composição Auxiliar | ED-20567 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | Kg | 2251 | 4.96 | 11164.96
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 35.19 | 58.74 | 2067.06
Insumo | 00001337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 1193.77 | 10.99 | 13119.53
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | 320.37 | 8.47 | 2713.53
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 16 | 2.87 | 45.92
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 160.56 | 36.47 | 5855.62
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 55.51 | 76.65 | 4254.84
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 15.67 | 9.45 | 148.08
12.1.47 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESC-EXT02 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1200X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 2500X1200X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 34964.47 | 34964.47
Composição Auxiliar | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | m² | 42.79 | 35.9 | 1536.16
Composição Auxiliar | ED-20568 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | Kg | 1178.75 | 10.58 | 12471.17
Composição Auxiliar | ED-20567 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | Kg | 1178.55 | 4.96 | 5845.6
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 93.7 | 36.47 | 3417.23
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 16 | 2.87 | 45.92
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 15.13 | 9.45 | 142.97
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | 203.25 | 8.47 | 1721.52
Insumo | 00001337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 490.77 | 10.99 | 5393.56
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 33.99 | 58.74 | 1996.57
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 31.23 | 76.65 | 2393.77
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1 | 143.03 | 143.03
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.07 | 38.16 | 2.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.392 | 30.75 | 73.55
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.282 | 36.74 | 10.36
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.081 | 24.85 | 26.86
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.005 | 20.45 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.047 | 22.52 | 1.05
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.227 | 13.92 | 17.07
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 6.19 | 0.1
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.038 | 18.6 | 0.7
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.609 | 2.93 | 10.57
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 834.2 | 834.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.881 | 22.64 | 19.94
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.133 | 0.53 | 0.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.587 | 31.21 | 18.32
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.161 | 1.38 | 0.22
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1.26 | 631.47 | 795.65
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1 | 720.23 | 720.23
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 30.75 | 6.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 22.64 | 30.45
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1.38 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 31.21 | 6.99
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1.103 | 612.63 | 675.73
12.2.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1 | 3.58 | 3.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 22.64 | 2.01
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.67 | 0.02
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.18 | 0.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 31.21 | 1.4
12.2.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1482.73 | 1482.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.464 | 31.21 | 108.11
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0422 | 690.51 | 29.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.732 | 22.64 | 39.21
Insumo | 00011154 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | 1 | 1306.28 | 1306.28
12.2.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13852 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 127.68 | 127.68
Insumo | MATED-11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (APLICAÇÃO: TELHADO¦DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | un | 0.61 | 0.37 | 0,2257
Insumo | MATED-11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 140MM) | un | 3 | 8.74 | 26,2200
Insumo | MATED-13847 | SETOP | TELHA GALVANIZADA (MODELO: ONDULADA¦ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA¦ESPESSURA TELHA: 0,50MM¦ALTURA: 17MM¦TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO¦MATERIAL: GALVALUME) | m² | 1.2 | 60.46 | 72,5520
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.8 | 22.66 | 18.128
Composição | ED-50380 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.4 | 26.38 | 10.552
12.2.32 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 1 | 22.45 | 22.45
Insumo | MATED-20140 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Kg | 0.13 | 9.16 | 1,1908
Insumo | MATED-20138 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Kg | 0.87 | 9.2 | 8,0040
Composição | ED-20559 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | Kg | 1 | 8.31 | 8,3100
Composição | ED-20558 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | Kg | 1 | 4.41 | 4,4100
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 0.034078 | 15.57 | 0,5306
13.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1 | 164.48 | 164.48
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 30.45 | 1.7
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 27.77 | 0.03
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 28.77 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 22.64 | 1.4
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 1.146 | 131.33 | 150.5
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2.61 | 10.83
13.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1 | 74.22 | 74.22
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 28.77 | 0.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 22.64 | 6.38
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 27.77 | 0.5
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 30.45 | 5.72
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.053 | 30.88 | 1.63
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.059 | 328.19 | 19.36
Insumo | 00040782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 1.05 | 38.05 | 39.95
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 17.94 | 0.14
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 107.99 | 0.17
13.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1 | 58.93 | 58.93
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 28.77 | 0.37
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 27.77 | 0.5
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 30.45 | 3.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 22.64 | 4.68
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 107.99 | 0.12
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.045 | 328.19 | 14.76
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 1.05 | 27.51 | 28.88
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.198 | 30.88 | 6.11
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 17.94 | 0.1
14.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MAPA-TATIL | Próprio | MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES | UND | 1 | 426.96 | 426.96
Composição Auxiliar | 18.06.02 | SUDECAP | PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRILICO 30X10 CM (PALAV./SIMB) | UN | 8 | 53.37 | 426.96
14.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 1011.2 | 1011.2
Insumo | MATED-12821 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 926.1932 | 926.1932
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0476 | 31.22 | 32,7067
Composição | ED-50319 | SETOP | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 7.14 | 28,5600
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.0476 | 22.66 | 23,7390
14.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 1 | 26.96 | 26.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1331 | 22.64 | 3.01
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.402 | 13.85 | 5.56
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6977 | 26.36 | 18.39
14.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 1 | 22 | 22
Insumo | MATED-9078 | SETOP | ANDAIME METÁLICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL¦TIPO: TUBULAR¦LARGURA*: 100-150CM¦ALTURA: 100CM¦PISO METÁLICO: INCLUSO¦SAPATA OU RODÍZIO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS DE MONTAGEM: INCLUSO¦MONTAGEM: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | mxmês | 1 | 22 | 22
14.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1 | 8.26 | 8.26
Insumo | MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | l | 0.02 | 10.12 | 0,2024
Insumo | MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 8.55 | 0,4275
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 19.58 | 0,1566
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | l | 0.011905 | 32.72 | 0,3895
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.3125 | 22.66 | 7,0813
15.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLAT-ELEV-2PAR | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | un | 1 | 89652.96 | 89652.96
Insumo | PLAT-ELEV-2PP | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | UN | 1 | 89652.96 | 89652.96
15.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.050.0005-0 | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 125185.95 | 125185.95
Composição Auxiliar | 19.004.0080-2 | EMOP | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO | H | 2.7 | 66.5 | 179.55
Composição Auxiliar | 19.004.0004-3 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL | H | 0.9 | 83.3 | 74.97
Composição Auxiliar | 19.004.0080-4 | EMOP | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO | H | 0.3 | 55.76 | 16.72
Composição Auxiliar | 19.004.0004-4 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL | H | 0.3 | 67.55 | 20.26
Composição Auxiliar | 19.004.0004-2 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL | H | 1.8 | 205.21 | 369.37
Insumo | 01993 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 18 | 27.92 | 517.63
Insumo | 01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 9 | 27.92 | 258.81
Insumo | 07901 | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP | UN | 1 | 123000 | 123000
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 36 | 20.19 | 748.64
15.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.050.0050-0 | EMOP | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 78185.95 | 78185.95
Composição Auxiliar | 19.004.0004-2 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL | H | 1.8 | 205.21 | 369.37
Composição Auxiliar | 19.004.0004-4 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL | H | 0.3 | 67.55 | 20.26
Composição Auxiliar | 19.004.0080-4 | EMOP | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO | H | 0.3 | 55.76 | 16.72
Composição Auxiliar | 19.004.0080-2 | EMOP | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO | H | 2.7 | 66.5 | 179.55
Composição Auxiliar | 19.004.0004-3 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL | H | 0.9 | 83.3 | 74.97
Insumo | 01993 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 18 | 27.92 | 517.63
Insumo | 07632 | EMOP | CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP | UN | 1 | 76000 | 76000
Insumo | 01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 9 | 27.92 | 258.81
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 36 | 20.19 | 748.64

## CRONOGRAMA NÃO DESONERADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO |  | MÊS CINCO |  | MÊS SEIS |  | MÊS SETE |  | MÊS OITO |  | MÊS NOVE |  | MÊS DEZ |  | MÊS ONZE |  | MÊS DOZE |  | MÊS TREZE |  | MÊS QUATORZE |  | MÊS QUINZE |  | MÊS DEZESSEIS |  | MÊS DEZESSETE |  | MÊS DEZOITO
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 0.2% | 13641.89 | 50% | 6820.95 | [32 empty] | 50% | 6820.95 | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.97% | 475785.21 | 1.247% | 5932.8 | 2.893% | 13765.94 | 6.225% | 29618.19 | 5.972% | 28412.53 | 5.689% | 27068.38 | 5.689% | 27068.38 | 5.913% | 28134.43 | 5.913% | 28134.43 | 5.835% | 27763.63 | 5.933% | 28227.13 | 6.356% | 30241.96 | 6.778% | 32249.53 | 7.719% | 36724.24 | 7.024% | 33418.32 | 5.845% | 27809.98 | 5.465% | 26002.33 | 4.505% | 21435.47 | 4.998% | 23777.53 | 100%
2.1 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.52% | 103752.9 | 1.28% | 1328.04 | 2.97% | 3081.46 | 5.86% | 6079.92 | 6.13% | 6360.05 | 5.84% | 6059.17 | 5.84% | 6059.17 | 6.07% | 6297.8 | 6.07% | 6297.8 | 5.99% | 6214.8 | 6.09% | 6318.55 | 6.09% | 6318.55 | 6.38% | 6619.44 | 7.25% | 7522.09 | 7.21% | 7480.58 | 6% | 6225.17 | 5.61% | 5820.54 | 4.19% | 4347.25 | 5.13% | 5322.52 | 100%
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.41% | 232815.96 | 1.28% | 2980.04 | 2.97% | 6914.63 | 5.86% | 13643.02 | 6.13% | 14271.62 | 5.84% | 13596.45 | 5.84% | 13596.45 | 6.07% | 14131.93 | 6.07% | 14131.93 | 5.99% | 13945.68 | 6.09% | 14178.49 | 6.09% | 14178.49 | 6.38% | 14853.66 | 7.25% | 16879.16 | 7.21% | 16786.03 | 6% | 13968.96 | 5.61% | 13060.98 | 4.19% | 9754.99 | 5.13% | 11943.46 | 100%
2.3 | ENGENHEIRO CIVIL OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMNETARES (2H DIA) | 1.86% | 126930.78 | 1.28% | 1624.71 | 2.97% | 3769.84 | 5.86% | 7438.14 | 6.13% | 7780.86 | 5.84% | 7412.76 | 5.84% | 7412.76 | 6.07% | 7704.7 | 6.07% | 7704.7 | 5.99% | 7603.15 | 6.09% | 7730.08 | 6.09% | 7730.08 | 6.38% | 8098.18 | 7.25% | 9202.48 | 7.21% | 9151.71 | 6% | 7615.85 | 5.61% | 7120.82 | 4.19% | 5318.4 | 5.13% | 6511.55 | 100%
2.4 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H DIA / 5 MESES) | 0.18% | 12285.57 |  |  |  |  | 20% | 2457.11 | [14 empty] | 16.4% | 2014.69 | 21.8% | 2678.33 | 25.4% | 3120.76 | [6 empty] | 16.4% | 2014.83 |  |  | 100%
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.09% | 74739.99 | 100% | 74739.99 | [34 empty] | 100%
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.09% | 6401.85 | 100% | 6401.85 | [34 empty] | 100%
5.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 24.98% | 1707294.56 |  |  | 11.06% | 188759.3 | 8.292% | 141569.48 | 22.76% | 388648.74 | 21.71% | 370618.89 | 21.71% | 370618.89 | 14.47% | 247079.27 | [22 empty] | 100%
5.1 | INFRAESTRUTURA | 6.9% | 471898.25 |  |  | 40% | 188759.3 | 30% | 141569.48 | 30% | 141569.48 | [28 empty] | 100%
5.2 | SUPERESTRUTURA | 18.08% | 1235396.31 | [6 empty] | 20% | 247079.26 | 30% | 370618.89 | 30% | 370618.89 | 20% | 247079.26 | [22 empty] | 100%
6.0 | EDIFICAÇÕES | 33.55% | 2292517.18 | [12 empty] | 2.952% | 67679.69 | 9.994% | 229116.87 | 9.994% | 229116.87 | 10.42% | 238845.75 | 10.42% | 238845.75 | 8.69% | 199231 |  |  | 2.521% | 57785.12 | 16.61% | 380785.11 | 15.53% | 356078.25 | 6.435% | 147519.39 | 6.435% | 147519.39 | 100%
6.1 | ALVENARIA | 4.95% | 338378.47 | [12 empty] | 20% | 67675.694 | 40% | 135351.388 | 40% | 135351.388 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 100%
6.2 | FORRO | 0.09% | 6096.75 | [22 empty] | 100% | 6096.75 | [12 empty] | 100%
6.3 | PISO | 4.79% | 327325.1 | [18 empty] | 30% | 98197.53 | 30% | 98197.53 | 40% | 130930.04 | [12 empty] | 100%
6.4 | REVESTIMENTO | 6.86% | 468827.39 | [14 empty] | 20% | 93765.478 | 20% | 93765.478 | 30% | 140648.217 | 30% | 140648.217 | [14 empty] | 100%
6.5 | PINTURA | 4.32% | 295038.78 | [32 empty] | 50% | 147519.39 | 50% | 147519.39 | 100%
6.6 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 0.91% | 62204.21 | [22 empty] | 100% | 62204.21 | [12 empty] | 100%
6.7 | ESQUADRIAS | 9.4% | 642203.08 | [28 empty] | 50% | 321101.54 | 50% | 321101.54 |  |  |  |  | 100%
6.8 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | 0.85% | 57783.12 | [26 empty] | 100% | 57783.12 | [8 empty] | 100%
6.9 | ANFITEATRO E MESAS | 1.02% | 69953.42 | [28 empty] | 50% | 34976.71 | 50% | 34976.71 |  |  |  |  | 100%
6.10 | PAISAGISMO | 0.36% | 24706.86 | [28 empty] | 100% | 24706.86 | [6 empty] | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6.26% | 427989.13 |  |  |  |  | 20% | 85597.826 | [8 empty] | 20% | 85597.83 | 20% | 85597.83 | [6 empty] | 40% | 171195.652 | [10 empty] | 100%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.66% | 591875.11 |  |  |  |  | 20% | 118375.022 | [14 empty] | 20% | 118375.02 | 20% | 118375.02 | 20% | 118375.02 | [6 empty] | 20% | 118375.02 |  |  | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV | 1.9% | 129976.62 |  |  |  |  | 20% | 25995.324 | [16 empty] | 30% | 38992.99 | 50% | 64988.31 | [10 empty] | 100%
10.0 | SPDA | 0.37% | 25162.15 | [34 empty] | 100% | 25162.15 | 100%
11.0 | GASES MEDICINAIS | 1.41% | 96550 | [20 empty] | 30% | 28965 | 50% | 48275 | 20% | 19310 | [10 empty] | 100%
12.0 | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO | 4.21% | 287604.26 | [24 empty] | 20% | 57520.85 | 50% | 143802.13 | 10% | 28760.43 | 20% | 57520.85 |  |  |  |  | 100%
13.0 | COBERTURA | 5.17% | 353491.23 | [12 empty] | 20% | 70698.25 | 20% | 70698.25 | 20% | 70698.25 | 40% | 141396.49 | [16 empty] | 100%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.3% | 20430.84 | [34 empty] | 100% | 20430.84 | 100%
15.0 | EQUIPAMENTOS | 4.84% | 331127.26 | [26 empty] | 60% | 198676.36 | [6 empty] | 40% | 132450.9 | 100%
| (R$) SIMPLES |  | 6834587.28 |  | 93895.59 |  | 202525.24 |  | 401155.842 |  | 417061.27 |  | 397687.27 |  | 397687.27 |  | 413591.64 |  | 413547.38 |  | 413176.58 |  | 408469.37 |  | 416427.73 |  | 437123.54 |  | 468114.072 |  | 433681.93 |  | 437355.52 |  | 439601.43 |  | 287329.88 |  | 356161.76 | 100%
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 1.37% |  | 2.96% |  | 5.87% |  | 6.1% |  | 5.82% |  | 5.82% |  | 6.05% |  | 6.05% |  | 6.05% |  | 5.98% |  | 6.09% |  | 6.4% |  | 6.85% |  | 6.35% |  | 6.4% |  | 6.43% |  | 4.2% |  | 5.21%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 93895.59 |  | 296420.83 |  | 697576.672 |  | 1114637.942 |  | 1512325.212 |  | 1910012.482 |  | 2323604.122 |  | 2737151.502 |  | 3150328.082 |  | 3558797.452 |  | 3975225.182 |  | 4412348.682 |  | 4880462.754 |  | 5314144.684 |  | 5751500.204 |  | 6191101.634 |  | 6478431.514 |  | 6834587.284
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 1.37% |  | 4.33% |  | 10.2% |  | 16.3% |  | 22.12% |  | 27.94% |  | 33.99% |  | 40.04% |  | 46.09% |  | 52.07% |  | 58.16% |  | 64.56% |  | 71.41% |  | 77.76% |  | 84.16% |  | 90.59% |  | 94.79% |  | 100%

## BDI MUCURI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (EQUIPAMENTOS)
Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 3.45%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.3%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.56%
| A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 4.31%
Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4% |  | B.1 | Lucro | 7.4% |  | B.1 | Lucro | 3.5%
|  | Total do grupo B | 7.4% |  |  | Total do grupo B | 7.4% |  |  | Total do grupo B | 3.5%
Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 1.8% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 1.8% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 0%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 3.6% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 9.05% |  |  | Total do grupo C | 5.45% |  |  | Total do grupo C | 3.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.85%
|  | Total do grupo D | 1.23% |  |  | Total do grupo D | 1.23% |  |  | Total do grupo D | 0.85%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 26.8% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 21.97% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 13%

## CURVA ABC DE SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC | [5 empty] | Bancos
SINAPI - 02/2025 - MG SICRO3 - 01/2025 ORSE - 01/2025 SEINFRA - 01/2025 - MG SUDECAP - 01/2025
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.068,53 | 70,78 | 217.190,55 | 3,87 | 3,87
ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 271,37 | 778,23 | 211.188,27 | 3,76 | 7,63
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18,0 | 10.604,43 | 190.879,74 | 3,40 | 11,03
101954 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020 | m² | 1.211,43 | 141,36 | 171.247,74 | 3,05 | 14,08
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.037,29 | 164,48 | 170.613,45 | 3,04 | 17,12
92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.404,8 | 114,10 | 160.287,68 | 2,85 | 19,97
ED-14458 | SETOP | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | m² | 420,14 | 342,61 | 143.944,16 | 2,56 | 22,54
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1.375,56 | 101,89 | 140.155,80 | 2,50 | 25,03
ED-29482 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | m² | 140,98 | 953,05 | 134.360,98 | 2,39 | 27,43
18.050.0005-0 | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1,0 | 125.185,95 | 125.185,95 | 2,23 | 29,66
7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 2,0 | 60.280,56 | 120.561,12 | 2,15 | 31,80
104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.417,55 | 24,77 | 109.422,71 | 1,95 | 33,75
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias) | MES | 4,5 | 23.126,05 | 104.067,22 | 1,85 | 35,61
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1.719,51 | 58,95 | 101.365,11 | 1,81 | 37,41
101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | m² | 708,86 | 133,05 | 94.313,82 | 1,68 | 39,09
PLAT-ELEV-2PAR | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | un | 1,0 | 89.652,96 | 89.652,96 | 1,60 | 40,69
JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VN01, VN02, VN02A, VN03, VN03A, VN03B) | M² | 177,17 | 504,73 | 89.423,01 | 1,59 | 42,28
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 106,85 | 798,61 | 85.331,47 | 1,52 | 43,80
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18,0 | 4.725,80 | 85.064,40 | 1,52 | 45,32
ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 3.626,78 | 22,45 | 81.421,21 | 1,45 | 46,77
18.050.0050-0 | EMOP | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1,0 | 78.185,95 | 78.185,95 | 1,39 | 48,16
ESC-EXT01 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1700X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 3450X1700X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0 | 66.329,96 | 66.329,96 | 1,18 | 49,34
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 860,64 | 65,55 | 56.414,95 | 1,00 | 50,35
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (H = 10 CM) | m³ | 69,4 | 691,56 | 47.994,26 | 0,85 | 51,20
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1.375,56 | 34,77 | 47.828,22 | 0,85 | 52,05
92479 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 641,38 | 74,12 | 47.539,08 | 0,85 | 52,90
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3.468,29 | 13,64 | 47.307,47 | 0,84 | 53,74
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 274,6 | 171,26 | 47.027,99 | 0,84 | 54,58
88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1.415,89 | 33,09 | 46.851,80 | 0,83 | 55,41
96536 | SINAPI | FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 646,08 | 71,95 | 46.485,45 | 0,83 | 56,24
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 1.719,51 | 26,09 | 44.862,01 | 0,80 | 57,04
JAN-VEN-AL (ADAPTADA 94569) | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01A, J01B, J02, J02B, J02C, VS01) | M² | 88,87 | 504,73 | 44.855,35 | 0,80 | 57,84
ED-32086 | SETOP | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 72,03 | 598,56 | 43.114,27 | 0,77 | 58,61
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3.401,09 | 12,64 | 42.989,77 | 0,77 | 59,37
COMP-ELE-314 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 18W 120CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2, 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 183,0 | 230,93 | 42.260,19 | 0,75 | 60,13
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.420,0 | 4,47 | 42.107,40 | 0,75 | 60,88
ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 122,9 | 321,08 | 39.460,73 | 0,70 | 61,58
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 311,0 | 122,77 | 38.181,47 | 0,68 | 62,26
ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 699,0 | 52,48 | 36.683,52 | 0,65 | 62,91
ED-9941 | SETOP | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | un | 1,0 | 36.614,44 | 36.614,44 | 0,65 | 63,56
ESC-EXT02 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM FORMA DE U COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" DE 1200X300X25 E ESP.6.3MM PATAMAR COM 2500X1200X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 3,50M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS ("U" 152 X 15,6), INCLUSO GUARDA CORPO DE 2" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2 DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA COM 1 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0 | 34.964,47 | 34.964,47 | 0,62 | 64,19
92445 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 514,94 | 65,50 | 33.728,57 | 0,60 | 64,79
ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 83,08 | 401,64 | 33.368,25 | 0,59 | 65,38
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.270,0 | 7,58 | 32.366,60 | 0,58 | 65,96
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1.375,56 | 23,12 | 31.802,94 | 0,57 | 66,53
CPU-ELT-03 | Próprio | Ventilador de teto 127V. Fornecimento e instalação | PÇ | 80,0 | 384,18 | 30.734,40 | 0,55 | 67,07
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.041,98 | 14,38 | 29.363,67 | 0,52 | 67,60
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.040,0 | 9,61 | 29.214,40 | 0,52 | 68,12
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1.072,49 | 26,02 | 27.906,18 | 0,50 | 68,61
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 266,7 | 102,92 | 27.448,76 | 0,49 | 69,10
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 322,9 | 83,81 | 27.062,24 | 0,48 | 69,58
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. | KG | 1.606,79 | 16,38 | 26.319,22 | 0,47 | 70,05
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 436,06 | 58,12 | 25.343,80 | 0,45 | 70,50
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 586,49 | 42,85 | 25.131,09 | 0,45 | 70,95
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 285,75 | 85,49 | 24.428,76 | 0,44 | 71,39
ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO (4 CORPOS DE PROVA POR CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 -> ROMPIMENTO COM 7 E 28 DIAS) - ENSAIOS DOS CONCRETOS UTILIZADOS NOS BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, VIGAS, PILARES E LAJES | U | 242,0 | 100,21 | 24.250,82 | 0,43 | 71,82
ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG | m² | 36,3 | 666,85 | 24.206,65 | 0,43 | 72,25
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.536,18 | 9,10 | 23.079,23 | 0,41 | 72,66
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 500,0 | 45,44 | 22.720,00 | 0,40 | 73,07
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.375,56 | 16,22 | 22.311,58 | 0,40 | 73,46
ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 996,0 | 22,18 | 22.091,28 | 0,39 | 73,86
COMP-ELE-313 | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR EM PERFILADO ¦ COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR. INCLUSO: 4 BASES G13, 2 LÂMPADAS LED 9W 60CM TUBULAR, PLUG 2P+T 10A E 0,6M CABO PP 3 VIAS 1,5MM2 , 2 GANCHO PARA PERFILADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UND | 125,0 | 175,49 | 21.936,25 | 0,39 | 74,25
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.529,5 | 4,77 | 21.605,71 | 0,38 | 74,63
101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1.300,0 | 16,45 | 21.385,00 | 0,38 | 75,01
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.844,21 | 10,91 | 20.120,33 | 0,36 | 75,37
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.460,64 | 13,76 | 20.098,40 | 0,36 | 75,73
94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1.029,2 | 19,51 | 20.079,69 | 0,36 | 76,09
CIL-OXI-CP-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 2.444,64 | 19.557,12 | 0,35 | 76,44
101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 760,0 | 25,54 | 19.410,40 | 0,35 | 76,78
96534 | SINAPI | FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 228,88 | 83,05 | 19.008,48 | 0,34 | 77,12
COMP-ELE-323 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,0 | 3.800,20 | 19.001,00 | 0,34 | 77,46
ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 132,0 | 138,97 | 18.344,04 | 0,33 | 77,78
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.367,0 | 13,32 | 18.208,44 | 0,32 | 78,11
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.258,86 | 14,38 | 18.102,40 | 0,32 | 78,43
101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1.700,0 | 10,30 | 17.510,00 | 0,31 | 78,74
93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262,2 | 62,02 | 16.261,64 | 0,29 | 79,03
103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 240,0 | 67,64 | 16.233,60 | 0,29 | 79,32
ED-49462 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PARA PERFILADO COM CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE PERFILADO | un | 308,0 | 52,45 | 16.154,60 | 0,29 | 79,61
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.468,29 | 4,62 | 16.023,49 | 0,29 | 79,90
92443 | SINAPI | FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 298,53 | 51,81 | 15.466,83 | 0,28 | 80,17
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.684,41 | 9,10 | 15.328,13 | 0,27 | 80,44
102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 44,25 | 344,93 | 15.263,15 | 0,27 | 80,72
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1.719,51 | 8,76 | 15.062,90 | 0,27 | 80,98
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.840,0 | 3,09 | 14.955,60 | 0,27 | 81,25
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.110,0 | 6,90 | 14.559,00 | 0,26 | 81,51
ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 472,0 | 30,58 | 14.433,76 | 0,26 | 81,77
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P3, P6 E E01) | m² | 23,01 | 621,97 | 14.311,52 | 0,25 | 82,02
ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (VENEZIANA JANELAS) | m² | 407,5 | 34,99 | 14.258,42 | 0,25 | 82,28
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,0 | 1.277,41 | 14.051,51 | 0,25 | 82,53
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 671,03 | 20,86 | 13.997,68 | 0,25 | 82,78
92477 | SINAPI | FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 114,13 | 114,10 | 13.022,23 | 0,23 | 83,01
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213,72 | 58,93 | 12.594,51 | 0,22 | 83,23
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.163,07 | 10,80 | 12.561,15 | 0,22 | 83,46
93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 928,37 | 13,48 | 12.514,42 | 0,22 | 83,68
ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92,05 | 134,16 | 12.349,42 | 0,22 | 83,90
87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1.375,56 | 8,95 | 12.311,26 | 0,22 | 84,12
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 997,42 | 12,32 | 12.288,21 | 0,22 | 84,34
10041 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | un | 6,0 | 2.010,04 | 12.060,24 | 0,21 | 84,55
103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 114,0 | 104,89 | 11.957,46 | 0,21 | 84,76
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 955,59 | 12,32 | 11.772,86 | 0,21 | 84,97
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 817,64 | 14,22 | 11.626,84 | 0,21 | 85,18
RO-00543 | SETOP | Chumbador tipo espera em aço CA 25 para fixação de estrutura metálica em concreto fornecimento e instalação | Kg | 318,5 | 36,41 | 11.596,58 | 0,21 | 85,39
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 155,82 | 73,44 | 11.443,42 | 0,20 | 85,59
ED-29742 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 3,0 | 3.812,86 | 11.438,58 | 0,20 | 85,79
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.028,94 | 10,91 | 11.225,73 | 0,20 | 85,99
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 694,6 | 16,11 | 11.190,00 | 0,20 | 86,19
ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12,0 | 931,69 | 11.180,28 | 0,20 | 86,39
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.237,96 | 8,77 | 10.856,90 | 0,19 | 86,59
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 849,49 | 12,78 | 10.856,48 | 0,19 | 86,78
PORTA-VISOR-1F | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR DE VIDRO (1,70X0,15) , SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1) | UND | 23,0 | 464,95 | 10.693,85 | 0,19 | 86,97
ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1.291,78 | 8,26 | 10.670,10 | 0,19 | 87,16
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 736,43 | 14,43 | 10.626,68 | 0,19 | 87,35
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 420,12 | 25,26 | 10.612,23 | 0,19 | 87,54
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 327,0 | 32,44 | 10.607,88 | 0,19 | 87,73
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 607,06 | 17,31 | 10.508,20 | 0,19 | 87,91
ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 192,0 | 54,28 | 10.421,76 | 0,19 | 88,10
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180,0 | 57,68 | 10.382,40 | 0,18 | 88,29
101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas diárias por 5 meses) | MES | 1,25 | 8.058,10 | 10.072,62 | 0,18 | 88,46
ED-15716 | SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS PADRÃO DER MG | un | 3,0 | 3.334,27 | 10.002,81 | 0,18 | 88,64
ED-49866 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5,0 | 1.994,41 | 9.972,05 | 0,18 | 88,82
103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 92,43 | 106,51 | 9.844,71 | 0,18 | 89,00
COMP-ELE-305 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 139,0 | 70,40 | 9.785,60 | 0,17 | 89,17
104618 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 26,96 | 353,20 | 9.522,27 | 0,17 | 89,34
101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 27,15 | 348,11 | 9.451,18 | 0,17 | 89,51
88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1.719,51 | 5,42 | 9.319,74 | 0,17 | 89,67
87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 34,9 | 262,18 | 9.150,08 | 0,16 | 89,84
ED-14194 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 13,0 | 702,82 | 9.136,66 | 0,16 | 90,00
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 538,27 | 15,79 | 8.499,28 | 0,15 | 90,15
PORTA-VISOR-2F | Próprio | PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM 2 VISOR DE VIDRO (1,70X0,15), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 8,0 | 1.048,31 | 8.386,48 | 0,15 | 90,30
COMP-ELE-309 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37,0 | 211,76 | 7.835,12 | 0,14 | 90,44
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.375,56 | 5,67 | 7.799,42 | 0,14 | 90,58
91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 51,0 | 149,07 | 7.602,57 | 0,14 | 90,71
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 730,91 | 10,40 | 7.601,46 | 0,14 | 90,85
COMP-ELE-316 | Próprio | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE REUSO DO PRÉDIO FAMMUC. CONTROLE DE 4 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 3CV (2 PRINCIPAIS E 2 RESERVAS), 1 BOMBA 1,5 CV, 1 VÁLVULA SOLENOIDE DE FLUXO D'AGUA. ENTRADAS PARA SINAIS DE CHAVE BOIA. BOTÕES PARA CONTROLE: DE EMERGÊNCIA, DE FUNCIONAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA TODAS AS BOMBAS E SOLENOIDE, DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBA E SOLENOIDE, DE SELEÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL OU RESERVA. INDICAÇÕES LUMINOZAS: DE COMANDO ENERGIZADO, DE BOMBA DESLIGADA OU LIGADA, DE FALHA DE MOTOR, DE RESERVATÓRIO INFERIOR VAZIO. INCLUI: CAIXA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PLACA DE MONTAGEM PADRÃO LARANJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800X800X250)MM; DISJUNTORES, CONTATORES, DISJUNTORES MOTOR, RELÉS FALTA DE FASE, BORNES, CABEAMENTO, ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES E LUZES, E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. INCLUSO MONTAGEM, FORNECIMENTO (INCLUSO DIAGRAMAS ESQUEMÁTICO), INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO PARA ENTREGA DO SISTEMA. | un | 1,0 | 7.579,05 | 7.579,05 | 0,13 | 90,98
ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 79,0 | 93,12 | 7.356,48 | 0,13 | 91,12
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 130,0 | 56,23 | 7.309,90 | 0,13 | 91,25
REG-COMP-MAN | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | m² | 693,36 | 10,35 | 7.176,27 | 0,13 | 91,37
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 809,9 | 8,66 | 7.013,73 | 0,12 | 91,50
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 298,61 | 22,97 | 6.859,07 | 0,12 | 91,62
ED-19520 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 60,0 | 112,18 | 6.730,80 | 0,12 | 91,74
ED-49917 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6,0 | 1.113,96 | 6.683,76 | 0,12 | 91,86
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 305,0 | 20,87 | 6.365,35 | 0,11 | 91,97
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5,0 | 1.267,56 | 6.337,80 | 0,11 | 92,09
90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1A E P4) | UN | 15,0 | 422,32 | 6.334,80 | 0,11 | 92,20
COMP-ELE-259 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64,0 | 96,96 | 6.205,44 | 0,11 | 92,31
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 569,93 | 10,80 | 6.155,24 | 0,11 | 92,42
ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 23,0 | 263,32 | 6.056,36 | 0,11 | 92,53
ED-49889 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 7,0 | 864,87 | 6.054,09 | 0,11 | 92,63
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 139,37 | 43,09 | 6.005,45 | 0,11 | 92,74
CPU-SPD-03 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Malha de Cobre nú 35mm², fixada em alvenaria | m | 200,0 | 29,78 | 5.956,00 | 0,11 | 92,85
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 504,77 | 11,76 | 5.936,09 | 0,11 | 92,95
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 564,84 | 10,08 | 5.693,58 | 0,10 | 93,06
98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2,0 | 2.833,53 | 5.667,06 | 0,10 | 93,16
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 196,83 | 28,79 | 5.666,73 | 0,10 | 93,26
ED-19512 | SETOP | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54,0 | 103,95 | 5.613,30 | 0,10 | 93,36
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 637,19 | 8,77 | 5.588,15 | 0,10 | 93,46
ED-15575 | SETOP | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | un | 4,0 | 1.382,93 | 5.531,72 | 0,10 | 93,55
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17,0 | 318,12 | 5.408,04 | 0,10 | 93,65
ED-50977 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA (P5) | un | 12,0 | 440,75 | 5.289,00 | 0,09 | 93,75
ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 81,3 | 64,85 | 5.272,30 | 0,09 | 93,84
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.712,65 | 1,94 | 5.262,54 | 0,09 | 93,93
COMP-ELE-312 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO PAVIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR. ESPAÇO PARA ACOMODAR: 1 DISJUNTOR (GERAL) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 1 DISJUNTOR (DE CIRCUITO) CAIXA MOLDADA ATÉ 225A, 50 DISJUNTORES MONOPOLAR DIN E 4 DPS. FORNECIDO COM: BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, ESPELHO, PORTA, AVISO DE PERIGO E DIAGRAMA UNIFILAR IMPRESSO. DIMENSÕES APROXIMADAS (800X800X350)MM. INCLUSO SERVIÇO CONEXÃO DOS CABOS DE CIRCUITOS AOS DISJUNTORES. INCLUSO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E DISJUNTORES. | UND | 2,0 | 2.550,20 | 5.100,40 | 0,09 | 94,02
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 126,61 | 40,11 | 5.078,32 | 0,09 | 94,11
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 68,96 | 72,49 | 4.998,91 | 0,09 | 94,20
91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 220,0 | 22,59 | 4.969,80 | 0,09 | 94,29
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 44,28 | 110,90 | 4.910,65 | 0,09 | 94,38
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 47,76 | 100,91 | 4.819,46 | 0,09 | 94,47
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 543,37 | 8,77 | 4.765,35 | 0,08 | 94,55
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50,9 | 90,34 | 4.598,30 | 0,08 | 94,63
100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 375,65 | 4.507,80 | 0,08 | 94,71
ED-22707 | SETOP | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11,0 | 405,13 | 4.456,43 | 0,08 | 94,79
102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 230,87 | 19,11 | 4.411,92 | 0,08 | 94,87
ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 20,9 | 210,67 | 4.403,00 | 0,08 | 94,95
COMP-ELE-325 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 96,0 | 45,44 | 4.362,24 | 0,08 | 95,03
ED-31998 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 20,4 | 208,87 | 4.260,94 | 0,08 | 95,10
COMP-ELE-306 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM, INCLUSIVE LUVA DE CONEXÃO | un | 191,0 | 21,98 | 4.198,18 | 0,07 | 95,18
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 225,86 | 18,47 | 4.171,63 | 0,07 | 95,25
ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,0 | 4.095,63 | 4.095,63 | 0,07 | 95,32
CENT-MAN-01 | Próprio | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina, 2 reguladores de pressão semi automático e 10 chicotes. Fornecimento e Instalação. | UN | 1,0 | 4.083,87 | 4.083,87 | 0,07 | 95,40
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 112,36 | 35,81 | 4.023,61 | 0,07 | 95,47
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,0 | 247,88 | 3.966,08 | 0,07 | 95,54
92268 | SINAPI | FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 41,43 | 93,97 | 3.893,17 | 0,07 | 95,61
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | m² | 45,48 | 82,07 | 3.732,54 | 0,07 | 95,68
ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 47,83 | 77,29 | 3.696,78 | 0,07 | 95,74
COMP-ELE-307 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM ELETROCALH QUADROS, CONDULETES E ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 650,0 | 5,65 | 3.672,50 | 0,07 | 95,81
92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24,0 | 152,20 | 3.652,80 | 0,07 | 95,87
ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE BLOCO E VIGA BALDRAME COM SOQUETE | m² | 139,37 | 26,06 | 3.631,98 | 0,06 | 95,94
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 354,54 | 10,08 | 3.573,76 | 0,06 | 96,00
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 52,2 | 68,43 | 3.572,04 | 0,06 | 96,06
ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16,0 | 222,80 | 3.564,80 | 0,06 | 96,13
87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 111,95 | 30,49 | 3.413,35 | 0,06 | 96,19
ED-51151 | SETOP | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16,0 | 213,30 | 3.412,80 | 0,06 | 96,25
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253,71 | 13,32 | 3.379,41 | 0,06 | 96,31
ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 150,0 | 22,00 | 3.300,00 | 0,06 | 96,37
ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 41,5025 | 77,29 | 3.207,72 | 0,06 | 96,42
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24,0 | 131,87 | 3.164,88 | 0,06 | 96,48
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 789,34 | 3.157,36 | 0,06 | 96,54
ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16,0 | 192,42 | 3.078,72 | 0,05 | 96,59
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238,33 | 12,71 | 3.029,17 | 0,05 | 96,65
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 753,35 | 3.013,40 | 0,05 | 96,70
ED-13852 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23,01 | 127,68 | 2.937,91 | 0,05 | 96,75
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (banheiros) | m² | 89,54 | 32,65 | 2.923,48 | 0,05 | 96,80
92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | m² | 30,82 | 93,97 | 2.896,15 | 0,05 | 96,86
9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 4,0 | 704,04 | 2.816,16 | 0,05 | 96,91
COMP-ELE-308 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM BASE REQUADRO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 10,0 | 280,00 | 2.800,00 | 0,05 | 96,96
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 64,68 | 42,85 | 2.771,53 | 0,05 | 97,01
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26,0 | 100,21 | 2.605,46 | 0,05 | 97,05
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75,0 | 34,46 | 2.584,50 | 0,05 | 97,10
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 154,88 | 16,40 | 2.540,03 | 0,05 | 97,14
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17,0 | 148,93 | 2.531,81 | 0,05 | 97,19
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254,25 | 9,94 | 2.527,24 | 0,05 | 97,23
ED-22766 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4,0 | 610,48 | 2.441,92 | 0,04 | 97,28
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 144,14 | 16,44 | 2.369,66 | 0,04 | 97,32
ED-48351 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 153,24 | 15,46 | 2.369,09 | 0,04 | 97,36
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 237,87 | 9,94 | 2.364,42 | 0,04 | 97,40
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 14,0 | 164,83 | 2.307,62 | 0,04 | 97,44
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,0 | 207,95 | 2.287,45 | 0,04 | 97,48
CPU-ELT-01 | Próprio | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador, com fornecimento e instalação | PÇ | 4,0 | 569,35 | 2.277,40 | 0,04 | 97,53
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. | UN | 121,0 | 18,74 | 2.267,54 | 0,04 | 97,57
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40,0 | 56,05 | 2.242,00 | 0,04 | 97,61
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 129,0 | 17,16 | 2.213,64 | 0,04 | 97,65
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63,0 | 34,07 | 2.146,41 | 0,04 | 97,68
11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 2,0 | 1.060,34 | 2.120,68 | 0,04 | 97,72
ED-13940 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | m | 40,0 | 51,61 | 2.064,40 | 0,04 | 97,76
86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 511,19 | 2.044,76 | 0,04 | 97,79
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26,52 | 74,22 | 1.968,31 | 0,04 | 97,83
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26,0 | 75,48 | 1.962,48 | 0,03 | 97,86
86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,0 | 942,83 | 1.885,66 | 0,03 | 97,90
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,0 | 233,69 | 1.869,52 | 0,03 | 97,93
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 708,36 | 2,59 | 1.834,65 | 0,03 | 97,96
ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | cj | 2,0 | 914,78 | 1.829,56 | 0,03 | 98,00
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 11,0 | 162,27 | 1.784,97 | 0,03 | 98,03
ED-34505 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 3,0 | 593,77 | 1.781,31 | 0,03 | 98,06
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 85,0 | 20,67 | 1.756,95 | 0,03 | 98,09
ED-4862 | SETOP | CABO DE 4 VIAS PARA ALARME, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 305,0 | 5,69 | 1.735,45 | 0,03 | 98,12
ED-9133 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 4,0 | 431,81 | 1.727,24 | 0,03 | 98,15
ED-14198 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 2,0 | 848,72 | 1.697,44 | 0,03 | 98,18
ED-25243 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 10,0 | 159,90 | 1.599,00 | 0,03 | 98,21
92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15,0 | 105,27 | 1.579,05 | 0,03 | 98,24
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,0 | 99,22 | 1.488,30 | 0,03 | 98,27
11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 140,0 | 10,62 | 1.486,80 | 0,03 | 98,29
ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | cj | 2,0 | 742,41 | 1.484,82 | 0,03 | 98,32
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,0 | 51,13 | 1.482,77 | 0,03 | 98,35
90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,0 | 1.482,73 | 1.482,73 | 0,03 | 98,37
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,0 | 104,51 | 1.463,14 | 0,03 | 98,40
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,0 | 160,81 | 1.447,29 | 0,03 | 98,42
ED-14202 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A | un | 1,0 | 1.439,08 | 1.439,08 | 0,03 | 98,45
COMP-ELE-317 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200,0 | 7,01 | 1.402,00 | 0,02 | 98,47
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PORTAS P4) | UN | 4,0 | 346,31 | 1.385,24 | 0,02 | 98,50
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 50,0 | 26,96 | 1.348,00 | 0,02 | 98,52
BAR-PAN | Próprio | BARRA ANTIPANICO DUPLA, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1,0 | 1.333,81 | 1.333,81 | 0,02 | 98,55
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 143,0 | 9,22 | 1.318,46 | 0,02 | 98,57
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 55,0 | 23,94 | 1.316,70 | 0,02 | 98,59
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130,68 | 9,94 | 1.298,95 | 0,02 | 98,62
ED-48167 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 8,0 | 160,15 | 1.281,20 | 0,02 | 98,64
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150,0 | 8,39 | 1.258,50 | 0,02 | 98,66
ED-49454 | SETOP | DERIVAÇÃO LATERAL DUPLA, EM PERFILADO, PARA ELETRODUTO (3/4"), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 151,0 | 8,32 | 1.256,32 | 0,02 | 98,68
ED-49312 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 30,0 | 41,55 | 1.246,50 | 0,02 | 98,71
89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32,0 | 38,72 | 1.239,04 | 0,02 | 98,73
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,0 | 77,30 | 1.236,80 | 0,02 | 98,75
ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1,0 | 1.225,60 | 1.225,60 | 0,02 | 98,77
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,0 | 99,20 | 1.190,40 | 0,02 | 98,79
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38,0 | 30,99 | 1.177,62 | 0,02 | 98,81
ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (P5) | m² | 33,12 | 34,99 | 1.158,86 | 0,02 | 98,84
ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | un | 16,0 | 72,33 | 1.157,28 | 0,02 | 98,86
103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12,0 | 91,39 | 1.096,68 | 0,02 | 98,88
COMP-ELE-311 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 135,51 | 1.084,08 | 0,02 | 98,89
ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,0 | 1.058,26 | 1.058,26 | 0,02 | 98,91
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28,0 | 37,77 | 1.057,56 | 0,02 | 98,93
ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1,0 | 1.046,79 | 1.046,79 | 0,02 | 98,95
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1,5 | 691,56 | 1.037,34 | 0,02 | 98,97
ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 1.011,20 | 1.011,20 | 0,02 | 98,99
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 35,430125 | 28,37 | 1.005,15 | 0,02 | 99,01
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 73,0 | 13,63 | 994,99 | 0,02 | 99,02
ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 41,43 | 23,69 | 981,47 | 0,02 | 99,04
CPU-ELT-02 | Próprio | Variador de velocidade para ventilador 127V, fornecimento e instalação | PÇ | 27,0 | 35,77 | 965,79 | 0,02 | 99,06
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73,0 | 13,18 | 962,14 | 0,02 | 99,08
ED-19639 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (GUARDA CORPO E CORRIMÃO) | m | 117,48 | 8,15 | 957,46 | 0,02 | 99,09
ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 35,0 | 26,41 | 924,35 | 0,02 | 99,11
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13,0 | 68,33 | 888,29 | 0,02 | 99,12
ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | U | 12,0 | 71,28 | 855,36 | 0,02 | 99,14
TESTE-ESTANQUEIDADE | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO EXECUTADA EM COBRE, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COM EMISSÃO DE ART.o de ART | UN | 1,0 | 848,07 | 848,07 | 0,02 | 99,15
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,0 | 52,21 | 835,36 | 0,01 | 99,17
ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | cj | 10,0 | 80,16 | 801,60 | 0,01 | 99,18
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 57,0 | 13,88 | 791,16 | 0,01 | 99,20
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 130,67 | 784,02 | 0,01 | 99,21
104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 40,0 | 19,39 | 775,60 | 0,01 | 99,23
ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 12,0 | 64,37 | 772,44 | 0,01 | 99,24
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,0 | 123,16 | 738,96 | 0,01 | 99,25
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32,0 | 22,72 | 727,04 | 0,01 | 99,27
97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7,0 | 103,19 | 722,33 | 0,01 | 99,28
ED-34459 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 29,0 | 24,47 | 709,63 | 0,01 | 99,29
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,0 | 42,60 | 681,60 | 0,01 | 99,30
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44,0 | 15,18 | 667,92 | 0,01 | 99,32
COMP-ELE-318 | Próprio | CABO MULTIPOLAR DE COBRE (TIPO PP), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50,0 | 13,09 | 654,50 | 0,01 | 99,33
ED-49334 | SETOP | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | m³ | 0,9 | 707,93 | 637,13 | 0,01 | 99,34
ED-19633 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 30,82 | 19,99 | 616,09 | 0,01 | 99,35
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 153,77 | 615,08 | 0,01 | 99,36
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,0 | 40,78 | 611,70 | 0,01 | 99,37
ED-25280 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 4,0 | 150,00 | 600,00 | 0,01 | 99,38
ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1,0 | 597,47 | 597,47 | 0,01 | 99,39
ED-49332 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | m | 4,0 | 148,20 | 592,80 | 0,01 | 99,40
89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8,0 | 74,09 | 592,72 | 0,01 | 99,41
ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2,2 | 267,87 | 589,31 | 0,01 | 99,42
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 15,0 | 38,60 | 579,00 | 0,01 | 99,43
ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1,0 | 574,17 | 574,17 | 0,01 | 99,44
104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,0 | 47,63 | 571,56 | 0,01 | 99,45
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24,0 | 23,69 | 568,56 | 0,01 | 99,46
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23,0 | 24,42 | 561,66 | 0,01 | 99,47
99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,0 | 112,01 | 560,05 | 0,01 | 99,48
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 6,0 | 92,37 | 554,22 | 0,01 | 99,49
COMP-ELE-315 | Próprio | EMENDA DUPLA COM TERMINAL DE COMPRESSÃO EM CABO DE 95 MM2; INCLUSO 2 CONECTORES, PRENSAGEM E ISOLAMENTO; | UND | 5,0 | 109,88 | 549,40 | 0,01 | 99,50
32.10.090 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | M | 18,0 | 30,29 | 545,22 | 0,01 | 99,51
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,0 | 10,69 | 534,50 | 0,01 | 99,52
103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 131,39 | 525,56 | 0,01 | 99,53
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0,65 | 798,61 | 519,09 | 0,01 | 99,54
104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44,0 | 11,75 | 517,00 | 0,01 | 99,55
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 507,52 | 507,52 | 0,01 | 99,56
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25,0 | 20,20 | 505,00 | 0,01 | 99,57
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 47,0 | 10,73 | 504,31 | 0,01 | 99,58
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 497,34 | 497,34 | 0,01 | 99,59
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44,0 | 10,96 | 482,24 | 0,01 | 99,60
103016 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 476,13 | 476,13 | 0,01 | 99,60
COMP-ELE-303 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4,0 | 118,90 | 475,60 | 0,01 | 99,61
103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15,0 | 31,64 | 474,60 | 0,01 | 99,62
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,0 | 78,46 | 470,76 | 0,01 | 99,63
ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | un | 5,0 | 89,33 | 446,65 | 0,01 | 99,64
104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 44,0 | 10,13 | 445,72 | 0,01 | 99,65
103809 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12,0 | 36,89 | 442,68 | 0,01 | 99,65
ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | m | 9,0 | 48,32 | 434,88 | 0,01 | 99,66
MAPA-TATIL | Próprio | MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES | UND | 1,0 | 426,96 | 426,96 | 0,01 | 99,67
105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10,0 | 41,78 | 417,80 | 0,01 | 99,68
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60,0 | 6,95 | 417,00 | 0,01 | 99,68
104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11,0 | 37,59 | 413,49 | 0,01 | 99,69
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 409,93 | 409,93 | 0,01 | 99,70
ED-48274 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 6,0 | 68,06 | 408,36 | 0,01 | 99,71
ED-26602 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO INOX¦ESPESSURA: USG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (PROTEÇÃO INFERIOR PORTAS P4) | m² | 1,44 | 282,69 | 407,07 | 0,01 | 99,71
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19,2 | 20,89 | 401,08 | 0,01 | 99,72
ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 22,0 | 18,00 | 396,00 | 0,01 | 99,73
92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | 197,17 | 394,34 | 0,01 | 99,73
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3,84 | 100,91 | 387,49 | 0,01 | 99,74
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10,0 | 38,60 | 386,00 | 0,01 | 99,75
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23,0 | 15,91 | 365,93 | 0,01 | 99,75
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,0 | 15,83 | 348,26 | 0,01 | 99,76
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13,0 | 26,75 | 347,75 | 0,01 | 99,77
COMP-ELE-297 | Próprio | FURO MECANIZADO EM LAJE DE CONCRETO; PARA PASSAGEM DE ELETROCALHA DE 100X50MM ENTRE PAVIMENTOS; INCLUSO ANDAIME | UN | 1,0 | 345,18 | 345,18 | 0,01 | 99,77
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38,0 | 9,05 | 343,90 | 0,01 | 99,78
98514 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 5,0 | 67,28 | 336,40 | 0,01 | 99,79
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23,0 | 14,28 | 328,44 | 0,01 | 99,79
92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | 162,25 | 324,50 | 0,01 | 99,80
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21,0 | 15,12 | 317,52 | 0,01 | 99,80
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,0 | 28,43 | 312,73 | 0,01 | 99,81
ED-25268 | SETOP | FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 2,0 | 150,00 | 300,00 | 0,01 | 99,81
104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 12,59 | 23,56 | 296,62 | 0,01 | 99,82
104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20,0 | 14,25 | 285,00 | 0,01 | 99,82
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,0 | 27,27 | 272,70 | 0,00 | 99,83
ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | cj | 13,0 | 20,22 | 262,86 | 0,00 | 99,83
ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE (ESCADA) | m | 34,0 | 7,68 | 261,12 | 0,00 | 99,84
VAL-SOL | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | UND | 1,0 | 253,80 | 253,80 | 0,00 | 99,84
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 20,42 | 245,04 | 0,00 | 99,85
97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | 121,80 | 243,60 | 0,00 | 99,85
ED-48275 | SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 3,0 | 79,76 | 239,28 | 0,00 | 99,86
COMP-ELE-310 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 238,54 | 238,54 | 0,00 | 99,86
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 5,52 | 43,09 | 237,85 | 0,00 | 99,86
97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | 118,61 | 237,22 | 0,00 | 99,87
92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,74 | 15,92 | 234,66 | 0,00 | 99,87
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10,0 | 23,25 | 232,50 | 0,00 | 99,88
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,32 | 720,23 | 230,47 | 0,00 | 99,88
ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12,0 | 18,00 | 216,00 | 0,00 | 99,88
ED-51082 | SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 10,0 | 21,01 | 210,10 | 0,00 | 99,89
BAT-INC | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12 V 7A | UN | 1,0 | 198,67 | 198,67 | 0,00 | 99,89
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | 99,20 | 198,40 | 0,00 | 99,90
ED-50433 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 16,0 | 12,28 | 196,48 | 0,00 | 99,90
ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 10,0 | 18,00 | 180,00 | 0,00 | 99,90
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,0 | 174,24 | 174,24 | 0,00 | 99,91
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,55 | 110,90 | 171,89 | 0,00 | 99,91
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 10,22 | 163,52 | 0,00 | 99,91
ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 6,0 | 26,41 | 158,46 | 0,00 | 99,91
98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | 157,94 | 157,94 | 0,00 | 99,92
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,0 | 51,93 | 155,79 | 0,00 | 99,92
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 152,17 | 152,17 | 0,00 | 99,92
12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1,0 | 151,68 | 151,68 | 0,00 | 99,92
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 12,63 | 151,56 | 0,00 | 99,93
ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 4,2 | 34,99 | 146,95 | 0,00 | 99,93
ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5,52 | 26,06 | 143,85 | 0,00 | 99,93
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7,95 | 17,31 | 137,61 | 0,00 | 99,94
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1,5 | 89,55 | 134,32 | 0,00 | 99,94
103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 22,35 | 134,10 | 0,00 | 99,94
ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 12,0 | 11,05 | 132,60 | 0,00 | 99,94
ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5,0 | 26,41 | 132,05 | 0,00 | 99,94
89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 10,29 | 123,48 | 0,00 | 99,95
103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3,0 | 40,99 | 122,97 | 0,00 | 99,95
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,0 | 60,63 | 121,26 | 0,00 | 99,95
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,0 | 19,34 | 116,04 | 0,00 | 99,95
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 19,02 | 114,12 | 0,00 | 99,96
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | 112,59 | 112,59 | 0,00 | 99,96
94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 112,14 | 112,14 | 0,00 | 99,96
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,0 | 18,46 | 110,76 | 0,00 | 99,96
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 27,60 | 110,40 | 0,00 | 99,96
103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6,0 | 17,69 | 106,14 | 0,00 | 99,97
ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4,0 | 26,41 | 105,64 | 0,00 | 99,97
ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4,0 | 26,41 | 105,64 | 0,00 | 99,97
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,0 | 7,40 | 103,60 | 0,00 | 99,97
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0,72 | 143,03 | 102,98 | 0,00 | 99,97
89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 25,74 | 102,96 | 0,00 | 99,97
ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 101,76 | 101,76 | 0,00 | 99,98
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | 48,28 | 96,56 | 0,00 | 99,98
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 23,91 | 95,64 | 0,00 | 99,98
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | 92,61 | 92,61 | 0,00 | 99,98
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0,11 | 834,20 | 91,76 | 0,00 | 99,98
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,0 | 17,32 | 86,60 | 0,00 | 99,98
100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2,0 | 42,81 | 85,62 | 0,00 | 99,99
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | 78,46 | 78,46 | 0,00 | 99,99
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,0 | 10,90 | 76,30 | 0,00 | 99,99
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5,92 | 12,78 | 75,65 | 0,00 | 99,99
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 10,85 | 65,10 | 0,00 | 99,99
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5,18 | 10,91 | 56,51 | 0,00 | 99,99
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 15,0 | 3,58 | 53,70 | 0,00 | 99,99
ED-50207 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P4", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2,0 | 23,99 | 47,98 | 0,00 | 99,99
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 11,67 | 46,68 | 0,00 | 99,99
89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 11,36 | 45,44 | 0,00 | 100,00
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 10,46 | 41,84 | 0,00 | 100,00
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3,7 | 10,91 | 40,36 | 0,00 | 100,00
ED-32247 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | 100,00
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES DE ARRANQUE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,05 | 720,23 | 36,01 | 0,00 | 100,00
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,5 | 22,69 | 34,03 | 0,00 | 100,00
ED-29403 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 26,41 | 26,41 | 0,00 | 100,00
ED-29411 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1,0 | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 100,00
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE ARRANQUE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,55 | 14,38 | 7,90 | 0,00 | 100,00
ED-50394 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00

## CURVA ABC DE INSUMOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC | [11 empty] | Bancos
SINAPI - 02/2025 - MG SICRO3 - 01/2025 ORSE - 01/2025 SEINFRA - 01/2025 - MG SUDECAP - 01/2025
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9.057,6488469 |  | 24,12 |  | 218.470,49 |  | 218470.4902 | 3,89% | 218470.4902 | 3,89%
MATED-9048 | SETOP | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA¦BRITA: 0 E 1¦SLUMP: 100+-20) | Material | m³ | 284,7871061 |  | 643,70 |  | 183.316,43 |  | 183316.435 | 3,27% | 401786.9251 | 7,16%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 18,2777435 |  | 9.902,87 |  | 181.002,12 |  | 181002.1176 | 3,22% | 582789.0427 | 10,38%
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 1.188,1027400 |  | 131,33 |  | 156.033,53 |  | 156033.5329 | 2,78% | 738822.5756 | 13,16%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9.061,5759125 |  | 15,82 |  | 143.354,13 |  | 143354.1309 | 2,55% | 882176.7065 | 15,71%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M³ | 207,4073415 |  | 631,47 |  | 130.971,51 |  | 130971.5139 | 2,33% | 1013148.2204 | 18,05%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 158,1130115 |  | 790,37 |  | 124.967,78 |  | 124967.7809 | 2,23% | 1138116.0013 | 20,27%
07901 | EMOP | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP | Equipamento | UN | 0,9994687 |  | 123.000,00 |  | 122.934,65 |  | 122934.6475 | 2,19% | 1261050.6488 | 22,46%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.011,5114671 |  | 24,12 |  | 120.877,66 |  | 120877.6566 | 2,15% | 1381928.3054 | 24,61%
M3904 | SICRO3 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l | Material | un | 1,9989374 |  | 51.254,11 |  | 102.453,75 |  | 102453.7548 | 1,82% | 1484382.0602 | 26,44%
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,5476225 |  | 22.442,18 |  | 102.058,56 |  | 102058.562 | 1,82% | 1586440.6222 | 28,26%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.969,2135409 |  | 25,41 |  | 100.857,72 |  | 100857.7161 | 1,80% | 1687298.3382 | 30,05%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.873,1532357 |  | 24,12 |  | 93.420,46 |  | 93420.456 | 1,66% | 1780718.7943 | 31,72%
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M³ | 147,5568287 |  | 612,63 |  | 90.397,74 |  | 90397.74 | 1,61% | 1871116.5343 | 33,33%
PLAT-ELEV-2PP | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | Equipamento | UN | 0,9994687 | 0,0000000 | 89.652,96 | 89.652,96 | 89.605,33 | 0,00 | 89605.3255 | 1,60% | 1960721.8597 | 34,92%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 41.826,2553899 |  | 2,12 |  | 88.671,66 |  | 88671.6614 | 1,58% | 2049393.5212 | 36,50%
MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 5.072,7411903 |  | 15,83 |  | 80.279,17 |  | 80279.173 | 1,43% | 2129672.6942 | 37,93%
00044463 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 43.396,6296859 |  | 1,81 |  | 78.547,90 |  | 78547.8997 | 1,40% | 2208220.5939 | 39,33%
00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 18,0593396 |  | 4.258,84 |  | 76.911,84 |  | 76911.8378 | 1,37% | 2285132.4317 | 40,70%
07632 | EMOP | CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP | Equipamento | UN | 0,9994687 |  | 76.000,00 |  | 75.959,62 |  | 75959.6196 | 1,35% | 2361092.0513 | 42,05%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 11.206,5854364 |  | 6,70 |  | 75.084,12 |  | 75084.1224 | 1,34% | 2436176.1737 | 43,39%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 8.544,3647390 |  | 8,39 |  | 71.687,22 |  | 71687.2202 | 1,28% | 2507863.3938 | 44,67%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.944,5756703 |  | 24,12 |  | 71.023,17 |  | 71023.1652 | 1,27% | 2578886.559 | 45,93%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9.377,2151276 |  | 7,32 |  | 68.641,21 |  | 68641.2147 | 1,22% | 2647527.7738 | 47,16%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material | M² | 737,9838197 |  | 88,30 |  | 65.163,97 |  | 65163.9713 | 1,16% | 2712691.745 | 48,32%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 41.830,2532646 |  | 1,43 |  | 59.817,26 |  | 59817.2622 | 1,07% | 2772509.0072 | 49,38%
MATED-22627 | SETOP | ALUMÍNIO ANODIZADO (APLICAÇÃO: PERFIS) | Material | Kg | 993,8122310 |  | 58,25 |  | 57.889,56 |  | 57889.5625 | 1,03% | 2830398.5697 | 50,41%
MOED-2090 | SETOP | SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 2.347,9880538 |  | 24,13 |  | 56.653,90 |  | 56653.8994 | 1,01% | 2887052.469 | 51,42%
MOED-20136 | SETOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 2.788,6431524 |  | 19,75 |  | 55.074,31 |  | 55074.3079 | 0,98% | 2942126.7769 | 52,40%
00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 13.748,2913558 |  | 3,94 |  | 54.168,27 |  | 54168.2679 | 0,96% | 2996295.0449 | 53,37%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 69.975,4219646 |  | 0,74 |  | 51.781,81 |  | 51781.8123 | 0,92% | 3048076.8571 | 54,29%
MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 2.043,8662502 |  | 24,13 |  | 49.315,84 |  | 49315.8356 | 0,88% | 3097392.6927 | 55,17%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 5.864,3313990 |  | 7,73 |  | 45.331,28 |  | 45331.2817 | 0,81% | 3142723.9744 | 55,98%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.676,0779621 |  | 25,55 |  | 42.823,79 |  | 42823.7919 | 0,76% | 3185547.7664 | 56,74%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.750,4336624 |  | 24,12 |  | 42.220,46 |  | 42220.4599 | 0,75% | 3227768.2263 | 57,49%
00038186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material | m² | 68,6135248 |  | 599,69 |  | 41.146,84 |  | 41146.8447 | 0,73% | 3268915.071 | 58,22%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 34.559,2025467 |  | 1,17 |  | 40.434,27 |  | 40434.267 | 0,72% | 3309349.338 | 58,94%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 17.948,0087883 |  | 2,12 |  | 38.049,78 |  | 38049.7786 | 0,68% | 3347399.1166 | 59,62%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 283,4991653 |  | 130,00 |  | 36.854,89 |  | 36854.8915 | 0,66% | 3384254.0081 | 60,28%
00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material | m³ | 60,8509214 |  | 600,13 |  | 36.518,46 |  | 36518.4635 | 0,65% | 3420772.4716 | 60,93%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4.388,2266919 |  | 8,20 |  | 35.983,46 |  | 35983.4589 | 0,64% | 3456755.9304 | 61,57%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 41.826,2553899 |  | 0,86 |  | 35.970,58 |  | 35970.5796 | 0,64% | 3492726.5101 | 62,21%
MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.468,4341056 |  | 24,13 |  | 35.431,41 |  | 35431.406 | 0,63% | 3528157.9161 | 62,84%
MATED-22242 | SETOP | AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS) | Material | Kg | 2.649,9269270 |  | 13,28 |  | 35.191,03 |  | 35191.0296 | 0,63% | 3563348.9457 | 63,47%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 1.106,2316480 |  | 30,94 |  | 34.226,81 |  | 34226.8072 | 0,61% | 3597575.7529 | 64,08%
00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 322,9573147 |  | 105,22 |  | 33.981,57 |  | 33981.5686 | 0,61% | 3631557.3215 | 64,68%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.769,8188650 |  | 18,23 |  | 32.263,80 |  | 32263.7979 | 0,57% | 3663821.1194 | 65,26%
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 4.481,1178207 |  | 6,99 |  | 31.323,01 |  | 31323.0136 | 0,56% | 3695144.133 | 65,82%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 1.099,0772224 |  | 27,49 |  | 30.213,63 |  | 30213.6328 | 0,54% | 3725357.7658 | 66,35%
00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 4.020,3640874 |  | 7,38 |  | 29.670,29 |  | 29670.287 | 0,53% | 3755028.0528 | 66,88%
MATED-12936 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM) | Material | m² | 128,9764356 |  | 230,00 |  | 29.664,58 |  | 29664.5802 | 0,53% | 3784692.633 | 67,41%
10227 | ORSE | Ventilador de teto | Material | un | 79,9574943 |  | 369,90 |  | 29.576,28 |  | 29576.2771 | 0,53% | 3814268.9101 | 67,94%
MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.592,0503977 |  | 18,23 |  | 29.026,26 |  | 29026.2629 | 0,52% | 3843295.173 | 68,45%
MATED-20138 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 3.153,6221224 |  | 9,20 |  | 29.013,32 |  | 29013.3235 | 0,52% | 3872308.4965 | 68,97%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.201,4963743 |  | 24,12 |  | 28.980,09 |  | 28980.0925 | 0,52% | 3901288.5891 | 69,49%
MATED-27957 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-5580) | Material | Kg | 1.748,1538508 |  | 15,88 |  | 27.759,28 |  | 27759.2846 | 0,49% | 3929047.8737 | 69,98%
MATED-17754 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | Material | un | 182,9027682 |  | 151,06 |  | 27.629,29 |  | 27629.2922 | 0,49% | 3956677.1658 | 70,47%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 11.741,5861280 |  | 2,25 |  | 26.418,57 |  | 26418.5688 | 0,47% | 3983095.7346 | 70,94%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 17.967,1985869 |  | 1,43 |  | 25.693,09 |  | 25693.094 | 0,46% | 4008788.8286 | 71,40%
MATED-11066 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - IPRM | Material | un | 241,8714202 |  | 100,21 |  | 24.236,82 |  | 24236.8224 | 0,43% | 4033025.651 | 71,83%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.096,3629141 |  | 21,74 |  | 23.834,93 |  | 23834.9298 | 0,42% | 4056860.5808 | 72,26%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.825,8336760 |  | 8,16 |  | 23.058,80 |  | 23058.8028 | 0,41% | 4079919.3836 | 72,67%
MATED-9225 | SETOP | VIDRO COMUM (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 4MM¦TEXTURA: LISA) | Material | m² | 140,9050943 |  | 160,77 |  | 22.653,31 |  | 22653.312 | 0,40% | 4102572.6956 | 73,07%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.218,7676316 |  | 18,23 |  | 22.218,13 |  | 22218.1339 | 0,40% | 4124790.8295 | 73,47%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 828,6356853 |  | 26,14 |  | 21.660,54 |  | 21660.5368 | 0,39% | 4146451.3663 | 73,85%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1.334,3906328 |  | 15,60 |  | 20.816,49 |  | 20816.4939 | 0,37% | 4167267.8602 | 74,22%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 3.777,9276392 |  | 5,37 |  | 20.287,47 |  | 20287.4714 | 0,36% | 4187555.3316 | 74,59%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15.275,1030068 |  | 1,31 |  | 20.010,38 |  | 20010.3849 | 0,36% | 4207565.7166 | 74,94%
MATED-12368 | SETOP | BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | Material | m² | 83,0358578 |  | 233,35 |  | 19.376,33 |  | 19376.3344 | 0,35% | 4226942.0509 | 75,29%
00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M² | 891,2946344 |  | 21,20 |  | 18.895,45 |  | 18895.4462 | 0,34% | 4245837.4972 | 75,62%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 780,1052930 |  | 24,19 |  | 18.870,75 |  | 18870.747 | 0,34% | 4264708.2442 | 75,96%
CIL-OXI-01 | Próprio | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AÇO, 40L, 7m3. | Equipamento | un | 7,9957494 | 0,0000000 | 2.334,72 | 2.334,72 | 18.667,84 | 0,00 | 18667.8361 | 0,33% | 4283376.0803 | 76,29%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.021,6769304 |  | 18,23 |  | 18.625,17 |  | 18625.1704 | 0,33% | 4302001.2508 | 76,62%
00001337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | Material | KG | 1.683,6449679 |  | 10,99 |  | 18.503,26 |  | 18503.2582 | 0,33% | 4320504.509 | 76,95%
13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 4,9973434 |  | 3.685,90 |  | 18.419,71 |  | 18419.708 | 0,33% | 4338924.217 | 77,28%
MOED-20149 | SETOP | MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 863,4177062 |  | 20,75 |  | 17.913,15 |  | 17913.1545 | 0,32% | 4356837.3715 | 77,60%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 976,2360292 |  | 17,92 |  | 17.494,15 |  | 17494.1496 | 0,31% | 4374331.5211 | 77,91%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 790,1094473 |  | 22,00 |  | 17.382,41 |  | 17382.4078 | 0,31% | 4391713.9289 | 78,22%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.750,9691781 |  | 9,80 |  | 17.159,50 |  | 17159.4979 | 0,31% | 4408873.4269 | 78,53%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 550,1050476 |  | 30,91 |  | 17.003,75 |  | 17003.747 | 0,30% | 4425877.1739 | 78,83%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 1.385,6185893 |  | 11,65 |  | 16.142,46 |  | 16142.4566 | 0,29% | 4442019.6305 | 79,12%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 17.948,0087883 |  | 0,86 |  | 15.435,29 |  | 15435.2876 | 0,27% | 4457454.918 | 79,39%
MATED-12059 | SETOP | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | Material | m³ | 271,2258153 |  | 54,37 |  | 14.747,44 |  | 14747.4426 | 0,26% | 4472202.3607 | 79,66%
00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 29.987,7251708 |  | 0,48 |  | 14.394,11 |  | 14394.1081 | 0,26% | 4486596.4687 | 79,91%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 997,3643573 |  | 13,92 |  | 13.883,31 |  | 13883.3119 | 0,25% | 4500479.7806 | 80,16%
MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 838,3543276 |  | 15,78 |  | 13.229,23 |  | 13229.2313 | 0,24% | 4513709.0119 | 80,39%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 3.479,3728721 |  | 3,67 |  | 12.769,30 |  | 12769.2984 | 0,23% | 4526478.3103 | 80,62%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8.948,7123062 |  | 1,39 |  | 12.438,71 |  | 12438.7101 | 0,22% | 4538917.0204 | 80,84%
00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 245,2696137 |  | 50,53 |  | 12.393,47 |  | 12393.4736 | 0,22% | 4551310.494 | 81,06%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 668,6154049 |  | 18,23 |  | 12.188,86 |  | 12188.8588 | 0,22% | 4563499.3528 | 81,28%
MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 494,2766041 |  | 24,13 |  | 11.926,25 |  | 11926.2519 | 0,21% | 4575425.6047 | 81,49%
10504 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref.01486 ou similar | Material | un | 5,9968121 |  | 1.987,11 |  | 11.916,33 |  | 11916.3252 | 0,21% | 4587341.93 | 81,71%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15.275,1030068 |  | 0,78 |  | 11.914,58 |  | 11914.5803 | 0,21% | 4599256.5103 | 81,92%
MATED-17752 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | Material | un | 124,9335848 |  | 93,78 |  | 11.716,27 |  | 11716.2716 | 0,21% | 4610972.7819 | 82,13%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 41,7278173 |  | 270,51 |  | 11.287,79 |  | 11287.7919 | 0,20% | 4622260.5738 | 82,33%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4.302,4662925 |  | 2,61 |  | 11.229,44 |  | 11229.437 | 0,20% | 4633490.0108 | 82,53%
00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 499,7343393 |  | 21,93 |  | 10.959,17 |  | 10959.1741 | 0,20% | 4644449.1849 | 82,72%
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 380,4294622 |  | 28,48 |  | 10.834,63 |  | 10834.6311 | 0,19% | 4655283.8159 | 82,92%
MOED-20151 | SETOP | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 448,3489813 |  | 24,13 |  | 10.818,08 |  | 10818.0781 | 0,19% | 4666101.894 | 83,11%
MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 7.758,0311118 |  | 1,39 |  | 10.783,66 |  | 10783.6632 | 0,19% | 4676885.5572 | 83,30%
00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 37,9798098 |  | 274,41 |  | 10.422,04 |  | 10422.0396 | 0,19% | 4687307.5969 | 83,49%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 210,1685776 |  | 47,85 |  | 10.056,57 |  | 10056.5664 | 0,18% | 4697364.1633 | 83,67%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 188,8995803 |  | 53,15 |  | 10.040,01 |  | 10040.0127 | 0,18% | 4707404.176 | 83,84%
MATED-12473 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200MM) | Material | m | 105,8012556 |  | 94,55 |  | 10.003,51 |  | 10003.5087 | 0,18% | 4717407.6847 | 84,02%
MATED-4848 | SETOP | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | Material | un | 11,9936241 |  | 826,90 |  | 9.917,53 |  | 9917.5278 | 0,18% | 4727325.2125 | 84,20%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 2.622,1800391 |  | 3,74 |  | 9.806,95 |  | 9806.9533 | 0,17% | 4737132.1659 | 84,37%
00010698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material | M² | 46,4378135 |  | 208,52 |  | 9.683,21 |  | 9683.2129 | 0,17% | 4746815.3787 | 84,55%
00039748 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 116,5030665 |  | 81,77 |  | 9.526,46 |  | 9526.4557 | 0,17% | 4756341.8345 | 84,72%
00037552 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | Material | KG | 4.114,1761882 |  | 2,30 |  | 9.462,61 |  | 9462.6052 | 0,17% | 4765804.4397 | 84,88%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 252,2356450 |  | 37,08 |  | 9.352,90 |  | 9352.8977 | 0,17% | 4775157.3374 | 85,05%
00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 254,1249062 |  | 36,47 |  | 9.267,94 |  | 9267.9353 | 0,17% | 4784425.2727 | 85,22%
MATRO-1794 | SETOP | Chumbador em aço A36 | Material | Kg | 318,3307741 |  | 28,90 |  | 9.200,84 |  | 9200.8417 | 0,16% | 4793626.1144 | 85,38%
MATED-11163 | SETOP | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 3CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [14-42]MCA¦VAZÃO*: [14,5-2,8]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 4,9973434 |  | 1.833,55 |  | 9.162,88 |  | 9162.879 | 0,16% | 4802788.9934 | 85,54%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6.393,8075694 |  | 1,43 |  | 9.143,14 |  | 9143.1448 | 0,16% | 4811932.1382 | 85,71%
MATED-17926 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X100MM) | Material | m | 158,3158387 |  | 55,78 |  | 8.830,86 |  | 8830.8575 | 0,16% | 4820762.9957 | 85,86%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M² | 288,3094536 |  | 30,42 |  | 8.770,37 |  | 8770.3736 | 0,16% | 4829533.3693 | 86,02%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.939,5334989 |  | 2,93 |  | 8.612,83 |  | 8612.8332 | 0,15% | 4838146.2025 | 86,17%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 6.014,8584783 |  | 1,42 |  | 8.541,10 |  | 8541.099 | 0,15% | 4846687.3015 | 86,33%
00040922 | SINAPI | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,2783829 |  | 6.655,58 |  | 8.508,38 |  | 8508.3797 | 0,15% | 4855195.6812 | 86,48%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | M² | 694,2309442 |  | 12,25 |  | 8.504,33 |  | 8504.3291 | 0,15% | 4863700.0103 | 86,63%
MATED-17110 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 34 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | Material | un | 12,9930928 |  | 638,98 |  | 8.302,33 |  | 8302.3265 | 0,15% | 4872002.3367 | 86,78%
MATED-29749 | SETOP | RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO¦CAPACIDADE: 5.000L¦FORMA: CILÍNDRICA¦PESO: 95KG*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 2,9984060 |  | 2.745,24 |  | 8.231,34 |  | 8231.3442 | 0,15% | 4880233.6809 | 86,92%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 340,9109966 |  | 24,12 |  | 8.222,77 |  | 8222.7732 | 0,15% | 4888456.4541 | 87,07%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.816,8170165 |  | 2,05 |  | 7.824,47 |  | 7824.4749 | 0,14% | 4896280.929 | 87,21%
00004396 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | Material | M² | 29,3707864 |  | 250,15 |  | 7.347,10 |  | 7347.1022 | 0,13% | 4903628.0312 | 87,34%
00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material | M² | 31,4772666 |  | 227,92 |  | 7.174,30 |  | 7174.2986 | 0,13% | 4910802.3298 | 87,47%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.816,8170165 |  | 1,85 |  | 7.061,11 |  | 7061.1115 | 0,13% | 4917863.4413 | 87,59%
00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material | UN | 36,9803411 |  | 183,92 |  | 6.801,42 |  | 6801.4243 | 0,12% | 4924664.8657 | 87,71%
00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 36,6255297 |  | 182,62 |  | 6.688,55 |  | 6688.5542 | 0,12% | 4931353.4199 | 87,83%
00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 86,6939132 |  | 76,65 |  | 6.645,09 |  | 6645.0884 | 0,12% | 4937998.5083 | 87,95%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M² | 167,1606118 |  | 39,27 |  | 6.564,40 |  | 6564.3972 | 0,12% | 4944562.9056 | 88,07%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 314,4602467 |  | 20,41 |  | 6.418,13 |  | 6418.1336 | 0,11% | 4950981.0392 | 88,18%
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Material | Kg | 8.152,1443947 |  | 0,76 |  | 6.195,63 |  | 6195.6297 | 0,11% | 4957176.6689 | 88,29%
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 224,2867683 |  | 27,51 |  | 6.170,13 |  | 6170.129 | 0,11% | 4963346.7979 | 88,40%
00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 2.295,9646564 |  | 2,65 |  | 6.084,31 |  | 6084.3063 | 0,11% | 4969431.1043 | 88,51%
MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | Material | l | 137,0316954 |  | 43,86 |  | 6.010,21 |  | 6010.2102 | 0,11% | 4975441.3144 | 88,62%
MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4.505,1678356 |  | 1,31 |  | 5.901,77 |  | 5901.7699 | 0,11% | 4981343.0843 | 88,72%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 27.967,3833756 |  | 0,21 |  | 5.873,15 |  | 5873.1505 | 0,10% | 4987216.2348 | 88,83%
00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material | CJ | 50,9729026 |  | 113,75 |  | 5.798,17 |  | 5798.1677 | 0,10% | 4993014.4025 | 88,93%
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 1.326,8978161 |  | 4,25 |  | 5.639,32 |  | 5639.3157 | 0,10% | 4998653.7182 | 89,03%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 319,5238499 |  | 17,60 |  | 5.623,62 |  | 5623.6198 | 0,10% | 5004277.338 | 89,13%
00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 63,9659954 |  | 87,82 |  | 5.617,49 |  | 5617.4937 | 0,10% | 5009894.8317 | 89,23%
00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material | M | 1.028,6531640 |  | 5,41 |  | 5.565,01 |  | 5565.0136 | 0,10% | 5015459.8453 | 89,33%
00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material | UN | 1,9989374 |  | 2.774,91 |  | 5.546,87 |  | 5546.8713 | 0,10% | 5021006.7166 | 89,43%
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 709,6147661 |  | 7,72 |  | 5.478,23 |  | 5478.226 | 0,10% | 5026484.9426 | 89,53%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8.948,7123062 |  | 0,61 |  | 5.458,71 |  | 5458.7145 | 0,10% | 5031943.6571 | 89,63%
MATED-33576 | SETOP | BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO (TIPO: ACESSÍVEL¦ACABAMENTO: INOX¦COR: NATURAL¦ALTURA*: 57CM¦LARGURA*: 46CM¦PROFUNDIDADE*: 48CM¦PRESSÃO MÍNIMA DA REDE*: 6M.C.A¦PESO*: 20KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 3,9978747 |  | 1.295,75 |  | 5.180,25 |  | 5180.2462 | 0,09% | 5037123.9032 | 89,72%
MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 280,8878476 |  | 18,23 |  | 5.121,15 |  | 5121.1472 | 0,09% | 5042245.0505 | 89,81%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 227,0975741 |  | 22,52 |  | 5.114,24 |  | 5114.2374 | 0,09% | 5047359.2878 | 89,90%
00000651 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 1.256,3801035 |  | 4,04 |  | 5.075,78 |  | 5075.7756 | 0,09% | 5052435.0634 | 89,99%
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 730,7010066 |  | 6,94 |  | 5.071,06 |  | 5071.065 | 0,09% | 5057506.1284 | 90,08%
MATED-12286 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 1.095,0178843 |  | 4,57 |  | 5.004,23 |  | 5004.2317 | 0,09% | 5062510.3602 | 90,17%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.959,0515416 |  | 0,70 |  | 4.871,34 |  | 4871.3361 | 0,09% | 5067381.6962 | 90,26%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 37,0398475 |  | 129,25 |  | 4.787,40 |  | 4787.4003 | 0,09% | 5072169.0965 | 90,34%
MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | Material | un | 365,8055364 |  | 12,98 |  | 4.748,16 |  | 4748.1559 | 0,08% | 5076917.2524 | 90,43%
MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 7.758,0311118 |  | 0,61 |  | 4.732,40 |  | 4732.399 | 0,08% | 5081649.6514 | 90,51%
MATED-12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | Material | un | 22,9877796 |  | 205,00 |  | 4.712,49 |  | 4712.4948 | 0,08% | 5086362.1462 | 90,59%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M² | 238,5411786 |  | 19,71 |  | 4.701,65 |  | 4701.6466 | 0,08% | 5091063.7928 | 90,68%
M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | Material | kg | 744,7177052 |  | 6,20 |  | 4.615,09 |  | 4615.0901 | 0,08% | 5095678.8829 | 90,76%
00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 4,9973434 |  | 913,20 |  | 4.563,57 |  | 4563.574 | 0,08% | 5100242.4569 | 90,84%
MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 188,1642549 |  | 24,13 |  | 4.540,16 |  | 4540.1589 | 0,08% | 5104782.6158 | 90,92%
00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 10,9941555 |  | 408,63 |  | 4.492,54 |  | 4492.5417 | 0,08% | 5109275.1575 | 91,00%
00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material | KG | 523,3417895 |  | 8,47 |  | 4.432,70 |  | 4432.705 | 0,08% | 5113707.8625 | 91,08%
MATED-20140 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Material | Kg | 483,2820854 |  | 9,16 |  | 4.426,86 |  | 4426.8639 | 0,08% | 5118134.7264 | 91,16%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 17,9904362 |  | 241,99 |  | 4.353,51 |  | 4353.5057 | 0,08% | 5122488.232 | 91,24%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 297,1789186 |  | 14,51 |  | 4.312,07 |  | 4312.0661 | 0,08% | 5126800.2981 | 91,31%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 153,7000966 |  | 27,96 |  | 4.297,45 |  | 4297.4547 | 0,08% | 5131097.7528 | 91,39%
MATED-22708 | SETOP | MANGUEIRA PARA INCÊNDIO COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO (COMPRIMENTO: 15M¦TIPO: 2¦PRESSÃO DE TRABALHO: 1370KPA¦MATERIAL DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA¦BITOLA: 38MM [1.1/2"]) | Material | un | 10,9941555 |  | 389,00 |  | 4.276,73 |  | 4276.7265 | 0,08% | 5135374.4793 | 91,47%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.393,6032539 |  | 1,26 |  | 4.275,94 |  | 4275.9401 | 0,08% | 5139650.4194 | 91,54%
MOED-20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 231,3422478 |  | 18,23 |  | 4.217,83 |  | 4217.8319 | 0,08% | 5143868.2513 | 91,62%
8261 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material | un | 1,9989374 |  | 2.093,00 |  | 4.183,78 |  | 4183.7759 | 0,07% | 5148052.0272 | 91,69%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 638,2346620 |  | 6,48 |  | 4.135,76 |  | 4135.7606 | 0,07% | 5152187.7878 | 91,77%
00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 69,1432432 |  | 58,74 |  | 4.061,47 |  | 4061.4741 | 0,07% | 5156249.2619 | 91,84%
8609 | ORSE | Central manifold para clindros 4 x 4 para ar comprimido 4x4, 2 reguladores depressão semi automático e 10 chicotes | Material | un | 0,9994687 |  | 4.050,91 |  | 4.048,76 |  | 4048.7577 | 0,07% | 5160298.0195 | 91,91%
MATED-11177 | SETOP | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO¦CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3¦CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*¦APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 9,4661717 |  | 425,00 |  | 4.023,12 |  | 4023.123 | 0,07% | 5164321.1425 | 91,98%
MATED-11165 | SETOP | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 5CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [34-46]MCA¦VAZÃO*: [24,8-6,6]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,9994687 |  | 3.922,55 |  | 3.920,47 |  | 3920.4659 | 0,07% | 5168241.6084 | 92,05%
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material | m³ | 26,1974339 |  | 148,60 |  | 3.892,98 |  | 3892.978 | 0,07% | 5172134.5864 | 92,12%
MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 3.874,6069093 |  | 1,00 |  | 3.874,61 |  | 3874.6069 | 0,07% | 5176009.1933 | 92,19%
MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.950,3764541 |  | 1,26 |  | 3.717,47 |  | 3717.4743 | 0,07% | 5179726.6676 | 92,26%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 161,9139259 |  | 22,89 |  | 3.706,21 |  | 3706.2098 | 0,07% | 5183432.8774 | 92,32%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 11,1761387 |  | 328,19 |  | 3.667,90 |  | 3667.897 | 0,07% | 5187100.7743 | 92,39%
MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 518,9241379 |  | 7,01 |  | 3.637,66 |  | 3637.6582 | 0,06% | 5190738.4326 | 92,45%
MATED-11687 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150MM) | Material | m | 97,5081643 |  | 37,04 |  | 3.611,70 |  | 3611.7024 | 0,06% | 5194350.135 | 92,52%
00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 10,9941555 |  | 320,05 |  | 3.518,68 |  | 3518.6795 | 0,06% | 5197868.8144 | 92,58%
MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4.505,1678356 |  | 0,78 |  | 3.514,03 |  | 3514.0309 | 0,06% | 5201382.8453 | 92,64%
MATED-9872 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 60CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 9-10W¦LÚMENS: 900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110/220V) | Material | un | 249,8671697 |  | 13,90 |  | 3.473,15 |  | 3473.1537 | 0,06% | 5204855.999 | 92,71%
MATED-13080 | SETOP | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM - IPRM | Material | un | 11,9936241 |  | 287,43 |  | 3.447,36 |  | 3447.3622 | 0,06% | 5208303.3612 | 92,77%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 571,1963498 |  | 5,99 |  | 3.421,47 |  | 3421.4661 | 0,06% | 5211724.8273 | 92,83%
MATED-12181 | SETOP | ELEMENTO VAZADO (MATERIAL: CONCRETO¦TIPO: VENEZIANA¦ALTURA: 20CM¦COMPRIMENTO: 40CM¦ESPESSURA: 10CM) | Material | un | 274,1667519 |  | 12,45 |  | 3.413,29 |  | 3413.2938 | 0,06% | 5215138.1211 | 92,89%
00000360 | SINAPI | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | UN | 1.136,3958876 |  | 3,00 |  | 3.409,19 |  | 3409.1877 | 0,06% | 5218547.3088 | 92,95%
MATED-9078 | SETOP | ANDAIME METÁLICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL¦TIPO: TUBULAR¦LARGURA*: 100-150CM¦ALTURA: 100CM¦PISO METÁLICO: INCLUSO¦SAPATA OU RODÍZIO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS DE MONTAGEM: INCLUSO¦MONTAGEM: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | mxmês | 152,9187078 |  | 22,00 |  | 3.364,21 |  | 3364.2116 | 0,06% | 5221911.5203 | 93,01%
12099 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 | Material | un | 95,9489931 |  | 34,92 |  | 3.350,54 |  | 3350.5388 | 0,06% | 5225262.0592 | 93,07%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 41.830,2532646 |  | 0,08 |  | 3.346,42 |  | 3346.4203 | 0,06% | 5228608.4794 | 93,13%
00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 129,9309282 |  | 25,60 |  | 3.326,23 |  | 3326.2318 | 0,06% | 5231934.7112 | 93,19%
00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 15,9914989 |  | 206,38 |  | 3.300,33 |  | 3300.3255 | 0,06% | 5235235.0367 | 93,25%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 39,9787471 |  | 82,42 |  | 3.295,05 |  | 3295.0483 | 0,06% | 5238530.0851 | 93,30%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 157,5439530 |  | 20,65 |  | 3.253,28 |  | 3253.2826 | 0,06% | 5241783.3677 | 93,36%
00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 50,8729557 |  | 63,62 |  | 3.236,54 |  | 3236.5374 | 0,06% | 5245019.9052 | 93,42%
00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 54,0139460 |  | 58,95 |  | 3.184,12 |  | 3184.1221 | 0,06% | 5248204.0273 | 93,48%
00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 16,9909675 |  | 185,38 |  | 3.149,79 |  | 3149.7856 | 0,06% | 5251353.8128 | 93,53%
MATED-11276 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 77,0333292 |  | 40,08 |  | 3.087,50 |  | 3087.4958 | 0,05% | 5254441.3087 | 93,59%
MATED-11834 | SETOP | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: NÃO¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | Material | un | 1.231,3454121 |  | 2,50 |  | 3.078,36 |  | 3078.3635 | 0,05% | 5257519.6722 | 93,64%
MATED-17922 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X100MM) | Material | m | 71,9617449 |  | 42,72 |  | 3.074,21 |  | 3074.2057 | 0,05% | 5260593.8779 | 93,70%
MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 330,7562118 |  | 9,03 |  | 2.987,56 |  | 2987.5555 | 0,05% | 5263581.4334 | 93,75%
MATED-17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 100MM) | Material | m | 284,7986000 |  | 10,30 |  | 2.933,43 |  | 2933.4256 | 0,05% | 5266514.859 | 93,80%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.393,6032539 |  | 0,86 |  | 2.918,50 |  | 2918.4988 | 0,05% | 5269433.3578 | 93,86%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 21,9535995 |  | 131,69 |  | 2.891,07 |  | 2891.0695 | 0,05% | 5272324.4273 | 93,91%
00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material | M | 507,7300887 |  | 5,68 |  | 2.883,91 |  | 2883.9069 | 0,05% | 5275208.3342 | 93,96%
MATED-11354 | SETOP | TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦LARGURA*: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 102,1455579 |  | 28,17 |  | 2.877,11 |  | 2877.1135 | 0,05% | 5278085.4477 | 94,01%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 23,9872483 |  | 119,57 |  | 2.868,16 |  | 2868.1553 | 0,05% | 5280953.603 | 94,06%
MATED-12564 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | Material | un | 15,9914989 |  | 177,90 |  | 2.844,89 |  | 2844.8876 | 0,05% | 5283798.4906 | 94,11%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 6.393,8075694 |  | 0,44 |  | 2.813,28 |  | 2813.2753 | 0,05% | 5286611.766 | 94,16%
MATED-17912 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: LISA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 100X50MM) | Material | m | 94,7496307 |  | 29,65 |  | 2.809,33 |  | 2809.3266 | 0,05% | 5289421.0925 | 94,21%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 31,5928051 |  | 88,59 |  | 2.798,81 |  | 2798.8066 | 0,05% | 5292219.8991 | 94,26%
10075 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente, linha PressMatic Benefit Docol ou Similar. | Material | un | 3,9978747 |  | 700,00 |  | 2.798,51 |  | 2798.5123 | 0,05% | 5295018.4114 | 94,31%
MATED-11442 | SETOP | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | Material | l | 58,6453206 |  | 47,11 |  | 2.762,78 |  | 2762.7811 | 0,05% | 5297781.1925 | 94,36%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 17,9904362 |  | 153,54 |  | 2.762,25 |  | 2762.2516 | 0,05% | 5300543.4441 | 94,41%
MATED-17932 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | Material | m | 158,3158387 |  | 17,14 |  | 2.713,53 |  | 2713.5335 | 0,05% | 5303256.9775 | 94,46%
MATED-11877 | SETOP | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO (MONTAGEM: APARAFUSADA¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦TOMADA: NÃO INCLUSO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 307,8363530 |  | 8,80 |  | 2.708,96 |  | 2708.9599 | 0,05% | 5305965.9374 | 94,51%
MATED-12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: PRESSÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 15,9914989 |  | 167,94 |  | 2.685,61 |  | 2685.6123 | 0,05% | 5308651.5498 | 94,55%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 159,3554061 |  | 16,84 |  | 2.683,55 |  | 2683.545 | 0,05% | 5311335.0948 | 94,60%
00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3,9978747 |  | 660,35 |  | 2.640,00 |  | 2639.9966 | 0,05% | 5313975.0914 | 94,65%
00036223 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 11,9936241 |  | 219,80 |  | 2.636,20 |  | 2636.1986 | 0,05% | 5316611.29 | 94,70%
MATED-22623 | SETOP | ESPELHO (TIPO: CRISTAL¦COR: PRATA¦ACABAMENTO: LAPIDADO¦ESPESSURA: 4MM) | Material | m² | 8,6354094 |  | 300,00 |  | 2.590,62 |  | 2590.6228 | 0,05% | 5319201.9128 | 94,74%
MATED-20139 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 275,9259403 |  | 9,20 |  | 2.538,52 |  | 2538.5187 | 0,05% | 5321740.4314 | 94,79%
MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.950,3764541 |  | 0,86 |  | 2.537,32 |  | 2537.3238 | 0,05% | 5324277.7552 | 94,83%
MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | Material | l | 76,6005472 |  | 32,72 |  | 2.506,37 |  | 2506.3699 | 0,04% | 5326784.1251 | 94,88%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 123,9341162 |  | 20,03 |  | 2.482,40 |  | 2482.4003 | 0,04% | 5329266.5254 | 94,92%
00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material | UN | 16,9909675 |  | 145,25 |  | 2.467,94 |  | 2467.938 | 0,04% | 5331734.4635 | 94,96%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.183,9066629 |  | 1,13 |  | 2.467,81 |  | 2467.8145 | 0,04% | 5334202.278 | 95,01%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 26,3759784 |  | 91,81 |  | 2.421,58 |  | 2421.5786 | 0,04% | 5336623.8566 | 95,05%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 326,8262579 |  | 7,23 |  | 2.362,95 |  | 2362.9538 | 0,04% | 5338986.8104 | 95,09%
MATED-17914 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: LISA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 150X50MM) | Material | m | 64,7655704 |  | 36,38 |  | 2.356,17 |  | 2356.1715 | 0,04% | 5341342.9819 | 95,14%
MATED- 17921 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦ TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ CHAPA: N°18¦ MEDIDAS: 100X50MM) | Material | m | 118,0872244 |  | 19,42 |  | 2.293,25 |  | 2293.2539 | 0,04% | 5343636.2358 | 95,18%
E9041 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | Equipamento | H | 5,9968720 | 0,0000000 | 380,99 | 125,51 | 2.284,76 | 0,00 | 2284.7597 | 0,04% | 5345920.9954 | 95,22%
00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 71,4252780 |  | 31,98 |  | 2.284,18 |  | 2284.1804 | 0,04% | 5348205.1758 | 95,26%
MATED-22768 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: ALAVANCA COTOVELO 1/4 DE VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: CLÍNICA HOSPITALAR) | Material | un | 3,9978747 |  | 557,36 |  | 2.228,26 |  | 2228.2555 | 0,04% | 5350433.4313 | 95,30%
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 32,9824664 |  | 67,27 |  | 2.218,73 |  | 2218.7305 | 0,04% | 5352652.1618 | 95,34%
MOED-20140 | SETOP | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 79,3346062 |  | 27,97 |  | 2.218,66 |  | 2218.6637 | 0,04% | 5354870.8255 | 95,38%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 207,5256456 |  | 10,69 |  | 2.218,45 |  | 2218.4492 | 0,04% | 5357089.2746 | 95,42%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 120,7414665 |  | 18,25 |  | 2.203,53 |  | 2203.5318 | 0,04% | 5359292.8064 | 95,46%
00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 23,9872483 |  | 90,75 |  | 2.176,84 |  | 2176.8428 | 0,04% | 5361469.6492 | 95,49%
12838 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Material | un | 3,9978747 |  | 543,64 |  | 2.173,40 |  | 2173.4046 | 0,04% | 5363643.0538 | 95,53%
MATED-11887 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | Material | un | 615,6727060 |  | 3,53 |  | 2.173,32 |  | 2173.3247 | 0,04% | 5365816.3784 | 95,57%
MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 115,1036329 |  | 18,23 |  | 2.098,57 |  | 2098.5694 | 0,04% | 5367914.9478 | 95,61%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 87,9679787 |  | 23,82 |  | 2.095,40 |  | 2095.3973 | 0,04% | 5370010.3451 | 95,65%
12167 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | Material | un | 1,9989374 |  | 1.039,84 |  | 2.078,58 |  | 2078.575 | 0,04% | 5372088.9201 | 95,68%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 40,5784284 |  | 50,55 |  | 2.051,24 |  | 2051.2396 | 0,04% | 5374140.1597 | 95,72%
P9805 | SICRO3 | Armador | Mão de Obra | h | 60,9314486 |  | 33,48 |  | 2.040,03 |  | 2040.0276 | 0,04% | 5376180.1872 | 95,76%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 314,8363208 |  | 6,47 |  | 2.036,99 |  | 2036.991 | 0,04% | 5378217.1782 | 95,79%
MATED-17898 | SETOP | MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 054328 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | Material | un | 307,8363530 |  | 6,50 |  | 2.000,94 |  | 2000.9363 | 0,04% | 5380218.1145 | 95,83%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 133,4899252 |  | 14,82 |  | 1.978,32 |  | 1978.3207 | 0,04% | 5382196.4352 | 95,86%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 64,0036244 |  | 30,88 |  | 1.976,43 |  | 1976.4319 | 0,04% | 5384172.8671 | 95,90%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 135,2877805 |  | 14,57 |  | 1.971,14 |  | 1971.143 | 0,04% | 5386144.0101 | 95,93%
MATED-27954 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | Material | Kg | 158,9453771 |  | 12,15 |  | 1.931,19 |  | 1931.1863 | 0,03% | 5388075.1964 | 95,97%
P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra | h | 83,6714799 |  | 23,05 |  | 1.928,68 |  | 1928.6778 | 0,03% | 5390003.8742 | 96,00%
00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 10,9941555 |  | 170,28 |  | 1.872,08 |  | 1872.0848 | 0,03% | 5391875.959 | 96,04%
00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | UN | 13,9925615 |  | 131,03 |  | 1.833,45 |  | 1833.4453 | 0,03% | 5393709.4044 | 96,07%
00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 649,6546411 |  | 2,80 |  | 1.819,03 |  | 1819.033 | 0,03% | 5395528.4374 | 96,10%
01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 86,1142214 |  | 20,19 |  | 1.738,65 |  | 1738.6461 | 0,03% | 5397267.0835 | 96,13%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 440,5976926 |  | 3,92 |  | 1.727,14 |  | 1727.143 | 0,03% | 5398994.2264 | 96,16%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 57,0424260 |  | 30,24 |  | 1.724,96 |  | 1724.963 | 0,03% | 5400719.1894 | 96,19%
EQED-23985 | SETOP | ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 110V¦DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]¦PESO: 5,5KG*¦CONSUMO: 2,2KWH¦REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | Equipamento | H | 845,7263156 | 0,0000000 | 2,02 | 0,15 | 1.704,14 | 0,00 | 1704.1385 | 0,03% | 5402423.3279 | 96,22%
00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 7,9957494 |  | 212,85 |  | 1.701,90 |  | 1701.8953 | 0,03% | 5404125.2232 | 96,25%
MOED-20144 | SETOP | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 70,4384191 |  | 24,13 |  | 1.699,59 |  | 1699.5875 | 0,03% | 5405824.8107 | 96,28%
00000397 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 366,4791783 |  | 4,63 |  | 1.696,80 |  | 1696.7986 | 0,03% | 5407521.6093 | 96,31%
MATED-11282 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 10MM[3/8"]¦MASSA LINEAR: 0,617KG/M) | Material | Kg | 191,1877677 |  | 8,77 |  | 1.677,60 |  | 1677.5962 | 0,03% | 5409199.2055 | 96,34%
MATED-13847 | SETOP | TELHA GALVANIZADA (MODELO: ONDULADA¦ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA¦ESPESSURA TELHA: 0,50MM¦ALTURA: 17MM¦TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO¦MATERIAL: GALVALUME) | Material | m² | 27,5973292 |  | 60,46 |  | 1.668,53 |  | 1668.5345 | 0,03% | 5410867.74 | 96,37%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 118,4655872 |  | 14,03 |  | 1.662,07 |  | 1662.0722 | 0,03% | 5412529.8122 | 96,40%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 765,2997637 |  | 2,15 |  | 1.645,39 |  | 1645.3945 | 0,03% | 5414175.2067 | 96,43%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 798,6055382 |  | 2,05 |  | 1.637,14 |  | 1637.1414 | 0,03% | 5415812.348 | 96,46%
00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 11,4229275 |  | 141,59 |  | 1.617,37 |  | 1617.3723 | 0,03% | 5417429.7203 | 96,49%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.814,3055743 |  | 0,89 |  | 1.614,73 |  | 1614.732 | 0,03% | 5419044.4523 | 96,52%
MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | Material | m³ | 10,9802830 |  | 146,74 |  | 1.611,23 |  | 1611.227 | 0,03% | 5420655.6793 | 96,55%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 77,1000653 |  | 20,74 |  | 1.599,06 |  | 1599.0554 | 0,03% | 5422254.7346 | 96,58%
MATED-12835 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: PALMEIRA¦NOME POPULAR: LICURI¦JERIVÁ¦GÊNERO: SYAGRUS¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | Material | un | 9,9946868 |  | 159,90 |  | 1.598,15 |  | 1598.1504 | 0,03% | 5423852.885 | 96,61%
00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 10,9941555 |  | 145,00 |  | 1.594,15 |  | 1594.1525 | 0,03% | 5425447.0376 | 96,63%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 15,9914989 |  | 98,75 |  | 1.579,16 |  | 1579.1605 | 0,03% | 5427026.1981 | 96,66%
00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3,9978747 |  | 392,34 |  | 1.568,53 |  | 1568.5262 | 0,03% | 5428594.7242 | 96,69%
MATED-17111 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 44 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | Material | un | 1,9989374 |  | 782,91 |  | 1.564,99 |  | 1564.988 | 0,03% | 5430159.7123 | 96,72%
M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | Material | kg | 2.653,0762891 |  | 0,58 |  | 1.535,07 |  | 1535.0699 | 0,03% | 5431694.7822 | 96,75%
MOED-8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 70,1066553 |  | 21,74 |  | 1.524,40 |  | 1524.3991 | 0,03% | 5433219.1813 | 96,77%
MATED-17045 | SETOP | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 225A¦ICC: 20KA* EM 380/400V¦DISPARADOR: FIXO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 2,9984060 |  | 506,94 |  | 1.520,01 |  | 1520.012 | 0,03% | 5434739.1933 | 96,80%
MATED-18323 | SETOP | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material | un | 774,9213047 |  | 1,96 |  | 1.518,85 |  | 1518.8458 | 0,03% | 5436258.0391 | 96,83%
MATED-29268 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7,8X4,7MM¦REFERÊNCIA: GUA-053) | Material | m | 885,1188388 |  | 1,70 |  | 1.504,70 |  | 1504.702 | 0,03% | 5437762.7411 | 96,85%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 76,1221437 |  | 19,74 |  | 1.502,65 |  | 1502.6511 | 0,03% | 5439265.3922 | 96,88%
MATED-11885 | SETOP | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 465,7524275 |  | 3,15 |  | 1.467,12 |  | 1467.1201 | 0,03% | 5440732.5123 | 96,91%
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 3,9978747 |  | 365,45 |  | 1.461,02 |  | 1461.0233 | 0,03% | 5442193.5357 | 96,93%
00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material | M² | 10,3395035 |  | 140,95 |  | 1.457,35 |  | 1457.353 | 0,03% | 5443650.8887 | 96,96%
MATED-9132 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO COM ACABAMENTO (ACIONAMENTO: DUPLO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦ACABAMENTO: INCLUSO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | Material | un | 3,9978747 |  | 361,86 |  | 1.446,67 |  | 1446.6709 | 0,03% | 5445097.5596 | 96,98%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 17.967,1985869 |  | 0,08 |  | 1.437,38 |  | 1437.3759 | 0,03% | 5446534.9355 | 97,01%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 6.487,9269932 |  | 0,22 |  | 1.427,34 |  | 1427.3439 | 0,03% | 5447962.2794 | 97,04%
MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | Material | m | 326,4264704 |  | 4,36 |  | 1.423,22 |  | 1423.2194 | 0,03% | 5449385.4989 | 97,06%
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 16,9909675 |  | 83,28 |  | 1.415,01 |  | 1415.0078 | 0,03% | 5450800.5066 | 97,09%
MATED-12801 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO¦DIÂMETRO DA MESA*: 90CM¦ALTURA DA MESA*: 87CM¦DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM¦ALTURA DO BANCO*: 52CM¦QUANTIDADE DE BANCOS: 4¦APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | cj | 1,9989374 |  | 700,00 |  | 1.399,26 |  | 1399.2562 | 0,02% | 5452199.7628 | 97,11%
00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 10,9941555 |  | 125,89 |  | 1.384,05 |  | 1384.0542 | 0,02% | 5453583.817 | 97,14%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 17,9904362 |  | 76,71 |  | 1.380,05 |  | 1380.0464 | 0,02% | 5454963.8634 | 97,16%
MATED-12615 | SETOP | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 41,1781096 |  | 33,43 |  | 1.376,58 |  | 1376.5842 | 0,02% | 5456340.4476 | 97,18%
MATED-14626 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 669,8049087 |  | 2,05 |  | 1.373,10 |  | 1373.1001 | 0,02% | 5457713.5476 | 97,21%
MATED-12109 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO (NÚMERO DE VENTILADOR: 4¦UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | Material | un | 1,9989374 |  | 685,25 |  | 1.369,77 |  | 1369.7718 | 0,02% | 5459083.3195 | 97,23%
MATED-17116 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 56 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 225A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | Material | un | 0,9994687 |  | 1.364,81 |  | 1.364,08 |  | 1364.0848 | 0,02% | 5460447.4043 | 97,26%
00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0020369 |  | 659.269,78 |  | 1.342,89 |  | 1342.8866 | 0,02% | 5461790.2909 | 97,28%
MATED-29269 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7X10MM¦REFERÊNCIA: GUA-239) | Material | m | 745,7793551 |  | 1,78 |  | 1.327,49 |  | 1327.4873 | 0,02% | 5463117.7781 | 97,31%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 320,4095890 |  | 4,11 |  | 1.316,88 |  | 1316.8834 | 0,02% | 5464434.6615 | 97,33%
00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 8,9952181 |  | 146,37 |  | 1.316,63 |  | 1316.6301 | 0,02% | 5465751.2916 | 97,35%
00011154 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | Material | UN | 0,9994687 |  | 1.306,28 |  | 1.305,59 |  | 1305.5859 | 0,02% | 5467056.8776 | 97,38%
MATED-8356 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 6,3MM[1/4"]¦MASSA LINEAR: 0,245KG/M) | Material | Kg | 157,9377211 |  | 8,18 |  | 1.291,14 |  | 1291.1409 | 0,02% | 5468348.0184 | 97,40%
MOED-9202 | SETOP | VIDRACEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 70,7747026 |  | 18,21 |  | 1.288,83 |  | 1288.8286 | 0,02% | 5469636.847 | 97,42%
MORO-1669 | SETOP | Armador | Mão de Obra | H | 47,7496161 |  | 26,72 |  | 1.275,64 |  | 1275.6405 | 0,02% | 5470912.4875 | 97,44%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 472,7486850 |  | 2,69 |  | 1.271,69 |  | 1271.694 | 0,02% | 5472184.1815 | 97,47%
MATED-12790 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM¦ALTURA: 3CM) - IPRM | Material | m | 391,4714923 |  | 3,25 |  | 1.270,48 |  | 1270.4816 | 0,02% | 5473454.6631 | 97,49%
13861 | ORSE | Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em aço carbono #16, pintura eletrostática a pó, cinza ral, placa de montagem #14 laranja - fecho padrão com acionamento fenda, borracha de vedação. | Material | un | 4,4976091 |  | 278,50 |  | 1.252,58 |  | 1252.5841 | 0,02% | 5474707.2472 | 97,51%
MATED-14638 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 669,8049087 |  | 1,85 |  | 1.239,14 |  | 1239.1391 | 0,02% | 5475946.3863 | 97,53%
MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 843,6206308 |  | 1,43 |  | 1.206,38 |  | 1206.3775 | 0,02% | 5477152.7638 | 97,55%
00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 3,9978747 |  | 300,51 |  | 1.201,40 |  | 1201.4013 | 0,02% | 5478354.1651 | 97,58%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 244,4711582 |  | 4,91 |  | 1.200,35 |  | 1200.3534 | 0,02% | 5479554.5185 | 97,60%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 84,9548377 |  | 13,69 |  | 1.163,03 |  | 1163.0317 | 0,02% | 5480717.5502 | 97,62%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 184,9679122 |  | 6,27 |  | 1.159,75 |  | 1159.7488 | 0,02% | 5481877.299 | 97,64%
00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 190,8985176 |  | 6,02 |  | 1.149,21 |  | 1149.2091 | 0,02% | 5483026.5081 | 97,66%
MATED-4864 | SETOP | CABO MULTIPOLAR ISOLADO (QUANTIDADE DE VIAS: 4¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 4X0,50MM2¦TENSÃO: 600V¦TEMPERATURA: 105°C) | Material | m | 310,9347059 |  | 3,60 |  | 1.119,36 |  | 1119.3649 | 0,02% | 5484145.8731 | 97,68%
MORO-1668 | SETOP | Ajudante | Mão de Obra | H | 47,7496161 |  | 23,36 |  | 1.115,24 |  | 1115.2448 | 0,02% | 5485261.1179 | 97,70%
00020271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material | UN | 1,9989374 |  | 547,55 |  | 1.094,52 |  | 1094.5181 | 0,02% | 5486355.636 | 97,72%
MATED-9206 | SETOP | PERFIL DE BORRACHA (MEDIDAS: 3MMX15MM*¦APLICAÇÃO: ESQUADRIAS) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 310,9001765 |  | 3,50 |  | 1.088,15 |  | 1088.1506 | 0,02% | 5487443.7866 | 97,74%
00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 321,2382285 |  | 3,33 |  | 1.069,72 |  | 1069.7233 | 0,02% | 5488513.5099 | 97,76%
MATED-11360 | SETOP | ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE¦CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ¦APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) | Material | Kg | 39,7708577 |  | 26,85 |  | 1.067,85 |  | 1067.8475 | 0,02% | 5489581.3575 | 97,78%
00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 9,9946868 |  | 106,66 |  | 1.066,03 |  | 1066.0333 | 0,02% | 5490647.3908 | 97,80%
00040782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material | M | 27,8312048 |  | 38,05 |  | 1.058,98 |  | 1058.9773 | 0,02% | 5491706.3681 | 97,81%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 124,0594495 |  | 8,46 |  | 1.049,54 |  | 1049.5429 | 0,02% | 5492755.9111 | 97,83%
00000184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 7,9957494 |  | 131,24 |  | 1.049,36 |  | 1049.3622 | 0,02% | 5493805.2732 | 97,85%
00010404 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 11,9936241 |  | 87,32 |  | 1.047,28 |  | 1047.2833 | 0,02% | 5494852.5565 | 97,87%
MATED-12062 | SETOP | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: PARA LAVATÓRIO DE CANTO¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: APROX. 61CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material | un | 7,9957494 |  | 130,51 |  | 1.043,53 |  | 1043.5253 | 0,02% | 5495896.0817 | 97,89%
MATED-8357 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 8MM[5/16"]¦MASSA LINEAR: 0,395KG/M) | Material | Kg | 124,6876746 |  | 8,35 |  | 1.040,52 |  | 1040.5186 | 0,02% | 5496936.6004 | 97,91%
MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Material | Kg | 690,7527932 |  | 1,50 |  | 1.036,13 |  | 1036.1292 | 0,02% | 5497972.7296 | 97,93%
01993 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | Mão de Obra | H | 37,0602986 |  | 27,92 |  | 1.034,72 |  | 1034.7235 | 0,02% | 5499007.4531 | 97,94%
MATED-11879 | SETOP | PERFILADO (TIPO: LISO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 19MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 73,5821858 |  | 13,85 |  | 1.019,11 |  | 1019.1133 | 0,02% | 5500026.5664 | 97,96%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0014835 |  | 685.912,26 |  | 1.017,53 |  | 1017.5276 | 0,02% | 5501044.094 | 97,98%
00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 7,9957494 |  | 126,37 |  | 1.010,42 |  | 1010.4229 | 0,02% | 5502054.5168 | 98,00%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 46,2045624 |  | 21,34 |  | 985,80 |  | 985.7974 | 0,02% | 5503040.3143 | 98,02%
MATED-11285 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 5MM¦MASSA LINEAR: 0,154KG/M) | Material | Kg | 116,3751629 |  | 8,47 |  | 985,12 |  | 985.1158 | 0,02% | 5504025.43 | 98,03%
M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | Material | m³ | 5,9552969 |  | 164,19 |  | 977,80 |  | 977.796 | 0,02% | 5505003.226 | 98,05%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 45,4162542 |  | 21,35 |  | 969,64 |  | 969.637 | 0,02% | 5505972.8631 | 98,07%
74.19.36 | SUDECAP | CABO ÓPTICO CFOA 4 FIBRAS OU EQUIVALENTE | Material | M | 139,9256150 |  | 6,91 |  | 966,89 |  | 966.886 | 0,02% | 5506939.7491 | 98,09%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 615,7391707 |  | 1,57 |  | 966,71 |  | 966.7105 | 0,02% | 5507906.4596 | 98,10%
MATED-8358 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50 ¦BITOLA: 12,5MM[1/2"]¦MASSA LINEAR: 0,963KG/M) | Material | Kg | 116,3751629 |  | 8,25 |  | 960,27 |  | 960.2697 | 0,02% | 5508866.7292 | 98,12%
00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 14,9920302 |  | 64,04 |  | 960,09 |  | 960.0896 | 0,02% | 5509826.8188 | 98,14%
00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 23,4400392 |  | 40,82 |  | 956,82 |  | 956.8224 | 0,02% | 5510783.6412 | 98,15%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 950,1446366 |  | 1,00 |  | 950,14 |  | 950.1446 | 0,02% | 5511733.7859 | 98,17%
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15,9914989 |  | 57,96 |  | 926,87 |  | 926.8673 | 0,02% | 5512660.6531 | 98,19%
MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 3,9913782 |  | 231,98 |  | 925,91 |  | 925.9115 | 0,02% | 5513586.5647 | 98,20%
MATED-12821 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,9994687 |  | 926,19 |  | 925,70 |  | 925.7011 | 0,02% | 5514512.2658 | 98,22%
MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | Material | un | 5.444,4389112 |  | 0,17 |  | 925,55 |  | 925.5546 | 0,02% | 5515437.8204 | 98,24%
00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 14,9920302 |  | 61,56 |  | 922,91 |  | 922.9094 | 0,02% | 5516360.7298 | 98,25%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 309,7780308 |  | 2,95 |  | 913,85 |  | 913.8452 | 0,02% | 5517274.5749 | 98,27%
MATED-25292 | SETOP | ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ÁRVORE¦NOME POPULAR: QUARESMEIRA¦MANACÁ-DA-SERRA¦GÊNERO: TIBOUCHINA¦ALTURA MÉDIA: 1,80-2,20M) | Material | un | 5,9968121 |  | 150,00 |  | 899,52 |  | 899.5218 | 0,02% | 5518174.0968 | 98,29%
MATED-19528 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | Material | un | 724,9478468 |  | 1,24 |  | 898,94 |  | 898.9353 | 0,02% | 5519073.0321 | 98,30%
M0192 | SICRO3 | Brita 2 | Material | m³ | 5,1015043 |  | 173,99 |  | 887,62 |  | 887.6235 | 0,02% | 5519960.6556 | 98,32%
MATED-19475 | SETOP | CONTATOR (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 25A¦CLASSE: AC-3¦TENSÃO: 220V¦CONTATOS: 1NA OU 1NF) | Material | un | 4,9973434 |  | 176,28 |  | 880,93 |  | 880.9317 | 0,02% | 5520841.5873 | 98,33%
00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 381,7970352 |  | 2,27 |  | 866,68 |  | 866.6793 | 0,02% | 5521708.2665 | 98,35%
00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 199,8937357 |  | 4,32 |  | 863,54 |  | 863.5409 | 0,02% | 5522571.8075 | 98,36%
MATED-11281 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 16MM[5/8"]¦MASSA LINEAR: 1,578KG/M) | Material | Kg | 99,7501396 |  | 8,37 |  | 834,83 |  | 834.8289 | 0,01% | 5523406.6364 | 98,38%
MATED-11339 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 350MM¦CLASSIFICAÇÃO: E6013¦APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) | Material | Kg | 49,2833476 |  | 16,74 |  | 825,00 |  | 825.0032 | 0,01% | 5524231.6396 | 98,39%
MATED-14636 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 923,0964073 |  | 0,89 |  | 821,56 |  | 821.5558 | 0,01% | 5525053.1954 | 98,41%
13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | Material | un | 307,8363530 |  | 2,60 |  | 800,37 |  | 800.3745 | 0,01% | 5525853.5699 | 98,42%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 11,3625596 |  | 69,74 |  | 792,42 |  | 792.4249 | 0,01% | 5526645.9948 | 98,44%
MATED-17931 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 150MM) | Material | m | 64,7655704 |  | 12,03 |  | 779,13 |  | 779.1298 | 0,01% | 5527425.1246 | 98,45%
00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 312,5333561 |  | 2,47 |  | 771,96 |  | 771.9574 | 0,01% | 5528197.082 | 98,46%
MATED-11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 230,1634708 |  | 3,35 |  | 771,05 |  | 771.0476 | 0,01% | 5528968.1296 | 98,48%
00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 3,9978747 |  | 190,46 |  | 761,44 |  | 761.4352 | 0,01% | 5529729.5649 | 98,49%
MATED-11209 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 300-450CM¦TIPO: B¦ACESSÓRIO: INCLUSOS¦LOCAÇÃO: MENSAL) | Material | unxmês | 39,2317150 |  | 19,16 |  | 751,68 |  | 751.6797 | 0,01% | 5530481.2445 | 98,50%
00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material | UN | 0,9994687 |  | 750,39 |  | 749,99 |  | 749.9913 | 0,01% | 5531231.2358 | 98,52%
MATED-12565 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 40CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | Material | un | 19,9893736 |  | 37,40 |  | 747,60 |  | 747.6026 | 0,01% | 5531978.8384 | 98,53%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 223,2992932 |  | 3,29 |  | 734,65 |  | 734.6547 | 0,01% | 5532713.4931 | 98,54%
00038110 | SINAPI | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | Material | UN | 26,9856543 |  | 27,21 |  | 734,28 |  | 734.2797 | 0,01% | 5533447.7727 | 98,56%
MATED-12308 | SETOP | PORTA PAPEL-TOALHA (INTERFOLHAS: 2 OU 3 DOBRAS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | Material | un | 15,9914989 |  | 45,45 |  | 726,81 |  | 726.8136 | 0,01% | 5534174.5863 | 98,57%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 28,4890551 |  | 25,40 |  | 723,62 |  | 723.622 | 0,01% | 5534898.2083 | 98,58%
MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | Material | un | 2.633,9330102 |  | 0,27 |  | 711,16 |  | 711.1619 | 0,01% | 5535609.3703 | 98,60%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 74,9601509 |  | 9,25 |  | 693,38 |  | 693.3814 | 0,01% | 5536302.7517 | 98,61%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 28,9845917 |  | 23,89 |  | 692,44 |  | 692.4419 | 0,01% | 5536995.1936 | 98,62%
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 164,9123320 |  | 4,15 |  | 684,39 |  | 684.3862 | 0,01% | 5537679.5797 | 98,63%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.183,9066629 |  | 0,31 |  | 677,01 |  | 677.0111 | 0,01% | 5538356.5908 | 98,65%
MATED-19529 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | Material | un | 511,7279507 |  | 1,32 |  | 675,48 |  | 675.4809 | 0,01% | 5539032.0717 | 98,66%
M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | Material | m² | 14,7761449 |  | 45,46 |  | 671,78 |  | 671.7841 | 0,01% | 5539703.8558 | 98,67%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,1038030 |  | 6.399,00 |  | 664,24 |  | 664.2352 | 0,01% | 5540368.091 | 98,68%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 472,7486850 |  | 1,40 |  | 661,85 |  | 661.8482 | 0,01% | 5541029.9391 | 98,69%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,4976091 |  | 146,00 |  | 656,65 |  | 656.6509 | 0,01% | 5541686.5901 | 98,70%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23,7749699 |  | 27,44 |  | 652,39 |  | 652.3852 | 0,01% | 5542338.9752 | 98,72%
MATED-7405 | SETOP | RELÉ DE FALTA DE FASE (TENSÃO DE COMANDO: 220-380V) | Material | un | 3,9978747 |  | 162,54 |  | 649,81 |  | 649.8146 | 0,01% | 5542988.7898 | 98,73%
MOED-20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 35,4032097 |  | 18,23 |  | 645,47 |  | 645.4713 | 0,01% | 5543634.2611 | 98,74%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 41,7278173 |  | 15,46 |  | 645,11 |  | 645.1121 | 0,01% | 5544279.3732 | 98,75%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 15,9914989 |  | 40,33 |  | 644,94 |  | 644.9371 | 0,01% | 5544924.3103 | 98,76%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 264,8591998 |  | 2,42 |  | 640,96 |  | 640.9593 | 0,01% | 5545565.2696 | 98,77%
MATED-17024 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 6A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | Material | un | 30,9835290 |  | 19,52 |  | 604,80 |  | 604.7985 | 0,01% | 5546170.0681 | 98,78%
M0191 | SICRO3 | Brita 1 | Material | m³ | 3,4559791 |  | 174,78 |  | 604,02 |  | 604.0229 | 0,01% | 5546774.091 | 98,80%
MATED-11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 140MM) | Material | un | 68,9933229 |  | 8,74 |  | 603,00 |  | 603.0016 | 0,01% | 5547377.0926 | 98,81%
MATED-12486 | SETOP | TRANQUETA (APLICAÇÃO: BANHEIRO¦TIPO: LIVRE/OCUPADO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 11,9936241 |  | 49,90 |  | 598,48 |  | 598.4818 | 0,01% | 5547975.5745 | 98,82%
MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | Material | Kg | 500,7879552 |  | 1,19 |  | 595,94 |  | 595.9377 | 0,01% | 5548571.5121 | 98,83%
00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 24,9867170 |  | 23,42 |  | 585,19 |  | 585.1889 | 0,01% | 5549156.701 | 98,84%
MATED-21925 | SETOP | TELA QUADRICULADA ONDULADA (TRAMA: 5/8" [15,88MM]¦BITOLA FIO: 12[2,77MM]¦PESO: 5,31KG/M2) | Material | m² | 4,8169393 |  | 119,23 |  | 574,32 |  | 574.3237 | 0,01% | 5549731.0247 | 98,85%
MATED-11480 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | Material | un | 11,9936241 |  | 47,60 |  | 570,90 |  | 570.8965 | 0,01% | 5550301.9212 | 98,86%
00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material | M | 66,6295795 |  | 8,56 |  | 570,35 |  | 570.3492 | 0,01% | 5550872.2704 | 98,87%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 47,9744966 |  | 11,73 |  | 562,74 |  | 562.7408 | 0,01% | 5551435.0113 | 98,88%
MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | Material | m³ | 3,8143543 |  | 145,96 |  | 556,75 |  | 556.7466 | 0,01% | 5551991.7578 | 98,89%
MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | Material | l | 64,5546825 |  | 8,55 |  | 551,94 |  | 551.9425 | 0,01% | 5552543.7004 | 98,90%
00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material | UN | 6,9962808 |  | 78,33 |  | 548,02 |  | 548.0187 | 0,01% | 5553091.719 | 98,91%
00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 10,9941555 |  | 49,71 |  | 546,52 |  | 546.5195 | 0,01% | 5553638.2385 | 98,92%
MOED-20134 | SETOP | REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 34,4860572 |  | 15,83 |  | 545,76 |  | 545.7625 | 0,01% | 5554184.0011 | 98,93%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,4692375 |  | 19,79 |  | 543,62 |  | 543.6162 | 0,01% | 5554727.6173 | 98,94%
00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 17,1853642 |  | 31,56 |  | 542,37 |  | 542.3701 | 0,01% | 5555269.9874 | 98,95%
MATED-34311 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) | Material | un | 2.168,1806660 |  | 0,25 |  | 542,05 |  | 542.0452 | 0,01% | 5555812.0325 | 98,96%
MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 5.420,4516629 |  | 0,10 |  | 542,05 |  | 542.0452 | 0,01% | 5556354.0777 | 98,97%
MATED-29267 | SETOP | GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 14X11MM¦REFERÊNCIA: GUA-007) | Material | m | 176,1313679 |  | 3,03 |  | 533,68 |  | 533.678 | 0,01% | 5556887.7557 | 98,98%
00010412 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 4,9973434 |  | 105,82 |  | 528,82 |  | 528.8189 | 0,01% | 5557416.5746 | 98,98%
00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 31,9829977 |  | 16,51 |  | 528,04 |  | 528.0393 | 0,01% | 5557944.6139 | 98,99%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 8,5490553 |  | 61,55 |  | 526,19 |  | 526.1944 | 0,01% | 5558470.8083 | 99,00%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 12,9930928 |  | 40,20 |  | 522,32 |  | 522.3223 | 0,01% | 5558993.1306 | 99,01%
01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 18,5301493 |  | 27,92 |  | 517,36 |  | 517.3618 | 0,01% | 5559510.4924 | 99,02%
MATED-17409 | SETOP | DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR¦FAIXA DE AJUSTE: 9-14A¦ICU: 50KA EM 380/400V) | Material | un | 1,9989374 |  | 258,47 |  | 516,67 |  | 516.6653 | 0,01% | 5560027.1577 | 99,03%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,0568833 |  | 127,14 |  | 515,79 |  | 515.7921 | 0,01% | 5560542.9499 | 99,04%
P.25.000.024009 | CPOS/CDHU | Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente - (rolo de 30m) | Material | M | 83,6753179 |  | 6,13 |  | 512,93 |  | 512.9297 | 0,01% | 5561055.8796 | 99,05%
MATED-12007 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (TIPO: SOBREPOR¦QUANTIDADE DE TERMINAIS: 9¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI¦LARGURA*: 350MCM¦COMPRIMENTO*: 350MM¦PROFUNDIDA*: 170MM¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,9994687 |  | 511,73 |  | 511,46 |  | 511.4581 | 0,01% | 5561567.3377 | 99,06%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 172,9080814 |  | 2,92 |  | 504,89 |  | 504.8916 | 0,01% | 5562072.2293 | 99,07%
00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,2493358 |  | 399,66 |  | 499,31 |  | 499.3096 | 0,01% | 5562571.5388 | 99,08%
MATED-4374 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA SEXTAVADA¦MATERAL: AÇO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM [3/16"]) | Material | un | 2.168,1806660 |  | 0,23 |  | 498,68 |  | 498.6816 | 0,01% | 5563070.2204 | 99,09%
00010236 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | Material | UN | 3,9978747 |  | 124,02 |  | 495,82 |  | 495.8164 | 0,01% | 5563566.0368 | 99,09%
MATED-26561 | SETOP | AÇO INOXIDÁVEL (APLICAÇÃO: CHAPAS¦CLASSE: AISI 304¦NORMAS: ASTM-240/NBR-5601) | Material | Kg | 11,1474742 |  | 44,17 |  | 492,38 |  | 492.3839 | 0,01% | 5564058.4207 | 99,10%
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 15,9914989 |  | 30,72 |  | 491,26 |  | 491.2588 | 0,01% | 5564549.6796 | 99,11%
00039615 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | Material | UN | 0,9994687 |  | 491,32 |  | 491,06 |  | 491.059 | 0,01% | 5565040.7385 | 99,12%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 13,4822328 |  | 36,37 |  | 490,35 |  | 490.3488 | 0,01% | 5565531.0873 | 99,13%
00004358 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | Material | UN | 199,8937357 |  | 2,44 |  | 487,74 |  | 487.7407 | 0,01% | 5566018.828 | 99,14%
00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 0,9994687 |  | 482,11 |  | 481,85 |  | 481.8538 | 0,01% | 5566500.6819 | 99,15%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 628,6657989 |  | 0,76 |  | 477,79 |  | 477.786 | 0,01% | 5566978.4679 | 99,15%
MATED-11841 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 2") | Material | m | 32,9824664 |  | 14,39 |  | 474,62 |  | 474.6177 | 0,01% | 5567453.0856 | 99,16%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23,5517070 |  | 20,07 |  | 472,68 |  | 472.6828 | 0,01% | 5567925.7684 | 99,17%
00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | Material | UN | 0,9994687 |  | 465,53 |  | 465,28 |  | 465.2827 | 0,01% | 5568391.051 | 99,18%
00010235 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | Material | UN | 0,9994687 |  | 460,24 |  | 460,00 |  | 459.9955 | 0,01% | 5568851.0465 | 99,19%
00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,9968121 |  | 76,64 |  | 459,60 |  | 459.5957 | 0,01% | 5569310.6421 | 99,20%
MATED-12370 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 12¦LARGURA: 14CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | Material | un | 272,8549493 |  | 1,66 |  | 452,94 |  | 452.9392 | 0,01% | 5569763.5814 | 99,20%
MATED-12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 9,8557130 |  | 45,78 |  | 451,19 |  | 451.1945 | 0,01% | 5570214.7759 | 99,21%
MATED-11333 | SETOP | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,01KG/M) | Material | Kg | 23,7002444 |  | 19,00 |  | 450,30 |  | 450.3046 | 0,01% | 5570665.0805 | 99,22%
00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material | UN | 9,9946868 |  | 44,82 |  | 447,96 |  | 447.9619 | 0,01% | 5571113.0424 | 99,23%
4863 | ORSE | Borne Sack 2,5mm | Material | un | 49,9734339 |  | 8,95 |  | 447,26 |  | 447.2622 | 0,01% | 5571560.3046 | 99,24%
MATED-11208 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 200-310CM¦TIPO: A¦ACESSÓRIO: INCLUSOS¦LOCAÇÃO: MENSAL) | Material | unxmês | 29,1846839 |  | 15,25 |  | 445,07 |  | 445.0664 | 0,01% | 5572005.3711 | 99,24%
MATED-11922 | SETOP | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA¦POLOS/TERMINAIS: 12) | Material | un | 31,9829977 |  | 13,85 |  | 442,96 |  | 442.9645 | 0,01% | 5572448.3356 | 99,25%
MATED-12975 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V - IPRM | Material | un | 11,9936241 |  | 36,42 |  | 436,75 |  | 436.7526 | 0,01% | 5572885.0882 | 99,26%
MOED-28563 | SETOP | TOPÓGRAFO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 9,6746329 |  | 44,98 |  | 435,20 |  | 435.2027 | 0,01% | 5573320.2909 | 99,27%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 15,9914989 |  | 27,01 |  | 431,93 |  | 431.9304 | 0,01% | 5573752.2213 | 99,28%
MATED-28722 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 19MM¦DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"]) | Material | un | 2.348,4182433 |  | 0,18 |  | 422,72 |  | 422.7153 | 0,01% | 5574174.9366 | 99,28%
00020178 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,9957494 |  | 52,17 |  | 417,14 |  | 417.1382 | 0,01% | 5574592.0748 | 99,29%
MATED-11595 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO ROSCA: 2"¦DIÂMETRO SOLDA: 60MM) | Material | un | 5,9968121 |  | 69,12 |  | 414,50 |  | 414.4997 | 0,01% | 5575006.5745 | 99,30%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.331,2922799 |  | 0,31 |  | 412,70 |  | 412.7006 | 0,01% | 5575419.2751 | 99,31%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 249,8671697 |  | 1,65 |  | 412,28 |  | 412.2808 | 0,01% | 5575831.5559 | 99,31%
MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material | un | 232,8761788 |  | 1,77 |  | 412,19 |  | 412.1908 | 0,01% | 5576243.7468 | 99,32%
MATED-12107 | SETOP | RÉGUA COM TOMADAS 2P+T (QUANTIDADE: 8¦ CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 110/220V¦APLICAÇÃO: RACK DE 19" [1U]) | Material | un | 4,9973434 |  | 81,19 |  | 405,73 |  | 405.7343 | 0,01% | 5576649.4811 | 99,33%
MATED-11963 | SETOP | DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]¦DIÂMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]¦DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]¦APLICAÇÃO: METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 28,8040645 |  | 13,79 |  | 397,21 |  | 397.208 | 0,01% | 5577046.6891 | 99,33%
83.17.53 | SUDECAP | PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS COM SÍMBOLOS) | Material | UN | 7,9957494 |  | 49,44 |  | 395,31 |  | 395.3099 | 0,01% | 5577441.999 | 99,34%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0149467 |  | 26.029,83 |  | 389,06 |  | 389.059 | 0,01% | 5577831.058 | 99,35%
MATED-11349 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]¦ALTURA: 100MM[4"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 100,7464428 |  | 3,83 |  | 385,86 |  | 385.8589 | 0,01% | 5578216.9169 | 99,36%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 0,9994687 |  | 384,52 |  | 384,32 |  | 384.3157 | 0,01% | 5578601.2326 | 99,36%
MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 4,1378003 |  | 92,72 |  | 383,66 |  | 383.6568 | 0,01% | 5578984.8895 | 99,37%
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 3,9978747 |  | 95,03 |  | 379,92 |  | 379.918 | 0,01% | 5579364.8075 | 99,38%
MATED-11368 | SETOP | TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA¦ESPESSURA: 6MM¦LARGURA NOMINAL: 1100MM¦LARGURA ÚTIL: 1050M¦VÃO LIVRE: 1,69M) | Material | m² | 11,5215968 |  | 32,62 |  | 375,83 |  | 375.8345 | 0,01% | 5579740.642 | 99,38%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 20,9143618 |  | 17,94 |  | 375,20 |  | 375.2037 | 0,01% | 5580115.8456 | 99,39%
MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 108,5699167 |  | 3,46 |  | 375,11 |  | 375.1091 | 0,01% | 5580490.9547 | 99,40%
MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 843,6206308 |  | 0,44 |  | 371,19 |  | 371.1931 | 0,01% | 5580862.1478 | 99,40%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 72,9612135 |  | 5,05 |  | 368,45 |  | 368.4541 | 0,01% | 5581230.6019 | 99,41%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 72,9612135 |  | 5,00 |  | 364,81 |  | 364.8061 | 0,01% | 5581595.408 | 99,42%
MATED-12234 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: PESADO¦DIÂMETRO: 3"[80MM]¦ESPESSURA*: 2,3-2,65MM¦MASSA LINEAR*: 5,6KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 4,3976622 |  | 82,76 |  | 363,95 |  | 363.9505 | 0,01% | 5581959.3585 | 99,42%
MATED-8151 | SETOP | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 8,5116048 |  | 41,72 |  | 355,10 |  | 355.1042 | 0,01% | 5582314.4626 | 99,43%
00218 | EMOP | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | Material | L | 58,5588699 |  | 6,05 |  | 354,28 |  | 354.2812 | 0,01% | 5582668.7438 | 99,43%
00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento | UN | 0,0394342 |  | 8.646,06 |  | 340,95 |  | 340.9502 | 0,01% | 5583009.694 | 99,44%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 34,9814038 |  | 9,71 |  | 339,67 |  | 339.6694 | 0,01% | 5583349.3634 | 99,45%
01599 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 7,5T | Equipamento | UN | 0,0008378 |  | 403.550,25 |  | 338,10 |  | 338.1049 | 0,01% | 5583687.4684 | 99,45%
MATED-11601 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 60 MM) | Material | m | 11,4823959 |  | 29,39 |  | 337,47 |  | 337.4676 | 0,01% | 5584024.936 | 99,46%
00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 5,9968121 |  | 56,20 |  | 337,02 |  | 337.0208 | 0,01% | 5584361.9568 | 99,46%
MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 297,9114401 |  | 1,13 |  | 336,64 |  | 336.6399 | 0,01% | 5584698.5967 | 99,47%
MATED-11628 | SETOP | TUBO DE COBRE (CLASSE: A¦COSTURA: SEM¦TIPO: RÍGIDO¦DIÂMETRO : 1/2"[15MM]/APLICAÇÃO: GÁS E ÁGUA QUENTE OU FRIA) | Material | m | 8,6354094 |  | 38,56 |  | 332,98 |  | 332.9814 | 0,01% | 5585031.5781 | 99,48%
12379 | ORSE | Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) | Material | un | 17,9904362 |  | 18,05 |  | 324,73 |  | 324.7274 | 0,01% | 5585356.3055 | 99,48%
00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 3,9978747 |  | 80,79 |  | 322,99 |  | 322.9883 | 0,01% | 5585679.2938 | 99,49%
MATED-11869 | SETOP | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO (TIPO: DUPLA¦SAÍDA: LATERAL¦APLICAÇÃO: PERFILADO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"¦COMPRIMENTO: 120MM) | Material | un | 150,9197705 |  | 2,13 |  | 321,46 |  | 321.4591 | 0,01% | 5586000.7529 | 99,49%
EQED-19708 | SETOP | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PESO*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦POTÊNCIA: 230CV[169-188KW]¦REFERÊNCIA: E9592[A9314/A9352] OU EQUIVALENTE¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 1,2367825 | 0,0000000 | 255,85 | 71,99 | 316,42 | 0,00 | 316.4247 | 0,01% | 5586317.1777 | 99,50%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 16,8165003 |  | 18,60 |  | 312,79 |  | 312.7869 | 0,01% | 5586629.9646 | 99,50%
55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 11,1940492 |  | 27,36 |  | 306,27 |  | 306.2692 | 0,01% | 5586936.2338 | 99,51%
00043496 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,2493358 |  | 238,02 |  | 297,37 |  | 297.3669 | 0,01% | 5587233.6007 | 99,52%
MATED-2089 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 4,0MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 450MM¦CLASSIFICAÇÃO: E7018¦APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS) | Material | Kg | 16,3048616 |  | 18,18 |  | 296,42 |  | 296.4224 | 0,01% | 5587530.0231 | 99,52%
00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material | KG | 30,7836353 |  | 9,45 |  | 290,91 |  | 290.9054 | 0,01% | 5587820.9284 | 99,53%
MATED-11449 | SETOP | TINTA (TIPO: LÁTEX PVA PREMIUM¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO¦ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 16,1253060 |  | 17,94 |  | 289,29 |  | 289.288 | 0,01% | 5588110.2164 | 99,53%
P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 10,7462872 |  | 26,45 |  | 284,27 |  | 284.2705 | 0,01% | 5588394.4869 | 99,54%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 66,6395741 |  | 4,26 |  | 283,88 |  | 283.8846 | 0,01% | 5588678.3714 | 99,54%
MATED-12540 | SETOP | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | Material | un | 0,9994687 |  | 283,68 |  | 283,53 |  | 283.5293 | 0,01% | 5588961.9007 | 99,55%
MATED-11737 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO E BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4") | Material | un | 2,9984060 |  | 94,56 |  | 283,53 |  | 283.5293 | 0,01% | 5589245.43 | 99,55%
00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 14,9920302 |  | 18,57 |  | 278,40 |  | 278.402 | 0,00% | 5589523.832 | 99,56%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 17,9904362 |  | 15,46 |  | 278,13 |  | 278.1321 | 0,00% | 5589801.9641 | 99,56%
MATED-11468 | SETOP | SUPORTE COM ROLDANA E CHAPA DE ENCOSTO PARA PÁRA-RAIOS(ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO¦COMPRIMENTO: 50MM) | Material | un | 19,9893736 |  | 13,90 |  | 277,85 |  | 277.8523 | 0,00% | 5590079.8164 | 99,57%
MATED-11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Material | Kg | 11,3499247 |  | 23,91 |  | 271,43 |  | 271.4266 | 0,00% | 5590351.2431 | 99,57%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 85,8624202 |  | 3,09 |  | 265,31 |  | 265.3149 | 0,00% | 5590616.5579 | 99,58%
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 31,9829977 |  | 8,28 |  | 264,82 |  | 264.8192 | 0,00% | 5590881.3772 | 99,58%
00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,9936241 |  | 22,07 |  | 264,70 |  | 264.6993 | 0,00% | 5591146.0765 | 99,59%
MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | Material | l | 25,8218730 |  | 10,12 |  | 261,32 |  | 261.3174 | 0,00% | 5591407.3938 | 99,59%
MATED-17407 | SETOP | DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR¦FAIXA DE AJUSTE: 4-6,3A¦ICU: 50KA EM 380/400V) | Material | un | 0,9994687 |  | 258,92 |  | 258,78 |  | 258.7824 | 0,00% | 5591666.1762 | 99,59%
00003459 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,9989374 |  | 128,01 |  | 255,88 |  | 255.884 | 0,00% | 5591922.0602 | 99,60%
MATED-19472 | SETOP | CONTATOR (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 9A¦CLASSE: AC-3¦TENSÃO: 220V¦CONTATOS: 1NA OU 1NF) | Material | un | 2,9984060 |  | 80,70 |  | 241,97 |  | 241.9714 | 0,00% | 5592164.0316 | 99,60%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 37,9798098 |  | 6,35 |  | 241,17 |  | 241.1718 | 0,00% | 5592405.2034 | 99,61%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 191,4418938 |  | 1,24 |  | 237,39 |  | 237.3879 | 0,00% | 5592642.5913 | 99,61%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0002044 |  | 1.151.400,00 |  | 235,40 |  | 235.395 | 0,00% | 5592877.9863 | 99,62%
MATED-12110 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS (UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | Material | un | 9,9946868 |  | 23,00 |  | 229,88 |  | 229.8778 | 0,00% | 5593107.8641 | 99,62%
MATED-11448 | SETOP | TINTA (TIPO: ACRÍLICA PREMIUM¦APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO¦ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 11,5592376 |  | 19,83 |  | 229,22 |  | 229.2197 | 0,00% | 5593337.0838 | 99,62%
MATED-11552 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 60MM) | Material | un | 2,9984060 |  | 74,81 |  | 224,31 |  | 224.3108 | 0,00% | 5593561.3946 | 99,63%
VAL-SOLND | Próprio | Válvula Solenoide 3/4 | Material | UN | 0,9994687 |  | 223,32 |  | 223,20 |  | 223.2013 | 0,00% | 5593784.5959 | 99,63%
MATED-11485 | SETOP | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | Material | un | 0,9994687 |  | 222,62 |  | 222,50 |  | 222.5017 | 0,00% | 5594007.0976 | 99,64%
MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 11,2918356 |  | 19,58 |  | 221,09 |  | 221.0941 | 0,00% | 5594228.1918 | 99,64%
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 31,9829977 |  | 6,91 |  | 221,00 |  | 221.0025 | 0,00% | 5594449.1943 | 99,64%
MATED-16673 | SETOP | ADESIVO VINÍLICO PLOTADO PARA PLACA - CONFORME MANUAL PADRÃO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS | Material | m² | 2,1988311 |  | 100,00 |  | 219,88 |  | 219.8831 | 0,00% | 5594669.0774 | 99,65%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,9001459 |  | 21,74 |  | 215,23 |  | 215.2292 | 0,00% | 5594884.3066 | 99,65%
55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra | H | 11,1940492 |  | 19,18 |  | 214,70 |  | 214.7019 | 0,00% | 5595099.0084 | 99,66%
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 9,9946868 |  | 21,43 |  | 214,19 |  | 214.1861 | 0,00% | 5595313.1946 | 99,66%
MATED-19494 | SETOP | BOTÃO DE COMANDO (TIPO: SELETOR 3 POSIÇÕES¦BITOLA: 22MM¦CONTATOS: 2NA) | Material | un | 11,9936241 |  | 17,73 |  | 212,65 |  | 212.647 | 0,00% | 5595525.8415 | 99,66%
MATED-12964 | SETOP | VÁLVULA TIPO ESFERA (MATERIAL: LATÃO¦TIPO: MONOBLOCO¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦DIÂMETRO: 1/2"¦CLASSE: PN40¦HASTE DE ACIONAMENTO: INCLUSO) | Material | un | 5,9968121 |  | 35,00 |  | 209,89 |  | 209.8884 | 0,00% | 5595735.73 | 99,67%
00039456 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material | UN | 0,9994687 |  | 206,04 |  | 205,93 |  | 205.9305 | 0,00% | 5595941.6605 | 99,67%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 32,8059262 |  | 6,19 |  | 203,07 |  | 203.0687 | 0,00% | 5596144.7292 | 99,67%
00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,2493358 |  | 162,40 |  | 202,89 |  | 202.8921 | 0,00% | 5596347.6213 | 99,68%
00043472 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,2493358 |  | 161,73 |  | 202,06 |  | 202.0551 | 0,00% | 5596549.6764 | 99,68%
00012402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,9989374 |  | 100,80 |  | 201,49 |  | 201.4929 | 0,00% | 5596751.1693 | 99,69%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 17,9904362 |  | 11,14 |  | 200,41 |  | 200.4135 | 0,00% | 5596951.5827 | 99,69%
MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] PORTAS¦ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,3141184 |  | 637,88 |  | 200,37 |  | 200.3699 | 0,00% | 5597151.9526 | 99,69%
00040412 | SINAPI | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | Material | UN | 7,9957494 |  | 24,95 |  | 199,49 |  | 199.4939 | 0,00% | 5597351.4465 | 99,70%
MOED-28564 | SETOP | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 9,6746329 |  | 20,23 |  | 195,68 |  | 195.684 | 0,00% | 5597547.1305 | 99,70%
00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,9989374 |  | 96,78 |  | 193,46 |  | 193.4572 | 0,00% | 5597740.5877 | 99,70%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 23,9872483 |  | 7,88 |  | 189,02 |  | 189.0195 | 0,00% | 5597929.6072 | 99,71%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 80,9569630 |  | 2,33 |  | 188,63 |  | 188.6297 | 0,00% | 5598118.2369 | 99,71%
MATED-12111 | SETOP | TAMPA CEGA (UNIDADE DE RACK: 1U¦LARGURA: 19"[482,60MM]¦ALTURA: 1,75"[44,45MM OU 1U]¦APLICAÇÃO: BASTIDORE/RACK DE REDE) | Material | un | 12,9930928 |  | 14,50 |  | 188,40 |  | 188.3998 | 0,00% | 5598306.6367 | 99,71%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 14,9920302 |  | 12,52 |  | 187,70 |  | 187.7002 | 0,00% | 5598494.337 | 99,72%
MATED-15224 | SETOP | HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA¦DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM¦PADRÃO: CONCESSIONÁRIA LOCAL) | Material | un | 0,9994687 |  | 180,00 |  | 179,90 |  | 179.9044 | 0,00% | 5598674.2413 | 99,72%
MATED-12829 | SETOP | JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE¦MATERIAL: AÇO¦DIMENSÃO: 60X60X8CM¦ACABAMENTO : SEM PINTURA DE ACABAMENTO¦VIDROS: NÃO INCLUSOS) - IPRM | Material | un | 1,1476881 |  | 154,90 |  | 177,78 |  | 177.7816 | 0,00% | 5598852.0229 | 99,72%
MATED-12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | Kg | 32,6188804 |  | 5,44 |  | 177,32 |  | 177.3162 | 0,00% | 5599029.3392 | 99,73%
M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | Material | m | 20,3597815 |  | 8,67 |  | 176,45 |  | 176.448 | 0,00% | 5599205.7872 | 99,73%
00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 43,9766219 |  | 3,91 |  | 171,95 |  | 171.9486 | 0,00% | 5599377.7358 | 99,73%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0019995 |  | 85.950,00 |  | 171,86 |  | 171.8587 | 0,00% | 5599549.5945 | 99,74%
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 22,9877796 |  | 7,47 |  | 171,72 |  | 171.7187 | 0,00% | 5599721.3132 | 99,74%
M0310 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | Material | m | 52,0748960 |  | 3,29 |  | 171,58 |  | 171.5764 | 0,00% | 5599892.8896 | 99,74%
MATED-21604 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2¦DIÂMETRO DO PINO: 3/4"¦LARGURA DA ABA: 1"¦ACABAMENTO: BICROMATIZADO) | Material | un | 12,9930928 |  | 13,05 |  | 169,56 |  | 169.5599 | 0,00% | 5600062.4494 | 99,74%
01981 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E C ARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 5,9968121 |  | 27,92 |  | 167,43 |  | 167.431 | 0,00% | 5600229.8804 | 99,75%
276 | ORSE | Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme | Material | un | 0,9994687 |  | 167,04 |  | 166,95 |  | 166.9512 | 0,00% | 5600396.8317 | 99,75%
MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | Material | Kg | 2,0898390 |  | 76,94 |  | 160,79 |  | 160.7922 | 0,00% | 5600557.6239 | 99,75%
00039340 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 10,9941555 |  | 14,31 |  | 157,33 |  | 157.3264 | 0,00% | 5600714.9502 | 99,76%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 84,5482858 |  | 1,85 |  | 156,41 |  | 156.4143 | 0,00% | 5600871.3646 | 99,76%
MATED-12120 | SETOP | TERMINAL AÉREO OU MINICAPTOR (ALTURA: 25CM¦DIÂMETRO: 3/8"¦APLICAÇÃO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 9,9946868 |  | 15,29 |  | 152,82 |  | 152.8188 | 0,00% | 5601024.1833 | 99,76%
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 50,8229823 |  | 3,00 |  | 152,47 |  | 152.4689 | 0,00% | 5601176.6523 | 99,76%
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 0,9994687 |  | 152,07 |  | 151,99 |  | 151.9892 | 0,00% | 5601328.6415 | 99,77%
MATED-12201 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2"[50MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 1,32KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 9,8947399 |  | 15,35 |  | 151,88 |  | 151.8843 | 0,00% | 5601480.5257 | 99,77%
00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 10,9941555 |  | 13,80 |  | 151,72 |  | 151.7193 | 0,00% | 5601632.2451 | 99,77%
MATED-12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 6,3721890 |  | 23,50 |  | 149,75 |  | 149.7464 | 0,00% | 5601781.9915 | 99,77%
MATED-8359 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 20MM[3/4"]¦MASSA LINEAR: 2,466KG/M) | Material | Kg | 16,6250233 |  | 8,92 |  | 148,27 |  | 148.2703 | 0,00% | 5601930.2618 | 99,78%
00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material | UN | 0,9994687 |  | 145,71 |  | 145,63 |  | 145.6326 | 0,00% | 5602075.8944 | 99,78%
00039880 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material | UN | 11,9936241 |  | 12,06 |  | 144,64 |  | 144.6431 | 0,00% | 5602220.5375 | 99,78%
00010410 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 0,9994687 |  | 143,83 |  | 143,75 |  | 143.7536 | 0,00% | 5602364.2911 | 99,79%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 22,8734928 |  | 6,22 |  | 142,27 |  | 142.2731 | 0,00% | 5602506.5642 | 99,79%
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,9936241 |  | 11,85 |  | 142,12 |  | 142.1244 | 0,00% | 5602648.6886 | 99,79%
01323 | EMOP | GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMIN HAO, EXCLUSIVE O CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T | Equipamento | UN | 0,0008968 |  | 157.500,00 |  | 141,24 |  | 141.2402 | 0,00% | 5602789.9289 | 99,79%
MATED-11223 | SETOP | ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦MATERIAL: AÇO¦COR: CINZA¦QUANTIDADE DE GAVETAS: 4¦MODELO: OFÍCIO¦ALTURA*: 133CM¦LARGURA*: 47CM¦PROFUNDIDADE*: 55CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,0951875 |  | 1.475,70 |  | 140,47 |  | 140.4682 | 0,00% | 5602930.3971 | 99,80%
MATED-12963 | SETOP | VÁLVULA TIPO ESFERA (MATERIAL: LATÃO¦TIPO: MONOBLOCO¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦DIÂMETRO: 3/4"¦CLASSE: PN40¦HASTE DE ACIONAMENTO: INCLUSO) | Material | un | 2,9984060 |  | 46,70 |  | 140,03 |  | 140.0256 | 0,00% | 5603070.4227 | 99,80%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 97,9479305 |  | 1,39 |  | 136,15 |  | 136.1476 | 0,00% | 5603206.5703 | 99,80%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43,9766219 |  | 3,04 |  | 133,69 |  | 133.6889 | 0,00% | 5603340.2592 | 99,80%
M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | Material | kg | 7,9736108 |  | 16,54 |  | 131,92 |  | 131.9194 | 0,00% | 5603472.1786 | 99,80%
12852 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | Material | un | 0,9994687 |  | 131,18 |  | 131,11 |  | 131.1103 | 0,00% | 5603603.2889 | 99,81%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 2,3158249 |  | 56,27 |  | 130,31 |  | 130.3115 | 0,00% | 5603733.6004 | 99,81%
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 55,9702460 |  | 2,29 |  | 128,17 |  | 128.1719 | 0,00% | 5603861.7722 | 99,81%
00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 6,7164295 |  | 19,02 |  | 127,76 |  | 127.7626 | 0,00% | 5603989.5349 | 99,81%
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,9930928 |  | 9,80 |  | 127,33 |  | 127.3323 | 0,00% | 5604116.8672 | 99,82%
MATED-12510 | SETOP | KIT CAVALETE PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (DIÂMETRO: 20MM (1/2")¦MODELO: PISO¦TUBOS: GALVANIZADOS¦NÚMERO DE RAMAIS: 1¦REGISTRO: INCLUSO¦ALTURA APROXIMADA: 75CM) | Material | un | 0,9994687 |  | 122,27 |  | 122,21 |  | 122.205 | 0,00% | 5604239.0722 | 99,82%
MATED-34406 | SETOP | TERMINAL À COMPRESSÃO (MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 1¦DIÂMETRO DO CABO: 120MM2¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 8,9952181 |  | 13,57 |  | 122,07 |  | 122.0651 | 0,00% | 5604361.1373 | 99,82%
MATED-11744 | SETOP | VASO/BACIA SANITÁRIA (TIPO: CONVENCIONAL¦MATERIAL: LOUÇA¦COR:BRANCA¦PADRÃO: POPULAR¦ASSENTO: NÃO INCLUSO) | Material | un | 0,5174116 |  | 234,94 |  | 121,56 |  | 121.5607 | 0,00% | 5604482.698 | 99,82%
EQED-23061 | SETOP | MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA¦PESO*: 25KG¦FAIXA DE CORRENTE: 55-250A¦SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO¦CONSUMO: 9,2KW¦REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 16,1840033 | 0,0000000 | 7,46 | 0,05 | 120,72 | 0,00 | 120.7213 | 0,00% | 5604603.4193 | 99,83%
MATED-32244 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 0,3120341 |  | 383,77 |  | 119,75 |  | 119.7493 | 0,00% | 5604723.1687 | 99,83%
E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | Equipamento | H | 2,3932363 | 0,0000000 | 48,94 | 28,59 | 117,13 | 0,00 | 117.1255 | 0,00% | 5604840.2941 | 99,83%
MATED-28646 | SETOP | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | Material | un | 22,9877796 |  | 4,99 |  | 114,71 |  | 114.709 | 0,00% | 5604955.0031 | 99,83%
M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material | m | 57,8734582 |  | 1,97 |  | 113,81 |  | 113.8139 | 0,00% | 5605068.8171 | 99,83%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 60,9675894 |  | 1,81 |  | 110,35 |  | 110.3513 | 0,00% | 5605179.1684 | 99,84%
MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ESTRUTURA: METALON) | Material | un | 0,5520865 |  | 198,00 |  | 109,31 |  | 109.3131 | 0,00% | 5605288.4815 | 99,84%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 22,9877796 |  | 4,71 |  | 108,27 |  | 108.2724 | 0,00% | 5605396.754 | 99,84%
MOED-20146 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 4,2146503 |  | 25,56 |  | 107,72 |  | 107.7244 | 0,00% | 5605504.4783 | 99,84%
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 1.068,6319112 |  | 0,10 |  | 106,86 |  | 106.8632 | 0,00% | 5605611.3415 | 99,84%
CREA-MG | Próprio | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Taxas | UN | 0,9994687 |  | 103,03 |  | 102,98 |  | 102.9753 | 0,00% | 5605714.3168 | 99,84%
MATED-17647 | SETOP | CANALETA PARA PASSAGEM DE CABOS (MATERIAL: PVC¦MEDIDAS: 50X50MM¦TIPO: RECORTE ABERTO) | Material | m | 4,9973434 |  | 20,58 |  | 102,85 |  | 102.8453 | 0,00% | 5605817.1621 | 99,85%
MATED-12451 | SETOP | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM¦COR: DOURADO¦HASTE: AÇO CEMENTADO¦Nº CHAVES: 2) | Material | un | 1,9989374 |  | 51,30 |  | 102,55 |  | 102.5455 | 0,00% | 5605919.7076 | 99,85%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43,9766219 |  | 2,33 |  | 102,47 |  | 102.4655 | 0,00% | 5606022.1731 | 99,85%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 110,7710797 |  | 0,92 |  | 101,91 |  | 101.9094 | 0,00% | 5606124.0825 | 99,85%
MATED-11719 | SETOP | RALO SIFONADO CÔNICO (MATERIAL: PVC¦ALTURA: 70MM¦DIÂMETRO DO RALO: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM¦GRELHA METÁLICA: INCLUSO¦FORMATO DA GRELHA: REDONDO) | Material | un | 2,0635272 |  | 48,90 |  | 100,91 |  | 100.905 | 0,00% | 5606224.9876 | 99,85%
MATED-12695 | SETOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI (TIPO: LISA¦LARGURA*: 60CM¦ALTURA*: 210CM¦FAIXA DE ESPESSURA*: 35 A 40MM¦TIPO DE FOLHA: MÉDIA¦NÚCLEO: SEMISSÓLIDO [PRANCHETA/SARRAFEADA]¦ACABAMENTO: NATURAL¦MADEIRA: ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL¦MARCO: NÃO INCLUSO¦ALIZAR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,5174116 |  | 195,00 |  | 100,90 |  | 100.8953 | 0,00% | 5606325.8828 | 99,86%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8275061 |  | 35,61 |  | 100,69 |  | 100.6875 | 0,00% | 5606426.5703 | 99,86%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,9941555 |  | 9,09 |  | 99,94 |  | 99.9369 | 0,00% | 5606526.5072 | 99,86%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 46,9750279 |  | 2,10 |  | 98,65 |  | 98.6476 | 0,00% | 5606625.1547 | 99,86%
MATED-11216 | SETOP | MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦COR: CINZA¦MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON¦NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS [3] PORTAS¦COMPRIMENTO*: 150CM¦ALTURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 60CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,2094123 |  | 471,00 |  | 98,63 |  | 98.6332 | 0,00% | 5606723.7879 | 99,86%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 142,9240210 |  | 0,69 |  | 98,62 |  | 98.6176 | 0,00% | 5606822.4055 | 99,86%
MATED-11222 | SETOP | ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦MATERIAL: AÇO¦COR: CINZA¦QUANTIDADE DE GAVETAS: 3¦MODELO: OFÍCIO¦ALTURA*: 110CM¦LARGURA*: 45CM¦PROFUNDIDADE*: 55CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1142247 |  | 856,23 |  | 97,80 |  | 97.8027 | 0,00% | 5606920.2082 | 99,87%
00037514 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | Equipamento | UN | 0,0003120 |  | 300.000,00 |  | 93,61 |  | 93.6127 | 0,00% | 5607013.8209 | 99,87%
M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | Material | kg | 10,1552414 |  | 9,17 |  | 93,14 |  | 93.1408 | 0,00% | 5607106.9617 | 99,87%
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 25,9861856 |  | 3,56 |  | 92,51 |  | 92.5108 | 0,00% | 5607199.4725 | 99,87%
MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 297,9114401 |  | 0,31 |  | 92,35 |  | 92.3525 | 0,00% | 5607291.8251 | 99,87%
00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 31,9829977 |  | 2,87 |  | 91,79 |  | 91.7912 | 0,00% | 5607383.6163 | 99,87%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 9,9946868 |  | 9,10 |  | 90,95 |  | 90.9516 | 0,00% | 5607474.5679 | 99,88%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 41,9776845 |  | 2,16 |  | 90,67 |  | 90.6718 | 0,00% | 5607565.2397 | 99,88%
MATED-11808 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 6MM2) | Material | m | 19,2000723 |  | 4,72 |  | 90,62 |  | 90.6243 | 0,00% | 5607655.8641 | 99,88%
MATED-12697 | SETOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI (TIPO: LISA¦LARGURA*: 80CM¦ALTURA*: 210CM¦FAIXA DE ESPESSURA*: 35 A 40MM¦TIPO DE FOLHA: MÉDIA¦NÚCLEO: SEMISSÓLIDO [PRANCHETA/SARRAFEADA]¦ACABAMENTO: NATURAL¦MADEIRA: ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL¦MARCO: NÃO INCLUSO¦ALIZAR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,3787097 |  | 239,25 |  | 90,61 |  | 90.6063 | 0,00% | 5607746.4704 | 99,88%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 0,3447253 | 0,0000000 | 257,01 | 72,17 | 88,60 | 0,00 | 88.5987 | 0,00% | 5607835.0691 | 99,88%
00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 0,9994687 |  | 87,47 |  | 87,42 |  | 87.4235 | 0,00% | 5607922.4926 | 99,88%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 22,9877796 |  | 3,77 |  | 86,66 |  | 86.6639 | 0,00% | 5608009.1565 | 99,89%
MATED-5551 | SETOP | TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦DIÂMETRO*: 300MM¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,9994687 |  | 85,99 |  | 85,94 |  | 85.9443 | 0,00% | 5608095.1008 | 99,89%
MATED-11219 | SETOP | MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO E REUNIÃO¦FORMATO: REDONDA¦COR: CINZA¦DIÂMETRO*: 120CM¦ALTURA*: 75CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,2094123 |  | 409,50 |  | 85,75 |  | 85.7543 | 0,00% | 5608180.8552 | 99,89%
MATED-20645 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA4¦COMPRIMENTO: 7M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1665781 |  | 509,50 |  | 84,87 |  | 84.8715 | 0,00% | 5608265.7267 | 99,89%
E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | Equipamento | H | 3,2367817 | 0,0000000 | 26,08 | 25,74 | 84,42 | 0,00 | 84.4224 | 0,00% | 5608350.1491 | 99,89%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 24,9867170 |  | 3,35 |  | 83,71 |  | 83.7055 | 0,00% | 5608433.8546 | 99,89%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,9662863 |  | 86,57 |  | 83,65 |  | 83.6514 | 0,00% | 5608517.506 | 99,89%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 7,9957494 |  | 10,34 |  | 82,68 |  | 82.676 | 0,00% | 5608600.1821 | 99,90%
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 5,9968121 |  | 13,50 |  | 80,96 |  | 80.957 | 0,00% | 5608681.139 | 99,90%
MOED-20147 | SETOP | JARDINEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 4,0182239 |  | 19,79 |  | 79,53 |  | 79.5323 | 0,00% | 5608760.6713 | 99,90%
MATED-9246 | SETOP | VIDRO FANTASIA (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 3MM¦TEXTURA: MINI-BOREAL, MARTELADO OU CANELADO) | Material | m² | 0,4131677 |  | 191,31 |  | 79,04 |  | 79.0431 | 0,00% | 5608839.7144 | 99,90%
MATED-28594 | SETOP | CAIXA PARA MEDIÇÃO (APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL¦TIPO: CM-8¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA¦DIMENSÕES: 46X34X21CM¦NORMA: CEMIG¦DISJUNTOR: NÃO INCLUSO¦LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP): NÃO) | Material | un | 0,3331562 |  | 237,00 |  | 78,96 |  | 78.958 | 0,00% | 5608918.6725 | 99,90%
MATED-29525 | SETOP | TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20MM¦TRAMA: 150X150MM¦TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR¦PESO: 1,48KG/M2) | Material | m² | 6,1677212 |  | 12,58 |  | 77,59 |  | 77.5899 | 0,00% | 5608996.2624 | 99,90%
EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | Equipamento | H | 30,8219330 | 0,0389004 | 2,50 | 0,90 | 76,99 | 0,03 | 77.0219 | 0,00% | 5609073.2843 | 99,90%
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11,9936241 |  | 6,31 |  | 75,68 |  | 75.6798 | 0,00% | 5609148.9641 | 99,91%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,1338931 |  | 18,21 |  | 75,28 |  | 75.2782 | 0,00% | 5609224.2423 | 99,91%
00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 3,9978747 |  | 18,66 |  | 74,60 |  | 74.6003 | 0,00% | 5609298.8426 | 99,91%
00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 7,9957494 |  | 9,25 |  | 73,96 |  | 73.9607 | 0,00% | 5609372.8033 | 99,91%
3033 | ORSE | Conector borne SAK 6,0mm | Material | un | 4,9973434 |  | 14,70 |  | 73,46 |  | 73.4609 | 0,00% | 5609446.2642 | 99,91%
MATED-12071 | SETOP | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | Material | un | 0,9994687 |  | 72,00 |  | 71,96 |  | 71.9617 | 0,00% | 5609518.226 | 99,91%
MATED-11440 | SETOP | SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO¦COR: BRANCO) | Material | l | 6,6600595 |  | 10,72 |  | 71,40 |  | 71.3958 | 0,00% | 5609589.6218 | 99,91%
MATED-11284 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 4,2MM¦MASSA LINEAR: 0,109KG/M) | Material | Kg | 8,3125116 |  | 8,43 |  | 70,09 |  | 70.0936 | 0,00% | 5609659.7154 | 99,92%
MATED-11685 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | Material | m | 4,9687885 |  | 13,65 |  | 67,82 |  | 67.824 | 0,00% | 5609727.5394 | 99,92%
00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 15,9914989 |  | 4,21 |  | 67,32 |  | 67.3242 | 0,00% | 5609794.8636 | 99,92%
MATED-11486 | SETOP | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | Material | un | 0,9994687 |  | 65,81 |  | 65,78 |  | 65.775 | 0,00% | 5609860.6386 | 99,92%
00040417 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | Material | UN | 1,9989374 |  | 32,76 |  | 65,49 |  | 65.4852 | 0,00% | 5609926.1238 | 99,92%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 2,5501643 |  | 25,55 |  | 65,16 |  | 65.1567 | 0,00% | 5609991.2805 | 99,92%
MATED-11749 | SETOP | RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO¦CAPACIDADE: 1.000L¦FORMA: CILÍNDRICA¦PESO APROXIMADO: 17KG) | Material | un | 0,1692974 |  | 382,90 |  | 64,82 |  | 64.824 | 0,00% | 5610056.1045 | 99,92%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 56,9697147 |  | 1,13 |  | 64,38 |  | 64.3758 | 0,00% | 5610120.4803 | 99,92%
00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 37,9798098 |  | 1,69 |  | 64,19 |  | 64.1859 | 0,00% | 5610184.6661 | 99,92%
MATED-11547 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM) | Material | un | 3,4437417 |  | 18,60 |  | 64,05 |  | 64.0536 | 0,00% | 5610248.7197 | 99,93%
P9821 | SICRO3 | Pedreiro | Mão de Obra | h | 2,3932363 |  | 26,68 |  | 63,85 |  | 63.848 | 0,00% | 5610312.5677 | 99,93%
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,9962808 |  | 9,07 |  | 63,46 |  | 63.4563 | 0,00% | 5610376.024 | 99,93%
MATED-11839 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 1.1/4") | Material | m | 7,1820185 |  | 8,68 |  | 62,34 |  | 62.3399 | 0,00% | 5610438.3639 | 99,93%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0513832 |  | 1.203,45 |  | 61,84 |  | 61.8371 | 0,00% | 5610500.201 | 99,93%
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento | UN | 0,0051500 |  | 12.000,00 |  | 61,80 |  | 61.7994 | 0,00% | 5610562.0004 | 99,93%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,3015811 |  | 26,68 |  | 61,41 |  | 61.4062 | 0,00% | 5610623.4066 | 99,93%
3013 | ORSE | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | Material | un | 0,9994687 |  | 61,00 |  | 60,97 |  | 60.9676 | 0,00% | 5610684.3742 | 99,93%
E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | Equipamento | H | 3,2367817 | 0,0000000 | 18,65 | 4,67 | 60,36 | 0,00 | 60.3627 | 0,00% | 5610744.7369 | 99,93%
MATED-9630 | SETOP | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 25MM¦COR: DOURADO¦HASTE: AÇO CEMENTADO¦Nº CHAVES: 2) | Material | un | 2,9984060 |  | 19,75 |  | 59,22 |  | 59.2185 | 0,00% | 5610803.9555 | 99,94%
00040418 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | Material | UN | 1,9989374 |  | 29,57 |  | 59,11 |  | 59.1086 | 0,00% | 5610863.064 | 99,94%
00039252 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | Material | M | 49,9734339 |  | 1,18 |  | 58,97 |  | 58.9687 | 0,00% | 5610922.0327 | 99,94%
MATED-11837 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 3/4") | Material | m | 13,2928226 |  | 4,33 |  | 57,56 |  | 57.5579 | 0,00% | 5610979.5906 | 99,94%
MATED-12938 | SETOP | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA2¦COMPRIMENTO: 4,5M¦ENGASTE: 1M¦DIÂMETRO: 102MM¦ESPESSURA PAREDE: 2,0MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1665781 |  | 341,83 |  | 56,94 |  | 56.9414 | 0,00% | 5611036.532 | 99,94%
MATED-11806 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50MM2) | Material | m | 24,6488377 |  | 2,25 |  | 55,46 |  | 55.4599 | 0,00% | 5611091.9919 | 99,94%
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15,9914989 |  | 3,42 |  | 54,69 |  | 54.6909 | 0,00% | 5611146.6828 | 99,94%
00001968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,9978747 |  | 13,60 |  | 54,37 |  | 54.3711 | 0,00% | 5611201.0539 | 99,94%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0157848 |  | 3.390,99 |  | 53,53 |  | 53.5263 | 0,00% | 5611254.5802 | 99,94%
MATED-11728 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO¦TAMANHO: PEQUENO¦LARGURA: 400MM*¦COMPRIMENTO: 300MM*) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,5480071 |  | 96,35 |  | 52,80 |  | 52.8005 | 0,00% | 5611307.3807 | 99,94%
00038115 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,9984060 |  | 17,58 |  | 52,71 |  | 52.712 | 0,00% | 5611360.0926 | 99,95%
M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | Material | kg | 7,9592645 |  | 6,56 |  | 52,23 |  | 52.2263 | 0,00% | 5611412.3189 | 99,95%
13293 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, fornecimento e instalação | Material | un | 0,9994687 |  | 52,17 |  | 52,14 |  | 52.1423 | 0,00% | 5611464.4612 | 99,95%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 2,5199404 |  | 20,45 |  | 51,53 |  | 51.5328 | 0,00% | 5611515.994 | 99,95%
MATED-11387 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA¦LARGURA: 2.1/2"¦ALTURA: 3") | Material | un | 3,4083887 |  | 14,97 |  | 51,02 |  | 51.0236 | 0,00% | 5611567.0176 | 99,95%
00011739 | SINAPI | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 5,9968121 |  | 8,46 |  | 50,73 |  | 50.733 | 0,00% | 5611617.7506 | 99,95%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 59,9681207 |  | 0,84 |  | 50,37 |  | 50.3732 | 0,00% | 5611668.1238 | 99,95%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 17,9904362 |  | 2,77 |  | 49,83 |  | 49.8335 | 0,00% | 5611717.9573 | 99,95%
00220 | EMOP | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | Material | L | 1,7648618 |  | 27,98 |  | 49,38 |  | 49.3808 | 0,00% | 5611767.3382 | 99,95%
MATED-17038 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 63A¦I MÁX: 10KA) | Material | un | 0,3331562 |  | 147,93 |  | 49,28 |  | 49.2838 | 0,00% | 5611816.622 | 99,95%
MATED-9299 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | Material | un | 169,2729642 |  | 0,29 |  | 49,09 |  | 49.0892 | 0,00% | 5611865.7111 | 99,95%
MATED-9300 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 50MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) | Material | un | 30,2273150 |  | 1,59 |  | 48,06 |  | 48.0614 | 0,00% | 5611913.7726 | 99,96%
00012734 | SINAPI | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material | UN | 2,9984060 |  | 15,89 |  | 47,64 |  | 47.6447 | 0,00% | 5611961.4172 | 99,96%
MATED-12135 | SETOP | RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO¦CAPACIDADE: 250L¦FORMA: CILÍNDRICA¦PESO APROXIMADO: 7KG) | Material | un | 0,2094123 |  | 220,85 |  | 46,25 |  | 46.2487 | 0,00% | 5612007.6659 | 99,96%
00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | Material | UN | 1,9989374 |  | 23,05 |  | 46,08 |  | 46.0755 | 0,00% | 5612053.7414 | 99,96%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 152,5549652 |  | 0,29 |  | 44,24 |  | 44.2409 | 0,00% | 5612097.9824 | 99,96%
00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento | UN | 0,0043872 |  | 9.990,00 |  | 43,83 |  | 43.8278 | 0,00% | 5612141.8101 | 99,96%
MATED-17883 | SETOP | UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦DIÂMETRO: 1.1/2"[40MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 5,8091691 |  | 7,44 |  | 43,22 |  | 43.2202 | 0,00% | 5612185.0303 | 99,96%
00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 1,9989374 |  | 21,48 |  | 42,94 |  | 42.9372 | 0,00% | 5612227.9675 | 99,96%
00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,9968121 |  | 7,06 |  | 42,34 |  | 42.3375 | 0,00% | 5612270.305 | 99,96%
MATED-11750 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦POTÊNCIA: 4400W-5500W¦ACABAMENTO: BRANCO¦BRAÇO CHUVEIRO: INCLUSO) | Material | un | 0,6159986 |  | 66,00 |  | 40,66 |  | 40.6559 | 0,00% | 5612310.9609 | 99,96%
E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | Equipamento | H | 0,1228551 | 0,0200103 | 309,02 | 89,98 | 37,96 | 1,80 | 39.7646 | 0,00% | 5612350.7255 | 99,96%
MATED-17644 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES (MATERIAL: AÇO¦MEDIDAS: 35X7,5MM¦TIPO: PERFURADO¦PADRÃO: DIN) | Material | m | 2,9984060 |  | 13,18 |  | 39,52 |  | 39.519 | 0,00% | 5612390.2445 | 99,96%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 2,6746781 |  | 14,75 |  | 39,45 |  | 39.4515 | 0,00% | 5612429.696 | 99,96%
MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | Material | un | 93,9500558 |  | 0,41 |  | 38,52 |  | 38.5195 | 0,00% | 5612468.2155 | 99,97%
00039886 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | Material | UN | 5,9968121 |  | 6,30 |  | 37,78 |  | 37.7799 | 0,00% | 5612505.9954 | 99,97%
MATED-31493 | SETOP | FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM¦COR: TRANSPARENTE¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M¦APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 14,6082342 |  | 2,45 |  | 35,79 |  | 35.7902 | 0,00% | 5612541.7856 | 99,97%
00003869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11,9936241 |  | 2,93 |  | 35,14 |  | 35.1413 | 0,00% | 5612576.9269 | 99,97%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,9978747 |  | 8,26 |  | 33,02 |  | 33.0224 | 0,00% | 5612609.9494 | 99,97%
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,2987372 |  | 107,99 |  | 32,26 |  | 32.2606 | 0,00% | 5612642.21 | 99,97%
MATED-17873 | SETOP | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/2"[40MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) | Material | un | 1,4522923 |  | 22,13 |  | 32,14 |  | 32.1392 | 0,00% | 5612674.3492 | 99,97%
B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | h | 1,4986033 |  | 21,43 |  | 32,12 |  | 32.1151 | 0,00% | 5612706.4643 | 99,97%
55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,2793199 |  | 24,60 |  | 31,47 |  | 31.4713 | 0,00% | 5612737.9356 | 99,97%
00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material | UN | 0,1019458 |  | 308,60 |  | 31,46 |  | 31.4605 | 0,00% | 5612769.3961 | 99,97%
MATED-11683 | SETOP | TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | Material | m | 4,4200294 |  | 6,87 |  | 30,37 |  | 30.3656 | 0,00% | 5612799.7617 | 99,97%
00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 3,9978747 |  | 7,41 |  | 29,62 |  | 29.6243 | 0,00% | 5612829.3859 | 99,97%
MATED-12780 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (3X3)CM¦ESPESSURA*: 0,6MM¦APLICAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PORTA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 34,9814038 |  | 0,84 |  | 29,38 |  | 29.3844 | 0,00% | 5612858.7703 | 99,97%
MATED-11805 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1,50MM2) | Material | m | 23,2619084 |  | 1,26 |  | 29,31 |  | 29.31 | 0,00% | 5612888.0803 | 99,97%
MATED-5539 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO (MATERIAL: POLIPROPILENO¦COR: PRETA¦DIÂMETRO*: 300MM¦COMPRIMENTO*: 300MM¦TAMPA: NÃO INCLUSO¦APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ESGOTO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,9994687 |  | 29,10 |  | 29,08 |  | 29.0845 | 0,00% | 5612917.1648 | 99,97%
MATED-31380 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: PROIBIÇÃO["P"]¦FORMATO: CIRCULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 0,1412965 |  | 202,70 |  | 28,64 |  | 28.6408 | 0,00% | 5612945.8056 | 99,97%
MATED-11596 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20 MM) | Material | m | 7,9844829 |  | 3,58 |  | 28,58 |  | 28.5844 | 0,00% | 5612974.3901 | 99,97%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 1,4992030 |  | 19,02 |  | 28,52 |  | 28.5184 | 0,00% | 5613002.9085 | 99,97%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,8477573 |  | 32,82 |  | 27,82 |  | 27.8234 | 0,00% | 5613030.7319 | 99,98%
MATED-11725 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC¦APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | Material | un | 4,2072870 |  | 6,44 |  | 27,09 |  | 27.0949 | 0,00% | 5613057.8268 | 99,98%
MATED-11478 | SETOP | HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD (DIÂMETRO: 5/8"¦COMPRIMENTO: 240CM¦MATERIAL DO NÚCLEO: AÇO (SAE 1010/1020)¦REVESTIMENTO: COBRE ELETROLÍTICO¦TIPO: BAIXA CAMADA) | Material | un | 0,4997343 |  | 53,30 |  | 26,64 |  | 26.6358 | 0,00% | 5613084.4627 | 99,98%
MATED-11747 | SETOP | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SUSPENSA (VOLUME: 9L¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | Material | un | 0,5174116 |  | 49,90 |  | 25,82 |  | 25.8188 | 0,00% | 5613110.2815 | 99,98%
MATED-11679 | SETOP | JOELHO 90º PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 100MM) | Material | un | 3,6341193 |  | 7,00 |  | 25,44 |  | 25.4388 | 0,00% | 5613135.7204 | 99,98%
EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | Equipamento | H | 4,1533568 | 0,0000000 | 6,09 | 1,41 | 25,28 | 0,00 | 25.2757 | 0,00% | 5613160.996 | 99,98%
EQED-22859 | SETOP | GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA*: 5,7T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO*: 10TxM¦REFERÊNCIA: 3363 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 1,2367825 | 0,0000000 | 20,39 | 11,38 | 25,22 | 0,00 | 25.2164 | 0,00% | 5613186.2124 | 99,98%
EQED-28422 | SETOP | ESTAÇÃO TOTAL (PRECISÃO ANGULAR: 2"¦PRECISÃO LINEAR: 3MM¦ALCANCE MÍNIMO: 2500M¦TRIPÉ E BALIZA: INCLUSOS¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) | Equipamento | H | 9,5948993 | 0,0000000 | 2,57 | 1,25 | 24,66 | 0,00 | 24.6627 | 0,00% | 5613210.8751 | 99,98%
MATED-14472 | SETOP | JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM) | Material | un | 1,1830451 |  | 20,81 |  | 24,62 |  | 24.6192 | 0,00% | 5613235.4943 | 99,98%
MATED-12988 | SETOP | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESTRIBO (APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO ISOLADOR ROLDANA¦QUANTIDADE DE ESTRIBO: 1) | Material | un | 1,3326249 |  | 18,39 |  | 24,51 |  | 24.507 | 0,00% | 5613260.0013 | 99,98%
MATED-11359 | SETOP | ESCORA DE MADEIRA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 8 A 10CM¦TIPO DE MADEIRA: EUCALIPTO COM CASCA¦IMUNIZAÇÃO: NÃO INCLUSO) | Material | m | 5,4970777 |  | 4,40 |  | 24,19 |  | 24.1871 | 0,00% | 5613284.1884 | 99,98%
MATED-11973 | SETOP | ANILHA (TIPO: MARCADOR¦APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE CABO¦BITOLA MÁXIMA: 6MM2¦QUANTIDADE PACOTE: 500UN¦REFERÊNCIA: MHG2/5 OU EQUIVALENTE) | Material | un | 0,4997343 |  | 47,65 |  | 23,81 |  | 23.8123 | 0,00% | 5613308.0008 | 99,98%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 3,9978747 |  | 5,87 |  | 23,47 |  | 23.4675 | 0,00% | 5613331.4683 | 99,98%
EQED-31357 | SETOP | SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]¦PESO*: 22KG¦POTÊNCIA 1600W*¦ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦REFERÊNCIA: 14618 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 15,5866267 | 21,9854921 | 1,40 | 0,06 | 21,80 | 1,33 | 23.1311 | 0,00% | 5613354.5994 | 99,98%
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 3,9978747 |  | 5,71 |  | 22,83 |  | 22.8279 | 0,00% | 5613377.4272 | 99,98%
MATED-11330 | SETOP | PREGO 15X15 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 34,5MM¦DIÂMETRO: 2,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 777) | Material | Kg | 1,0366089 |  | 21,73 |  | 22,53 |  | 22.5255 | 0,00% | 5613399.9527 | 99,98%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,4321703 |  | 50,91 |  | 22,00 |  | 22.0018 | 0,00% | 5613421.9545 | 99,98%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 1,4992030 |  | 14,58 |  | 21,86 |  | 21.8641 | 0,00% | 5613443.8187 | 99,98%
00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 3,9978747 |  | 5,45 |  | 21,79 |  | 21.7884 | 0,00% | 5613465.6071 | 99,98%
14919 | EMOP | CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0021589 |  | 9.949,20 |  | 21,48 |  | 21.4789 | 0,00% | 5613487.0859 | 99,98%
EQED-23888 | SETOP | REFRIGERADOR (CAPACIDADE MÉDIA: 120L¦COR: BRANCA¦QUANTIDADE DE PORTAS: 1¦CONSUMO*: 0,11KW/H¦TENSÃO: 127V-220V)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 184,2828026 | 0,0000000 | 0,12 | 0,01 | 21,28 | 0,00 | 21.2847 | 0,00% | 5613508.3706 | 99,98%
MATED-11684 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM) | Material | m | 2,1635474 |  | 9,75 |  | 21,09 |  | 21.0946 | 0,00% | 5613529.4652 | 99,98%
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,9957494 |  | 2,63 |  | 21,03 |  | 21.0288 | 0,00% | 5613550.494 | 99,98%
MATED-11840 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 1.1/2") | Material | m | 1,9770147 |  | 10,17 |  | 20,11 |  | 20.1062 | 0,00% | 5613570.6002 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.814,3055743 |  | 0,01 |  | 18,14 |  | 18.1431 | 0,00% | 5613588.7433 | 99,99%
MATED-11279 | SETOP | DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | Material | l | 2,2663552 |  | 7,91 |  | 17,93 |  | 17.9287 | 0,00% | 5613606.672 | 99,99%
00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9978747 |  | 4,12 |  | 16,47 |  | 16.4712 | 0,00% | 5613623.1432 | 99,99%
MATED-12414 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE¦FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL¦POTÊNCIA: 23W¦LÚMENS: 1449LM-1660LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: E27¦TENSÃO: 110V) - IPRM | Material | un | 1,3149458 |  | 12,40 |  | 16,30 |  | 16.3015 | 0,00% | 5613639.4447 | 99,99%
MATED-26580 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 90-120A¦COMPRIMENTO: 350MM¦CLASSIFICAÇÃO: E309L-17¦APLICAÇÃO: AÇO INOX AISI 304) | Material | Kg | 0,1155511 |  | 136,76 |  | 15,80 |  | 15.8028 | 0,00% | 5613655.2475 | 99,99%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 3,8537513 |  | 4,00 |  | 15,42 |  | 15.415 | 0,00% | 5613670.6625 | 99,99%
MATED-17870 | SETOP | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) | Material | un | 1,8731514 |  | 7,98 |  | 14,95 |  | 14.9477 | 0,00% | 5613685.6103 | 99,99%
MATED-11742 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE BICA BAIXA PADRÃO POPULAR (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: 1/2 DE VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2" OU 3/4"¦INSTALAÇÃO: MESA¦REFERÊNCIA: 1193) | Material | un | 0,3385948 |  | 42,99 |  | 14,56 |  | 14.5562 | 0,00% | 5613700.1665 | 99,99%
MATED-12424 | SETOP | MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO¦MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m³ | 0,0033297 |  | 4.371,21 |  | 14,55 |  | 14.5546 | 0,00% | 5613714.7211 | 99,99%
MATED-14470 | SETOP | JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM) | Material | un | 0,9790713 |  | 14,70 |  | 14,39 |  | 14.3923 | 0,00% | 5613729.1134 | 99,99%
MATED-28571 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PARA TOPÓGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 19,1897986 |  | 0,74 |  | 14,20 |  | 14.2005 | 0,00% | 5613743.3139 | 99,99%
MATED-11970 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 8¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | Material | un | 3,9978747 |  | 3,50 |  | 13,99 |  | 13.9926 | 0,00% | 5613757.3064 | 99,99%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,9889703 |  | 14,00 |  | 13,85 |  | 13.8456 | 0,00% | 5613771.152 | 99,99%
MATED-18137 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16,8MM [5/8"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 23,9872483 |  | 0,55 |  | 13,19 |  | 13.193 | 0,00% | 5613784.345 | 99,99%
MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | Material | un | 93,9500558 |  | 0,14 |  | 13,15 |  | 13.153 | 0,00% | 5613797.498 | 99,99%
MATED-11548 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25MM) | Material | un | 0,6017193 |  | 21,58 |  | 12,99 |  | 12.9851 | 0,00% | 5613810.4831 | 99,99%
MATED-16674 | SETOP | REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 4,8MM¦COMPRIMENTO: 40MM¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦ACABAMENTO: NATURAL) | Material | un | 29,3177478 |  | 0,44 |  | 12,90 |  | 12.8998 | 0,00% | 5613823.3829 | 99,99%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,6396600 |  | 20,09 |  | 12,85 |  | 12.8508 | 0,00% | 5613836.2337 | 99,99%
MATED-12015 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2) | Material | un | 0,7995749 |  | 15,94 |  | 12,75 |  | 12.7452 | 0,00% | 5613848.9789 | 99,99%
MATED-14464 | SETOP | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 25X20MM) | Material | un | 3,1989793 |  | 3,98 |  | 12,73 |  | 12.7319 | 0,00% | 5613861.7109 | 99,99%
MATED-12990 | SETOP | ISOLADOR ROLDANA (MATERIAL: PORCELANA¦TENSÃO NOMINAL: 1KV¦CARGA DE RUPTURA DE MECÂNICA: 10KN¦COR: MARROM) | Material | un | 1,3326249 |  | 9,50 |  | 12,66 |  | 12.6599 | 0,00% | 5613874.3708 | 99,99%
MATED-11682 | SETOP | TÊ 90º DE REDUÇÃO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM) | Material | un | 1,0470614 |  | 11,69 |  | 12,24 |  | 12.2401 | 0,00% | 5613886.6109 | 99,99%
MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Material | Kg | 0,1820842 |  | 65,88 |  | 12,00 |  | 11.9957 | 0,00% | 5613898.6067 | 99,99%
MATED-12612 | SETOP | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 1,3326249 |  | 8,90 |  | 11,86 |  | 11.8604 | 0,00% | 5613910.467 | 99,99%
MATED-12513 | SETOP | CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM¦DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM¦DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM¦NÚMERO DE ENTRADAS: 3¦GRELHA: NÃO INCLUSA) | Material | un | 0,4232435 |  | 27,91 |  | 11,81 |  | 11.8127 | 0,00% | 5613922.2797 | 99,99%
MATED-15612 | SETOP | PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO¦MATERIAL: PLÁSTICO¦SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material | un | 2,3463695 |  | 4,99 |  | 11,71 |  | 11.7084 | 0,00% | 5613933.9881 | 99,99%
00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 3,9978747 |  | 2,92 |  | 11,67 |  | 11.6738 | 0,00% | 5613945.6619 | 99,99%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0009333 |  | 12.378,91 |  | 11,55 |  | 11.5538 | 0,00% | 5613957.2157 | 99,99%
MATED-11272 | SETOP | ADITIVO (TIPO: EXPANSOR¦APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) | Material | Kg | 0,7344448 |  | 15,56 |  | 11,43 |  | 11.428 | 0,00% | 5613968.6437 | 99,99%
MATED-11327 | SETOP | PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 0,6044787 |  | 18,60 |  | 11,24 |  | 11.2433 | 0,00% | 5613979.887 | 99,99%
MATED-4383 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | Material | un | 39,9787471 |  | 0,28 |  | 11,19 |  | 11.194 | 0,00% | 5613991.0811 | 99,99%
MATED-11681 | SETOP | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM) | Material | un | 1,3700178 |  | 7,95 |  | 10,89 |  | 10.8916 | 0,00% | 5614001.9727 | 99,99%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 13,9925615 |  | 0,77 |  | 10,77 |  | 10.7743 | 0,00% | 5614012.747 | 99,99%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,4976091 |  | 2,35 |  | 10,57 |  | 10.5694 | 0,00% | 5614023.3164 | 99,99%
MATED-22664 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 50A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | Material | un | 0,6159986 |  | 16,01 |  | 9,86 |  | 9.8621 | 0,00% | 5614033.1785 | 99,99%
MATED-11334 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | Material | un | 11,8882246 |  | 0,82 |  | 9,75 |  | 9.7483 | 0,00% | 5614042.9268 | 99,99%
MATED-9297 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: TORRE/CADEIRINHA/PINO¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | Material | un | 28,5957984 |  | 0,34 |  | 9,72 |  | 9.7226 | 0,00% | 5614052.6494 | 99,99%
MATED-14471 | SETOP | JOELHO 45º PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 100MM) | Material | un | 1,1830451 |  | 8,00 |  | 9,46 |  | 9.4644 | 0,00% | 5614062.1138 | 99,99%
MATED-11713 | SETOP | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM¦DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM¦DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM¦FORMATO DA GRELHA: REDONDO¦NÚMERO DE ENTRADAS: 7¦GRELHA: INCLUSA) | Material | un | 0,2447678 |  | 38,40 |  | 9,40 |  | 9.3991 | 0,00% | 5614071.5128 | 99,99%
MATED-14624 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 923,0964073 |  | 0,01 |  | 9,23 |  | 9.231 | 0,00% | 5614080.7438 | 99,99%
MATED-20647 | SETOP | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | Material | Kg | 0,4997343 |  | 18,39 |  | 9,19 |  | 9.1901 | 0,00% | 5614089.9339 | 99,99%
MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | Material | un | 2,3463695 |  | 3,90 |  | 9,15 |  | 9.1508 | 0,00% | 5614099.0848 | 99,99%
MATED-13036 | SETOP | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL (APLICAÇÃO: POSTES¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦COMPRIMENTO: 800MM¦DIÂMETRO DO POSTE: 160-240MM¦NÚMERO DE FUROS: 22¦PARAFUSOS:INCLUSOS) | Material | un | 0,9994687 |  | 8,90 |  | 8,90 |  | 8.8953 | 0,00% | 5614107.98 | 99,99%
E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | Equipamento | H | 2,9436806 | 4,2382801 | 1,51 | 1,02 | 4,44 | 4,34 | 8.7769 | 0,00% | 5614116.757 | 99,99%
00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,9968121 |  | 1,42 |  | 8,52 |  | 8.5155 | 0,00% | 5614125.2725 | 99,99%
MATED-22661 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 25A¦I MÁX: 4,5kA/6kA) | Material | un | 0,5881220 |  | 14,42 |  | 8,48 |  | 8.4807 | 0,00% | 5614133.7532 | 99,99%
00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | Material | UN | 5,9968121 |  | 1,40 |  | 8,40 |  | 8.3955 | 0,00% | 5614142.1487 | 99,99%
MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | Material | l | 0,1444152 |  | 57,58 |  | 8,32 |  | 8.3154 | 0,00% | 5614150.4641 | 100,00%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0437168 |  | 190,00 |  | 8,31 |  | 8.3062 | 0,00% | 5614158.7703 | 100,00%
MATED-15601 | SETOP | MÓDULO TOMADA (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material | un | 1,5488352 |  | 5,22 |  | 8,08 |  | 8.0849 | 0,00% | 5614166.8553 | 100,00%
MATED-14407 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: PVC¦BARRAMENTO NÃO INCLUSO¦TIPO: SOBREPOR) | Material | un | 0,2808026 |  | 28,56 |  | 8,02 |  | 8.0197 | 0,00% | 5614174.875 | 100,00%
MATED-12522 | SETOP | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | Material | m | 13,7177076 |  | 0,57 |  | 7,82 |  | 7.8191 | 0,00% | 5614182.6941 | 100,00%
MATED-14458 | SETOP | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 20MMX1/2") | Material | un | 1,0708543 |  | 7,19 |  | 7,70 |  | 7.6994 | 0,00% | 5614190.3935 | 100,00%
MATED-14479 | SETOP | JOELHO 90º SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 20MM) | Material | un | 9,5901317 |  | 0,80 |  | 7,67 |  | 7.6721 | 0,00% | 5614198.0656 | 100,00%
MATED-14405 | SETOP | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER¦BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO¦SOQUETE: INCLUSO¦TIPO DE SOQUETE: E27¦MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA¦POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W¦LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | Material | un | 1,3149458 |  | 5,60 |  | 7,36 |  | 7.3637 | 0,00% | 5614205.4293 | 100,00%
00222 | EMOP | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG | Material | KG | 0,6332634 |  | 11,50 |  | 7,28 |  | 7.2825 | 0,00% | 5614212.7118 | 100,00%
MATED-14468 | SETOP | JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 50MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM) | Material | un | 0,8974833 |  | 7,73 |  | 6,94 |  | 6.9375 | 0,00% | 5614219.6494 | 100,00%
MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,0226558 |  | 294,56 |  | 6,67 |  | 6.6735 | 0,00% | 5614226.3229 | 100,00%
E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | Equipamento | H | 8,6156505 | 0,9578034 | 0,69 | 0,47 | 5,93 | 0,45 | 6.3744 | 0,00% | 5614232.6973 | 100,00%
MATED-11678 | SETOP | JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | Material | un | 3,3009608 |  | 1,87 |  | 6,17 |  | 6.1728 | 0,00% | 5614238.8701 | 100,00%
MATED-7402 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 13MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | Material | un | 59,9681207 |  | 0,10 |  | 6,00 |  | 5.9968 | 0,00% | 5614244.8669 | 100,00%
00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | Material | M | 4,9973434 |  | 1,18 |  | 5,90 |  | 5.8969 | 0,00% | 5614250.7638 | 100,00%
MATED-14466 | SETOP | JOELHO 45º PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 40MM) | Material | un | 2,7230417 |  | 2,14 |  | 5,83 |  | 5.8273 | 0,00% | 5614256.5911 | 100,00%
MATED-14469 | SETOP | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 50MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM) | Material | un | 2,5904574 |  | 2,09 |  | 5,41 |  | 5.4141 | 0,00% | 5614262.0051 | 100,00%
MATED-15598 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR (TIPO: SIMPLES¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material | un | 0,7975342 |  | 6,55 |  | 5,22 |  | 5.2238 | 0,00% | 5614267.229 | 100,00%
MATED-11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (APLICAÇÃO: TELHADO¦DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | Material | un | 14,0286423 |  | 0,37 |  | 5,19 |  | 5.1906 | 0,00% | 5614272.4196 | 100,00%
MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | Material | m | 39,4094893 |  | 0,13 |  | 5,12 |  | 5.1232 | 0,00% | 5614277.5428 | 100,00%
MATED-14453 | SETOP | TORNEIRA PLÁSTICA LONGA PARA TANQUE/PIA DE COZINHA SEM AREJADOR (ACABAMENTO: PLÁSTICO¦DIÂMETRO: 1/2"¦APLICAÇÃO: PAREDE¦TAMANHO: 15CM¦REFERÊNCIA: 1158) | Material | un | 0,5235307 |  | 9,60 |  | 5,03 |  | 5.0259 | 0,00% | 5614282.5687 | 100,00%
MATED-14462 | SETOP | TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 20MM) | Material | un | 3,3145588 |  | 1,50 |  | 4,97 |  | 4.9718 | 0,00% | 5614287.5405 | 100,00%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,9889703 |  | 5,00 |  | 4,94 |  | 4.9449 | 0,00% | 5614292.4854 | 100,00%
MATED-11736 | SETOP | BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4") | Material | un | 0,2835222 |  | 17,38 |  | 4,93 |  | 4.9276 | 0,00% | 5614297.413 | 100,00%
MATED-11923 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 8 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: PVC¦BARRAMENTO NÃO INCLUSO¦TIPO: EMBUTIR) | Material | un | 0,0979071 |  | 49,99 |  | 4,89 |  | 4.8944 | 0,00% | 5614302.3074 | 100,00%
MATED-11348 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X2"[POL.]¦ALTURA: 50MM[2"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 1,9475342 |  | 2,49 |  | 4,85 |  | 4.8494 | 0,00% | 5614307.1568 | 100,00%
MATED-17880 | SETOP | UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 1,8731514 |  | 2,52 |  | 4,72 |  | 4.7203 | 0,00% | 5614311.8771 | 100,00%
MATED-11597 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25 MM) | Material | m | 1,3156388 |  | 3,56 |  | 4,68 |  | 4.6837 | 0,00% | 5614316.5608 | 100,00%
MATED-14544 | SETOP | TÊ 90º DE PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM) | Material | un | 0,3569514 |  | 12,99 |  | 4,64 |  | 4.6368 | 0,00% | 5614321.1976 | 100,00%
MATED-12520 | SETOP | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"¦DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2) | Material | un | 0,4997343 |  | 8,97 |  | 4,48 |  | 4.4826 | 0,00% | 5614325.6802 | 100,00%
00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,2171296 |  | 20,52 |  | 4,46 |  | 4.4555 | 0,00% | 5614330.1357 | 100,00%
MATED-17875 | SETOP | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20MM]) | Material | un | 7,4926058 |  | 0,59 |  | 4,42 |  | 4.4206 | 0,00% | 5614334.5563 | 100,00%
MATED-12995 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | Material | un | 0,3331562 |  | 12,27 |  | 4,09 |  | 4.0878 | 0,00% | 5614338.6441 | 100,00%
E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | Equipamento | H | 0,4378319 | 0,0000000 | 9,28 | 1,02 | 4,06 | 0,00 | 4.0613 | 0,00% | 5614342.7054 | 100,00%
MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | Material | un | 39,9787471 |  | 0,10 |  | 4,00 |  | 3.9979 | 0,00% | 5614346.7033 | 100,00%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0010137 |  | 3.805,88 |  | 3,86 |  | 3.8581 | 0,00% | 5614350.5614 | 100,00%
MATED-13034 | SETOP | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO (APLICAÇÃO: POSTE¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦BITOLA: 32MM [1.1/4"]) | Material | un | 0,6663125 |  | 5,45 |  | 3,63 |  | 3.6314 | 0,00% | 5614354.1928 | 100,00%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1918980 |  | 18,25 |  | 3,50 |  | 3.5021 | 0,00% | 5614357.6949 | 100,00%
MATED-17882 | SETOP | UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO¦DIÂMETRO: 1.1/4"[32MM]¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | Material | un | 0,5711223 |  | 5,63 |  | 3,22 |  | 3.2154 | 0,00% | 5614360.9104 | 100,00%
EQED-23071 | SETOP | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG¦POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW¦COMBUSTÍVEL: GASOLINA¦REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0,3348265 | 0,0000000 | 9,24 | 0,76 | 3,09 | 0,00 | 3.0943 | 0,00% | 5614364.0047 | 100,00%
MATED-11711 | SETOP | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 100MM¦DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM¦DIÂMETRO DA CAIXA: 100MM¦FORMATO DA GRELHA: REDONDO¦NÚMERO DE ENTRADAS: 3¦GRELHA: INCLUSA) | Material | un | 0,1784757 |  | 17,32 |  | 3,09 |  | 3.0912 | 0,00% | 5614367.0959 | 100,00%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,9978747 |  | 0,77 |  | 3,08 |  | 3.0784 | 0,00% | 5614370.1742 | 100,00%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,6783774 |  | 4,50 |  | 3,05 |  | 3.0527 | 0,00% | 5614373.2269 | 100,00%
MATED-14467 | SETOP | TÊ PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 50MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM) | Material | un | 0,4895357 |  | 5,94 |  | 2,91 |  | 2.9078 | 0,00% | 5614376.1348 | 100,00%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0145723 |  | 189,13 |  | 2,76 |  | 2.7561 | 0,00% | 5614378.8908 | 100,00%
M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | Material | l | 0,2239258 |  | 12,29 |  | 2,75 |  | 2.7523 | 0,00% | 5614381.6431 | 100,00%
MATED-18295 | SETOP | KIT PARA POLIMENTO (APLICAÇÃO: ALUMÍNIO E AÇO INOX¦ACABAMENTO: PRÉ-POLIMENTO, POLIMENTO E LUSTRO¦INCLUSO: DISCOS DE ESMERIL E BARRAS) | Material | un | 0,0180015 |  | 152,88 |  | 2,75 |  | 2.7521 | 0,00% | 5614384.3952 | 100,00%
MATED-17872 | SETOP | CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"[32MM]¦TAMPA: NÃO INCLUSO) | Material | un | 0,1427806 |  | 18,20 |  | 2,60 |  | 2.5986 | 0,00% | 5614386.9938 | 100,00%
E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | Equipamento | H | 2,3932363 | 0,0000000 | 1,04 | 0,70 | 2,48 | 0,00 | 2.4815 | 0,00% | 5614389.4753 | 100,00%
MATED-11341 | SETOP | SOLDA EM FIO (DIÂMETRO*: 2,4MM¦MATERIAL: ESTANHO E CHUMBO [50X50]¦PASTA: NÃO INCLUSO¦APLICAÇÃO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM COBRE)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | Kg | 0,0100746 |  | 233,26 |  | 2,35 |  | 2.35 | 0,00% | 5614391.8253 | 100,00%
MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 2,5506549 |  | 0,92 |  | 2,35 |  | 2.3466 | 0,00% | 5614394.1719 | 100,00%
MATED-34409 | SETOP | TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS¦MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦BITOLA: 1,5MM2) | Material | un | 28,9845917 |  | 0,08 |  | 2,32 |  | 2.3188 | 0,00% | 5614396.4907 | 100,00%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000044 |  | 487.195,09 |  | 2,15 |  | 2.1487 | 0,00% | 5614398.6394 | 100,00%
MATED-31669 | SETOP | DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM¦DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]¦APLICAÇÃO: MADEIRA) | Material | un | 0,0060626 |  | 349,90 |  | 2,12 |  | 2.1213 | 0,00% | 5614400.7607 | 100,00%
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0879532 |  | 24,04 |  | 2,11 |  | 2.1144 | 0,00% | 5614402.8751 | 100,00%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0475171 |  | 33,75 |  | 1,60 |  | 1.6037 | 0,00% | 5614404.4788 | 100,00%
MATED-14478 | SETOP | BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2") | Material | un | 0,0951875 |  | 16,63 |  | 1,58 |  | 1.583 | 0,00% | 5614406.0617 | 100,00%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0001782 |  | 8.386,53 |  | 1,49 |  | 1.4941 | 0,00% | 5614407.5559 | 100,00%
MATED-14465 | SETOP | TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 25MM) | Material | un | 0,8464871 |  | 1,76 |  | 1,49 |  | 1.4898 | 0,00% | 5614409.0457 | 100,00%
00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material | 250G | 0,0254865 |  | 56,57 |  | 1,44 |  | 1.4418 | 0,00% | 5614410.4874 | 100,00%
MATED-17878 | SETOP | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/2"[40MM]) | Material | un | 1,4522923 |  | 0,97 |  | 1,41 |  | 1.4087 | 0,00% | 5614411.8962 | 100,00%
MATED-14480 | SETOP | JOELHO 90º SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 25MM) | Material | un | 1,2748281 |  | 1,10 |  | 1,40 |  | 1.4023 | 0,00% | 5614413.2985 | 100,00%
MATED-14463 | SETOP | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO: 25X20MM) | Material | un | 1,6929742 |  | 0,80 |  | 1,35 |  | 1.3544 | 0,00% | 5614414.6529 | 100,00%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0038859 |  | 300,00 |  | 1,17 |  | 1.1658 | 0,00% | 5614415.8186 | 100,00%
981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 5,0373221 |  | 0,22 |  | 1,11 |  | 1.1082 | 0,00% | 5614416.9269 | 100,00%
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0,1249336 |  | 8,70 |  | 1,09 |  | 1.0869 | 0,00% | 5614418.0138 | 100,00%
MATED-28572 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PARA TOPÓGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 19,1897986 |  | 0,05 |  | 0,96 |  | 0.95949 | 0,00% | 5614418.9733 | 100,00%
EQED-25558 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO: MANUAL¦APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E CALANDRA¦ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM*¦LARGURA MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM*¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 1,2625000 | 0,0000000 | 0,75 | 0,64 | 0,95 | 0,00 | 0.95041 | 0,00% | 5614419.9237 | 100,00%
MATED-8598 | SETOP | LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 0,3328227 |  | 2,85 |  | 0,95 |  | 0.94854 | 0,00% | 5614420.8722 | 100,00%
00040791 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | Equipamento | UN | 0,0000228 |  | 36.456,00 |  | 0,83 |  | 0.83205 | 0,00% | 5614421.7043 | 100,00%
MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM¦DIÂMETRO: 3,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Material | Kg | 0,0361057 |  | 17,83 |  | 0,64 |  | 0.64376 | 0,00% | 5614422.348 | 100,00%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0437168 |  | 12,54 |  | 0,55 |  | 0.54821 | 0,00% | 5614422.8962 | 100,00%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0076219 |  | 62,64 |  | 0,48 |  | 0.47744 | 0,00% | 5614423.3737 | 100,00%
MATED-12058 | SETOP | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA¦ESPESSURA: 150 MICRAS) | Material | m² | 0,2885966 |  | 1,58 |  | 0,46 |  | 0.45598 | 0,00% | 5614423.8297 | 100,00%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0174867 |  | 18,00 |  | 0,31 |  | 0.31476 | 0,00% | 5614424.1444 | 100,00%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,0223441 |  | 11,74 |  | 0,26 |  | 0.26232 | 0,00% | 5614424.4067 | 100,00%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0040299 |  | 63,00 |  | 0,25 |  | 0.25388 | 0,00% | 5614424.6606 | 100,00%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0073881 |  | 29,00 |  | 0,21 |  | 0.21425 | 0,00% | 5614424.8749 | 100,00%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0437168 |  | 4,90 |  | 0,21 |  | 0.21421 | 0,00% | 5614425.0891 | 100,00%
MATED-34413 | SETOP | TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS¦MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦BITOLA: 10MM2) | Material | un | 0,6159986 |  | 0,33 |  | 0,20 |  | 0.20328 | 0,00% | 5614425.2924 | 100,00%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0026866 |  | 60,00 |  | 0,16 |  | 0.16119 | 0,00% | 5614425.4536 | 100,00%
MATED-19556 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | Material | Kg | 0,0012896 |  | 101,50 |  | 0,13 |  | 0.1309 | 0,00% | 5614425.5845 | 100,00%
MATED-17877 | SETOP | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"[32MM]) | Material | un | 0,1427806 |  | 0,91 |  | 0,13 |  | 0.12993 | 0,00% | 5614425.7144 | 100,00%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0047015 |  | 27,49 |  | 0,13 |  | 0.12924 | 0,00% | 5614425.8436 | 100,00%
MATED-34411 | SETOP | TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS¦MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦BITOLA: 4MM2) | Material | un | 0,5881220 |  | 0,16 |  | 0,09 |  | 0.0941 | 0,00% | 5614425.9377 | 100,00%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0026866 |  | 32,30 |  | 0,09 |  | 0.086776 | 0,00% | 5614426.0245 | 100,00%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0058289 |  | 13,05 |  | 0,08 |  | 0.076067 | 0,00% | 5614426.1006 | 100,00%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0077719 |  | 6,70 |  | 0,05 |  | 0.052072 | 0,00% | 5614426.1526 | 100,00%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0002998 |  | 168,00 |  | 0,05 |  | 0.050373 | 0,00% | 5614426.203 | 100,00%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0002998 |  | 155,00 |  | 0,05 |  | 0.046475 | 0,00% | 5614426.2495 | 100,00%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,9978747 |  | 0,01 |  | 0,04 |  | 0.039979 | 0,00% | 5614426.2895 | 100,00%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0019430 |  | 16,96 |  | 0,03 |  | 0.032953 | 0,00% | 5614426.3224 | 100,00%
10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0,0006716 |  | 37,76 |  | 0,03 |  | 0.025361 | 0,00% | 5614426.3478 | 100,00%
MATED-18294 | SETOP | GEL DECAPANTE (APLICAÇÃO: LIMPEZA EM SOLDA INOX¦CONTEÚDO EMBALAGEM: QUILO¦RENDIMENTO*: 15M2)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | Kg | 0,0004622 |  | 41,68 |  | 0,02 |  | 0.019265 | 0,00% | 5614426.3671 | 100,00%
MATED-11627 | SETOP | PASTA PARA SOLDA EM COBRE E BRONZE (EMBALAGEM: 110G) | Material | un | 0,0014392 |  | 11,99 |  | 0,02 |  | 0.017256 | 0,00% | 5614426.3843 | 100,00%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0002998 |  | 47,69 |  | 0,01 |  | 0.014299 | 0,00% | 5614426.3986 | 100,00%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0006716 |  | 19,57 |  | 0,01 |  | 0.013144 | 0,00% | 5614426.4118 | 100,00%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002998 |  | 36,90 |  | 0,01 |  | 0.011064 | 0,00% | 5614426.4228 | 100,00%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0004498 |  | 18,58 |  | 0,01 |  | 0.0083566 | 0,00% | 5614426.4312 | 100,00%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002998 |  | 26,89 |  | 0,01 |  | 0.0080627 | 0,00% | 5614426.4392 | 100,00%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001499 |  | 37,80 |  | 0,01 |  | 0.005667 | 0,00% | 5614426.4449 | 100,00%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0001499 |  | 34,00 |  | 0,01 |  | 0.0050973 | 0,00% | 5614426.45 | 100,00%

## PESQUISA DE MERCADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS DO MUCURI - TEOFILO OTONI-MG COTAÇÕES
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL
1 | CIL-OXI-01 | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CAPACIDADE 40l, 7m3
1.1 | ORÇAMENTO 1 - CENTER COR | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 40l, AÇO | UND. | 1 | 2349 | 2349
1.2 | ORÇAMENTO 2 - CONSTA MED | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 40l, AÇO | UND. | 1 | 2474.97 | 2474.97
1.3 | ORÇAMENTO 3 - LOJA OXIGAS GASES | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 40l, AÇO | UND. | 1 | 2180.2 | 2180.2
MÉDIA DO ITEM 1 | [5 empty] | 2334.7233
2 | PLAT-ELEV-2PP | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 2 PARADAS, CAPACIDADE MÍNIMA 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE
2.1 | ORÇAMENTO 2 - ATI LOFT | ELEVADOR MODELO ATI LOFT HD CAPACIDADE 280 KG, 3 PASSAGEIROS OU 1 CADEIRANTE + ACOMPANHANTE | UND. | 1 | 69000 | 69000
2.2 | ORÇAMENTO 3 - MONTELE | PLATAFORMA MONTELE PL-200 SEMI-CABINADA | UND. | 1 | 101287.54 | 101287.54
2.3 | REGISTRO DE PREÇOS - ELEVADOR | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE HIDRÁULICA, TIPO FECHADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG, DUAS PARADAS, ELESUL ELEVADORES LTDA | UND. | 1 | 98671.33 | 98671.33
MÉDIA DO ITEM 2 | [5 empty] | 89652.9567
3 | VAL-SOLND | VÁLVULA SOLENÓIDE 3/4" EM LATÃO NORMAL FECHADA
3.1 | ORÇAMENTO 1- TAUANA | Válvula Solenoide 2/2 Vias 3/4 Normal Fechada Gás/Água/Ar/Óleo | UND. | 1 | 237.12 | 237.12
3.2 | ORÇAMENTO 2 - RIBERFLUID | Válvula Solenóide 2/2 Vias NF Em Latão Vedação Buna-N 3/4" Bsp | UND. | 1 | 213.85 | 213.85
3.3 | ORÇAMENTO 3 - MTI | Válvula Solenoide LATÃO BUNA N DN 3/4" | UND. | 1 | 219 | 219
MÉDIA DO ITEM 3 | [5 empty] | 223.3233