## Sintetica_Não-Desonerada
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 11/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás |  | BDI | NÃO DESONERADO
24.87%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-01 | PRÓPRIO (SINAPI) | MOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 1846.53 | 2305.76 | 2305.76 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 2305.76 | 0.1%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 5646.15 | 7050.35 | 70503.5 | 3%
2.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.5 | 24788.99 | 30954.01 | 77385.03 | 3.3%
2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 11519.29 | 14384.14 | 143841.4 | 6.13%
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 291729.93 | 12.43%
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 3 | 377.67 | 471.6 | 1414.8 | 0.06%
3.2 | COMP-BAR-01 | PROPRIO | REFORMA E LIMPEZA BARRACAO DE OBRA | M2 | 64.82 | 226.97 | 283.42 | 18371.28 | 0.78%
3.3 | 92273 | SINAPI | ESCORAMENT DE TAPUME COM PONTALETE, EM MADEIRA | M | 70.84 | 15.41 | 19.24 | 1362.96 | 0.06%
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [7 empty] | 21149.04 | 0.9%
4 | DEMOLIÇÕES E ENTULHOS
4.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE. | M3 | 59.21 | 9.29 | 11.6 | 686.84 | 0.03%
4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT = 12 KM) | M3xKM | 710.52 | 2.64 | 3.3 | 2344.72 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [7 empty] | 3031.56 | 0.13%
5 | MEZANINO
5.1 | ESC-MET-001 | PROPRIO | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 43848.09 | 54753.11 | 54753.11 | 2.33%
5.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 22.4 | 704.25 | 879.4 | 19698.56 | 0.84%
5.3 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M2 | 44.8 | 13.93 | 17.39 | 779.07 | 0.03%
5.4 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 44.8 | 61.25 | 76.48 | 3426.3 | 0.15%
5.5 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 117.5 | 62.5 | 78.04 | 9169.7 | 0.39%
5.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 32.25 | 12.07 | 15.07 | 486.01 | 0.02%
5.7 | ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (LARG. = 6 CM COM TRANSPASSE DE 1 CM PARA FORA) | M2 | 1.344 | 314.59 | 392.83 | 527.96 | 0.02%
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [7 empty] | 88840.71 | 3.79%
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | [6 empty] | 92664.27 | 3.95%
6.1.1 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 2375.86 | 26.25 | 32.78 | 77880.69 | 3.32%
6.1.2 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 313.61 | 37.75 | 47.14 | 14783.58 | 0.63%
6.2 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL | [6 empty] | 68158.11 | 2.9%
6.2.1 | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 764.19 | 71.43 | 89.19 | 68158.11 | 2.9%
6.3 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA | [6 empty] | 53910.8 | 2.3%
6.3.1 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 150.43 | 49.12 | 61.34 | 9227.38 | 0.39%
6.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 263.16 | 98.93 | 123.53 | 32508.15 | 1.39%
6.3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 17.36 | 57.17 | 71.39 | 1239.33 | 0.05%
6.3.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 126.8 | 34.37 | 42.92 | 5442.26 | 0.23%
6.3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 40 | 46.8 | 58.44 | 2337.6 | 0.1%
6.3.6 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 20 | 47.85 | 59.75 | 1195 | 0.05%
6.3.7 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 22 | 46.56 | 58.14 | 1279.08 | 0.05%
6.3.8 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. | UND | 50 | 10.92 | 13.64 | 682 | 0.03%
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [7 empty] | 214733.18 | 9.15%
7 | ARQUITETURA
7.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | [6 empty] | 18417.4 | 0.78%
7.1.1 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 1101.24 | 7.16 | 8.94 | 9845.09 | 0.42%
7.1.2 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE (TODO O TETO - PRÉDIO MAIOR) | M2 | 756.48 | 7.37 | 9.2 | 6959.62 | 0.3%
7.1.3 | ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | M | 166.6 | 7.75 | 9.68 | 1612.69 | 0.07%
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA - FECHAMENTO VÃO ENTRE VIGA E COBERTURA - ÁREA CONSTRUÍDA | [6 empty] | 2302.1 | 0.1%
7.2.1 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.075 | 62.17 | 77.63 | 1170.27 | 0.05%
7.2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | M2 | 15.075 | 8.65 | 10.8 | 162.81 | 0.01%
7.2.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 15.075 | 51.48 | 64.28 | 969.02 | 0.04%
7.3 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | [6 empty] | 74146.48 | 3.16%
7.3.1 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR (PRÉDIO MAIOR E ÁREA CONSTRUÍDA) | M2 | 1101.24 | 15.43 | 19.27 | 21220.89 | 0.9%
7.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS (PRÉDIO MAIOR E ÁREA CONSTRUÍDA) | M2 | 1101.24 | 38.49 | 48.06 | 52925.59 | 2.26%
7.4 | PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS | [6 empty] | 109338.31 | 4.66%
7.4.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 2478.74 | 3.69 | 4.61 | 11426.99 | 0.49%
7.4.2 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 756.48 | 4.18 | 5.22 | 3948.83 | 0.17%
7.4.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2478.74 | 5.03 | 6.28 | 15566.49 | 0.66%
7.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 756.48 | 6.16 | 7.69 | 5817.33 | 0.25%
7.4.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2478.74 | 14.76 | 18.43 | 45683.18 | 1.95%
7.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 756.48 | 17.55 | 21.91 | 16574.48 | 0.71%
7.4.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 2.44 | 3.05 | 645.99 | 0.03%
7.4.8 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 20.26 | 25.3 | 5358.54 | 0.23%
7.4.9 | 102199 - Adaptada | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 16.32 | 20.38 | 4316.48 | 0.18%
7.5 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 54562.37 | 2.32%
7.5.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA (PRÉDIO MAIOR) | M2 | 458.1135 | 3.69 | 4.61 | 2111.9 | 0.09%
7.5.2 | PINT-FUN-PREP | PROPRIO | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS (2 DEMÃOS) | M2 | 1007.9435 | 6.42 | 8.02 | 8083.71 | 0.34%
7.5.3 | PINT-TEX-GRAF | PROPRIO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO RÚSTICO (PRÉDIO MAIOR) | M2 | 458.1135 | 37.54 | 46.88 | 21476.36 | 0.92%
7.5.4 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1007.9435 | 18.19 | 22.71 | 22890.4 | 0.98%
7.6 | INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | [6 empty] | 58531.94 | 2.49%
7.6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 1205.33 | 1505.1 | 7525.5 | 0.32%
7.6.2 | COMP-ESQ-03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01) | UND | 21 | 1856.6 | 2318.34 | 48685.14 | 2.07%
7.6.3 | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 3.51 | 209.93 | 262.14 | 920.11 | 0.04%
7.6.4 | 5079 | ORSE (SINAPIZADA) | PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.72 | 166.98 | 208.51 | 1401.19 | 0.06%
7.7 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 288409.26 | 12.29%
7.7.1 | PORT-ALUM-001 | PROPRIO | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM 4 FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (P05) | M2 | 16.8 | 1127.62 | 1408.06 | 23655.41 | 1.01%
7.7.2 | PORT-ALUM-002 | PROPRIO | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (P04 / P06) | M2 | 14.93 | 697.61 | 871.11 | 13005.67 | 0.55%
7.7.3 | ED-29484 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01/ J04/ J07/ J08) | M2 | 194.02 | 929.38 | 1160.52 | 225164.09 | 9.59%
7.7.4 | JAN-ALU-001 | PROPRIO | JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (J05/ J06/ J09/ J10) | M2 | 41.5 | 384.64 | 480.3 | 19932.45 | 0.85%
7.7.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J02) | M2 | 8.92 | 597.18 | 745.7 | 6651.64 | 0.28%
7.8 | INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO | [6 empty] | 73883.69 | 3.15%
7.8.1 | PORT-MET-CORRER | PROPRIO | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, FECHADURA, ROLDANAS E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07) | M2 | 70.84 | 616.89 | 770.31 | 54568.76 | 2.33%
7.8.2 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 170.02 | 27.45 | 34.28 | 5828.29 | 0.25%
7.8.3 | PORT-ENR-01 | SETOP (ED-50982 ADAPTADA) | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, 3x5,10, ENROLAR, AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE TALHA E CORRENTES EM CASO DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 15.3 | 705.92 | 881.48 | 13486.64 | 0.57%
7.9 | BANCADA | [6 empty] | 55208.78 | 2.35%
7.9.1 | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM | M2 | 52.8 | 396.22 | 494.76 | 26123.33 | 1.11%
7.9.2 | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 80.7 | 223.54 | 279.13 | 22525.79 | 0.96%
7.9.3 | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 99.6 | 52.74 | 65.86 | 6559.66 | 0.28%
7.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | [6 empty] | 7609.35 | 0.32%
7.10.1 | ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS (JUNTA DILATAÇÃO PAREDE) | M | 108.4 | 32.39 | 40.45 | 4384.78 | 0.19%
7.10.2 | ED-50579 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM | M | 54.2 | 38.21 | 47.71 | 2585.88 | 0.11%
7.10.3 | ED-8145 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 45.01 | 11.36 | 14.19 | 638.69 | 0.03%
7.11 | PISO E CALÇADA | [6 empty] | 63418.15 | 2.7%
7.11.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE/GRANITINA COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M2 | 240.25 | 110.51 | 137.99 | 33152.1 | 1.41%
7.11.2 | 104162 | SINAPI (ADAPTADO) | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M2 | 1101.24 | 11.51 | 14.37 | 15824.82 | 0.67%
7.11.3 | 101741 | SINAPI | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 95.21 | 53.82 | 67.21 | 6399.06 | 0.27%
7.11.4 | ED-9070 | SETOP | ACABAMENTO DE CALÇADA COM NATA DE CIMENTO (PASTA DE CIMENTO PURA), COM PREPARO MECANIZADO (H = 1CM) | M3 | 4.02 | 1602.1 | 2000.54 | 8042.17 | 0.34%
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [7 empty] | 805827.83 | 34.34%
8 | PAISAGISMO
8.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | M | 23.1 | 62.17 | 77.63 | 1793.25 | 0.08%
8.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. | M2 | 162.48 | 17.34 | 21.65 | 3517.69 | 0.15%
8.3 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | M2 | 162.48 | 6.16 | 7.69 | 1249.47 | 0.05%
8.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UND | 4 | 106.89 | 133.47 | 533.88 | 0.02%
8.5 | BANCO-JARD-MAD | PROPRIO | BANCO DE JARDIM/PRAÇA TAMANDUÁ PARA 3 LUGARES EM MADEIRA E PÉ DE FERRO (COMP.150CM / ALTURA ENCOSTO 70CM / ALTURA ASSENTO 40CM / PROFUNDIDADE 58CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 826.84 | 1032.48 | 6194.88 | 0.26%
8.6 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE CERCA VIVA (AZALEIA - DISTANCIAMENTO ENTRE MUDAS 50 CM E ALTURA ENTRE 50 E 70 CM). | UND | 165 | 64 | 79.92 | 13186.8 | 0.56%
8.7 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 5 | 992.35 | 1239.15 | 6195.75 | 0.26%
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [7 empty] | 32671.72 | 1.39%
9 | COMBATE A INCENDIO
9.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 1362.18 | 1700.95 | 6803.8 | 0.29%
9.2 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 395.01 | 493.25 | 1973 | 0.08%
9.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 155.02 | 131.27 | 163.92 | 25410.88 | 1.08%
9.4 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- TUBO GALVANIZADO COR VERMELHA | M | 155.02 | 11.02 | 13.76 | 2133.08 | 0.09%
9.5 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 484.03 | 604.41 | 2417.64 | 0.1%
9.6 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 124.54 | 155.51 | 1555.1 | 0.07%
9.7 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 26 | 97.58 | 121.85 | 3168.1 | 0.13%
9.8 | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | UND | 1 | 940.96 | 1174.98 | 1174.98 | 0.05%
9.9 | ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UND | 4 | 478.22 | 597.15 | 2388.6 | 0.1%
9.10 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 4 | 68.84 | 85.96 | 343.84 | 0.01%
9.11 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B :C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 7 | 223.02 | 278.49 | 1949.43 | 0.08%
9.12 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 196.36 | 245.19 | 490.38 | 0.02%
9.13 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 19.99 | 24.96 | 299.52 | 0.01%
9.14 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UND | 34 | 40.43 | 50.48 | 1716.32 | 0.07%
9.15 | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 | 1119.77 | 1398.26 | 1398.26 | 0.06%
9.16 | ED-50948 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 2 | 616.31 | 769.59 | 1539.18 | 0.07%
9.17 | ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 2 | 537.38 | 671.03 | 1342.06 | 0.06%
9.18 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3361.1 | 4197.01 | 4197.01 | 0.18%
9.19 | 10.90.77 | SUDECAP (SINAPIZADA) | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO | UND | 1 | 1612.75 | 2013.84 | 2013.84 | 0.09%
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [7 empty] | 62315.02 | 2.66%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA FRIA E ESGOTO | [6 empty] | 27174.2 | 1.16%
10.1.1 | REV-INST-HIDR | PROPRIO | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO | M2 | 1213.29 | 5.46 | 6.82 | 8274.64 | 0.35%
10.1.2 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 313.88 | 391.94 | 7838.8 | 0.33%
10.1.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 145.62 | 181.84 | 3636.8 | 0.15%
10.1.4 | 10041 | ORSE (SINAPIZADA) | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2028.95 | 2533.55 | 2533.55 | 0.11%
10.1.5 | 11731 | SINAPI (ADAPTADA) | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 25 | 37.06 | 46.28 | 1157 | 0.05%
10.1.6 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 172.87 | 215.86 | 2158.6 | 0.09%
10.1.7 | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 15.45 | 64.91 | 81.05 | 1252.22 | 0.05%
10.1.8 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4'' PARA TANQUE/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 28.05 | 35.03 | 105.09 | 0%
10.1.9 | 11731 | SINAPI (Adaptada) | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 17.42 | 21.75 | 217.5 | 0.01%
10.2 | BANHEIRO E LOUÇAS | [6 empty] | 29240.54 | 1.25%
10.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 363.75 | 454.21 | 2725.26 | 0.12%
10.2.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 898.21 | 1121.59 | 4486.36 | 0.19%
10.2.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 416.31 | 519.85 | 5198.5 | 0.22%
10.2.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 253.44 | 316.47 | 1898.82 | 0.08%
10.2.5 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 8 | 145.62 | 181.84 | 1454.72 | 0.06%
10.2.6 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 8.65 | 311.86 | 389.42 | 3368.48 | 0.14%
10.2.7 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 10 | 49.12 | 61.34 | 613.4 | 0.03%
10.2.8 | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM | M2 | 3.64 | 396.22 | 494.76 | 1800.93 | 0.08%
10.2.9 | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 9.5 | 223.54 | 279.13 | 2651.74 | 0.11%
10.2.10 | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 13.5 | 52.74 | 65.86 | 889.11 | 0.04%
10.2.11 | ED-48161 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UND | 4 | 180.91 | 225.9 | 903.6 | 0.04%
10.2.12 | ED-48162 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 4 | 132.07 | 164.92 | 659.68 | 0.03%
10.2.13 | ED-48188 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 4 | 65.31 | 81.55 | 326.2 | 0.01%
10.2.14 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 4 | 72.34 | 90.33 | 361.32 | 0.02%
10.2.15 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UND | 4 | 72.34 | 90.33 | 361.32 | 0.02%
10.2.16 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 158.09 | 197.41 | 789.64 | 0.03%
10.2.17 | ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 5.78 | 104.12 | 130.01 | 751.46 | 0.03%
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [7 empty] | 56414.74 | 2.4%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1.1 | ALIMENTADORES | [6 empty] | 212527.94 | 9.06%
11.1.1.1 | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 2 | 2040.97 | 2548.56 | 5097.12 | 0.22%
11.1.1.2 | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 60 | 104.67 | 130.7 | 7842 | 0.33%
11.1.1.3 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 62 | 28.74 | 35.89 | 2225.18 | 0.09%
11.1.1.4 | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 76 | 75.77 | 94.61 | 7190.36 | 0.31%
11.1.1.5 | ED-49323 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 15 | 95.13 | 118.79 | 1781.85 | 0.08%
11.1.1.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 235 | 11.75 | 14.67 | 3447.45 | 0.15%
11.1.1.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 19.46 | 24.3 | 1822.5 | 0.08%
11.1.1.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 85 | 64.19 | 80.15 | 6812.75 | 0.29%
11.1.1.9 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 88.81 | 110.9 | 1663.5 | 0.07%
11.1.1.10 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 281.45 | 114.81 | 143.36 | 40348.67 | 1.72%
11.1.1.11 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 62.1 | 149.16 | 186.26 | 11566.75 | 0.49%
11.1.1.12 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 329.68 | 292.72 | 365.52 | 120504.63 | 5.13%
11.1.1.13 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 62 | 28.74 | 35.89 | 2225.18 | 0.09%
11.1.2 | QUADROS | [6 empty] | 44070.46 | 1.88%
11.1.2.1 | K-INEL-0331 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | UN | 1 | 14323.35 | 17885.57 | 17885.57 | 0.76%
11.1.2.2 | K-INEL-0333 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | UN | 1 | 3049.14 | 3807.46 | 3807.46 | 0.16%
11.1.2.3 | K-INEL-0334 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | UN | 1 | 5560.22 | 6943.05 | 6943.05 | 0.3%
11.1.2.4 | K-INEL-0335 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | UN | 1 | 5817.9 | 7264.81 | 7264.81 | 0.31%
11.1.2.5 | K-INEL-0336 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 2536.33 | 3167.12 | 3167.12 | 0.13%
11.1.2.6 | K-INEL-0337 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 2780.46 | 3471.96 | 3471.96 | 0.15%
11.1.2.7 | K-INEL-0338 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | UN | 1 | 1225.67 | 1530.49 | 1530.49 | 0.07%
11.1.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 290644.71 | 12.38%
11.1.3.1 | K-INEL-0185 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 194 | 181.5 | 226.64 | 43968.16 | 1.87%
11.1.3.2 | K-INEL-0186 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER | UN | 50 | 276.25 | 344.95 | 17247.5 | 0.73%
11.1.3.3 | K-INEL-0266 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 79.37 | 99.11 | 2378.64 | 0.1%
11.1.3.4 | K-INEL-0267 | PROPRIO | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2779.06 | 3470.21 | 13880.84 | 0.59%
11.1.3.5 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 31.23 | 39 | 156 | 0.01%
11.1.3.6 | COMP-ELE-044 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 16 | 58.05 | 72.49 | 1159.84 | 0.05%
11.1.3.7 | COMP-ELE-045 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 1 | 59.24 | 73.97 | 73.97 | 0%
11.1.3.8 | COMP-ELE-046 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 20 | 49.27 | 61.52 | 1230.4 | 0.05%
11.1.3.9 | COMP-ELE-004/003 | PROPRIO | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 46.15 | 57.63 | 1037.34 | 0.04%
11.1.3.10 | COMP-ELE-005 | PROPRIO | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 50.32 | 62.83 | 2890.18 | 0.12%
11.1.3.11 | COMP-ELE-006 | PROPRIO | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54 | 75.91 | 94.79 | 5118.66 | 0.22%
11.1.3.12 | COMP-ELE-047 | PROPRIO | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 488.93 | 610.53 | 2442.12 | 0.1%
11.1.3.13 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 707.1 | 26.84 | 33.52 | 23701.99 | 1.01%
11.1.3.14 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 165 | 50.46 | 63.01 | 10396.65 | 0.44%
11.1.3.15 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 340 | 28.74 | 35.89 | 12202.6 | 0.52%
11.1.3.16 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 55.28 | 69.03 | 3451.5 | 0.15%
11.1.3.17 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 9.31 | 11.63 | 581.5 | 0.02%
11.1.3.18 | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 11 | 75.77 | 94.61 | 1040.71 | 0.04%
11.1.3.19 | COMP-ELE-090 | PROPRIO | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | UN | 3 | 85.15 | 106.33 | 318.99 | 0.01%
11.1.3.20 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 130 | 59.15 | 73.86 | 9601.8 | 0.41%
11.1.3.21 | ED-49458 | SETOP | SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO LONGO, PARA PERFILADO | UN | 488 | 9.81 | 12.25 | 5978 | 0.25%
11.1.3.22 | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 65 | 138.7 | 173.19 | 11257.35 | 0.48%
11.1.3.23 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6959 | 3.51 | 4.38 | 30480.42 | 1.3%
11.1.3.24 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9875 | 5.07 | 6.33 | 62508.75 | 2.66%
11.1.3.25 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2045 | 7.82 | 9.76 | 19959.2 | 0.85%
11.1.3.26 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216 | 28.11 | 35.1 | 7581.6 | 0.32%
11.2 | RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA | [6 empty] | 118661.95 | 5.06%
11.2.1 | COMP-ELE-086 | PROPRIO | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 6 | 298.21 | 372.37 | 2234.22 | 0.1%
11.2.2 | 100618 | SINAPI (ADAPTADA) | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 7740.01 | 9664.95 | 9664.95 | 0.41%
11.2.3 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 35144.12 | 43884.46 | 43884.46 | 1.87%
11.2.4 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 59.96 | 74.87 | 74.87 | 0%
11.2.5 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 73.2 | 26.84 | 33.52 | 2453.66 | 0.1%
11.2.6 | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 48.8 | 104.67 | 130.7 | 6378.16 | 0.27%
11.2.7 | COMP-ELE-055 | PROPRIO | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 206.21 | 257.49 | 3089.88 | 0.13%
11.2.8 | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZC” 77 X 67 X 90 CM - PASSEIO | UND | 2 | 2040.97 | 2548.56 | 5097.12 | 0.22%
11.2.9 | K-INEL-1773 | PROPRIO | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 186.83 | 92.44 | 115.43 | 21565.79 | 0.92%
11.2.10 | ED-49137 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 71.15 | 82.85 | 103.45 | 7360.47 | 0.31%
11.2.11 | COMP-ELE-087 | PROPRIO | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (3 UN. NA CRUZETA E 3 UN. NO BRAÇO TIPO C) | UND | 6 | 41.35 | 51.63 | 309.78 | 0.01%
11.2.12 | COMP-ELE-088 | PROPRIO | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 25 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. ( DERIVAÇÃO CABOS EM MÉDIA TENSÃO) | UND | 3 | 20.77 | 25.94 | 77.82 | 0%
11.2.13 | 2472 | PROPRIO | CABECOTE/MASSA DE CALAFETAR PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 97.86 | 122.2 | 488.8 | 0.02%
11.2.14 | COMP-ELE-089 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 39.22 | 48.97 | 146.91 | 0.01%
11.2.15 | COMP-ELE-232 | PROPRIO | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 569.47 | 711.1 | 2133.3 | 0.09%
11.2.16 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 59.96 | 74.87 | 149.74 | 0.01%
11.2.17 | 2485 | PROPRIO | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 160.52 | 200.44 | 200.44 | 0.01%
11.2.18 | 2487 | PROPRIO | BRAÇO SUPORTE TIPO “C” REF.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA REF.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 267.26 | 333.73 | 333.73 | 0.01%
11.2.19 | COMP-ELE-002 | PROPRIO | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.45 | 76.29 | 95.26 | 233.39 | 0.01%
11.2.20 | 83641 | PROPRIO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 223.93 | 279.62 | 838.86 | 0.04%
11.2.21 | 2478 | PROPRIO | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 166.4 | 207.78 | 207.78 | 0.01%
11.2.22 | 2474 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 63.2 | 78.92 | 789.2 | 0.03%
11.2.23 | COMP-ELE-056 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 26.45 | 33.03 | 99.09 | 0%
11.2.24 | COM-ELE-031 | PROPRIO | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 42.85 | 53.51 | 107.02 | 0%
11.2.25 | COMP-ELE-001 | PROPRIO | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UND | 3 | 175.75 | 219.46 | 658.38 | 0.03%
11.2.26 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 145.76 | 182.01 | 546.03 | 0.02%
11.2.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UND | 3 | 58.5 | 73.05 | 219.15 | 0.01%
11.2.28 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO E PAVIMENTO ASFÁLTIVO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.74 | 103.73 | 129.53 | 354.91 | 0.02%
11.2.29 | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 4.28 | 64.91 | 81.05 | 346.89 | 0.01%
11.2.30 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 27.54 | 98.41 | 122.88 | 3384.12 | 0.14%
11.2.31 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 20.65 | 30.8 | 38.46 | 794.2 | 0.03%
11.2.32 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ENVELOPAMENTO DE DUTOS) | M3 | 6.72 | 528.98 | 660.54 | 4438.83 | 0.19%
11.3 | SPDA | [6 empty] | 60986.26 | 2.6%
11.3.1 | ED-13934 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 502.36 | 48.66 | 60.76 | 30523.39 | 1.3%
11.3.2 | ED-49136 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 311.25 | 58.63 | 73.21 | 22786.61 | 0.97%
11.3.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 97.64 | 121.92 | 2072.64 | 0.088%
11.3.4 | COMP-ELE-091 | PROPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UND | 36 | 26.36 | 32.92 | 1185.12 | 0.05%
11.3.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UND | 8 | 58.5 | 73.05 | 584.4 | 0.02%
11.3.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 37.5 | 20.47 | 25.56 | 958.5 | 0.04%
11.3.7 | COMP-ELE-092 | PROPRIO | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UND | 30 | 14.21 | 17.74 | 532.2 | 0.02%
11.3.8 | 11.92.17 | SUDECAP (SINAPIZADA) | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | UND | 1 | 365 | 455.78 | 455.78 | 0.02%
11.3.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 77.68 | 19.46 | 24.3 | 1887.62 | 0.08%
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | 726891.32 | 30.97%
12 | SERVIÇOS COMPLEMTARES
12.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1339.38 | 9.01 | 11.25 | 15068.03 | 0.64%
12.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 1277.27 | 1594.93 | 1594.93 | 0.07%
12.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2 | 336.75 | 21.25 | 26.53 | 8933.98 | 0.38%
12.4 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | M2xMÊS | 673.5 | 16.5 | 20.6 | 13874.1 | 0.59%
12.5 | CO-27389 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 1339.38 | 0.92 | 1.15 | 1540.29 | 0.07%
12.6 | DESMOB-01 | PRÓPRIO (SINAPI) | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 1846.53 | 2305.76 | 2305.76 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | 41011.33 | 1.75%
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [7 empty] | 1879492.38
VALOR DO BDI (24,87%) | [7 empty] | 467429.76
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 2346922.14

## Sintetica_Desonerada
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 11/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás |  | BDI | DESONERADO
28.63%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-01 | PRÓPRIO (SINAPI) | MOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 1803.73 | 2320.14 | 2320.14 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 2320.14 | 0.1%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 5302.28 | 6820.32 | 68203.2 | 2.9%
2.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.5 | 23029.46 | 29622.79 | 74056.98 | 3.14%
2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 10751.2 | 13829.27 | 138292.7 | 5.87%
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 280552.88 | 11.91%
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 3 | 375.05 | 482.43 | 1447.29 | 0.06%
3.2 | COMP-BAR-01 | PROPRIO | REFORMA E LIMPEZA BARRACAO DE OBRA | M2 | 64.82 | 221.89 | 285.42 | 18500.92 | 0.79%
3.3 | 92273 | SINAPI | ESCORAMENT DE TAPUME COM PONTALETE, EM MADEIRA | M | 70.84 | 15.1 | 19.42 | 1375.71 | 0.06%
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [7 empty] | 21323.92 | 0.91%
4 | DEMOLIÇÕES E ENTULHOS
4.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE. | M3 | 59.21 | 9.17 | 11.8 | 698.68 | 0.03%
4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT = 12 KM) | M3xKM | 710.52 | 2.61 | 3.36 | 2387.35 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [7 empty] | 3086.03 | 0.13%
5 | MEZANINO
5.1 | ESC-MET-001 | PROPRIO | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 42744.01 | 54981.62 | 54981.62 | 2.33%
5.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 22.4 | 686.88 | 883.53 | 19791.07 | 0.84%
5.3 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M2 | 44.8 | 13.81 | 17.76 | 795.65 | 0.03%
5.4 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 44.8 | 59.21 | 76.16 | 3411.97 | 0.14%
5.5 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 117.5 | 61.72 | 79.39 | 9328.33 | 0.4%
5.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 32.25 | 11.84 | 15.23 | 491.17 | 0.02%
5.7 | ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (LARG. = 6 CM COM TRANSPASSE DE 1 CM PARA FORA) | M2 | 1.344 | 308.85 | 397.27 | 533.93 | 0.02%
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [7 empty] | 89333.74 | 3.79%
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | [6 empty] | 92468.79 | 3.93%
6.1.1 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 2375.86 | 25.45 | 32.74 | 77785.66 | 3.3%
6.1.2 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 313.608 | 36.4 | 46.82 | 14683.13 | 0.62%
6.2 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL | [6 empty] | 69419.02 | 2.95%
6.2.1 | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 764.19 | 70.62 | 90.84 | 69419.02 | 2.95%
6.3 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA | [6 empty] | 54779.73 | 2.33%
6.3.1 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 150.43 | 47.97 | 61.7 | 9281.53 | 0.39%
6.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 263.16 | 97.87 | 125.89 | 33129.21 | 1.41%
6.3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 17.36 | 56.64 | 72.86 | 1264.85 | 0.05%
6.3.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 126.8 | 34.11 | 43.88 | 5563.98 | 0.24%
6.3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 40 | 45.86 | 58.99 | 2359.6 | 0.1%
6.3.6 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 20 | 46.91 | 60.34 | 1206.8 | 0.05%
6.3.7 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 22 | 45.93 | 59.08 | 1299.76 | 0.06%
6.3.8 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. | UND | 50 | 10.48 | 13.48 | 674 | 0.03%
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [7 empty] | 216667.54 | 9.2%
7 | ARQUITETURA
7.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | [6 empty] | 18059.89 | 0.77%
7.1.1 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 1101.24 | 6.83 | 8.79 | 9679.9 | 0.41%
7.1.2 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE (TODO O TETO - PRÉDIO MAIOR) | M2 | 756.48 | 6.97 | 8.97 | 6785.63 | 0.29%
7.1.3 | ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | M | 166.6 | 7.44 | 9.57 | 1594.36 | 0.07%
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA - FECHAMENTO VÃO COBERTURA ÁREA CONSTRUÍDA | [6 empty] | 2294.57 | 0.1%
7.2.1 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.075 | 60.36 | 77.64 | 1170.42 | 0.05%
7.2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | M2 | 15.075 | 8.26 | 10.62 | 160.1 | 0.01%
7.2.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 15.075 | 49.72 | 63.95 | 964.05 | 0.04%
7.3 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | [6 empty] | 73717.01 | 3.13%
7.3.1 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR (PRÉDIO MAIOR E ÁREA CONSTRUÍDA) | M2 | 1101.24 | 15.09 | 19.41 | 21375.07 | 0.91%
7.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS (PRÉDIO MAIOR E ÁREA CONSTRUÍDA) | M2 | 1101.24 | 36.95 | 47.53 | 52341.94 | 2.22%
7.4 | PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS | [6 empty] | 109006.19 | 4.63%
7.4.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 2478.74 | 3.51 | 4.51 | 11179.12 | 0.47%
7.4.2 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 756.48 | 3.98 | 5.12 | 3873.18 | 0.16%
7.4.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2478.74 | 4.87 | 6.26 | 15516.91 | 0.66%
7.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 756.48 | 5.94 | 7.64 | 5779.51 | 0.25%
7.4.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2478.74 | 14.38 | 18.5 | 45856.69 | 1.95%
7.4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 756.48 | 17.01 | 21.88 | 16551.78 | 0.7%
7.4.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 2.33 | 3 | 635.4 | 0.03%
7.4.8 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 19.52 | 25.11 | 5318.3 | 0.23%
7.4.9 | 102199 - Adaptada | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 211.8 | 15.77 | 20.28 | 4295.3 | 0.18%
7.5 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 54850.97 | 2.33%
7.5.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA (PRÉDIO MAIOR) | M2 | 458.1135 | 3.51 | 4.51 | 2066.09 | 0.09%
7.5.2 | PINT-FUN-PREP | PROPRIO | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS (2 DEMÃOS) | M2 | 1007.9435 | 6.28 | 8.08 | 8144.18 | 0.35%
7.5.3 | PINT-TEX-GRAF | PROPRIO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO RÚSTICO (PRÉDIO MAIOR) | M2 | 458.1135 | 37.1 | 47.72 | 21861.18 | 0.93%
7.5.4 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1007.9435 | 17.57 | 22.6 | 22779.52 | 0.97%
7.6 | INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | [6 empty] | 58946.64 | 2.5%
7.6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 1177.86 | 1515.08 | 7575.4 | 0.32%
7.6.2 | COMP-ESQ-03 | PROPRIO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01) | UND | 21 | 1814.95 | 2334.57 | 49025.97 | 2.08%
7.6.3 | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 3.51 | 208.57 | 268.28 | 941.66 | 0.04%
7.6.4 | 5079 | ORSE (SINAPIZADA) | PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.72 | 162.38 | 208.87 | 1403.61 | 0.06%
7.7 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 291431.01 | 12.38%
7.7.1 | PORT-ALUM-001 | PROPRIO | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM 4 FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (P05) | M2 | 16.8 | 1124.89 | 1446.95 | 24308.76 | 1.03%
7.7.2 | PORT-ALUM-002 | PROPRIO | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (P04 / P06) | M2 | 14.93 | 696.72 | 896.19 | 13380.12 | 0.57%
7.7.3 | ED-29484 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01/ J04/ J07/ J08) | M2 | 194.02 | 907.49 | 1167.3 | 226479.55 | 9.877%
7.7.4 | JAN-ALU-001 | PROPRIO | JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (J05/ J06/ J09/ J10) | M2 | 41.5 | 382.92 | 492.55 | 20440.83 | 0.87%
7.7.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J02) | M2 | 8.92 | 594.55 | 764.77 | 6821.75 | 0.29%
7.8 | INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO | [6 empty] | 75311.13 | 3.2%
7.8.1 | PORT-MET-CORRER | PROPRIO | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, FECHADURA, ROLDANAS E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07) | M2 | 70.84 | 610.96 | 785.88 | 55671.74 | 2.36%
7.8.2 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 170.02 | 26.28 | 33.8 | 5746.68 | 0.24%
7.8.3 | PORT-ENR-01 | SETOP (ED-50982 ADAPTADA) | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, 3x5,10, ENROLAR, AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE TALHA E CORRENTES EM CASO DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 15.3 | 705.92 | 908.02 | 13892.71 | 0.59%
7.9 | BANCADA | [6 empty] | 54865.11 | 2.33%
7.9.1 | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM | M2 | 52.8 | 386.17 | 496.73 | 26227.34 | 1.11%
7.9.2 | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 80.7 | 212.84 | 273.78 | 22094.05 | 0.94%
7.9.3 | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 99.6 | 51.08 | 65.7 | 6543.72 | 0.28%
7.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | [6 empty] | 7607.53 | 0.32%
7.10.1 | ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS (JUNTA DILATAÇÃO PAREDE) | M | 108.4 | 31.09 | 39.99 | 4334.92 | 0.18%
7.10.2 | ED-50579 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM | M | 54.2 | 37.69 | 48.48 | 2627.62 | 0.11%
7.10.3 | ED-8145 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 45.01 | 11.14 | 14.33 | 644.99 | 0.03%
7.11 | PISO E CALÇADA | [6 empty] | 63167.45 | 2.68%
7.11.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE/GRANITINA COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M2 | 240.25 | 107.4 | 138.15 | 33190.54 | 1.41%
7.11.2 | 104162 | SINAPI (ADAPTADO) | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M2 | 1101.24 | 10.93 | 14.06 | 15483.43 | 0.66%
7.11.3 | 101741 | SINAPI | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 95.21 | 51.05 | 65.67 | 6252.44 | 0.27%
7.11.4 | ED-9070 | SETOP | ACABAMENTO DE CALÇADA COM NATA DE CIMENTO (PASTA DE CIMENTO PURA), COM PREPARO MECANIZADO (H = 1CM) | M3 | 4.02 | 1593.73 | 2050.01 | 8241.04 | 0.35%
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [7 empty] | 809257.5 | 34.36%
8 | PAISAGISMO
8.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | M | 23.1 | 61.45 | 79.04 | 1825.82 | 0.08%
8.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. | M2 | 162.48 | 17.11 | 22.01 | 3576.18 | 0.15%
8.3 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | M2 | 162.48 | 6.07 | 7.81 | 1268.97 | 0.05%
8.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UND | 4 | 105.17 | 135.28 | 541.12 | 0.02%
8.5 | BANCO-JARD-MAD | PROPRIO | BANCO DE JARDIM/PRAÇA TAMANDUÁ PARA 3 LUGARES EM MADEIRA E PÉ DE FERRO (COMP.150CM / ALTURA ENCOSTO 70CM / ALTURA ASSENTO 40CM / PROFUNDIDADE 58CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 826.83 | 1063.55 | 6381.3 | 0.27%
8.6 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE CERCA VIVA (AZALEIA - DISTANCIAMENTO ENTRE MUDAS 50 CM E ALTURA ENTRE 50 E 70 CM). | UND | 165 | 63.91 | 82.21 | 13564.65 | 0.58%
8.7 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 5 | 983.35 | 1264.88 | 6324.4 | 0.27%
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [7 empty] | 33482.44 | 1.42%
9 | COMBATE A INCENDIO
9.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 1353.16 | 1740.57 | 6962.28 | 0.3%
9.2 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 394.55 | 507.51 | 2030.04 | 0.09%
9.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 155.02 | 130.37 | 167.69 | 25995.3 | 1.1%
9.4 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO- TUBO GALVANIZADO COR VERMELHA | M | 155.02 | 10.55 | 13.57 | 2103.62 | 0.09%
9.5 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 480.35 | 617.87 | 2471.48 | 0.1%
9.6 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 122.66 | 157.78 | 1577.8 | 0.07%
9.7 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 26 | 95.13 | 122.37 | 3181.62 | 0.14%
9.8 | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | UND | 1 | 934.53 | 1202.09 | 1202.09 | 0.05%
9.9 | ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UND | 4 | 471.2 | 606.1 | 2424.4 | 0.1%
9.10 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 4 | 67.81 | 87.22 | 348.88 | 0.01%
9.11 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B :C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 7 | 219.75 | 282.66 | 1978.62 | 0.08%
9.12 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 194.88 | 250.67 | 501.34 | 0.02%
9.13 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 19.56 | 25.16 | 301.92 | 0.01%
9.14 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UND | 34 | 39.88 | 51.3 | 1744.2 | 0.07%
9.15 | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 | 1103.23 | 1419.08 | 1419.08 | 0.06%
9.16 | ED-50948 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 2 | 595.78 | 766.35 | 1532.7 | 0.07%
9.17 | ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 2 | 521.53 | 670.84 | 1341.68 | 0.06%
9.18 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3347.58 | 4305.99 | 4305.99 | 0.18%
9.19 | 10.90.77 | SUDECAP (SINAPIZADA) | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO | UND | 1 | 1604 | 2063.23 | 2063.23 | 0.09%
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [7 empty] | 63486.27 | 2.7%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA GRIA E ESGOTO | [6 empty] | 27373.97 | 1.16%
10.1.1 | REV-INST-HIDR | PROPRIO | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO | M2 | 1213.29 | 5.14 | 6.61 | 8019.85 | 0.34%
10.1.2 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 312.25 | 401.65 | 8033 | 0.34%
10.1.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 145.4 | 187.03 | 3740.6 | 0.16%
10.1.4 | 10041 | ORSE (SINAPIZADA) | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2027.01 | 2607.34 | 2607.34 | 0.11%
10.1.5 | 11731 | SINAPI (ADAPTADA) | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 25 | 36.96 | 47.54 | 1188.5 | 0.05%
10.1.6 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 172.01 | 221.26 | 2212.6 | 0.09%
10.1.7 | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 15.45 | 62.7 | 80.65 | 1246.04 | 0.05%
10.1.8 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4'' PARA TANQUE/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 27.66 | 35.58 | 106.74 | 0%
10.1.9 | 11731 | SINAPI (Adaptada) | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 17.05 | 21.93 | 219.3 | 0.01%
10.2 | BANHEIRO E LOUÇAS | [6 empty] | 29740.03 | 1.26%
10.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 361.55 | 465.06 | 2790.36 | 0.12%
10.2.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 894.28 | 1150.31 | 4601.24 | 0.2%
10.2.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 413.13 | 531.41 | 5314.1 | 0.23%
10.2.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 250.52 | 322.24 | 1933.44 | 0.08%
10.2.5 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 8 | 145.4 | 187.03 | 1496.24 | 0.06%
10.2.6 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | M2 | 8.65 | 311.31 | 400.44 | 3463.81 | 0.15%
10.2.7 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 10 | 48.84 | 62.82 | 628.2 | 0.03%
10.2.8 | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM | M2 | 3.64 | 386.17 | 496.73 | 1808.1 | 0.08%
10.2.9 | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 9.5 | 212.84 | 273.78 | 2600.91 | 0.11%
10.2.10 | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 13.5 | 51.08 | 65.7 | 886.95 | 0.04%
10.2.11 | ED-48161 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UND | 4 | 179.33 | 230.67 | 922.68 | 0.04%
10.2.12 | ED-48162 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 4 | 130.49 | 167.85 | 671.4 | 0.03%
10.2.13 | ED-48188 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 4 | 63.63 | 81.85 | 327.4 | 0.01%
10.2.14 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 4 | 70.66 | 90.89 | 363.56 | 0.02%
10.2.15 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UND | 4 | 70.66 | 90.89 | 363.56 | 0.02%
10.2.16 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 157.19 | 202.19 | 808.76 | 0.03%
10.2.17 | ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 5.78 | 102.13 | 131.37 | 759.32 | 0.03%
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [7 empty] | 57114 | 2.43%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1.1 | ALIMENTADORES | [6 empty] | 217427.31 | 9.23%
11.1.1.1 | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 2 | 2027.31 | 2607.73 | 5215.46 | 0.22%
11.1.1.2 | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 60 | 99.75 | 128.31 | 7698.6 | 0.33%
11.1.1.3 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 62 | 27.57 | 35.46 | 2198.52 | 0.09%
11.1.1.4 | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 76 | 73.97 | 95.15 | 7231.4 | 0.31%
11.1.1.5 | ED-49323 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 15 | 93.14 | 119.81 | 1797.15 | 0.08%
11.1.1.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 235 | 11.58 | 14.9 | 3501.5 | 0.15%
11.1.1.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 19.19 | 24.68 | 1851 | 0.08%
11.1.1.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 85 | 63.9 | 82.19 | 6986.15 | 0.3%
11.1.1.9 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 88.45 | 113.77 | 1706.55 | 0.07%
11.1.1.10 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 281.45 | 114.38 | 147.13 | 41409.74 | 1.76%
11.1.1.11 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 62.1 | 148.65 | 191.21 | 11874.14 | 0.5%
11.1.1.12 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 329.68 | 291.84 | 375.39 | 123758.58 | 5.26%
11.1.1.13 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 62 | 27.57 | 35.46 | 2198.52 | 0.09%
11.1.2 | QUADROS | [6 empty] | 45206.13 | 1.92%
11.1.2.1 | K-INEL-0331 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | UN | 1 | 14295.35 | 18388.11 | 18388.11 | 0.78%
11.1.2.2 | K-INEL-0333 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | UN | 1 | 3028.14 | 3895.1 | 3895.1 | 0.17%
11.1.2.3 | K-INEL-0334 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | UN | 1 | 5532.22 | 7116.09 | 7116.09 | 0.3%
11.1.2.4 | K-INEL-0335 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | UN | 1 | 5789.9 | 7447.55 | 7447.55 | 0.32%
11.1.2.5 | K-INEL-0336 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 2522.33 | 3244.47 | 3244.47 | 0.14%
11.1.2.6 | K-INEL-0337 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 2759.46 | 3549.49 | 3549.49 | 0.15%
11.1.2.7 | K-INEL-0338 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | UN | 1 | 1216.92 | 1565.32 | 1565.32 | 0.07%
11.1.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 291459.35 | 12.38%
11.1.3.1 | K-INEL-0185 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 194 | 174.54 | 224.51 | 43554.94 | 1.85%
11.1.3.2 | K-INEL-0186 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER | UN | 50 | 265.57 | 341.6 | 17080 | 0.73%
11.1.3.3 | K-INEL-0266 | PROPRIO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 77.9 | 100.2 | 2404.8 | 0.1%
11.1.3.4 | K-INEL-0267 | PROPRIO | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2777.31 | 3572.45 | 14289.8 | 0.61%
11.1.3.5 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 31.18 | 40.11 | 160.44 | 0.01%
11.1.3.6 | COMP-ELE-044 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 16 | 57.5 | 73.96 | 1183.36 | 0.05%
11.1.3.7 | COMP-ELE-045 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 1 | 58.69 | 75.49 | 75.49 | 0%
11.1.3.8 | COMP-ELE-046 | PROPRIO | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 20 | 48.72 | 62.67 | 1253.4 | 0.05%
11.1.3.9 | COMP-ELE-004/003 | PROPRIO | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 45.6 | 58.66 | 1055.88 | 0.04%
11.1.3.10 | COMP-ELE-005 | PROPRIO | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 49.77 | 64.02 | 2944.92 | 0.13%
11.1.3.11 | COMP-ELE-006 | PROPRIO | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54 | 74.16 | 95.39 | 5151.06 | 0.22%
11.1.3.12 | COMP-ELE-047 | PROPRIO | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 488.38 | 628.2 | 2512.8 | 0.11%
11.1.3.13 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 707.1 | 25.66 | 33.01 | 23341.37 | 0.99%
11.1.3.14 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 165 | 48.95 | 62.96 | 10388.4 | 0.44%
11.1.3.15 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 340 | 27.57 | 35.46 | 12056.4 | 0.51%
11.1.3.16 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 53.72 | 69.1 | 3455 | 0.15%
11.1.3.17 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 9.07 | 11.67 | 583.5 | 0.02%
11.1.3.18 | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 11 | 73.97 | 95.15 | 1046.65 | 0.04%
11.1.3.19 | COMP-ELE-090 | PROPRIO | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | UN | 3 | 81.7 | 105.09 | 315.27 | 0.01%
11.1.3.20 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 130 | 57.51 | 73.98 | 9617.4 | 0.41%
11.1.3.21 | ED-49458 | SETOP | SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO LONGO, PARA PERFILADO | UN | 488 | 9.5 | 12.22 | 5963.36 | 0.25%
11.1.3.22 | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 65 | 136.31 | 175.34 | 11397.1 | 0.48%
11.1.3.23 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6959 | 3.42 | 4.4 | 30619.6 | 1.3%
11.1.3.24 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9875 | 4.97 | 6.39 | 63101.25 | 2.68%
11.1.3.25 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2045 | 7.68 | 9.88 | 20204.6 | 0.86%
11.1.3.26 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216 | 27.72 | 35.66 | 7702.56 | 0.33%
11.2 | RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA | [6 empty] | 121084.61 | 5.14%
11.2.1 | COMP-ELE-086 | PROPRIO | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 6 | 294.71 | 379.09 | 2274.54 | 0.1%
11.2.2 | 100618 | SINAPI (ADAPTADA) | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 7692 | 9894.22 | 9894.22 | 0.42%
11.2.3 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 35108.29 | 45159.79 | 45159.79 | 1.92%
11.2.4 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 58.4 | 75.12 | 75.12 | 0%
11.2.5 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 73.2 | 25.66 | 33.01 | 2416.33 | 0.1%
11.2.6 | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 48.8 | 99.75 | 128.31 | 6261.53 | 0.27%
11.2.7 | COMP-ELE-055 | PROPRIO | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 205.49 | 264.32 | 3171.84 | 0.13%
11.2.8 | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZC” 77 X 67 X 90 CM - PASSEIO | UND | 2 | 2027.31 | 2607.73 | 5215.46 | 0.22%
11.2.9 | K-INEL-1773 | PROPRIO | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 186.83 | 91.9 | 118.21 | 22085.17 | 0.94%
11.2.10 | ED-49137 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 71.15 | 82.41 | 106 | 7541.9 | 0.32%
11.2.11 | COMP-ELE-087 | PROPRIO | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (3 UN. NA CRUZETA E 3 UN. NO BRAÇO TIPO C) | UND | 6 | 40.69 | 52.34 | 314.04 | 0.01%
11.2.12 | COMP-ELE-088 | PROPRIO | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 25 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. ( DERIVAÇÃO CABOS EM MÉDIA TENSÃO) | UND | 3 | 20.49 | 26.36 | 79.08 | 0%
11.2.13 | 2472 | PROPRIO | CABECOTE/MASSA DE CALAFETAR PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 97.33 | 125.2 | 500.8 | 0.02%
11.2.14 | COMP-ELE-089 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 37.58 | 48.34 | 145.02 | 0.01%
11.2.15 | COMP-ELE-232 | PROPRIO | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 565.97 | 728.01 | 2184.03 | 0.09%
11.2.16 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 58.4 | 75.12 | 150.24 | 0.01%
11.2.17 | 2485 | PROPRIO | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 158.77 | 204.23 | 204.23 | 0.01%
11.2.18 | 2487 | PROPRIO | BRAÇO SUPORTE TIPO “C” REF.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA REF.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 266.39 | 342.66 | 342.66 | 0.01%
11.2.19 | COMP-ELE-002 | PROPRIO | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.45 | 75.42 | 97.01 | 237.67 | 0.01%
11.2.20 | 83641 | PROPRIO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 222.29 | 285.93 | 857.79 | 0.04%
11.2.21 | 2478 | PROPRIO | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 166.32 | 213.94 | 213.94 | 0.01%
11.2.22 | 2474 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 62.67 | 80.61 | 806.1 | 0.03%
11.2.23 | COMP-ELE-056 | PROPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 25.75 | 33.12 | 99.36 | 0%
11.2.24 | COM-ELE-031 | PROPRIO | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 42.15 | 54.22 | 108.44 | 0%
11.2.25 | COMP-ELE-001 | PROPRIO | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UND | 3 | 173.12 | 222.68 | 668.04 | 0.03%
11.2.26 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 144.4 | 185.74 | 557.22 | 0.02%
11.2.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UND | 3 | 57.98 | 74.58 | 223.74 | 0.01%
11.2.28 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO E PAVIMENTO ASFÁLTIVO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.74 | 98.11 | 126.2 | 345.79 | 0.01%
11.2.29 | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 4.28 | 62.7 | 80.65 | 345.18 | 0.01%
11.2.30 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 27.54 | 93.27 | 119.97 | 3303.97 | 0.14%
11.2.31 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 20.65 | 29.27 | 37.65 | 777.47 | 0.03%
11.2.32 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ENVELOPAMENTO DE DUTOS) | M3 | 6.72 | 523.36 | 673.2 | 4523.9 | 0.19%
11.3 | SPDA | [6 empty] | 62120.79 | 2.64%
11.3.1 | ED-13934 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 502.36 | 48.08 | 61.85 | 31070.97 | 1.32%
11.3.2 | ED-49136 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 311.25 | 58.28 | 74.97 | 23334.41 | 0.99%
11.3.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 96.77 | 124.48 | 2116.16 | 0.09%
11.3.4 | COMP-ELE-091 | PROPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UND | 36 | 24.39 | 31.37 | 1129.32 | 0.05%
11.3.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UND | 8 | 57.98 | 74.58 | 596.64 | 0.03%
11.3.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 37.5 | 19.78 | 25.44 | 954 | 0.04%
11.3.7 | COMP-ELE-092 | PROPRIO | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UND | 30 | 13.86 | 17.83 | 534.9 | 0.02%
11.3.8 | 11.92.17 | SUDECAP (SINAPIZADA) | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | UND | 1 | 363.25 | 467.25 | 467.25 | 0.02%
11.3.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 77.68 | 19.19 | 24.68 | 1917.14 | 0.08%
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | 737298.19 | 31.31%
12 | SERVIÇOS COMPLEMTARES
12.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1339.38 | 8.61 | 11.08 | 14840.33 | 0.63%
12.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 1272.95 | 1637.4 | 1637.4 | 0.07%
12.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2 | 336.75 | 20.04 | 25.78 | 8681.42 | 0.37%
12.4 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | M2xMÊS | 673.5 | 16.5 | 21.22 | 14291.67 | 0.61%
12.5 | CO-27389 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 1339.38 | 0.92 | 1.18 | 1580.47 | 0.07%
12.6 | DESMOB-01 | PRÓPRIO (SINAPI) | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 1803.73 | 2320.14 | 2320.14 | 0.1%
CUSTO TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | 41031.29 | 1.74%
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [7 empty] | 1830796.81
VALOR DO BDI (29,94%) | [7 empty] | 524157.13
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 2354953.94

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA- NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO |  | MÊS CINCO |  | MÊS SEIS |  | MÊS SETE |  | MÊS OITO |  | MÊS NOVE |  | MÊS DEZ
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 0.1% | 2305.76 | 50% | 1152.88 | [16 empty] | 50% | 1152.88
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.43% | 291729.93 | 3.3% | 9627.09 | 5% | 14586.5 | 7.5% | 21879.74 | 12% | 35007.59 | 11% | 32090.29 | 11% | 32090.29 | 11.2% | 32673.75 | 14% | 40842.19 | 15% | 43759.49 | 10% | 29172.99
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.9% | 21149.04 | 100% | 21149.04
4.0 | DEMOLIÇÕES E ENTULHOS | 0.13% | 3031.56 | [18 empty] | 100% | 3031.56
5.0 | MEZANINO | 3.79% | 88840.71 |  |  | 20% | 17768.14 | 20% | 17768.14 | 60% | 53304.43
6.0 | COBERTURA | 9.15% | 214733.18
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | 43.15% | 92664.27 | 20% | 18532.85 | 40% | 37065.71 | 40% | 37065.71
6.2 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL | 31.74% | 68158.11 |  |  |  |  | 50% | 34079.06 | 50% | 34079.06
6.3 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA | 25.11% | 53910.8 | [8 empty] | 50% | 26955.4 | 50% | 26955.4
7.0 | ARQUITETURA | 34.34% | 805827.83
7.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 2.29% | 18417.4 | 100% | 18417.4
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA - FECHAMENTO VÃO ENTRE VIGA E COBERTURA - ÁREA CONSTRUÍDA | 0.29% | 2302.1 |  |  | 100% | 2302.1
7.3 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | 9.2% | 74146.48 |  |  | 50% | 37073.24 | 50% | 37073.24
7.4 | PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS | 13.57% | 109338.31 | [6 empty] | 30% | 32801.49 | 30% | 32801.49 | 40% | 43735.33
7.5 | PINTURA EXTERNA | 6.77% | 54562.37 | [14 empty] | 100% | 54562.37
7.6 | INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | 7.26% | 58531.94 | [8 empty] | 50% | 29265.97 | 50% | 29265.97
7.7 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 35.79% | 288409.26 | [12 empty] | 20% | 57681.85 | 30% | 86522.78 | 30% | 86522.778 | 20% | 57681.852
7.8 | INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO | 9.17% | 73883.69 | [6 empty] | 50% | 36941.85 | 50% | 36941.85
7.9 | BANCADA | 6.85% | 55208.78 |  |  |  |  | 50% | 27604.39 | 50% | 27604.39
7.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 0.94% | 7609.35 | [18 empty] | 100% | 7609.35
7.11 | PISO E CALÇADA | 7.87% | 63418.15 | [6 empty] | 100% | 63418.15
8.0 | PAISAGISMO | 1.39% | 32671.72 | [18 empty] | 100% | 32671.72
9.0 | COMBATE A INCENDIO | 2.66% | 62315.02 | [8 empty] | 60% | 37389.01 | [8 empty] | 40% | 24926.01
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.4% | 56414.74
10.1 | ÁGUA FRIA E ESGOTO | 48.17% | 27174.2 | 32% | 8695.74 | [12 empty] | 68% | 18478.46
10.2 | BANHEIRO E LOUÇAS | 51.83% | 29240.54 | [16 empty] | 100% | 29240.54
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 30.97% | 726891.32
11.1.1 | ALIMENTADORES | 29.24% | 212527.94 | [10 empty] | 20% | 42505.59 | 30% | 63758.38 | 20% | 42505.59 | 30% | 63758.382
11.1.2 | QUADROS | 6.06% | 44070.46 | [12 empty] | 50% | 22035.23 | 50% | 22035.23
11.1.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 39.98% | 290644.71 | [8 empty] | 20% | 58128.94 | 30% | 87193.41 | 30% | 87193.41 | 20% | 58128.94
11.2 | RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA | 16.32% | 118661.95 | [16 empty] | 70% | 83063.365 | 30% | 35598.585
11.3 | SPDA | 8.39% | 60986.26 | [16 empty] | 50% | 30493.13 | 50% | 30493.13
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMTARES | 1.75% | 41011.33 | [16 empty] | 50% | 20505.665 | 50% | 20505.665
| (R$) SIMPLES |  | 2346922.14 |  | 77575 |  | 108795.69 |  | 175470.28 |  | 283156.96 |  | 253572.95 |  | 261745.99 |  | 263342.62 |  | 323075.56 |  | 357343.35 |  | 242843.742
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 3.3% |  | 5% |  | 7.5% |  | 12% |  | 11% |  | 11% |  | 11.2% |  | 14% |  | 15% |  | 10%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 77575 |  | 186370.69 |  | 361840.97 |  | 644997.93 |  | 898570.88 |  | 1160316.87 |  | 1423659.49 |  | 1746735.05 |  | 2104078.4 |  | 2346922.142
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 3.3% |  | 8.3% |  | 15.8% |  | 27.8% |  | 38.8% |  | 49.8% |  | 61% |  | 75% |  | 90% |  | 100%
0.002

## BDI_Não-Desonerado
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 - CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 24.87%

## BDI_Desonerado
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 - CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
DIAMANTINA (DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 2.7%
|  | Total do grupo C | 10.35%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 28.63%

## Analítica Não Desonerada
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 11/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 |  | 24,87% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Mobilização
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1846.53 | 1846.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 24.88 | 398.08
Composição Auxiliar | 5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 5 | 68.33 | 341.65
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 5 | 221.36 | 1106.8
2 |  |  | Administração Local
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5646.15 | 5646.15
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 262.29 | 262.29
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 402.54 | 402.54
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4680.89 | 4680.89
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 149.26 | 149.26
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 11.25 | 11.25
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 121.64 | 121.64
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 11519.29 | 11519.29
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 10455.52 | 10455.52
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 402.54 | 402.54
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 149.26 | 149.26
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 207.5 | 207.5
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 262.29 | 262.29
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 23.9 | 23.9
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 24788.99 | 24788.99
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 5.11 | 5.11
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 23951.34 | 23951.34
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 149.43 | 149.43
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 402.54 | 402.54
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 262.29 | 262.29
3 |  |  | Canteiro
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 377.67 | 377.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.89 | 12.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.88 | 27.83
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.21 | 12.1
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 312.5 | 312.5
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.86 | 12.384
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.9 | 0.23628
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 33.42 | 0.37765
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-BAR-01 | Próprio | REFORMA BARRACAO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 226.97 | 226.97
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.6469 | 5.07 | 3.27
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0072 | 59.67 | 0.42
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 0.0719 | 6.52 | 0.46
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.024 | 21.65 | 0.51
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 0.0065 | 22.92 | 0.14
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.5918 | 3.51 | 2.07
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1.1 | 35.52 | 39.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.932 | 32.89 | 30.65
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.2156 | 18.19 | 3.92
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.0479 | 13.76 | 0.65
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0958 | 26.13 | 2.5
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 0.0304 | 678.86 | 20.63
Composição Auxiliar | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 0.024 | 14.89 | 0.35
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.2156 | 10.25 | 2.2
Composição Auxiliar | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.2396 | 18.07 | 4.32
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.0479 | 35.11 | 1.68
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.2156 | 9.84 | 2.12
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0958 | 161.2 | 15.44
Composição Auxiliar | INC-EXT-016 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | INC |  | U | 0.024 | 172.13 | 4.13
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1.78 | 14.76 | 26.27
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1.1 | 46.54 | 51.19
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 0.0479 | 33.34 | 1.59
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 0.2396 | 10.34 | 2.47
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.024 | 80.68 | 1.93
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 0.024 | 123.51 | 2.96
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.05 | 5.35 | 5.6175
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.024 | 17.75 | 0.426
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 1 | 15.41 | 15.41
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 42 | 0.29
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.021 | 27.03 | 0.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 32.89 | 2.99
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 | 40.45 | 1.21
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.31 | 7.61 | 9.9691
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.023 | 17.57 | 0.40411
4 |  |  | Demolição
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.29 | 9.29
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083333 | 216.86 | 1.8
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.019935 | 274.2 | 5.46
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012784 | 81.81 | 1.04
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.01008 | 98.72 | 0.99
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.64 | 2.64
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0032672 | 81.81 | 0.26
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0086957 | 274.2 | 2.38
5 |  |  | Mezanino
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESC-MET-001 | Próprio | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UND | 1 | 43848.09 | 43848.09
Composição Auxiliar | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 131.58 | 61.25 | 8059.27
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 131.58 | 13.93 | 1832.9
Composição Auxiliar | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias |  | M | 17.94 | 704.25 | 12634.24
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 120 | 29.01 | 3481.2
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 65 | 34.7 | 2255.5
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 120 | 26.15 | 3138
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 50 | 2.81 | 140.5
Insumo | 00001337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | Material |  | KG | 389.38 | 10.4 | 4049.552
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material |  | KG | 663.63 | 9.12 | 6052.3056
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 35.1 | 62.81 | 2204.631
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias |  | M | 1 | 704.25 | 704.25
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.51 | 33.37 | 183.86
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.526 | 27.45 | 124.23
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 9.25 | 8.288
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 38.68 | 78.2496
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 28.81 | 180.0625
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.81 | 9.3657
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 60.32 | 3.9208
Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 56.38 | 52.2079
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 62.3 | 64.1067
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0635 | 35.36 | 2.24
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 52.83 | 10.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 28.28 | 1.6261
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 61.25 | 61.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0531 | 35.36 | 37.23
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.4134 | 49.65 | 20.5253
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 28.28 | 3.5067
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 62.5 | 62.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1356 | 24.88 | 3.37
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2892 | 35.65 | 10.3
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 0.68 | 6.2084
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56259
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0691 | 39.36 | 42.0798
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | M | 1 | 12.07 | 12.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0326 | 24.88 | 0.81
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0871 | 35.65 | 3.1
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 3.99 | 0.35511
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 0.68 | 0.43466
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.1875 | 39.36 | 7.38
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 314.59 | 314.59
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | 5.25 | Kg | 1,80 |  |  | 9,45
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.45
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.97778 | hora | 33,63 |  |  | 32,88
Composição | ED-21894 | SETOP | SOLEIRA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1.05 | m² | 239,58 |  |  | 251,56
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 24,89 |  |  | 12,17
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | 1 | m² | 8,53 |  |  | 8,53
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 305.1401
6 |  |  | Cobertura | [5 empty] | 214702.17
6.1 |  |  | Metálica do telhado | [5 empty] | 92637.36
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | ED- |  | Kg | 1 | 26.25 | 26.25
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-20138 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | 0.87 | Kg | 12,23 |  |  | 10,64
Insumo | MATED-20140 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | 0.13 | Kg | 8,78 |  |  | 1,14
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 11.7849
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-20559 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | 1 | Kg | 9,13 |  |  | 9,13
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | 0.034078 | m² | 15,94 |  |  | 0,54
Composição | ED-20558 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | 1 | Kg | 4,79 |  |  | 4,79
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 14.4632
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | ED- |  | m² | 1 | 37.75 | 37.75
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.0525 | un | 3,55 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | 0.042539 | l | 28,89 |  |  | 1,23
Insumo | MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | 0.15278 | l | 43,83 |  |  | 6,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 8.1116
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15278 | hora | 29,42 |  |  | 4,49
Composição | ED-17630 | SETOP | PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | 1 | m² | 14,34 |  |  | 14,34
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 35,36 |  |  | 10,80
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 29.6391
6.2 |  |  | Telhamento
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 71.43 | 71.43
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.153 | 32.56 | 4.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.325 | 24.88 | 8.08
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0333 | 30.54 | 1.01
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.024 | 31.6 | 0.75
Insumo | 00007175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 17.749 | 3.19 | 56.6193
6.3 |  |  | Instalações telhado
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 49.12 | 49.12
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.305 | 32.56 | 9.93
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0063 | 31.6 | 0.19
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0087 | 30.54 | 0.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.88 | 8.7
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0117 | 696.38 | 8.14
Insumo | 00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 7.3 | 21.9
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 98.93 | 98.93
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 31.6 | 0.41
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 30.54 | 0.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.371 | 24.88 | 9.23
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.277 | 32.56 | 9.01
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 305.66 | 27.5094
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 119.06 | 0.28574
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 17.27 | 0.22451
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 30.88 | 2.5013
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 46.89 | 49.2345
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 57.17 | 57.17
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 30.54 | 0.55
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 31.6 | 0.41
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 32.56 | 3.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 24.88 | 5.15
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 17.27 | 0.10362
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 26.02 | 27.321
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 30.88 | 6.1142
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 119.06 | 0.14287
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 305.66 | 13.7547
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 | 34.37 | 34.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0758 | 27.02 | 2.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0758 | 32.99 | 2.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.042 | 2.86 | 0.12012
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 28.7 | 29.7131
6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 46.8 | 46.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 32.99 | 9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 27.02 | 7.37
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.84 | 19.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 30.93 | 3.557
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.52 | 7.04
6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 47.85 | 47.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 27.02 | 7.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 32.99 | 9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 30.93 | 3.557
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.52 | 7.04
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 20.89 | 20.89
6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 46.56 | 46.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1819 | 32.99 | 6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1819 | 27.02 | 4.91
Insumo | 00020165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.06 | 25.06
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 30.93 | 3.557
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.52 | 7.04
6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.92 | 10.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0437 | 27.02 | 1.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1924 | 32.99 | 6.34
Insumo | 00039145 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | Material |  | UN | 0.6667 | 5.11 | 3.4068
7 |  |  | Arquitetura
7.1 |  |  | Serviço Preliminar
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 7.16 | 7.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25514 | 24.88 | 6.34
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 | 3.13 | 0.098385
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 | 28.28 | 0.62844
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 | 17.49 | 0.11101
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 7.37 | 7.37
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0637 | 30.52 | 1.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0765 | 24.88 | 1.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0228 | 33.62 | 0.76
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0833 | 33.3 | 2.77
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | ED- |  | m | 1 | 7.75 | 7.75
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-48301 | SETOP | ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | 0.002 | m³ | 700,73 |  |  | 1,40
Composição | ED-31468 | SETOP | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | 0.15 | m² | 42,29 |  |  | 6,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.745
7.2 |  |  | Execução de Alvenaria
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 62.17 | 62.17
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12364 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | 17.5 | un | 1,53 |  |  | 26,78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 26.775
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | hora | 33,63 |  |  | 22,42
Composição | ED-48306 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.009108 | m³ | 513,41 |  |  | 4,68
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | hora | 24,89 |  |  | 8,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 35.3928
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0465 | 24.88 | 1.15
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 762.9 | 2.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1394 | 33.62 | 4.68
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 51.48 | 51.48
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0293 | 847.51 | 24.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.409 | 24.88 | 10.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.409 | 33.62 | 13.75
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 17.29 | 2.7335
7.3 |  |  | Revestimento | [5 empty] | 74135.47
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 15.43 | 15.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1295 | 33.62 | 4.35
Composição Auxiliar | 87396 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0034 | 2906.9 | 9.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0486 | 24.88 | 1.2
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 38.49 | 38.49
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 | 720.61 | 13.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5325 | 33.62 | 17.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2662 | 24.88 | 6.62
7.4 |  |  | Pintura
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 3.69 | 3.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.25 | un | 0,81 |  |  | 0,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.2025
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 24,89 |  |  | 3,48
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.4846
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 4.18 | 4.18
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.25 | un | 0,81 |  |  | 0,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.2025
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16 | hora | 24,89 |  |  | 3,98
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.9824
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 5.03 | 5.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 35.36 | 2.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 24.88 | 0.55
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 12.83 | 2.1375
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 6.16 | 6.16
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0927 | 35.36 | 3.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0309 | 24.88 | 0.76
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 12.83 | 2.1375
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.76 | 14.76
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 35.36 | 5.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 24.88 | 1.35
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 33.51 | 7.657
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 17.55 | 17.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 35.36 | 8.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 24.88 | 1.88
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 33.51 | 7.657
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 2.44 | 2.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0541 | 35.36 | 1.91
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1.33 | 0.532
7.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 20.26 | 20.26
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3805 | 35.36 | 13.45
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.013 | 28.28 | 0.36764
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.13 | 49.65 | 6.4545
7.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102199 - Adaptada | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.32 | 16.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2806 | 35.36 | 9.92
Insumo | MATED-11435 | SETOP | FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (ACABAMENTO: FOSCO¦COR: BRANCO) | Material |  | l | 0.0802 | 52.5 | 4.2105
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1.33 | 0.532
Insumo | M3922 | SICRO3 | Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes | Material |  | l | 0.0241 | 68.9663 | 1.6621
7.5 |  |  | Pintura Externa
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 3.69 | 3.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.25 | un | 0,81 |  |  | 0,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.2025
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 24,89 |  |  | 3,48
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.4846
7.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PINT-FUN-PREP | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS (2 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 29.41 | 0.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.054 | 35.36 | 1.9
Insumo | 00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material |  | L | 0.165 | 22.97 | 3.79
7.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PINT-TEX-GRAF | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 37.54 | 37.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.208 | 35.36 | 7.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 24.88 | 0.84
Insumo | 00034546 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 3.5714 | 8.22 | 29.3569
7.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 18.19 | 18.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0468 | 24.88 | 1.16
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2866 | 35.36 | 10.13
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.20615 | 33.51 | 6.9081
7.6 |  |  | Porta de Madeira
7.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 1205.33 | 1205.33
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 197.61 | 197.61
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | M | 10 | 12.07 | 120.7
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 376.91 | 376.91
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 510.11 | 510.11
7.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ESQ-03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1856.6 | 1856.6
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 2 | 376.91 | 753.82
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 197.61 | 197.61
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | M | 11.6 | 12.07 | 140.01
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1.5 | 510.11 | 765.16
7.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED- |  | m² | 1 | 209.93 | 209.93
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-9225 | SETOP | VIDRO COMUM (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 4MM¦TEXTURA: LISA) | 1 | m² | 175,00 |  |  | 175,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 175
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31759 | SETOP | APLICAÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIA | 2.2 | m | 5,75 |  |  | 12,65
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.429 | hora | 24,89 |  |  | 10,68
Composição | ED-9199 | SETOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.429 | hora | 27,04 |  |  | 11,60
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 34.928
7.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ORSE - 5079 (SINAPIZADA) | Próprio | PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 166.98 | 166.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 24.88 | 32.34
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 37.14 | 48.28
Insumo | 1837 | ORSE | Porta em pvc, sanfonada, cores diversas | Material |  | m² | 1 | 86.36 | 86.36
7.7 |  |  | Instalação Esquadrias de Alumínio
7.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORT-ALUM-001 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM 4 FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1127.62 | 1127.62
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2245 | 27.02 | 6.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.587 | 24.88 | 14.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.845 | 33.62 | 28.4
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9.44 | 0.73 | 6.8912
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 4.404 | 24.92 | 109.7477
Insumo | 00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | Material |  | UN | 2 | 75.06 | 150.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.6245 | 30.88 | 50.1646
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 657.14 | 657.14
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.4758 | 219.67 | 104.519
7.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORT-ALUM-002 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 697.61 | 697.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 33.62 | 8.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 24.88 | 2.98
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 27.02 | 4.32
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 0.52 | 657.14 | 341.7128
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.2 | 24.92 | 54.824
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161
Insumo | 00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | Material |  | UN | 2 | 75.06 | 150.12
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.4758 | 219.67 | 104.519
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.88229 | 30.88 | 27.2451
7.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29484 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | ED- |  | m² | 1 | 929.38 | 929.38
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-29455 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | 1 | m² | 102,92 |  |  | 102,92
Composição | ED-29520 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS, EXCLUSIVE VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 616,53 |  |  | 616,53
Composição | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | 1 | m² | 209,93 |  |  | 209,93
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 929.38
7.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN-ALU-001 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 384.64 | 384.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.519 | 33.62 | 17.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 24.88 | 6.44
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2548 | 27.02 | 6.88
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 1.202 | 24.92 | 29.9538
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.22 | 2.024
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 20.41 | 12.7216
Insumo | MATED- 12722 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, BASCULA COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | Material |  | m² | 0.5504 | 371.89 | 204.6883
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.4758 | 219.67 | 104.519
7.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 597.18 | 597.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0104 | 33.62 | 33.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.50521 | 24.88 | 12.56
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1687 | 20.41 | 23.8542
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 250.3 | 521.45
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.22 | 5.368
7.8 |  |  | Portões de Ferro
7.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORT-MET-CORRER | Próprio | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, FECHADURA, ROLDANAS E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 616.89 | 616.89
Composição Auxiliar | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | ED- |  | m² | 2.1 | 15.94 | 33.47
Composição Auxiliar | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ED- |  | m² | 1 | 93.43 | 93.43
Insumo | 00037561 | SINAPI | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | Material |  | m² | 1 | 458.43 | 458.43
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 1 | 31.56 | 31.56
7.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 27.45 | 27.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6069 | 35.36 | 21.45
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.115 | 52.26 | 6.0099
7.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORT-ENR-01 | Próprio | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, 3x5,10, ENROLAR, AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE TALHA E CORRENTES EM CASO DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 705.92 | 705.92
Insumo | PORT-ENRO-01 | PORTAL DE COMPRAS | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMÁTICO, DE ENROLAR, DIMENSÕES 3X5,1, ÁREA 15,3M2, ORÇAMENTO EM M2. | Outros |  | m² | 0.677 | 1042.73 | 705.92
7.9 |  |  | Bancada | [5 empty] | 55207.25
7.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | ED- |  | m² | 1 | 396.22 | 396.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.026741 | Kg | 41,12 |  |  | 1,10
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.0996
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 24,89 |  |  | 52,15
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 33,63 |  |  | 70,46
Composição | ED-22141 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 233,79 |  |  | 233,79
Composição | ED-21596 | SETOP | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | 1.5108 | m | 25,63 |  |  | 38,72
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 395.125
7.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- |  | m | 1 | 223.54 | 223.54
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21880 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 223,54 |  |  | 223,54
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 223.54
7.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- |  | m | 1 | 52.74 | 52.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | 0.408 | Kg | 1,80 |  |  | 0,73
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.7344
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21889 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 41,50 |  |  | 41,50
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.091667 | hora | 24,89 |  |  | 2,28
Composição | ED-20777 | SETOP | APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | 1 | m | 1,80 |  |  | 1,80
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.18333 | hora | 35,02 |  |  | 6,42
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 52.0019
7.10 |  |  | Junta de Dilatação | [5 empty] | 7607.81
7.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 32.39 | 32.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11460 | SETOP | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO¦COR: NATURAL¦ESPESSURA: 1MM¦LARGURA DAS ABAS: 19MM) | 1.05 | m | 8,55 |  |  | 8,98
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 8.9775
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | hora | 33,63 |  |  | 13,45
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | hora | 24,89 |  |  | 9,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 23.408
7.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50579 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | ED- |  | m | 1 | 38.21 | 38.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-8151 | SETOP | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.66667 | un | 43,49 |  |  | 28,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 28.9933
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | hora | 33,63 |  |  | 6,73
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | hora | 24,89 |  |  | 2,49
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 9.215
7.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8145 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | ED- |  | m² | 1 | 11.36 | 11.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-8144 | SETOP | CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (MATERIAL: EPS (ISOPOR)¦ESPESSURA: 20MM¦DIMENSÃO DA CHAPA: (100X50)CM) | 1.05 | m² | 7,10 |  |  | 7,46
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.455
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.066667 | hora | 33,63 |  |  | 2,24
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.066667 | hora | 24,89 |  |  | 1,66
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.9013
7.11 |  |  | Piso e Calçada | [5 empty] | 63417.18
7.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | Pisos |  | m² | 1 | 110.51 | 110.51
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.11948 | 3.98 | 0.47
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075974 | 1.99 | 0.15
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.26659 | 0.73 | 0.19
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.025437 | 6.51 | 0.16
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1824 | 35.01 | 41.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54049 | 24.88 | 13.44
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 29.52 | 0.369
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 12.83 | 0.5132
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.41 | 8.2
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 2.78 | 4.6426
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.1 | 41
7.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | Próprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 11.51 | 11.51
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.2164 | 0.73 | 0.15
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.21912 | 35.01 | 7.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0994 | 24.88 | 2.47
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0903 | 3.98 | 0.35
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 12.83 | 0.5132
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 29.52 | 0.369
7.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | Pisos |  | M | 1 | 53.82 | 53.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.51451 | 24.88 | 12.8
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.029 | 35.01 | 36.02
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 1 | 4.1 | 4.1
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.004 | 12.83 | 0.05132
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.00125 | 29.52 | 0.0369
7.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9070 | SETOP | NATA DE CIMENTO (PASTA DE CIMENTO PURA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 1602.1 | 1602.1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.2679
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.8523
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 2115.75 | Kg | 0,69 |  |  | 1.459,87
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1459.8675
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
8 |  |  | Paisagismo | [5 empty] | 32669.96
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 62.17 | 62.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2151 | 33.62 | 7.23
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0012 | 768.59 | 0.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2151 | 24.88 | 5.35
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 171.5 | 1.1319
Insumo | 00041679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1.005 | 47.31 | 47.5466
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 17.34 | 17.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 | 24.88 | 3.44
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 | 29.03 | 0.8
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 13.1 | 13.1
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 6.16 | 6.16
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0112 | 29.03 | 0.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0558 | 24.88 | 1.38
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 2.6526 | 1.54 | 4.085
Insumo | 00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material |  | KG | 0.125 | 3.1 | 0.3875
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | UN | 1 | 106.89 | 106.89
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2117 | 29.03 | 6.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0584 | 24.88 | 26.33
Insumo | 00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material |  | UN | 1 | 74.42 | 74.42
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BANCO-JARD-MAD | Próprio | BANCO DE JARDIM OU PRAÇA TAMANDUÁ PARA 3 LUGARES EM MADEIRA E PÉ DE FERRO (COMP.150CM / ALTURA ENCOSTO 70CM / ALTURA ASSENTO 40CM / PROFUNDIDADE 58CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UND | 1 | 826.84 | 826.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.01 | 24.88 | 0.24
Insumo | N.03.000.050494 | CPOS/CDHU | BANCO DE MADEIRA TIPOS CAVALINHO OU TAMANDUÁ, COM RÉGUAS EM MADEIRA ENVERNIZADA DE 1,60M E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO | Material |  | un | 1 | 826.6 | 826.6
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | UN | 1 | 64 | 64
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0108 | 29.03 | 0.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0542 | 24.88 | 1.34
Insumo | 00000365 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | Material |  | UN | 1 | 62.35 | 62.35
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | ED- |  | cj | 1 | 992.35 | 992.35
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12801 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO¦DIÂMETRO DA MESA*: 90CM¦ALTURA DA MESA*: 87CM¦DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM¦ALTURA DO BANCO*: 52CM¦QUANTIDADE DE BANCOS: 4¦APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | cj | 760,00 |  |  | 760,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 760
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 0.135 | m³ | 84,90 |  |  | 11,46
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 33,63 |  |  | 67,26
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 24,89 |  |  | 49,78
Composição | ED-48315 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 0.135 | m³ | 638,05 |  |  | 86,14
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | 0.135 | m³ | 131,18 |  |  | 17,71
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 232.3476
9 |  |  | Combate Incêndio | [5 empty] | 62312.97
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 1362.18 | 1362.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6274 | 27.02 | 70.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6274 | 32.99 | 86.67
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 157.5 | 157.5
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 184.96 | 184.96
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 312.97 | 312.97
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 477.11 | 477.11
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 4 | 0.75 | 3
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 395.01 | 395.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13266 | 32.99 | 4.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13266 | 27.02 | 3.58
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 387.06 | 387.06
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | M | 1 | 131.27 | 131.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26136 | 27.02 | 7.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26136 | 32.99 | 8.62
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.0358 | 111.6 | 115.5925
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- |  | m | 1 | 11.02 | 11.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11444 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | 0.022273 | l | 43,83 |  |  | 0,98
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.0082467 | un | 0,81 |  |  | 0,01
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | 0.006682 | l | 28,89 |  |  | 0,19
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.1759
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.073333 | hora | 29,42 |  |  | 2,16
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 35,36 |  |  | 5,19
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | 0.15708 | m² | 15,94 |  |  | 2,50
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 9.8474
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 484.03 | 484.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 32.99 | 22.68
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 34.7 | 23.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 27.02 | 18.57
Insumo | 00040398 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 412.86 | 412.86
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.10079 | 60.32 | 6.0799
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 124.54 | 124.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5489 | 27.02 | 14.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5489 | 32.99 | 18.1
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 16.07 | 0.48531
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 90.75 | 90.75
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0072 | 52.83 | 0.38038
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 97.58 | 97.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71611 | 32.99 | 23.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71611 | 27.02 | 19.34
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 16.07 | 0.48531
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007172 | 52.83 | 0.3789
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 53.77 | 53.77
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | ED- |  | un | 1 | 940.96 | 940.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4848 | SETOP | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | 1 | un | 827,00 |  |  | 827,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 827
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.8333 | hora | 34,12 |  |  | 62,55
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.8333 | hora | 28,04 |  |  | 51,41
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 113.96
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | ED- |  | un | 1 | 478.22 | 478.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12977 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB - IPRM | 1 | un | 353,90 |  |  | 353,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 353.9039
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 28,04 |  |  | 56,08
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 34,12 |  |  | 68,24
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 124.32
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | ED- |  | un | 1 | 68.84 | 68.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11480 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | 1 | un | 50,61 |  |  | 50,61
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 50.61
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 34,12 |  |  | 10,01
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 28,04 |  |  | 8,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 18.2336
9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | ED- |  | U | 1 | 223.02 | 223.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 2 | un | 0,41 |  |  | 0,82
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 2 | un | 0,14 |  |  | 0,28
Insumo | MATED-12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | 1 | un | 159,90 |  |  | 159,90
Insumo | MATED-28646 | SETOP | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | 1 | un | 4,99 |  |  | 4,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 165.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.95 | hora | 27,03 |  |  | 25,68
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.95 | hora | 33,00 |  |  | 31,35
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 57.0285
9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 196.36 | 196.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43106 | 27.02 | 11.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43106 | 32.99 | 14.22
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 169 | 169
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.75 | 1.5
9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 19.99 | 19.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1765 | 34.11 | 6.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055156 | 28.03 | 1.54
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 12.43 | 12.43
9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 40.43 | 40.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0722 | m² | 415,00 |  |  | 29,96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 29.963
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
9.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | ED- |  | U | 1 | 1119.77 | 1119.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 0.08 | m³ | 186,77 |  |  | 14,94
Insumo | MATED-11485 | SETOP | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | 1 | un | 289,17 |  |  | 289,17
Insumo | MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 90 | un | 1,10 |  |  | 99,00
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 1.41 | m | 0,12 |  |  | 0,17
Insumo | MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | 4.91 | Kg | 1,13 |  |  | 5,55
Insumo | MATED-12540 | SETOP | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | 1 | un | 248,83 |  |  | 248,83
Insumo | MATED-12071 | SETOP | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | 1 | un | 71,99 |  |  | 71,99
Insumo | MATED-11486 | SETOP | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | 1 | un | 71,90 |  |  | 71,90
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 22.3 | Kg | 0,69 |  |  | 15,39
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | 0.0211 | m³ | 165,02 |  |  | 3,48
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 820.4183
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | hora | 33,63 |  |  | 100,89
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.15 | hora | 27,03 |  |  | 31,08
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5.2 | hora | 24,89 |  |  | 129,43
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.15 | hora | 33,00 |  |  | 37,95
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 299.3525
9.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50948 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- |  | m | 1 | 616.31 | 616.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.87302 | hora | 33,63 |  |  | 29,36
Composição | ED-22211 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA (1.1/2"X1/4") E BARRA CHATA (3/4"X1/4") , DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 449,96 |  |  | 449,96
Composição | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 7.65 | m | 11,02 |  |  | 84,30
Composição | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.0008436 | m³ | 705,23 |  |  | 0,59
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.87302 | hora | 24,89 |  |  | 21,73
Composição | ED-22417 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM BARRAS CHATAS, COM LARGURA MENORES QUE 2" (50,80MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | 10.259 | m | 2,96 |  |  | 30,37
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 616.3135
9.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | ED- |  | un | 1 | 537.38 | 537.38
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12451 | SETOP | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM¦COR: DOURADO¦HASTE: AÇO CEMENTADO¦Nº CHAVES: 2) | 1 | un | 52,86 |  |  | 52,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 52.86
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31432 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | un | 404,32 |  |  | 404,32
Composição | ED-50532 | SETOP | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | 1.28 | m² | 15,94 |  |  | 20,40
Composição | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | 0.64 | m² | 93,43 |  |  | 59,80
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 484.5184
9.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 3361.1 | 3361.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0584 | 32.99 | 100.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86918 | 34.11 | 29.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86918 | 28.03 | 24.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0584 | 27.02 | 82.63
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.36 | 1.44
Insumo | 00000736 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 3116.24 | 3116.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.74 | 0.748
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
9.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SUDECAP - 07/2025 - 10.90.77 (SINAPIZADA) | Próprio | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1612.75 | 1612.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5 | 28.03 | 70.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5 | 34.11 | 85.27
Insumo | 74.09.51 | SUDECAP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFÁSICO | Material |  | UN | 1 | 1457.41 | 1457.41
10 |  |  | Instalações Hidrossanitárias
10.1 |  |  | Água Fria e Esgoto
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-INST-HIDR | Próprio | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | m² | 1 | 5.46 | 5.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 32.99 | 2.3
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.01 | 142.42 | 1.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 24.88 | 1.74
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 313.88 | 313.88
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 14.56 | 14.56
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 216.58 | 216.58
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 82.74 | 82.74
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 145.62 | 145.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.092837 | 32.99 | 3.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035634 | 24.88 | 0.88
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material |  | UN | 1 | 141.68 | 141.68
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ORSE 10041 (SINAPIZADA) | Próprio | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2028.95 | 2028.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.99 | 32.99
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.27 | 0.3 | 0.081
Insumo | 10504 | ORSE | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref.01486 ou similar | Material |  | un | 1 | 1995.88 | 1995.88
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11731 Adaptada 02 | Próprio | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.06 | 37.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 32.99 | 0.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 27.02 | 0.81
Insumo | 00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 35.27 | 35.27
10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem |  | UN | 1 | 172.87 | 172.87
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0050429 | 768.59 | 3.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24728 | 33.62 | 8.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24728 | 24.88 | 6.15
Insumo | 00011235 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | Material |  | UN | 1 | 154.54 | 154.54
10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos |  | m² | 1 | 64.91 | 64.91
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.4131 | 0.54 | 0.22
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0113 | 9.9 | 0.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6978 | 24.88 | 42.24
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0204 | 124.97 | 2.5494
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.114 | 173.74 | 19.8064
10.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 28.05 | 28.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16172 | 32.99 | 5.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062073 | 24.88 | 1.54
Insumo | 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material |  | UN | 1 | 21.04 | 21.04
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 4.09 | 0.14929
10.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11731 Adaptada | Próprio | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 17.42 | 17.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1277 | 32.99 | 4.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0851 | 27.02 | 2.29
Insumo | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 10.92 | 10.92
10.2 |  |  | Banheiro e Louças
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 363.75 | 363.75
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais |  | UN | 1 | 354.29 | 354.29
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 9.46 | 9.46
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 898.21 | 898.21
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais |  | UN | 1 | 888.75 | 888.75
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 9.46 | 9.46
10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 416.31 | 416.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9249 | 27.02 | 24.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9249 | 32.99 | 30.51
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 16.07 | 0.30854
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 360.51 | 360.51
10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 253.44 | 253.44
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 162.06 | 162.06
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 76.82 | 76.82
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 14.56 | 14.56
10.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 145.62 | 145.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.092837 | 32.99 | 3.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035634 | 24.88 | 0.88
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material |  | UN | 1 | 141.68 | 141.68
10.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos |  | m² | 1 | 311.86 | 311.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18356 | 24.88 | 4.56
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.21276 | 27.02 | 5.74
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 2.423 | 0.12 | 0.29076
Insumo | 00044121 | SINAPI | BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO | Material |  | UN | 2.423 | 1.3 | 3.1499
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 298.13 | 298.13
10.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 49.12 | 49.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1138 | 32.99 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.043681 | 24.88 | 1.08
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 44.29 | 44.29
10.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | ED- |  | m² | 1 | 396.22 | 396.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.026741 | Kg | 41,12 |  |  | 1,10
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.0996
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 24,89 |  |  | 52,15
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 33,63 |  |  | 70,46
Composição | ED-22141 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 233,79 |  |  | 233,79
Composição | ED-21596 | SETOP | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | 1.5108 | m | 25,63 |  |  | 38,72
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 395.125
10.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- |  | m | 1 | 223.54 | 223.54
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21880 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 223,54 |  |  | 223,54
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 223.54
10.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- |  | m | 1 | 52.74 | 52.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | 0.408 | Kg | 1,80 |  |  | 0,73
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.7344
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21889 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 41,50 |  |  | 41,50
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.091667 | hora | 24,89 |  |  | 2,28
Composição | ED-20777 | SETOP | APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | 1 | m | 1,80 |  |  | 1,80
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.18333 | hora | 35,02 |  |  | 6,42
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 52.0019
10.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48161 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 180.91 | 180.91
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 6 | un | 0,41 |  |  | 2,46
Insumo | MATED-12061 | SETOP | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 100CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | 1 | un | 149,00 |  |  | 149,00
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 6 | un | 0,14 |  |  | 0,84
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 152.3
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,63 |  |  | 16,44
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 24,89 |  |  | 12,17
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 28.6097
10.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48162 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 132.07 | 132.07
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12064 | SETOP | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 90CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | 1 | un | 100,16 |  |  | 100,16
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 6 | un | 0,14 |  |  | 0,84
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 6 | un | 0,41 |  |  | 2,46
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 103.46
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,63 |  |  | 16,44
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 24,89 |  |  | 12,17
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 28.6097
10.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48188 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 65.31 | 65.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12313 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER (MATERIAL: PLÁSTICO¦COR: BRANCA¦CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 800ML¦DIMENSÃO*: (26X11)CM¦PROFUNDIDADE*: 11CM¦ACESSÓRIOS: INCLUSO¦APLICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 35,96 |  |  | 35,96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 35.96
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 27,03 |  |  | 13,21
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,00 |  |  | 16,13
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 29.348
10.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 72.34 | 72.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12043 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M]¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | 1 | un | 42,99 |  |  | 42,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 42.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,00 |  |  | 16,13
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 27,03 |  |  | 13,21
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 29.348
10.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 72.34 | 72.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12043 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M]¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | 1 | un | 42,99 |  |  | 42,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 42.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,00 |  |  | 16,13
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 27,03 |  |  | 13,21
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 29.348
10.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | ED- |  | un | 1 | 158.09 | 158.09
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.62832 | m | 0,12 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-12564 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | 1 | un | 142,30 |  |  | 142,30
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 142.3754
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | hora | 33,00 |  |  | 11,00
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1746 | hora | 27,03 |  |  | 4,72
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 15.7195
10.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 104.12 | 104.12
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12351 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-I¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS) | 4.725 | Kg | 0,70 |  |  | 3,31
Insumo | MATED-11415 | SETOP | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM¦LARGURA: 20CM) | 1.05 | m² | 59,90 |  |  | 62,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 66.2025
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | 1 | m² | 8,53 |  |  | 8,53
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 24,89 |  |  | 7,61
Composição | ED-50369 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61111 | hora | 35,65 |  |  | 21,79
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 37.9214
11 |  |  | Instalações Elétricas / SPDA / Cabeamento Estruturado | [5 empty] | 726859.36
11.1 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 547215.67
11.1.1 |  |  | Alimentadores | [5 empty] | 212521.7
11.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- |  | un | 1 | 2040.97 | 2040.97
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13059 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 951MM¦LARGURA*: 846MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 1.487,84 |  |  | 1.487,84
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1487.84
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7556 | SETOP | CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 20TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 0.67584 | t | 19,12 |  |  | 12,92
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 0.84909 | m³ | 84,90 |  |  | 72,09
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 24,89 |  |  | 22,82
Composição | ED-20722 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 77CM, LARGURA 67CM, ALTURA 90CM, ESPESSURA 8CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | 1 | un | 276,32 |  |  | 276,32
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | 1.1038 | m³ | 29,44 |  |  | 32,50
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | 1.1038 | m³ | 60,00 |  |  | 66,23
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 0.7719 | m² | 28,62 |  |  | 22,09
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 33,63 |  |  | 30,83
Composição | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 0.07719 | m³ | 224,61 |  |  | 17,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 553.1279
11.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 125MM (5"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO | ED- |  | m | 1 | 104.67 | 104.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11959 | SETOP | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL¦MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [PEAD]¦COR: PRETA¦DIÂMETRO NOMINAL: 5"¦DIÂMETRO INTERNO*: 128MM) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 14,69 |  |  | 16,16
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 16.159
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | hora | 34,12 |  |  | 51,18
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | hora | 24,89 |  |  | 37,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 88.515
11.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 28.74 | 28.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 6,16 |  |  | 6,78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 6.776
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9555 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1", ESPAÇAMENTO A CADA 200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 2,97 |  |  | 2,97
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 34,12 |  |  | 10,43
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 28,04 |  |  | 8,57
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.9634
11.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 75.77 | 75.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12202 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2.1/2"[65MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 2,29KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 36,82 |  |  | 40,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 40.502
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 28,04 |  |  | 11,42
Composição | ED-9559 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 2.1/2", ESPAÇAMENTO A CADA 150CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 9,94 |  |  | 9,94
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 34,12 |  |  | 13,90
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 35.2644
11.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49323 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 80MM (3"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 95.13 | 95.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12203 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 3"[80MM]¦ESPESSURA*: 1,2-1,25MM¦MASSA LINEAR*: 2,7KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 50,43 |  |  | 55,47
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 55.473
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.43137 | hora | 34,12 |  |  | 14,72
Composição | ED-9560 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 3", ESPAÇAMENTO A CADA 150CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 12,84 |  |  | 12,84
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.43137 | hora | 28,04 |  |  | 12,10
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 39.6541
11.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 34.11 | 1.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 28.03 | 1.42
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 6.87 | 8.5422
11.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.46 | 19.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 34.11 | 2.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 28.03 | 2.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 11.81 | 14.6846
11.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 64.19 | 64.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083 | 34.11 | 2.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083 | 28.03 | 2.32
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 58.12 | 58.9918
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
11.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 88.81 | 88.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 34.11 | 3.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 28.03 | 2.82
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 81.3 | 82.5195
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
11.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 114.81 | 114.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 34.11 | 4.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 28.03 | 3.44
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 105.56 | 107.1434
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
11.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 149.16 | 149.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 28.03 | 4.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 34.11 | 4.94
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 138.04 | 140.1106
11.1.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 292.72 | 292.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 34.11 | 8.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 28.03 | 7.04
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 272.98 | 277.0747
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
11.1.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 28.74 | 28.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 6,16 |  |  | 6,78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 6.776
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9555 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1", ESPAÇAMENTO A CADA 200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 2,97 |  |  | 2,97
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 34,12 |  |  | 10,43
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 28,04 |  |  | 8,57
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.9634
11.1.2 |  |  | Quadros
11.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0331 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14323.35 | 14323.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 28.03 | 224.24
Composição Auxiliar | CMER-INEL-0283 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13826.23 | 13826.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 34.11 | 272.88
11.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0333 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3049.14 | 3049.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 28.03 | 168.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 34.11 | 204.66
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 21 | 60.85 | 1277.85
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00039763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 1006.13 | 1006.13
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 74.56 | 74.56
11.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0334 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5560.22 | 5560.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 34.11 | 272.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 28.03 | 224.24
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 2 | 163.47 | 326.94
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 10 | 74.56 | 745.6
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 24 | 10.61 | 254.64
Insumo | 00039763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 2 | 1006.13 | 2012.26
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material |  | UN | 1 | 89.05 | 89.05
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 647.5 | 647.5
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 11 | 60.85 | 669.35
11.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0335 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5817.9 | 5817.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 34.11 | 272.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 28.03 | 224.24
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 10 | 74.56 | 745.6
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00002374 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 461.38 | 461.38
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 5 | 163.47 | 817.35
Insumo | 00039763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 2 | 1006.13 | 2012.26
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 28 | 10.61 | 297.08
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 11 | 60.85 | 669.35
11.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0336 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2536.33 | 2536.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 28.03 | 112.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 34.11 | 136.44
Insumo | 00002374 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 3 | 461.38 | 1384.14
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 585.87 | 585.87
11.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0337 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2780.46 | 2780.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 28.03 | 168.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 34.11 | 204.66
Insumo | 00002374 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 461.38 | 461.38
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 2 | 74.56 | 149.12
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 8 | 60.85 | 486.8
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 585.87 | 585.87
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 406.69 | 406.69
11.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0338 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1225.67 | 1225.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5 | 28.03 | 70.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5 | 34.11 | 85.27
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 3 | 10.61 | 31.83
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 2 | 74.56 | 149.12
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 4 | 79.44 | 317.76
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 2 | 60.85 | 121.7
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 449.92 | 449.92
11.1.3 |  |  | Iluminação e Tomadas
11.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0185 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 181.5 | 181.5
Composição Auxiliar | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | ED- |  | un | 1 | 181.5 | 181.5
11.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0186 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 276.25 | 276.25
Composição Auxiliar | ED-13339 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | ED- |  | un | 1 | 276.25 | 276.25
11.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0266 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 79.37 | 79.37
Composição Auxiliar | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED- |  | un | 1 | 79.37 | 79.37
11.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0267 | Próprio | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2779.06 | 2779.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.03 | 14.01
Insumo | 91936 | Próprio | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 3M | Material |  | UN | 1 | 2748 | 2748
11.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 31.23 | 31.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 28.03 | 0.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 34.11 | 0.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 6.41 | 0.13461
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 30.21 | 30.21
11.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-044 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.05 | 58.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 17.65 | 17.65
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
11.1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-045 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 59.24 | 59.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 00038115 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 18.84 | 18.84
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
11.1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-046 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.27 | 49.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 8.87 | 8.87
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
11.1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004/003 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNI DUT- PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.15 | 46.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
Insumo | MATED- 15599 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: PARALELO¦ CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material |  | un | 1 | 5.75 | 5.75
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
11.1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-005 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.32 | 50.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.92 | 9.92
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99
11.1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-006 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 75.91 | 75.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.03 | 14.01
Insumo | 00007525 | SINAPI | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | Material |  | UN | 1 | 44.85 | 44.85
11.1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-047 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 488.93 | 488.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 28.03 | 4.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 34.11 | 5.45
Insumo | 91937 | Próprio | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | Material |  | UN | 1 | 479 | 479
11.1.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 26.84 | 26.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12286 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 4,49 |  |  | 4,94
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.939
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9554 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 3/4", ESPAÇAMENTO A CADA 200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 3,67 |  |  | 3,67
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 34,12 |  |  | 10,01
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 28,04 |  |  | 8,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.9036
11.1.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 50.46 | 50.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.27566 | 28.03 | 7.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55132 | 34.11 | 18.8
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
11.1.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 28.74 | 28.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 6,16 |  |  | 6,78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 6.776
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9555 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1", ESPAÇAMENTO A CADA 200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 2,97 |  |  | 2,97
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 34,12 |  |  | 10,43
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 28,04 |  |  | 8,57
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.9634
11.1.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 55.28 | 55.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.56978 | 34.11 | 19.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.28489 | 28.03 | 7.98
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 27.39 | 27.39
11.1.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 9.31 | 9.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 34.11 | 2.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 28.03 | 1.88
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 4.68 | 5.148
11.1.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 75.77 | 75.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12202 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2.1/2"[65MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 2,29KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 36,82 |  |  | 40,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 40.502
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 28,04 |  |  | 11,42
Composição | ED-9559 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 2.1/2", ESPAÇAMENTO A CADA 150CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 9,94 |  |  | 9,94
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 34,12 |  |  | 13,90
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 35.2644
11.1.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-090 | Próprio | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | ELE |  | UN | 1 | 85.15 | 85.15
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAO |  | hora | 0.7 | 25.49 | 17.84
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAO |  | hora | 0.7 | 20.44 | 14.3
Insumo | COMP.09 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO ( TIPO: X/DIÂMETRO ENCAIXE: 2.1/2"/FIXAÇÃO ELETRODUTO: COM ROSCA [ROSCÁVEL]/TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material |  | UN | 1 | 53.01 | 53.01
11.1.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- |  | m | 1 | 59.15 | 59.15
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1.3333 | un | 0,17 |  |  | 0,23
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | 0.33333 | un | 2,24 |  |  | 0,75
Insumo | MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | 1.2 | m | 19,79 |  |  | 23,75
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.3333 | un | 0,10 |  |  | 0,13
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1.3333 | un | 0,27 |  |  | 0,36
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 25.2147
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.38596 | hora | 34,12 |  |  | 13,17
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.38596 | hora | 28,04 |  |  | 10,82
Composição | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | 1 | m | 9,94 |  |  | 9,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 33.9316
11.1.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49458 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 9.81 | 9.81
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11887 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | 1 | un | 4,30 |  |  | 4,30
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.3
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.061111 | hora | 34,12 |  |  | 2,09
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 28,04 |  |  | 3,43
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 5.5122
11.1.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED- |  | m | 1 | 138.7 | 138.7
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 2.6667 | un | 0,17 |  |  | 0,45
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 2.6667 | un | 0,10 |  |  | 0,27
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 2.6667 | un | 0,27 |  |  | 0,72
Insumo | MATED-17932 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | 1.2 | m | 17,88 |  |  | 21,46
Insumo | MATED-17926 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X100MM) | 1.2 | m | 51,80 |  |  | 62,16
Insumo | MATED-19529 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | 2.6667 | un | 1,43 |  |  | 3,81
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 88.8693
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | 1 | m | 10,19 |  |  | 10,19
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.63768 | hora | 28,04 |  |  | 17,88
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.63768 | hora | 34,12 |  |  | 21,76
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 49.8283
11.1.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.51 | 3.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 28.03 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 34.11 | 0.78
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.64 | 2.0392
11.1.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.07 | 5.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 34.11 | 0.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 28.03 | 0.81
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.59 | 3.2204
11.1.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 7.82 | 7.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 28.03 | 1.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 34.11 | 1.33
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.3 | 5.3466
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
11.1.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 28.11 | 28.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 28.03 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 34.11 | 3.88
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 16.88 | 20.9886
11.2 |  |  | Ramal Alimentador - Subestação 225kVA
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-086 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 298.21 | 298.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.03 | 28.03
Insumo | 005092 | SBC | MUFLA TERMINAL TM 20-C-50 INTERNO 12/20KV 25-50mm PRYSMIAN | Material |  | UN | 1 | 236.07 | 236.07
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100618 Adaptada | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7740.01 | 7740.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 15.6937 | 34.11 | 535.31
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.5786 | 486.44 | 767.88
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 80.48 | 79.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.4875 | 28.03 | 97.75
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.09296 | 282.03 | 26.21
Insumo | 00041180 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | Material |  | UN | 1 | 5675.77 | 5675.77
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 13 | 42.9 | 557.7
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 | 35144.12 | 35144.12
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.35958 | 282.03 | 101.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.985 | 28.03 | 279.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.985 | 34.11 | 340.58
Insumo | 00007620 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 34422.26 | 34422.26
11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 | 59.96 | 59.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 28.03 | 12.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 34.11 | 15.13
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 32.4 | 32.4
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 26.84 | 26.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12286 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 4,49 |  |  | 4,94
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.939
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9554 | SETOP | FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 3/4", ESPAÇAMENTO A CADA 200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | 1 | m | 3,67 |  |  | 3,67
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 34,12 |  |  | 10,01
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 28,04 |  |  | 8,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.9036
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 125MM (5"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO | ED- |  | m | 1 | 104.67 | 104.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11959 | SETOP | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL¦MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [PEAD]¦COR: PRETA¦DIÂMETRO NOMINAL: 5"¦DIÂMETRO INTERNO*: 128MM) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 14,69 |  |  | 16,16
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 16.159
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | hora | 34,12 |  |  | 51,18
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | hora | 24,89 |  |  | 37,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 88.515
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-055 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 206.21 | 206.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 34.11 | 7.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 28.03 | 5.85
Insumo | 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material |  | UN | 1 | 193.24 | 193.24
11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49201 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- |  | un | 1 | 2040.97 | 2040.97
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13059 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 951MM¦LARGURA*: 846MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 1.487,84 |  |  | 1.487,84
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1487.84
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7556 | SETOP | CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 20TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 0.67584 | t | 19,12 |  |  | 12,92
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 0.84909 | m³ | 84,90 |  |  | 72,09
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 24,89 |  |  | 22,82
Composição | ED-20722 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 77CM, LARGURA 67CM, ALTURA 90CM, ESPESSURA 8CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | 1 | un | 276,32 |  |  | 276,32
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | 1.1038 | m³ | 29,44 |  |  | 32,50
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | 1.1038 | m³ | 60,00 |  |  | 66,23
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 0.7719 | m² | 28,62 |  |  | 22,09
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 33,63 |  |  | 30,83
Composição | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 0.07719 | m³ | 224,61 |  |  | 17,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 553.1279
11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-1773 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 92.44 | 92.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 28.03 | 4.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 34.11 | 5.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.41 | 0.05769
Insumo | 9856 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | Material |  | m | 1.05 | 79 | 82.95
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49137 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ED- |  | m | 1 | 82.85 | 82.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12617 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 3,45MM¦CLASSE: 2A) | 1.02 | m | 73,59 |  |  | 75,06
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 75.0618
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12536 | hora | 34,12 |  |  | 4,28
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12536 | hora | 28,04 |  |  | 3,52
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.7922
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-087 | Próprio | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.35 | 41.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.88 | 4.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 34.11 | 6.82
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 1 | 29.56 | 29.56
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-088 | Próprio | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.77 | 20.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 34.11 | 4.77
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 16 | 16
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002472 | Próprio | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 97.86 | 97.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 28.03 | 4.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 34.11 | 5.11
Insumo | 00001051 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | Material |  | UN | 1 | 88.55 | 88.55
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-089 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.22 | 39.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.88 | 12.44
Insumo | 00001586 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 9.73 | 9.73
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-232 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 569.47 | 569.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.03 | 28.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.11 | 34.11
Insumo | 7208 | AGESUL | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material |  | UN | 1 | 507.33 | 507.33
11.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 | 59.96 | 59.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 28.03 | 12.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 34.11 | 15.13
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 32.4 | 32.4
11.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002485 | Próprio | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 160.52 | 160.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.03 | 14.01
Insumo | 00010510 | SINAPI | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | UN | 1 | 129.46 | 129.46
11.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002487 | Próprio | Braço Suporte Tipo “C” Ref.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA Ref.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 267.26 | 267.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 28.03 | 7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 34.11 | 8.52
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 1 | 60.77 | 60.77
Insumo | 6605 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO C | Material |  | UN | 1 | 190.97 | 190.97
11.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-002 | Próprio | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 76.29 | 76.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 34.11 | 8.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 28.03 | 7
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 1 | 60.77 | 60.77
11.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83641 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 223.93 | 223.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.88 | 12.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Insumo | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | Material |  | UN | 1 | 194.44 | 194.44
11.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 166.4 | 166.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 28.03 | 1.4
Insumo | MATED-24046 | SETOP | FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (LARGURA MÍNIMA: 75MM) | Material |  | m | 100 | 1.65 | 165
11.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002474 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 63.2 | 63.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 28.03 | 4.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 34.11 | 5.11
Insumo | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 53.89 | 53.89
11.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-056 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.45 | 26.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 34.11 | 6.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.03 | 5.6
Insumo | 00001589 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
11.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.85 | 42.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 34.11 | 6.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.03 | 5.6
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material |  | UN | 1 | 30.43 | 30.43
11.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-001 | Próprio | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *10* KA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 175.75 | 175.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 34.11 | 25.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 28.03 | 21.02
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 129.15 | 129.15
11.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 145.76 | 145.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 34.11 | 13.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 28.03 | 10.88
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 121.64 | 121.64
11.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 58.5 | 58.5
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 331.83 | 4.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 24.88 | 2.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 33.62 | 4.65
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.48 | 46.48
11.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 103.73 | 103.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0947 | 33.62 | 3.18
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.5122 | 33.3 | 50.35
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.1662 | 30.52 | 35.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5873 | 24.88 | 14.61
11.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos |  | m² | 1 | 64.91 | 64.91
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.4131 | 0.54 | 0.22
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0113 | 9.9 | 0.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6978 | 24.88 | 42.24
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0204 | 124.97 | 2.5494
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.114 | 173.74 | 19.8064
11.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 98.41 | 98.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 24.88 | 98.41
11.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 30.8 | 30.8
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 80.42 | 0.04
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 321.5 | 1.73
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 48.26 | 9.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 24.88 | 19.57
11.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 528.98 | 528.98
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7131 | 0.48 | 0.34
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7563 | 2.28 | 1.72
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4695 | 30.06 | 44.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3275 | 24.88 | 57.9
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 273.063 | 0.77 | 210.2585
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5792 | 132.3 | 76.6282
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8046 | 171.5 | 137.9889
11.3 |  |  | SPDA
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13934 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 48.66 | 48.66
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | 0.66667 | un | 0,13 |  |  | 0,09
Insumo | MATED-12015 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2) | 0.02 | un | 12,84 |  |  | 0,26
Insumo | MATED-12116 | SETOP | PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: LATÃO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 35-50MM2¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | 0.66667 | un | 1,73 |  |  | 1,15
Insumo | MATED-4383 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | 0.66667 | un | 0,28 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-12615 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | 1.03 | m | 35,55 |  |  | 36,62
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 38.3
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 28,04 |  |  | 4,67
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 34,12 |  |  | 5,69
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.36
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49136 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ED- |  | m | 1 | 58.63 | 58.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12616 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 3,00MM¦CLASSE: 2A) | 1.02 | m | 51,36 |  |  | 52,39
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 52.3872
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.10046 | hora | 34,12 |  |  | 3,43
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.10046 | hora | 28,04 |  |  | 2,82
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.2444
11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 97.64 | 97.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 34.11 | 8.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 28.03 | 6.96
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 82.21 | 82.21
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-091 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | SPD |  | U | 1 | 26.36 | 26.36
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAO |  | hora | 0.4 | 20.44 | 8.17
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAO |  | hora | 0.4 | 25.49 | 10.19
Insumo | COMP.12 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | Material |  | UN | 1 | 8 | 8
11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 58.5 | 58.5
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 331.83 | 4.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 24.88 | 2.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 33.62 | 4.65
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.48 | 46.48
11.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 20.47 | 20.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 34.11 | 6.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 28.03 | 5.52
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 8.11 | 8.2479
11.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-092 | Próprio | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | SPD |  | UN | 1 | 14.21 | 14.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 34.11 | 3.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 28.03 | 2.8
Insumo | 9086 | ORSE | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | Material |  | un | 1 | 8 | 8
11.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SUDECAP 11.92.17 (SINAPIZADA) | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 365 | 365
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.03 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 34.11 | 17.05
Insumo | 74.51.16 | SUDECAP | CAIXA EQUALIZAÇÃO 210 X 210 X 90MM COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO | Material |  | UN | 1 | 333.94 | 333.94
11.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.46 | 19.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 34.11 | 2.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 28.03 | 2.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.41 | 0.060254
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 11.81 | 14.6846
12 |  |  | Serviços Complementares | [5 empty] | 43303.66
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED- |  | m² | 1 | 9.01 | 9.01
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | 0.011905 | l | 28,89 |  |  | 0,34
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.008 | Kg | 23,58 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | 0.02 | l | 11,24 |  |  | 0,22
Insumo | MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | 0.05 | l | 9,59 |  |  | 0,48
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.2368
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3125 | hora | 24,89 |  |  | 7,78
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.7781
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 1277.27 | 1277.27
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12821 | SETOP | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 1.186,00 |  |  | 1.186,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1186
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50319 | SETOP | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO | 4 | un | 7,49 |  |  | 29,96
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 24,89 |  |  | 26,08
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 33,63 |  |  | 35,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 91.2666
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | m² | 1 | 21.25 | 21.25
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5546 | 29.01 | 16.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1058 | 24.88 | 2.63
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.1673 | 15.22 | 2.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2XMES | 1 | 16.5 | 16.5
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CO-27389 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | CO- |  | m² | 1 | 0.92 | 0.92
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | CO-27703 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 | 0.0001 | un | 9.222,77 |  |  | 0,92
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 0.9223
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DESMOB-01 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1846.53 | 1846.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 24.88 | 398.08
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 5 | 221.36 | 1106.8
Composição Auxiliar | 5826 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 5 | 68.33 | 341.65

## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 11/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás |  | 24.87% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00040818 | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 9.9943 |  | 12460.9412 |  | 124538.346 |  | 124538.346 | 5,28% | 124538.346 | 5,28%
00001015 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 334.4344 |  | 351.1342 |  | 117431.3326 |  | 117431.3326 | 4,98% | 241969.6787 | 10,27%
MATED-22627 | SETOP |  | ALUMÍNIO ANODIZADO (APLICAÇÃO: PERFIS) | Material | Kg | 1210.7041 |  | 70.1034 |  | 84874.4107 |  | 84874.4107 | 3,60% | 326844.0893 | 13,87%
00040811 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2.4986 |  | 28545.3252 |  | 71322.6138 |  | 71322.6138 | 3,03% | 398166.7031 | 16,89%
MOED-20154 | SETOP |  | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 3228.191 |  | 20.6919 |  | 66797.5235 |  | 66797.5235 | 2,83% | 464964.2265 | 19,73%
00040809 | SINAPI |  | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 9.9943 |  | 5578.7088 |  | 55755.2723 |  | 55755.2723 | 2,37% | 520719.4988 | 22,09%
00007175 | SINAPI |  | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material | UN | 13555.8728 |  | 4.1033 |  | 55623.7724 |  | 55623.7724 | 2,36% | 576343.2712 | 24,45%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1745.3174 |  | 30.8069 |  | 53767.7917 |  | 53767.7917 | 2,28% | 630111.0629 | 26,73%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2407.6224 |  | 20.6837 |  | 49798.5499 |  | 49798.5499 | 2,11% | 679909.6128 | 28,85%
MOED-20142 | SETOP |  | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1459.476 |  | 30.819 |  | 44979.5565 |  | 44979.5565 | 1,91% | 724889.1692 | 30,75%
MATED-9225 | SETOP |  | VIDRO COMUM (COR: INCOLOR¦ESPESSURA: 4MM¦TEXTURA: LISA) | Material | m² | 197.4173 |  | 225.1025 |  | 44439.1382 |  | 44439.1382 | 1,89% | 769328.3075 | 32,64%
00007620 | SINAPI |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 0.99943 |  | 44277.353 |  | 44252.1012 |  | 44252.1012 | 1,88% | 813580.4087 | 34,52%
MOED-2090 | SETOP |  | SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1428.6157 |  | 30.819 |  | 44028.4738 |  | 44028.4738 | 1,87% | 857608.8825 | 36,39%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 972.8437 |  | 43.1039 |  | 41933.3702 |  | 41933.3702 | 1,78% | 899542.2527 | 38,16%
00037561 | SINAPI |  | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | Material | m² | 70.7996 |  | 589.6785 |  | 41749.0021 |  | 41749.0021 | 1,77% | 941291.2548 | 39,94%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 12323.681 |  | 3.3315 |  | 41056.5527 |  | 41056.5527 | 1,74% | 982347.8075 | 41,68%
00000998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 285.5088 |  | 135.7818 |  | 38766.9106 |  | 38766.9106 | 1,64% | 1021114.7181 | 43,32%
MOED-20130 | SETOP |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1417.5197 |  | 23.8358 |  | 33787.6896 |  | 33787.6896 | 1,43% | 1054902.4077 | 44,76%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1077.1133 |  | 30.8069 |  | 33182.5055 |  | 33182.5055 | 1,41% | 1088084.9133 | 46,16%
MATED-20138 | SETOP |  | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 2065.8194 |  | 15.7365 |  | 32508.6954 |  | 32508.6954 | 1,38% | 1120593.6086 | 47,54%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 9989.3327 |  | 3.1 |  | 30966.7614 |  | 30966.7614 | 1,31% | 1151560.3701 | 48,86%
MATED-13096 | SETOP |  | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 9607.9708 |  | 3.1 |  | 29784.5463 |  | 29784.5463 | 1,26% | 1181344.9163 | 50,12%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 892.7591 |  | 30.8069 |  | 27503.1278 |  | 27503.1278 | 1,17% | 1208848.0442 | 51,29%
MATED-12615 | SETOP |  | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 517.1357 |  | 45.728 |  | 23647.5634 |  | 23647.5634 | 1,00% | 1232495.6076 | 52,29%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 990.7143 |  | 23.8351 |  | 23613.813 |  | 23613.813 | 1,00% | 1256109.4206 | 53,29%
00007701 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 160.4743 |  | 143.5511 |  | 23036.2545 |  | 23036.2545 | 0,98% | 1279145.6751 | 54,27%
MOED-20136 | SETOP |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 835.4233 |  | 25.8199 |  | 21570.5453 |  | 21570.5453 | 0,92% | 1300716.2204 | 55,19%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 645.417 |  | 32.6463 |  | 21070.4744 |  | 21070.4744 | 0,89% | 1321786.6948 | 56,08%
MATED-12616 | SETOP |  | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 3,00MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 317.2939 |  | 66.0644 |  | 20961.8237 |  | 20961.8237 | 0,89% | 1342748.5185 | 56,97%
00004914 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 24.5496 |  | 845.2792 |  | 20751.2583 |  | 20751.2583 | 0,88% | 1363499.7768 | 57,85%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 9989.3327 |  | 2.0195 |  | 20173.3674 |  | 20173.3674 | 0,86% | 1383673.1442 | 58,71%
9856 | ORSE |  | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | Material | m | 196.0596 |  | 101.6177 |  | 19923.1278 |  | 19923.1278 | 0,85% | 1403596.2719 | 59,55%
MATED-13099 | SETOP |  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 9607.9708 |  | 2.0195 |  | 19403.2107 |  | 19403.2107 | 0,82% | 1422999.4826 | 60,37%
00001013 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 8695.556 |  | 2.1095 |  | 18343.5537 |  | 18343.5537 | 0,78% | 1441343.0363 | 61,15%
9447 | ORSE |  | Quadro em chapa de aço com pintura eletrostática na cor cinza med. 1200x800x250mm, completo com barramento, proteção, inclusive 01 disjuntor de 400A - 85KA, 01 disjuntor de 200A-25KA e 03 disjuntores de 175A-25KA | Material | un | 0.99943 |  | 17784.6796 |  | 17774.5369 |  | 17774.5369 | 0,75% | 1459117.5731 | 61,91%
00034546 | SINAPI |  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1635.161 |  | 10.5734 |  | 17289.1881 |  | 17289.1881 | 0,73% | 1476406.7613 | 62,64%
00040783 | SINAPI |  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 276.1604 |  | 60.3146 |  | 16656.5068 |  | 16656.5068 | 0,71% | 1493063.268 | 63,35%
00020193 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | M2XMES | 673.1159 |  | 21.2239 |  | 14286.1781 |  | 14286.1781 | 0,61% | 1507349.4461 | 63,95%
91936 | Próprio |  | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 3M | Material | UN | 3.9977 |  | 3534.7524 |  | 14130.946 |  | 14130.946 | 0,60% | 1521480.3921 | 64,55%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 2541.3028 |  | 5.5311 |  | 14056.1747 |  | 14056.1747 | 0,60% | 1535536.5668 | 65,15%
PORT-ENRO-01 | Próprio |  | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMÁTICO, DE ENROLAR, DIMENSÕES 3X5,1, ÁREA 15,3M2, ORÇAMENTO EM M2. | Outros | m² | 10.3522 |  | 1341.2636 |  | 13885.0192 |  | 13885.0192 | 0,59% | 1549421.586 | 65,74%
00037553 | SINAPI |  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | Material | KG | 7413.9224 |  | 1.788 |  | 13255.7745 |  | 13255.7745 | 0,56% | 1562677.3605 | 66,30%
00000365 | SINAPI |  | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | Material | UN | 164.9059 |  | 80.2008 |  | 13225.5858 |  | 13225.5858 | 0,56% | 1575902.9463 | 66,86%
00044528 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 2496.2855 |  | 5.2738 |  | 13164.9855 |  | 13164.9855 | 0,56% | 1589067.9319 | 67,42%
MATED-12413 | SETOP |  | ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ACABAMENTO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM¦DENSIDADE: 2,8G/CM3*¦PESO: 56KG/M2) *FONTE NBR 6120 | Material | m² | 56.4078 |  | 231.534 |  | 13060.3263 |  | 13060.3263 | 0,55% | 1602128.2581 | 67,97%
00010555 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 46.9732 |  | 265.5695 |  | 12474.6479 |  | 12474.6479 | 0,53% | 1614602.906 | 68,50%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 345.8539 |  | 35.7077 |  | 12349.6424 |  | 12349.6424 | 0,52% | 1626952.5484 | 69,03%
00040862 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 22.4872 |  | 517.7872 |  | 11643.5678 |  | 11643.5678 | 0,49% | 1638596.1162 | 69,52%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 9977.2067 |  | 1.1577 |  | 11550.3129 |  | 11550.3129 | 0,49% | 1650146.4291 | 70,01%
MOED-20150 | SETOP |  | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 363.4123 |  | 30.819 |  | 11199.9938 |  | 11199.9938 | 0,48% | 1661346.4228 | 70,49%
00001017 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 62.9956 |  | 177.5609 |  | 11185.544 |  | 11185.544 | 0,47% | 1672531.9668 | 70,96%
MATED-13097 | SETOP |  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 9607.9708 |  | 1.1577 |  | 11122.8596 |  | 11122.8596 | 0,47% | 1683654.8264 | 71,43%
MATED- 12722 | SETOP |  | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, BASCULA COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | Material | m² | 22.8286 |  | 478.3621 |  | 10920.3244 |  | 10920.3244 | 0,46% | 1694575.1508 | 71,90%
MOED-20146 | SETOP |  | GRANITEIRO/MARMORISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 321.7497 |  | 32.6486 |  | 10504.6788 |  | 10504.6788 | 0,45% | 1705079.8296 | 72,34%
00010507 | SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 34.823 |  | 282.5615 |  | 9839.6293 |  | 9839.6293 | 0,42% | 1714919.4589 | 72,76%
00000183 | SINAPI |  | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 36.4792 |  | 269.4798 |  | 9830.4049 |  | 9830.4049 | 0,42% | 1724749.8638 | 73,18%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 592.6899 |  | 16.5032 |  | 9781.2968 |  | 9781.2968 | 0,41% | 1734531.1607 | 73,59%
00013388 | SINAPI |  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 24.4516 |  | 393.1705 |  | 9613.6653 |  | 9613.6653 | 0,41% | 1744144.8259 | 74,00%
00021009 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 251.9812 |  | 37.0583 |  | 9337.996 |  | 9337.996 | 0,40% | 1753482.822 | 74,40%
MATED-11258 | SETOP |  | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Material | Kg | 9625.2913 |  | 0.88755 |  | 8542.8984 |  | 8542.8984 | 0,36% | 1762025.7204 | 74,76%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 310.1246 |  | 27.2052 |  | 8437.016 |  | 8437.016 | 0,36% | 1770462.7364 | 75,12%
00002580 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 265.8483 |  | 30.1766 |  | 8022.3972 |  | 8022.3972 | 0,34% | 1778485.1336 | 75,46%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 256.8207 |  | 30.8069 |  | 7911.8443 |  | 7911.8443 | 0,34% | 1786396.978 | 75,79%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 35.3977 |  | 220.6004 |  | 7808.7502 |  | 7808.7502 | 0,33% | 1794205.7281 | 76,12%
00010966 | SINAPI |  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material | KG | 663.2515 |  | 11.7311 |  | 7780.6408 |  | 7780.6408 | 0,33% | 1801986.3689 | 76,45%
MATED-14639 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3988.8061 |  | 1.9295 |  | 7696.2019 |  | 7696.2019 | 0,33% | 1809682.5708 | 76,78%
MATED-13059 | SETOP |  | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 951MM¦LARGURA*: 846MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 3.9977 |  | 1913.8086 |  | 7650.8685 |  | 7650.8685 | 0,32% | 1817333.4393 | 77,10%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 249.4739 |  | 30.421 |  | 7589.2432 |  | 7589.2432 | 0,32% | 1824922.6825 | 77,43%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 22.4872 |  | 337.3836 |  | 7586.8023 |  | 7586.8023 | 0,32% | 1832509.4848 | 77,75%
MOED-20151 | SETOP |  | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 238.8518 |  | 30.819 |  | 7361.1679 |  | 7361.1679 | 0,31% | 1839870.6527 | 78,06%
00041180 | SINAPI |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | Material | UN | 0.99943 |  | 7300.743 |  | 7296.5793 |  | 7296.5793 | 0,31% | 1847167.232 | 78,37%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 7236.4928 |  | 0.99045 |  | 7167.3915 |  | 7167.3915 | 0,30% | 1854334.6235 | 78,67%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 4065.4011 |  | 1.7108 |  | 6955.0029 |  | 6955.0029 | 0,30% | 1861289.6264 | 78,97%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 224.7102 |  | 30.8069 |  | 6922.6215 |  | 6922.6215 | 0,29% | 1868212.2479 | 79,26%
MATED-12617 | SETOP |  | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 3,45MM¦CLASSE: 2A) | Material | m | 72.5316 |  | 94.6588 |  | 6865.7565 |  | 6865.7565 | 0,29% | 1875078.0043 | 79,55%
MOED-20149 | SETOP |  | MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 251.6283 |  | 27.2114 |  | 6847.1637 |  | 6847.1637 | 0,29% | 1881925.1681 | 79,84%
00001292 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 131.6379 |  | 50.6288 |  | 6664.6638 |  | 6664.6638 | 0,28% | 1888589.8319 | 80,13%
MATED-12395 | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | Material | un | 193.8894 |  | 34.177 |  | 6626.5549 |  | 6626.5549 | 0,28% | 1895216.3868 | 80,41%
00039763 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 4.9971 |  | 1294.185 |  | 6467.2347 |  | 6467.2347 | 0,27% | 1901683.6215 | 80,68%
00001018 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 86.2258 |  | 74.7598 |  | 6446.2195 |  | 6446.2195 | 0,27% | 1908129.841 | 80,96%
00007288 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 100.3922 |  | 63.8648 |  | 6411.5276 |  | 6411.5276 | 0,27% | 1914541.3685 | 81,23%
N.03.000.050494 | CPOS/CDHU |  | BANCO DE MADEIRA TIPOS CAVALINHO OU TAMANDUÁ, COM RÉGUAS EM MADEIRA ENVERNIZADA DE 1,60M E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO | Material | un | 5.9966 |  | 1063.2556 |  | 6375.8952 |  | 6375.8952 | 0,27% | 1920917.2637 | 81,50%
00043601 | SINAPI |  | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | Material | UN | 63.4238 |  | 96.5497 |  | 6123.5482 |  | 6123.5482 | 0,26% | 1927040.8119 | 81,76%
00034381 | SINAPI |  | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 18.5724 |  | 321.9609 |  | 5979.5986 |  | 5979.5986 | 0,25% | 1933020.4106 | 82,01%
00000979 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 268.4212 |  | 21.7127 |  | 5828.1614 |  | 5828.1614 | 0,25% | 1938848.572 | 82,26%
00036888 | SINAPI |  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 170.118 |  | 32.0546 |  | 5453.0647 |  | 5453.0647 | 0,23% | 1944301.6367 | 82,49%
MATED-9873 | SETOP |  | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | Material | un | 387.7787 |  | 14.0207 |  | 5436.9175 |  | 5436.9175 | 0,23% | 1949738.5542 | 82,72%
00001337 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | Material | KG | 389.1579 |  | 13.3775 |  | 5205.968 |  | 5205.968 | 0,22% | 1954944.5222 | 82,94%
MATED-17926 | SETOP |  | ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDAS: 200X100MM) | Material | m | 77.9555 |  | 66.6303 |  | 5194.2025 |  | 5194.2025 | 0,22% | 1960138.7247 | 83,16%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1745.1153 |  | 2.9714 |  | 5185.3536 |  | 5185.3536 | 0,22% | 1965324.0784 | 83,38%
00036791 | SINAPI |  | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material | UN | 27.984 |  | 182.243 |  | 5099.8934 |  | 5099.8934 | 0,22% | 1970423.9717 | 83,60%
00001743 | SINAPI |  | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 19.9886 |  | 248.243 |  | 4962.0292 |  | 4962.0292 | 0,21% | 1975386.001 | 83,81%
MATED-12286 | SETOP |  | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 3/4"[20MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,38KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 857.8405 |  | 5.7755 |  | 4954.4466 |  | 4954.4466 | 0,21% | 1980340.4475 | 84,02%
00038122 | SINAPI |  | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material | L | 166.2153 |  | 29.5463 |  | 4911.0475 |  | 4911.0475 | 0,21% | 1985251.4951 | 84,23%
MATED-12801 | SETOP |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO¦DIÂMETRO DA MESA*: 90CM¦ALTURA DA MESA*: 87CM¦DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM¦ALTURA DO BANCO*: 52CM¦QUANTIDADE DE BANCOS: 4¦APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | cj | 4.9971 |  | 977.588 |  | 4885.1524 |  | 4885.1524 | 0,21% | 1990136.6474 | 84,44%
00009841 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 131.2012 |  | 36.9168 |  | 4843.5287 |  | 4843.5287 | 0,21% | 1994980.1761 | 84,64%
MATED-14632 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2773.4891 |  | 1.7236 |  | 4780.5022 |  | 4780.5022 | 0,20% | 1999760.6784 | 84,84%
00010228 | SINAPI |  | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 9.9943 |  | 463.724 |  | 4634.5955 |  | 4634.5955 | 0,20% | 2004395.2738 | 85,04%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2357.6405 |  | 1.9295 |  | 4548.9494 |  | 4548.9494 | 0,19% | 2008944.2232 | 85,23%
MATED-12202 | SETOP |  | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 2.1/2"[65MM]¦ESPESSURA*: 0,8-0,9MM¦MASSA LINEAR*: 2,29KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 95.6454 |  | 47.3616 |  | 4529.9169 |  | 4529.9169 | 0,19% | 2013474.1401 | 85,43%
00003081 | SINAPI |  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 25.9852 |  | 171.6567 |  | 4460.5298 |  | 4460.5298 | 0,19% | 2017934.6699 | 85,62%
00000252 | SINAPI |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 184.5805 |  | 23.8351 |  | 4399.5012 |  | 4399.5012 | 0,19% | 2022334.1711 | 85,80%
00007181 | SINAPI |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material | UN | 451.0326 |  | 9.39 |  | 4235.1918 |  | 4235.1918 | 0,18% | 2026569.3629 | 85,98%
00002432 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 140.9196 |  | 29.4434 |  | 4149.1527 |  | 4149.1527 | 0,18% | 2030718.5157 | 86,16%
00034616 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 52.9698 |  | 78.2714 |  | 4146.0159 |  | 4146.0159 | 0,18% | 2034864.5316 | 86,33%
MATED-21710 | SETOP |  | ARDÓSIA (COR: NATURAL¦ACABAMENTO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM¦DENSIDADE: 2,8G/CM3*¦PESO: 56KG/M2) *FONTE NBR 6120 | Material | m² | 17.2172 |  | 237.3738 |  | 4086.9064 |  | 4086.9064 | 0,17% | 2038951.438 | 86,51%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1745.1153 |  | 2.3411 |  | 4085.4301 |  | 4085.4301 | 0,17% | 2043036.8681 | 86,68%
00021010 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 81.5613 |  | 49.7541 |  | 4058.0067 |  | 4058.0067 | 0,17% | 2047094.8748 | 86,85%
MATED-12288 | SETOP |  | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 510.1089 |  | 7.9236 |  | 4041.9031 |  | 4041.9031 | 0,17% | 2051136.7779 | 87,02%
MATED-14637 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2188.9726 |  | 1.8394 |  | 4026.4159 |  | 4026.4159 | 0,17% | 2055163.1938 | 87,19%
00000736 | SINAPI |  | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.99943 |  | 4008.4195 |  | 4006.1335 |  | 4006.1335 | 0,17% | 2059169.3273 | 87,36%
MATED-11881 | SETOP |  | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 155.911 |  | 25.4559 |  | 3968.852 |  | 3968.852 | 0,17% | 2063138.1793 | 87,53%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 135.6734 |  | 28.543 |  | 3872.5242 |  | 3872.5242 | 0,16% | 2067010.7035 | 87,70%
00040861 | SINAPI |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 19.9886 |  | 191.9931 |  | 3837.6728 |  | 3837.6728 | 0,16% | 2070848.3763 | 87,86%
00036520 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3.9977 |  | 950.9873 |  | 3801.7798 |  | 3801.7798 | 0,16% | 2074650.1562 | 88,02%
MATED-11834 | SETOP |  | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: NÃO¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | Material | un | 1175.3293 |  | 3.2029 |  | 3764.447 |  | 3764.447 | 0,16% | 2078414.6031 | 88,18%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1979.1754 |  | 1.8394 |  | 3640.5131 |  | 3640.5131 | 0,15% | 2082055.1162 | 88,34%
MATED-20140 | SETOP |  | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Material | Kg | 320.7364 |  | 11.2937 |  | 3622.3049 |  | 3622.3049 | 0,15% | 2085677.4211 | 88,49%
MATED-14627 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3988.8061 |  | 0.86182 |  | 3437.6368 |  | 3437.6368 | 0,15% | 2089115.058 | 88,64%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1993.4327 |  | 1.7236 |  | 3435.9643 |  | 3435.9643 | 0,15% | 2092551.0223 | 88,78%
MATED-14620 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2773.4891 |  | 1.2348 |  | 3424.8374 |  | 3424.8374 | 0,15% | 2095975.8597 | 88,93%
00004257 | SINAPI |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 119.4583 |  | 28.0285 |  | 3348.2339 |  | 3348.2339 | 0,14% | 2099324.0936 | 89,07%
00020017 | SINAPI |  | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 341.2621 |  | 9.8016 |  | 3344.9163 |  | 3344.9163 | 0,14% | 2102669.0099 | 89,21%
00021012 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 41.4862 |  | 80.1365 |  | 3324.5574 |  | 3324.5574 | 0,14% | 2105993.5672 | 89,35%
00011186 | SINAPI |  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 8.6451 |  | 383.4846 |  | 3315.2502 |  | 3315.2502 | 0,14% | 2109308.8174 | 89,49%
00007525 | SINAPI |  | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | Material | UN | 53.9692 |  | 57.6906 |  | 3113.5133 |  | 3113.5133 | 0,13% | 2112422.3307 | 89,62%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 130.2344 |  | 23.8351 |  | 3104.156 |  | 3104.156 | 0,13% | 2115526.4866 | 89,76%
00007194 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 96.7016 |  | 31.1928 |  | 3016.3923 |  | 3016.3923 | 0,13% | 2118542.8789 | 89,88%
00002621 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 11.9932 |  | 248.5646 |  | 2981.0742 |  | 2981.0742 | 0,13% | 2121523.9531 | 90,01%
00002374 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 4.9971 |  | 593.4731 |  | 2965.6731 |  | 2965.6731 | 0,13% | 2124489.6263 | 90,14%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 389.7422 |  | 7.5892 |  | 2957.82 |  | 2957.82 | 0,13% | 2127447.4463 | 90,26%
MATED-11444 | SETOP |  | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | Material | l | 51.6796 |  | 56.3785 |  | 2913.6175 |  | 2913.6175 | 0,12% | 2130361.0638 | 90,39%
00044499 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 121.3156 |  | 23.8351 |  | 2891.5735 |  | 2891.5735 | 0,12% | 2133252.6374 | 90,51%
00000980 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 189.734 |  | 15.1912 |  | 2882.2884 |  | 2882.2884 | 0,12% | 2136134.9257 | 90,63%
00005085 | SINAPI |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material | UN | 70.7996 |  | 40.5956 |  | 2874.1542 |  | 2874.1542 | 0,12% | 2139009.0799 | 90,75%
MOED-20132 | SETOP |  | AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 119.4259 |  | 23.8358 |  | 2846.6095 |  | 2846.6095 | 0,12% | 2141855.6894 | 90,87%
00010997 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 35.08 |  | 80.7925 |  | 2834.1996 |  | 2834.1996 | 0,12% | 2144689.8889 | 90,99%
00003322 | SINAPI |  | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 162.3873 |  | 16.8505 |  | 2736.3127 |  | 2736.3127 | 0,12% | 2147426.2016 | 91,11%
00021011 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 37.3335 |  | 72.5216 |  | 2707.4876 |  | 2707.4876 | 0,11% | 2150133.6892 | 91,22%
MATED-11887 | SETOP |  | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | Material | un | 487.7217 |  | 5.5311 |  | 2697.6326 |  | 2697.6326 | 0,11% | 2152831.3217 | 91,34%
00043499 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 9.9943 |  | 266.9072 |  | 2667.5503 |  | 2667.5503 | 0,11% | 2155498.872 | 91,45%
00000142 | SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 66.919 |  | 39.7209 |  | 2658.0867 |  | 2658.0867 | 0,11% | 2158156.9588 | 91,56%
00004824 | SINAPI |  | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 4992.5711 |  | 0.52738 |  | 2632.9971 |  | 2632.9971 | 0,11% | 2160789.9559 | 91,68%
MATED-9872 | SETOP |  | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 60CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 9-10W¦LÚMENS: 900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110/220V) | Material | un | 199.8859 |  | 13.0817 |  | 2614.8421 |  | 2614.8421 | 0,11% | 2163404.7979 | 91,79%
00000994 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 292.0324 |  | 8.8369 |  | 2580.6552 |  | 2580.6552 | 0,11% | 2165985.4531 | 91,90%
10504 | ORSE |  | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref.01486 ou similar | Material | un | 0.99943 |  | 2567.3004 |  | 2565.8363 |  | 2565.8363 | 0,11% | 2168551.2894 | 92,01%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 82.7934 |  | 30.8069 |  | 2550.6055 |  | 2550.6055 | 0,11% | 2171101.8949 | 92,11%
91937 | Próprio |  | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | Material | UN | 3.9977 |  | 616.1377 |  | 2463.1452 |  | 2463.1452 | 0,10% | 2173565.0402 | 92,22%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1993.4327 |  | 1.2348 |  | 2461.5864 |  | 2461.5864 | 0,10% | 2176026.6265 | 92,32%
00021030 | SINAPI |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 3.9977 |  | 613.7066 |  | 2453.4264 |  | 2453.4264 | 0,10% | 2178480.0529 | 92,43%
00039465 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 23.9863 |  | 102.1837 |  | 2451.0095 |  | 2451.0095 | 0,10% | 2180931.0624 | 92,53%
00034709 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 24.9857 |  | 95.9065 |  | 2396.2958 |  | 2396.2958 | 0,10% | 2183327.3582 | 92,63%
MATED-9206 | SETOP |  | PERFIL DE BORRACHA (MEDIDAS: 3MMX15MM*¦APLICAÇÃO: ESQUADRIAS) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 434.3182 |  | 5.441 |  | 2363.1464 |  | 2363.1464 | 0,10% | 2185690.5046 | 92,73%
00004425 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 45.1666 |  | 51.6964 |  | 2334.9521 |  | 2334.9521 | 0,10% | 2188025.4567 | 92,83%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 33.8924 |  | 67.9552 |  | 2303.1682 |  | 2303.1682 | 0,10% | 2190328.6249 | 92,93%
MOED-9202 | SETOP |  | VIDRACEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 98.8701 |  | 23.2688 |  | 2300.5873 |  | 2300.5873 | 0,10% | 2192629.2122 | 93,03%
MATED-11959 | SETOP |  | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL¦MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [PEAD]¦COR: PRETA¦DIÂMETRO NOMINAL: 5"¦DIÂMETRO INTERNO*: 128MM) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 119.6117 |  | 18.8957 |  | 2260.1533 |  | 2260.1533 | 0,10% | 2194889.3655 | 93,12%
MATED-14625 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2188.9726 |  | 1.029 |  | 2252.5404 |  | 2252.5404 | 0,10% | 2197141.9059 | 93,22%
EQED-20769 | SETOP |  | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | Equipamento | H | 258.8032 | 0 | 8.4538 | 1.5261 | 2187.8756 | 0 | 2187.8756 | 0,09% | 2199329.7815 | 93,31%
00005318 | SINAPI |  | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 59.2046 |  | 36.3766 |  | 2153.6585 |  | 2153.6585 | 0,09% | 2201483.44 | 93,40%
00040398 | SINAPI |  | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material | UN | 3.9977 |  | 531.0618 |  | 2123.0358 |  | 2123.0358 | 0,09% | 2203606.4758 | 93,49%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 68.493 |  | 30.8069 |  | 2110.057 |  | 2110.057 | 0,09% | 2205716.5328 | 93,58%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1979.1754 |  | 1.029 |  | 2036.6507 |  | 2036.6507 | 0,09% | 2207753.1835 | 93,67%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2357.6405 |  | 0.86182 |  | 2031.8641 |  | 2031.8641 | 0,09% | 2209785.0475 | 93,75%
MATED-8151 | SETOP |  | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 36.1127 |  | 55.9412 |  | 2020.1886 |  | 2020.1886 | 0,09% | 2211805.2361 | 93,84%
00021029 | SINAPI |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 3.9977 |  | 497.8753 |  | 1990.3653 |  | 1990.3653 | 0,08% | 2213795.6014 | 93,92%
MATED-27954 | SETOP |  | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | Material | Kg | 128.6881 |  | 15.4485 |  | 1988.0339 |  | 1988.0339 | 0,08% | 2215783.6353 | 94,01%
00011235 | SINAPI |  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | Material | UN | 9.9943 |  | 198.7848 |  | 1986.7143 |  | 1986.7143 | 0,08% | 2217770.3496 | 94,09%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12.305 |  | 161.3792 |  | 1985.7646 |  | 1985.7646 | 0,08% | 2219756.1142 | 94,18%
7208 | AGESUL |  | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 2.9983 |  | 652.5786 |  | 1956.6192 |  | 1956.6192 | 0,08% | 2221712.7334 | 94,26%
00006157 | SINAPI |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 19.9886 |  | 96.6397 |  | 1931.6921 |  | 1931.6921 | 0,08% | 2223644.4255 | 94,34%
74.09.51 | SUDECAP |  | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFÁSICO | Material | UN | 0.99943 |  | 1874.6665 |  | 1873.5973 |  | 1873.5973 | 0,08% | 2225518.0228 | 94,42%
005092 | SBC |  | MUFLA TERMINAL TM 20-C-50 INTERNO 12/20KV 25-50mm PRYSMIAN | Material | UN | 5.9966 |  | 303.6568 |  | 1820.902 |  | 1820.902 | 0,08% | 2227338.9248 | 94,50%
MATED-12977 | SETOP |  | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB - IPRM | Material | un | 3.9977 |  | 455.2266 |  | 1819.8679 |  | 1819.8679 | 0,08% | 2229158.7927 | 94,58%
00010420 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 5.9966 |  | 302.2805 |  | 1812.6486 |  | 1812.6486 | 0,08% | 2230971.4413 | 94,65%
00004208 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 25.9852 |  | 69.1644 |  | 1797.2476 |  | 1797.2476 | 0,08% | 2232768.6888 | 94,73%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 16.9903 |  | 105.7467 |  | 1796.669 |  | 1796.669 | 0,08% | 2234565.3579 | 94,81%
MATED-17932 | SETOP |  | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 200MM) | Material | m | 77.9555 |  | 22.999 |  | 1792.9023 |  | 1792.9023 | 0,08% | 2236358.2602 | 94,88%
00002581 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 49.9715 |  | 35.2318 |  | 1760.5832 |  | 1760.5832 | 0,07% | 2238118.8434 | 94,96%
MATED-12392 | SETOP |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: QUATRO (4) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | Material | un | 49.9715 |  | 34.3313 |  | 1715.5884 |  | 1715.5884 | 0,07% | 2239834.4318 | 95,03%
MATED-11432 | SETOP |  | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | Material | l | 45.0406 |  | 37.1612 |  | 1673.7645 |  | 1673.7645 | 0,07% | 2241508.1963 | 95,10%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 57.6668 |  | 28.543 |  | 1645.9846 |  | 1645.9846 | 0,07% | 2243154.1809 | 95,17%
00020963 | SINAPI |  | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 3.9977 |  | 402.5733 |  | 1609.3749 |  | 1609.3749 | 0,07% | 2244763.5557 | 95,24%
00000977 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 15.2163 |  | 104.5762 |  | 1591.2645 |  | 1591.2645 | 0,07% | 2246354.8202 | 95,31%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 192.5066 |  | 8.2452 |  | 1587.2524 |  | 1587.2524 | 0,07% | 2247942.0726 | 95,37%
00043494 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 9.9943 |  | 156.4655 |  | 1563.763 |  | 1563.763 | 0,07% | 2249505.8356 | 95,44%
MATED-12821 | SETOP |  | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (60X40)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0.99943 |  | 1525.5518 |  | 1524.6818 |  | 1524.6818 | 0,06% | 2251030.5173 | 95,50%
00012041 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 1.9989 |  | 753.6046 |  | 1506.3496 |  | 1506.3496 | 0,06% | 2252536.8669 | 95,57%
MATED-12750 | SETOP |  | FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO) | Material | l | 23.7037 |  | 62.1797 |  | 1473.8919 |  | 1473.8919 | 0,06% | 2254010.7589 | 95,63%
00039445 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 6.996 |  | 210.2715 |  | 1471.0608 |  | 1471.0608 | 0,06% | 2255481.8196 | 95,69%
MATED-12539 | SETOP |  | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦CARGA: 4KG) | Material | un | 6.996 |  | 205.6794 |  | 1438.9345 |  | 1438.9345 | 0,06% | 2256920.7541 | 95,75%
00003671 | SINAPI |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 400.9887 |  | 3.5759 |  | 1433.901 |  | 1433.901 | 0,06% | 2258354.6552 | 95,82%
MATED-13358 | SETOP |  | LUMINÁRIA PLAFON (TIPO: REDONDA¦DIÂMETRO: 25CM¦ACABAMENTO: ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO¦QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1¦BASE-SOQUETE: E27¦POTÊNCIA MÁXIMA*: 20W¦SOQUETE: INCLUSO¦LÂMPADA: NÃO INCLUSA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 23.9863 |  | 59.0412 |  | 1416.18 |  | 1416.18 | 0,06% | 2259770.8351 | 95,88%
MATED-11442 | SETOP |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | Material | l | 25.0747 |  | 56.4428 |  | 1415.2902 |  | 1415.2902 | 0,06% | 2261186.1253 | 95,94%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 9989.3327 |  | 0.14149 |  | 1413.4206 |  | 1413.4206 | 0,06% | 2262599.5459 | 96,00%
00041679 | SINAPI |  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 23.2023 |  | 60.8549 |  | 1411.9701 |  | 1411.9701 | 0,06% | 2264011.5161 | 96,06%
MATED-13098 | SETOP |  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 9607.9708 |  | 0.14149 |  | 1359.4606 |  | 1359.4606 | 0,06% | 2265370.9767 | 96,11%
00043649 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material | L | 19.5411 |  | 67.222 |  | 1313.5959 |  | 1313.5959 | 0,06% | 2266684.5725 | 96,17%
MATED-31382 | SETOP |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m² | 2.4534 |  | 533.8145 |  | 1309.6605 |  | 1309.6605 | 0,06% | 2267994.233 | 96,22%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0018309 |  | 714654.4137 |  | 1308.4655 |  | 1308.4655 | 0,06% | 2269302.6986 | 96,28%
MATED-11460 | SETOP |  | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO¦COR: NATURAL¦ESPESSURA: 1MM¦LARGURA DAS ABAS: 19MM) | Material | m | 113.7551 |  | 10.9979 |  | 1251.0631 |  | 1251.0631 | 0,05% | 2270553.7617 | 96,33%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 37.3338 |  | 33.3923 |  | 1246.6628 |  | 1246.6628 | 0,05% | 2271800.4245 | 96,39%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 677.866 |  | 1.8137 |  | 1229.434 |  | 1229.434 | 0,05% | 2273029.8585 | 96,44%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 2.9983 |  | 401.9688 |  | 1205.2185 |  | 1205.2185 | 0,05% | 2274235.077 | 96,49%
00003470 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 9.9943 |  | 116.7317 |  | 1166.6515 |  | 1166.6515 | 0,05% | 2275401.7286 | 96,54%
00039025 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 1.0779 |  | 1068.9796 |  | 1152.2049 |  | 1152.2049 | 0,05% | 2276553.9335 | 96,59%
MATED-11435 | SETOP |  | FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (ACABAMENTO: FOSCO¦COR: BRANCO) | Material | l | 16.9767 |  | 67.5307 |  | 1146.4474 |  | 1146.4474 | 0,05% | 2277700.3809 | 96,64%
00003799 | SINAPI |  | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 6.2062 |  | 182.9504 |  | 1135.4297 |  | 1135.4297 | 0,05% | 2278835.8106 | 96,68%
00036801 | SINAPI |  | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 24.9857 |  | 45.3678 |  | 1133.5482 |  | 1133.5482 | 0,05% | 2279969.3588 | 96,73%
MOCO-33042 | SETOP |  | ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: PLENO) | Mão de Obra | H | 5.7159 |  | 194.674 |  | 1112.7356 |  | 1112.7356 | 0,05% | 2281082.0944 | 96,78%
MATED-12203 | SETOP |  | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: MÉDIO¦DIÂMETRO: 3"[80MM]¦ESPESSURA*: 1,2-1,25MM¦MASSA LINEAR*: 2,7KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 16.4906 |  | 64.8681 |  | 1069.7134 |  | 1069.7134 | 0,05% | 2282151.8078 | 96,83%
MATED-4848 | SETOP |  | CENTRAL DE ALARME (TIPO: ENDEREÇÁVEL¦CLASSE: A/B¦LAÇOS: 24¦DISPOSITIVOS POR LAÇO: 20) | Material | un | 0.99943 |  | 1063.7701 |  | 1063.1634 |  | 1063.1634 | 0,05% | 2283214.9712 | 96,87%
MATED-14626 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 353.0664 |  | 2.9714 |  | 1049.085 |  | 1049.085 | 0,04% | 2284264.0562 | 96,91%
00020157 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 39.9772 |  | 25.5202 |  | 1020.2255 |  | 1020.2255 | 0,04% | 2285284.2817 | 96,96%
MATED-11445 | SETOP |  | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 924.2118 |  | 1.0419 |  | 962.939 |  | 962.939 | 0,04% | 2286247.2207 | 97,00%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1092.9253 |  | 0.87468 |  | 955.9643 |  | 955.9643 | 0,04% | 2287203.185 | 97,04%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 36.2715 |  | 26.2534 |  | 952.2496 |  | 952.2496 | 0,04% | 2288155.4347 | 97,08%
00037554 | SINAPI |  | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 3.9977 |  | 237.914 |  | 951.1135 |  | 951.1135 | 0,04% | 2289106.5481 | 97,12%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0010493 |  | 900691.4553 |  | 945.1092 |  | 945.1092 | 0,04% | 2290051.6573 | 97,16%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 92.7475 |  | 9.7887 |  | 907.8812 |  | 907.8812 | 0,04% | 2290959.5385 | 97,20%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 776.0464 |  | 1.1577 |  | 898.4056 |  | 898.4056 | 0,04% | 2291857.9441 | 97,24%
MATED-26429 | SETOP |  | ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦BITOLA: 3/4"¦CUNHA: INCLUSO¦PARAFUSOS: NÃO INCLUSO) | Material | un | 389.9275 |  | 2.2124 |  | 862.6896 |  | 862.6896 | 0,04% | 2292720.6338 | 97,27%
00038125 | SINAPI |  | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 430.7486 |  | 1.9809 |  | 853.2709 |  | 853.2709 | 0,04% | 2293573.9046 | 97,31%
00020269 | SINAPI |  | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 5.9966 |  | 142.2133 |  | 852.7933 |  | 852.7933 | 0,04% | 2294426.6979 | 97,35%
MATED-29270 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE COM PONTA GUIA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"]) | Material | un | 2068.3664 |  | 0.41162 |  | 851.3727 |  | 851.3727 | 0,04% | 2295278.0706 | 97,38%
00002377 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 0.99943 |  | 832.8792 |  | 832.4043 |  | 832.4043 | 0,04% | 2296110.4749 | 97,42%
MATED-14638 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 353.0664 |  | 2.3411 |  | 826.5518 |  | 826.5518 | 0,04% | 2296937.0267 | 97,45%
MATED-11464 | SETOP |  | ÁCIDO MURIÁTICO | Material | l | 66.9308 |  | 12.3356 |  | 825.6328 |  | 825.6328 | 0,04% | 2297762.6595 | 97,49%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 4.8105 |  | 170.1775 |  | 818.6428 |  | 818.6428 | 0,03% | 2298581.3023 | 97,52%
MATED-20139 | SETOP |  | AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 52.3783 |  | 15.5282 |  | 813.342 |  | 813.342 | 0,03% | 2299394.6443 | 97,56%
00010904 | SINAPI |  | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 3.9977 |  | 202.5923 |  | 809.9068 |  | 809.9068 | 0,03% | 2300204.5511 | 97,59%
MATED-12061 | SETOP |  | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 100CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material | un | 3.9977 |  | 191.6587 |  | 766.1976 |  | 766.1976 | 0,03% | 2300970.7487 | 97,62%
MATED-11248 | SETOP |  | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material | m³ | 3.1858 |  | 240.2465 |  | 765.3716 |  | 765.3716 | 0,03% | 2301736.1203 | 97,66%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 54.9686 |  | 13.6476 |  | 750.1923 |  | 750.1923 | 0,03% | 2302486.3126 | 97,69%
00004276 | SINAPI |  | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | Material | UN | 2.9983 |  | 250.1082 |  | 749.8966 |  | 749.8966 | 0,03% | 2303236.2092 | 97,72%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 528.891 |  | 1.4149 |  | 748.3437 |  | 748.3437 | 0,03% | 2303984.5529 | 97,75%
1837 | ORSE |  | Porta em pvc, sanfonada, cores diversas | Material | m² | 6.7162 |  | 111.0849 |  | 746.0646 |  | 746.0646 | 0,03% | 2304730.6175 | 97,78%
MATED-12116 | SETOP |  | PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: LATÃO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 35-50MM2¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | Material | un | 334.7157 |  | 2.2253 |  | 744.8425 |  | 744.8425 | 0,03% | 2305475.46 | 97,81%
00000299 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 163.9065 |  | 4.5278 |  | 742.1318 |  | 742.1318 | 0,03% | 2306217.5917 | 97,85%
MATED-20766 | SETOP |  | CONJUNTO PARA POLIMENTO (APLICAÇÃO: MÁRMORE E GRANITO¦ACABAMENTO: PRÉ-POLIMENTO, POLIMENTO E LUSTRO¦INCLUSO: LIXA DIAMANTADA) | Material | un | 6.7798 |  | 108.1264 |  | 733.078 |  | 733.078 | 0,03% | 2306950.6698 | 97,88%
MATED-12564 | SETOP |  | DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | Material | un | 3.9977 |  | 183.0405 |  | 731.7444 |  | 731.7444 | 0,03% | 2307682.4142 | 97,91%
00000863 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 12.9926 |  | 55.1823 |  | 716.9604 |  | 716.9604 | 0,03% | 2308399.3746 | 97,94%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20.2148 |  | 35.2446 |  | 712.4628 |  | 712.4628 | 0,03% | 2309111.8373 | 97,97%
00020165 | SINAPI |  | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 21.9875 |  | 32.2347 |  | 708.7585 |  | 708.7585 | 0,03% | 2309820.5958 | 98,00%
00011838 | SINAPI |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 9.9943 |  | 69.3187 |  | 692.7917 |  | 692.7917 | 0,03% | 2310513.3876 | 98,03%
MOED-8499 | SETOP |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 24.1765 |  | 28.5514 |  | 690.2725 |  | 690.2725 | 0,03% | 2311203.6601 | 98,06%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 19.9886 |  | 34.0741 |  | 681.0931 |  | 681.0931 | 0,03% | 2311884.7532 | 98,09%
00011964 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 184.348 |  | 3.6145 |  | 666.3265 |  | 666.3265 | 0,03% | 2312551.0797 | 98,11%
00034643 | SINAPI |  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 10.9937 |  | 59.7872 |  | 657.2844 |  | 657.2844 | 0,03% | 2313208.3641 | 98,14%
00041967 | SINAPI |  | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 16.878 |  | 37.9716 |  | 640.8845 |  | 640.8845 | 0,03% | 2313849.2486 | 98,17%
00040873 | SINAPI |  | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 18.2176 |  | 33.4695 |  | 609.7346 |  | 609.7346 | 0,03% | 2314458.9831 | 98,20%
00034466 | SINAPI |  | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25.5558 |  | 23.8351 |  | 609.1272 |  | 609.1272 | 0,03% | 2315068.1103 | 98,22%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 380.2188 |  | 1.5436 |  | 586.8905 |  | 586.8905 | 0,02% | 2315655.0008 | 98,25%
00038102 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 45.9738 |  | 12.7601 |  | 586.6297 |  | 586.6297 | 0,02% | 2316241.6304 | 98,27%
00012038 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 0.99943 |  | 578.7321 |  | 578.402 |  | 578.402 | 0,02% | 2316820.0325 | 98,30%
00000377 | SINAPI |  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 9.9943 |  | 56.9702 |  | 569.3774 |  | 569.3774 | 0,02% | 2317389.4098 | 98,32%
MATED-26430 | SETOP |  | ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦BITOLA: 1"¦CUNHA: INCLUSO¦PARAFUSOS: NÃO INCLUSO) | Material | un | 231.8677 |  | 2.3668 |  | 548.7826 |  | 548.7826 | 0,02% | 2317938.1924 | 98,34%
00020151 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19.9886 |  | 26.8708 |  | 537.1096 |  | 537.1096 | 0,02% | 2318475.3021 | 98,37%
00037588 | SINAPI |  | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 5.9966 |  | 89.0248 |  | 533.8443 |  | 533.8443 | 0,02% | 2319009.1464 | 98,39%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 22.4872 |  | 23.5136 |  | 528.7535 |  | 528.7535 | 0,02% | 2319537.8998 | 98,41%
00002391 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material | UN | 0.99943 |  | 523.1253 |  | 522.827 |  | 522.827 | 0,02% | 2320060.7268 | 98,43%
00039352 | SINAPI |  | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material | UN | 100.9424 |  | 5.1709 |  | 521.9657 |  | 521.9657 | 0,02% | 2320582.6925 | 98,46%
MATED-12364 | SETOP |  | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ALTURA: 19CM) | Material | un | 263.662 |  | 1.968 |  | 518.8972 |  | 518.8972 | 0,02% | 2321101.5897 | 98,48%
MATED-12064 | SETOP |  | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 90CM¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material | un | 3.9977 |  | 128.8358 |  | 515.0493 |  | 515.0493 | 0,02% | 2321616.639 | 98,50%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 2.3003 |  | 223.4818 |  | 514.0836 |  | 514.0836 | 0,02% | 2322130.7227 | 98,52%
00004274 | SINAPI |  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 2.9983 |  | 166.1256 |  | 498.0927 |  | 498.0927 | 0,02% | 2322628.8154 | 98,54%
00013954 | SINAPI |  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.040308 |  | 12060.1816 |  | 486.1227 |  | 486.1227 | 0,02% | 2323114.938 | 98,56%
00043498 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 2.4986 |  | 192.2118 |  | 480.2555 |  | 480.2555 | 0,02% | 2323595.1935 | 98,58%
MOED-20143 | SETOP |  | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 15.4475 |  | 30.819 |  | 476.0766 |  | 476.0766 | 0,02% | 2324071.2701 | 98,60%
00003378 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 2.9983 |  | 156.4655 |  | 469.1289 |  | 469.1289 | 0,02% | 2324540.399 | 98,62%
00004513 | SINAPI |  | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 68.0222 |  | 6.8817 |  | 468.1086 |  | 468.1086 | 0,02% | 2325008.5076 | 98,64%
MATED-11415 | SETOP |  | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM¦LARGURA: 20CM) | Material | m² | 6.0655 |  | 77.0494 |  | 467.3459 |  | 467.3459 | 0,02% | 2325475.8535 | 98,66%
MATED-29261 | SETOP |  | PRESILHA DO ARREMATE (REFERÊNCIA: NYL-190) | Material | un | 1615.9112 |  | 0.28299 |  | 457.2803 |  | 457.2803 | 0,02% | 2325933.1338 | 98,68%
00001051 | SINAPI |  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | Material | UN | 3.9977 |  | 113.9019 |  | 455.3476 |  | 455.3476 | 0,02% | 2326388.4814 | 98,70%
M3922 | SICRO3 |  | Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes | Material | l | 5.1015 |  | 88.7114 |  | 452.5582 |  | 452.5582 | 0,02% | 2326841.0396 | 98,72%
MATED-12043 | SETOP |  | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO¦CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M]¦ACESSÓRIOS: INCLUSO) | Material | un | 7.9954 |  | 55.298 |  | 442.132 |  | 442.132 | 0,02% | 2327283.1716 | 98,74%
00010489 | SINAPI |  | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.8384 |  | 23.2563 |  | 438.1108 |  | 438.1108 | 0,02% | 2327721.2824 | 98,76%
00010892 | SINAPI |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1.9989 |  | 217.3847 |  | 434.5214 |  | 434.5214 | 0,02% | 2328155.8038 | 98,78%
MATED-8144 | SETOP |  | CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (MATERIAL: EPS (ISOPOR)¦ESPESSURA: 20MM¦DIMENSÃO DA CHAPA: (100X50)CM) | Material | m² | 47.2335 |  | 9.1327 |  | 431.3712 |  | 431.3712 | 0,02% | 2328587.1751 | 98,80%
00001332 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material | KG | 36.124 |  | 11.8983 |  | 429.8136 |  | 429.8136 | 0,02% | 2329016.9887 | 98,81%
74.51.16 | SUDECAP |  | CAIXA EQUALIZAÇÃO 210 X 210 X 90MM COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO | Material | UN | 0.99943 |  | 429.547 |  | 429.302 |  | 429.302 | 0,02% | 2329446.2907 | 98,83%
MATED-11433 | SETOP |  | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 93.9706 |  | 4.5664 |  | 429.1039 |  | 429.1039 | 0,02% | 2329875.3946 | 98,85%
00004302 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 89.7893 |  | 4.7722 |  | 428.49 |  | 428.49 | 0,02% | 2330303.8846 | 98,87%
MATED-28722 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 19MM¦DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"]) | Material | un | 1615.9112 |  | 0.25726 |  | 415.7093 |  | 415.7093 | 0,02% | 2330719.594 | 98,89%
00002685 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 38.1157 |  | 10.4319 |  | 397.6194 |  | 397.6194 | 0,02% | 2331117.2134 | 98,90%
00002488 | SINAPI |  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material | UN | 100.9424 |  | 3.846 |  | 388.2282 |  | 388.2282 | 0,02% | 2331505.4416 | 98,92%
MATED-11260 | SETOP |  | DETERGENTE AMONÍACO | Material | l | 26.7723 |  | 14.458 |  | 387.0746 |  | 387.0746 | 0,02% | 2331892.5162 | 98,94%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10.4843 |  | 36.6081 |  | 383.8095 |  | 383.8095 | 0,02% | 2332276.3256 | 98,95%
00000358 | SINAPI |  | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material | UN | 3.9977 |  | 95.7264 |  | 382.6874 |  | 382.6874 | 0,02% | 2332659.0131 | 98,97%
MATED-29265 | SETOP |  | ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 5X8MM¦REFERÊNCIA: FIT-212) | Material | m | 380.0623 |  | 0.99045 |  | 376.4331 |  | 376.4331 | 0,02% | 2333035.4462 | 98,98%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 9.4246 |  | 39.7853 |  | 374.961 |  | 374.961 | 0,02% | 2333410.4072 | 99,00%
MATED-11485 | SETOP |  | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦MATERIAL: BRONZE¦ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦EXTREMIDADE: ROSCADA) | Material | un | 0.99943 |  | 371.9594 |  | 371.7472 |  | 371.7472 | 0,02% | 2333782.1544 | 99,02%
COMP.12 | Próprio |  | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | Material | UN | 35.9795 |  | 10.2904 |  | 370.2431 |  | 370.2431 | 0,02% | 2334152.3976 | 99,03%
00044945 | SINAPI |  | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 25.9852 |  | 14.1493 |  | 367.672 |  | 367.672 | 0,02% | 2334520.0695 | 99,05%
MOED- 20142 | SETOP |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 16.4906 |  | 22.1244 |  | 364.8437 |  | 364.8437 | 0,02% | 2334884.9133 | 99,06%
MATED-18323 | SETOP |  | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material | un | 129.9258 |  | 2.8041 |  | 364.3295 |  | 364.3295 | 0,02% | 2335249.2428 | 99,08%
00038114 | SINAPI |  | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 15.9909 |  | 22.7032 |  | 363.044 |  | 363.044 | 0,02% | 2335612.2867 | 99,09%
MOED-20131 | SETOP |  | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 14.9881 |  | 23.8358 |  | 357.2524 |  | 357.2524 | 0,02% | 2335969.5391 | 99,11%
00007319 | SINAPI |  | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 25.8419 |  | 13.6476 |  | 352.6804 |  | 352.6804 | 0,01% | 2336322.2195 | 99,12%
MATED-4383 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | Material | un | 956.5109 |  | 0.36016 |  | 344.5008 |  | 344.5008 | 0,01% | 2336666.7203 | 99,14%
MATED-11177 | SETOP |  | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO¦CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3¦CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*¦APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0.88255 |  | 385.89 |  | 340.5672 |  | 340.5672 | 0,01% | 2337007.2875 | 99,15%
00039246 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 54.9686 |  | 6.0199 |  | 330.9048 |  | 330.9048 | 0,01% | 2337338.1923 | 99,17%
MATED-11262 | SETOP |  | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 10.7271 |  | 30.331 |  | 325.3624 |  | 325.3624 | 0,01% | 2337663.5547 | 99,18%
MATED-26435 | SETOP |  | ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦BITOLA: 2.1/2"¦CUNHA: INCLUSO¦PARAFUSOS: NÃO INCLUSO) | Material | un | 57.9669 |  | 5.544 |  | 321.3659 |  | 321.3659 | 0,01% | 2337984.9206 | 99,19%
MATED-12540 | SETOP |  | TAMPA PARA HIDRANTE (TIPO: RECALQUE¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO: 60CM¦LARGURA: 40CM¦CAIXILHO: INCLUSO) | Material | un | 0.99943 |  | 320.07 |  | 319.8875 |  | 319.8875 | 0,01% | 2338304.8081 | 99,21%
MATED-19529 | SETOP |  | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 100MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | Material | un | 173.2345 |  | 1.8394 |  | 318.6491 |  | 318.6491 | 0,01% | 2338623.4571 | 99,22%
MATED-15101 | SETOP |  | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | Material | Kg | 5.9846 |  | 52.8927 |  | 316.5394 |  | 316.5394 | 0,01% | 2338939.9966 | 99,23%
MATED-14636 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 272.7349 |  | 1.1577 |  | 315.737 |  | 315.737 | 0,01% | 2339255.7336 | 99,25%
9086 | ORSE |  | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | Material | un | 29.9829 |  | 10.2904 |  | 308.5359 |  | 308.5359 | 0,01% | 2339564.2696 | 99,26%
00043475 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 9.9943 |  | 30.7426 |  | 307.2504 |  | 307.2504 | 0,01% | 2339871.5199 | 99,27%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 677.866 |  | 0.43734 |  | 296.4593 |  | 296.4593 | 0,01% | 2340167.9792 | 99,29%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 169.3434 |  | 1.7108 |  | 289.7091 |  | 289.7091 | 0,01% | 2340457.6883 | 99,30%
00010900 | SINAPI |  | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 3.9977 |  | 69.4473 |  | 277.6309 |  | 277.6309 | 0,01% | 2340735.3192 | 99,31%
MOED- 20130 | SETOP |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 16.4906 |  | 16.6704 |  | 274.9055 |  | 274.9055 | 0,01% | 2341010.2247 | 99,32%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.7669 |  | 40.557 |  | 274.447 |  | 274.447 | 0,01% | 2341284.6717 | 99,33%
MATED-31457 | SETOP |  | TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE (APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRINCA) | Material | m² | 26.2245 |  | 10.419 |  | 273.2342 |  | 273.2342 | 0,01% | 2341557.9059 | 99,35%
00000568 | SINAPI |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material | M | 3.448 |  | 78.1685 |  | 269.5274 |  | 269.5274 | 0,01% | 2341827.4333 | 99,36%
MATED-11888 | SETOP |  | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | Material | m | 51.9703 |  | 5.1066 |  | 265.3923 |  | 265.3923 | 0,01% | 2342092.8256 | 99,37%
MATED-11480 | SETOP |  | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM¦LARGURA: 93MM¦PROFUNDIDADE: 26,5MM¦TENSÃO: 17-28 V) | Material | un | 3.9977 |  | 65.0996 |  | 260.2501 |  | 260.2501 | 0,01% | 2342353.0757 | 99,38%
MATED- 12539 | SETOP |  | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) | Material | un | 1.5548 |  | 166.8846 |  | 259.4709 |  | 259.4709 | 0,01% | 2342612.5466 | 99,39%
00004823 | SINAPI |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 6.0708 |  | 42.2935 |  | 256.7572 |  | 256.7572 | 0,01% | 2342869.3038 | 99,40%
MATED-29266 | SETOP |  | ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 7,5X6MM¦REFERÊNCIA: FIT-246) | Material | m | 225.7105 |  | 1.1062 |  | 249.685 |  | 249.685 | 0,01% | 2343118.9888 | 99,41%
6605 | AGESUL |  | BRACO SUPORTE TIPO C | Material | UN | 0.99943 |  | 245.6447 |  | 245.5046 |  | 245.5046 | 0,01% | 2343364.4934 | 99,42%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 380.2188 |  | 0.61742 |  | 234.7562 |  | 234.7562 | 0,01% | 2343599.2496 | 99,43%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 3.0236 |  | 77.5896 |  | 234.5961 |  | 234.5961 | 0,01% | 2343833.8457 | 99,44%
MATED-9870 | SETOP |  | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: BULBO-A65¦POTÊNCIA: 15W¦LÚMENS: 1350LM¦COR DA LUZ: BRANCA¦TEMPERATURA DA COR: 6500K¦SOQUETE-BASE: E27¦TENSÃO: 110/220V) | Material | un | 23.9863 |  | 9.763 |  | 234.1788 |  | 234.1788 | 0,01% | 2344068.0245 | 99,45%
00044503 | SINAPI |  | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.9897 |  | 25.8675 |  | 232.5408 |  | 232.5408 | 0,01% | 2344300.5653 | 99,46%
00038113 | SINAPI |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 19.9886 |  | 11.4095 |  | 228.0595 |  | 228.0595 | 0,01% | 2344528.6248 | 99,47%
00003406 | SINAPI |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 5.9966 |  | 38.023 |  | 228.0081 |  | 228.0081 | 0,01% | 2344756.6329 | 99,48%
MATED-11886 | SETOP |  | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 86.6172 |  | 2.6241 |  | 227.2882 |  | 227.2882 | 0,01% | 2344983.921 | 99,49%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 239.8582 |  | 0.939 |  | 225.2266 |  | 225.2266 | 0,01% | 2345209.1476 | 99,50%
00039145 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | Material | UN | 33.316 |  | 6.573 |  | 218.9858 |  | 218.9858 | 0,01% | 2345428.1334 | 99,51%
MATED-8357 | SETOP |  | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 8MM[5/16"]¦MASSA LINEAR: 0,395KG/M) | Material | Kg | 20.0103 |  | 10.8564 |  | 217.2397 |  | 217.2397 | 0,01% | 2345645.3731 | 99,52%
00040703 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.014705 |  | 14702.409 |  | 216.2037 |  | 216.2037 | 0,01% | 2345861.5768 | 99,53%
MATED-24046 | SETOP |  | FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (LARGURA MÍNIMA: 75MM) | Material | m | 99.943 |  | 2.1224 |  | 212.1185 |  | 212.1185 | 0,01% | 2346073.6953 | 99,54%
MOCO-33037 | SETOP |  | DESENHISTA/MODELADOR TÉCNICO | Mão de Obra | H | 5.7159 |  | 36.3067 |  | 207.5252 |  | 207.5252 | 0,01% | 2346281.2205 | 99,55%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.6925 |  | 23.8351 |  | 207.1867 |  | 207.1867 | 0,01% | 2346488.4073 | 99,55%
COMP.09 | Próprio |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO ( TIPO: X/DIÂMETRO ENCAIXE: 2.1/2"/FIXAÇÃO ELETRODUTO: COM ROSCA [ROSCÁVEL]/TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | UN | 2.9983 |  | 68.1868 |  | 204.4436 |  | 204.4436 | 0,01% | 2346692.8509 | 99,56%
MATED-11250 | SETOP |  | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | Material | m³ | 0.93916 |  | 211.1491 |  | 198.3021 |  | 198.3021 | 0,01% | 2346891.153 | 99,57%
00038774 | SINAPI |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 11.9932 |  | 15.9887 |  | 191.7551 |  | 191.7551 | 0,01% | 2347082.9081 | 99,58%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 67.7116 |  | 2.8041 |  | 189.8725 |  | 189.8725 | 0,01% | 2347272.7806 | 99,59%
MATED-18324 | SETOP |  | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | Material | un | 866.1724 |  | 0.21867 |  | 189.4068 |  | 189.4068 | 0,01% | 2347462.1874 | 99,60%
MATED-12313 | SETOP |  | DISTRIBUIDOR/DISPENSER (MATERIAL: PLÁSTICO¦COR: BRANCA¦CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 800ML¦DIMENSÃO*: (26X11)CM¦PROFUNDIDADE*: 11CM¦ACESSÓRIOS: INCLUSO¦APLICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 3.9977 |  | 46.2553 |  | 184.9159 |  | 184.9159 | 0,01% | 2347647.1032 | 99,60%
MATED-11879 | SETOP |  | PERFILADO (TIPO: LISO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 19MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 10.3074 |  | 17.1078 |  | 176.3376 |  | 176.3376 | 0,01% | 2347823.4409 | 99,61%
MOCO-33048 | SETOP |  | TÉCNICO (NÍVEL: MÉDIO) | Mão de Obra | H | 3.8017 |  | 46.1207 |  | 175.3356 |  | 175.3356 | 0,01% | 2347998.7764 | 99,62%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 599.1061 |  | 0.28299 |  | 169.5386 |  | 169.5386 | 0,01% | 2348168.3151 | 99,63%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0014672 |  | 115336.5783 |  | 169.2272 |  | 169.2272 | 0,01% | 2348337.5422 | 99,63%
00011686 | SINAPI |  | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 9.9943 |  | 16.8891 |  | 168.7949 |  | 168.7949 | 0,01% | 2348506.3371 | 99,64%
00010510 | SINAPI |  | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | UN | 0.99943 |  | 166.5244 |  | 166.4294 |  | 166.4294 | 0,01% | 2348672.7665 | 99,65%
MATED-12015 | SETOP |  | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2) | Material | un | 10.0415 |  | 16.5161 |  | 165.8458 |  | 165.8458 | 0,01% | 2348838.6124 | 99,65%
00039027 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 7.2958 |  | 22.5746 |  | 164.7003 |  | 164.7003 | 0,01% | 2349003.3127 | 99,66%
MATED-34309 | SETOP |  | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | Material | un | 956.5109 |  | 0.16722 |  | 159.9468 |  | 159.9468 | 0,01% | 2349163.2595 | 99,67%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 9.9943 |  | 15.8215 |  | 158.1247 |  | 158.1247 | 0,01% | 2349321.3842 | 99,67%
00044329 | SINAPI |  | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 6.9858 |  | 22.4974 |  | 157.1623 |  | 157.1623 | 0,01% | 2349478.5465 | 99,68%
00002510 | SINAPI |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 3.9977 |  | 38.8591 |  | 155.3478 |  | 155.3478 | 0,01% | 2349633.8944 | 99,69%
MATED-19506 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | Material | un | 433.0862 |  | 0.3473 |  | 150.4113 |  | 150.4113 | 0,01% | 2349784.3056 | 99,69%
00043470 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 9.9943 |  | 14.4709 |  | 144.6262 |  | 144.6262 | 0,01% | 2349928.9319 | 99,70%
00011731 | SINAPI |  | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material | UN | 9.9943 |  | 14.0464 |  | 140.3839 |  | 140.3839 | 0,01% | 2350069.3157 | 99,71%
00013261 | SINAPI |  | FLANELA *30 X 40* CM | Material | UN | 34.5953 |  | 4.0261 |  | 139.2849 |  | 139.2849 | 0,01% | 2350208.6006 | 99,71%
MATED-12451 | SETOP |  | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM¦COR: DOURADO¦HASTE: AÇO CEMENTADO¦Nº CHAVES: 2) | Material | un | 1.9989 |  | 67.9938 |  | 135.9101 |  | 135.9101 | 0,01% | 2350344.5106 | 99,72%
00039795 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1.5548 |  | 85.8219 |  | 133.4353 |  | 133.4353 | 0,01% | 2350477.946 | 99,72%
MATED- 15599 | SETOP |  | MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: PARALELO¦ CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material | un | 17.9897 |  | 7.3962 |  | 133.0561 |  | 133.0561 | 0,01% | 2350611.0021 | 99,73%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 429.7548 |  | 0.30871 |  | 132.6705 |  | 132.6705 | 0,01% | 2350743.6725 | 99,74%
MATED-11251 | SETOP |  | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | Material | m³ | 0.62151 |  | 212.2637 |  | 131.9234 |  | 131.9234 | 0,01% | 2350875.596 | 99,74%
MATED-2089 | SETOP |  | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 4,0MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 450MM¦CLASSIFICAÇÃO: E7018¦APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS) | Material | Kg | 5.4896 |  | 23.192 |  | 127.3152 |  | 127.3152 | 0,01% | 2351002.9111 | 99,75%
MATED-11315 | SETOP |  | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 89.9487 |  | 1.4149 |  | 127.2711 |  | 127.2711 | 0,01% | 2351130.1822 | 99,75%
00012327 | SINAPI |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 2.9983 |  | 41.6761 |  | 124.9571 |  | 124.9571 | 0,01% | 2351255.1393 | 99,76%
00038191 | SINAPI |  | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 6.2062 |  | 20.1177 |  | 124.855 |  | 124.855 | 0,01% | 2351379.9942 | 99,76%
MATED-19587 | SETOP |  | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material | un | 43.3086 |  | 2.8813 |  | 124.7856 |  | 124.7856 | 0,01% | 2351504.7799 | 99,77%
MATED-11256 | SETOP |  | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | Material | Kg | 85.8286 |  | 1.4535 |  | 124.7535 |  | 124.7535 | 0,01% | 2351629.5334 | 99,77%
MATED-12352 | SETOP |  | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | Material | Kg | 53.1495 |  | 2.3153 |  | 123.0591 |  | 123.0591 | 0,01% | 2351752.5925 | 99,78%
00006142 | SINAPI |  | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 9.9943 |  | 12.1684 |  | 121.6146 |  | 121.6146 | 0,01% | 2351874.2071 | 99,78%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 67.7116 |  | 1.7751 |  | 120.1945 |  | 120.1945 | 0,01% | 2351994.4016 | 99,79%
MOED-20138 | SETOP |  | AZULEJISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 3.5823 |  | 33.3958 |  | 119.6343 |  | 119.6343 | 0,01% | 2352114.0359 | 99,79%
00034714 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material | UN | 0.99943 |  | 114.545 |  | 114.4797 |  | 114.4797 | 0,00% | 2352228.5156 | 99,80%
00010685 | SINAPI |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00011166 |  | 1003314 |  | 112.0348 |  | 112.0348 | 0,00% | 2352340.5504 | 99,80%
MATED-18325 | SETOP |  | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 866.1724 |  | 0.12863 |  | 111.4158 |  | 111.4158 | 0,00% | 2352451.9661 | 99,81%
MATED-34311 | SETOP |  | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) | Material | un | 346.469 |  | 0.32157 |  | 111.4158 |  | 111.4158 | 0,00% | 2352563.3819 | 99,81%
MATED-4374 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA SEXTAVADA¦MATERAL: AÇO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM [3/16"]) | Material | un | 346.469 |  | 0.29585 |  | 102.5025 |  | 102.5025 | 0,00% | 2352665.8844 | 99,82%
00002689 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 31.2789 |  | 3.2415 |  | 101.3897 |  | 101.3897 | 0,00% | 2352767.2741 | 99,82%
00005104 | SINAPI |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.65204 |  | 153.1469 |  | 99.8585 |  | 99.8585 | 0,00% | 2352867.1326 | 99,83%
00037731 | SINAPI |  | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0021947 |  | 45495.4405 |  | 99.851 |  | 99.851 | 0,00% | 2352966.9836 | 99,83%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 19.4489 |  | 5.1323 |  | 99.8183 |  | 99.8183 | 0,00% | 2353066.8019 | 99,83%
EQED-20768 | SETOP |  | LIXADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA¦POTÊNCIA: 1250W*¦TENSÃO: 220V¦DIÂMETRO DISCO: 7"¦PESO: 4,6KG*¦CONSUMO: 1,25KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 49.7189 | 0 | 1.8885 | 0.2288 | 93.8964 | 0 | 93.8964 | 0,00% | 2353160.6983 | 99,84%
MATED-12071 | SETOP |  | ADAPTADOR STORZ (TIPO: ENGATE RÁPIDO¦MATERIAL: LATÃO¦DIÂMETRO ENGATE RÁPIDO: 2.1/2"¦DIÂMETRO INTERNO: 2.1/2"¦QUANTIDADE DE FIOS: 5¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL PARA COMBATE A INCÊNDIO) | Material | un | 0.99943 |  | 92.6007 |  | 92.5479 |  | 92.5479 | 0,00% | 2353253.2462 | 99,84%
MATED-11486 | SETOP |  | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2") | Material | un | 0.99943 |  | 92.485 |  | 92.4322 |  | 92.4322 | 0,00% | 2353345.6784 | 99,85%
00002386 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 3.1031 |  | 29.6621 |  | 92.0446 |  | 92.0446 | 0,00% | 2353437.7231 | 99,85%
MATED-11272 | SETOP |  | ADITIVO (TIPO: EXPANSOR¦APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) | Material | Kg | 3.3779 |  | 25.726 |  | 86.9009 |  | 86.9009 | 0,00% | 2353524.6239 | 99,85%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.010542 |  | 8007.2175 |  | 84.4143 |  | 84.4143 | 0,00% | 2353609.0382 | 99,86%
00011055 | SINAPI |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 930.0693 |  | 0.090041 |  | 83.7444 |  | 83.7444 | 0,00% | 2353692.7826 | 99,86%
00011945 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 930.0693 |  | 0.090041 |  | 83.7444 |  | 83.7444 | 0,00% | 2353776.5269 | 99,86%
00039140 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 55.4353 |  | 1.505 |  | 83.4286 |  | 83.4286 | 0,00% | 2353859.9555 | 99,87%
00011831 | SINAPI |  | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 2.9983 |  | 27.0638 |  | 81.145 |  | 81.145 | 0,00% | 2353941.1004 | 99,87%
00003123 | SINAPI |  | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material | KG | 20.2984 |  | 3.9875 |  | 80.9405 |  | 80.9405 | 0,00% | 2354022.041 | 99,87%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 3.5232 |  | 22.2144 |  | 78.2664 |  | 78.2664 | 0,00% | 2354100.3074 | 99,88%
00011855 | SINAPI |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1.9989 |  | 39.1421 |  | 78.2396 |  | 78.2396 | 0,00% | 2354178.547 | 99,88%
00020971 | SINAPI |  | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 3.9977 |  | 19.2816 |  | 77.0826 |  | 77.0826 | 0,00% | 2354255.6295 | 99,88%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0023485 |  | 32571.7272 |  | 76.4955 |  | 76.4955 | 0,00% | 2354332.1251 | 99,89%
MATED-20773 | SETOP |  | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0.16929 |  | 438.5254 |  | 74.2379 |  | 74.2379 | 0,00% | 2354406.363 | 99,89%
MATED-26436 | SETOP |  | ABRAÇADEIRA DE CUNHA (TIPO: D¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦BITOLA: 3"¦CUNHA: INCLUSO¦PARAFUSOS: NÃO INCLUSO) | Material | un | 9.9943 |  | 7.3834 |  | 73.7915 |  | 73.7915 | 0,00% | 2354480.1545 | 99,89%
MATED-21604 | SETOP |  | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2¦DIÂMETRO DO PINO: 3/4"¦LARGURA DA ABA: 1"¦ACABAMENTO: BICROMATIZADO) | Material | un | 3.9977 |  | 18.0597 |  | 72.1974 |  | 72.1974 | 0,00% | 2354552.3519 | 99,90%
MATED-4377 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | Material | un | 129.9259 |  | 0.52738 |  | 68.5207 |  | 68.5207 | 0,00% | 2354620.8726 | 99,90%
MATED- 13096 | SETOP |  | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 35.9353 |  | 1.8394 |  | 66.0997 |  | 66.0997 | 0,00% | 2354686.9723 | 99,90%
00004741 | SINAPI |  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0.40226 |  | 160.7489 |  | 64.6633 |  | 64.6633 | 0,00% | 2354751.6355 | 99,91%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 6.2127 |  | 9.9688 |  | 61.9332 |  | 61.9332 | 0,00% | 2354813.5688 | 99,91%
00001564 | SINAPI |  | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material | UN | 2.9983 |  | 20.5808 |  | 61.7072 |  | 61.7072 | 0,00% | 2354875.276 | 99,91%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.4618 |  | 39.528 |  | 57.7814 |  | 57.7814 | 0,00% | 2354933.0573 | 99,91%
MOED-20144 | SETOP |  | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.858 |  | 30.819 |  | 57.2626 |  | 57.2626 | 0,00% | 2354990.3199 | 99,92%
EQED-7334 | SETOP |  | CAMINHÃO PLATAFORMA COM GUINDASTE ARTICULADO E CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PBT*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦POTÊNCIA: 256CV[188KW]¦TIPO GUINDASTE: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 6,2T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO: 20TxM¦CARROCERIA TIPO: ABERTA¦MATERIAL CARROCERIA: BASE E MALHAL EM PERFIL DE AÇO E ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0.14581 | 0 | 388.7797 | 92.9971 | 56.6871 | 0 | 56.6871 | 0,00% | 2355047.007 | 99,92%
MATED-11344 | SETOP |  | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 4.2091 |  | 12.863 |  | 54.1415 |  | 54.1415 | 0,00% | 2355101.1485 | 99,92%
00001589 | SINAPI |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 2.9983 |  | 18.0468 |  | 54.1095 |  | 54.1095 | 0,00% | 2355155.258 | 99,92%
MATED-11277 | SETOP |  | CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 14MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 0.91649 |  | 58.0121 |  | 53.1678 |  | 53.1678 | 0,00% | 2355208.4257 | 99,92%
00037544 | SINAPI |  | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0024967 |  | 21223.011 |  | 52.9885 |  | 52.9885 | 0,00% | 2355261.4143 | 99,93%
00037411 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 2.382 |  | 22.2401 |  | 52.9759 |  | 52.9759 | 0,00% | 2355314.3902 | 99,93%
MATED-9598 | SETOP |  | FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 50M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 226.071 |  | 0.21867 |  | 49.4352 |  | 49.4352 | 0,00% | 2355363.8254 | 99,93%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.1022 |  | 44.2873 |  | 48.8134 |  | 48.8134 | 0,00% | 2355412.6388 | 99,93%
00040568 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 2.1378 |  | 22.7675 |  | 48.6733 |  | 48.6733 | 0,00% | 2355461.3121 | 99,94%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9.6194 |  | 4.9651 |  | 47.7615 |  | 47.7615 | 0,00% | 2355509.0736 | 99,94%
MATED-14633 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 29.898 |  | 1.5436 |  | 46.1494 |  | 46.1494 | 0,00% | 2355555.223 | 99,94%
MATED-28646 | SETOP |  | SUPORTE PARA EXTINTOR (TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) | Material | un | 6.996 |  | 6.4186 |  | 44.9048 |  | 44.9048 | 0,00% | 2355600.1278 | 99,94%
00039026 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 1.7606 |  | 25.4044 |  | 44.7269 |  | 44.7269 | 0,00% | 2355644.8547 | 99,94%
MATCO-31737 | SETOP |  | ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 9.5176 |  | 4.322 |  | 41.1346 |  | 41.1346 | 0,00% | 2355685.9893 | 99,94%
MATED- 13099 | SETOP |  | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 35.9353 |  | 1.0548 |  | 37.9033 |  | 37.9033 | 0,00% | 2355723.8926 | 99,95%
00001586 | SINAPI |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 2.9983 |  | 12.5157 |  | 37.5257 |  | 37.5257 | 0,00% | 2355761.4183 | 99,95%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 1.6284 |  | 22.6003 |  | 36.8021 |  | 36.8021 | 0,00% | 2355798.2204 | 99,95%
MOED-20134 | SETOP |  | REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.7763 |  | 20.6919 |  | 36.7557 |  | 36.7557 | 0,00% | 2355834.9761 | 99,95%
MATED- 13097 | SETOP |  | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 35.9353 |  | 1.0033 |  | 36.0544 |  | 36.0544 | 0,00% | 2355871.0304 | 99,95%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 4.5131 |  | 7.885 |  | 35.5861 |  | 35.5861 | 0,00% | 2355906.6165 | 99,95%
00011455 | SINAPI |  | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 1.5548 |  | 22.8318 |  | 35.4988 |  | 35.4988 | 0,00% | 2355942.1152 | 99,96%
MATED-11252 | SETOP |  | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3¦GRANULOMETRIA: 38-50MM) | Material | m³ | 0.17744 |  | 199.4537 |  | 35.3902 |  | 35.3902 | 0,00% | 2355977.5055 | 99,96%
00044121 | SINAPI |  | BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO | Material | UN | 20.947 |  | 1.6722 |  | 35.0274 |  | 35.0274 | 0,00% | 2356012.5328 | 99,96%
MOED- 20143 | SETOP |  | BOMBEIRO/ ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.4771 |  | 22.1244 |  | 32.6789 |  | 32.6789 | 0,00% | 2356045.2117 | 99,96%
EQED-23985 | SETOP |  | ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 110V¦DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]¦PESO: 5,5KG*¦CONSUMO: 2,2KWH¦REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | Equipamento | H | 11.985 | 0 | 2.6979 | 0.126 | 32.3341 | 0 | 32.3341 | 0,00% | 2356077.5458 | 99,96%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 776.0464 |  | 0.038589 |  | 29.9469 |  | 29.9469 | 0,00% | 2356107.4926 | 99,96%
00001607 | SINAPI |  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 89.7893 |  | 0.30871 |  | 27.719 |  | 27.719 | 0,00% | 2356135.2117 | 99,96%
MATED-11350 | SETOP |  | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 5.5669 |  | 4.9651 |  | 27.6401 |  | 27.6401 | 0,00% | 2356162.8517 | 99,97%
MATCO-31740 | SETOP |  | ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 15.2335 |  | 1.8027 |  | 27.4621 |  | 27.4621 | 0,00% | 2356190.3138 | 99,97%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.005892 |  | 4635.6194 |  | 27.3129 |  | 27.3129 | 0,00% | 2356217.6268 | 99,97%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 1.2785 |  | 20.6708 |  | 26.4271 |  | 26.4271 | 0,00% | 2356244.0538 | 99,97%
00003363 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00013946 |  | 184905.625 |  | 25.7872 |  | 25.7872 | 0,00% | 2356269.8411 | 99,97%
MOED-20141 | SETOP |  | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 0.81225 |  | 30.819 |  | 25.0327 |  | 25.0327 | 0,00% | 2356294.8737 | 99,97%
MOED- 20131 | SETOP |  | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1.4771 |  | 16.6704 |  | 24.6231 |  | 24.6231 | 0,00% | 2356319.4969 | 99,97%
MATED-12351 | SETOP |  | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-I¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS) | Material | Kg | 27.2949 |  | 0.90041 |  | 24.5766 |  | 24.5766 | 0,00% | 2356344.0735 | 99,97%
00038115 | SINAPI |  | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0.99943 |  | 24.2339 |  | 24.2201 |  | 24.2201 | 0,00% | 2356368.2936 | 99,97%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.22022 |  | 108.165 |  | 23.8206 |  | 23.8206 | 0,00% | 2356392.1141 | 99,97%
MATED-34310 | SETOP |  | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | Material | un | 129.9259 |  | 0.18008 |  | 23.3973 |  | 23.3973 | 0,00% | 2356415.5114 | 99,98%
00012295 | SINAPI |  | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 6.2062 |  | 3.756 |  | 23.3105 |  | 23.3105 | 0,00% | 2356438.8219 | 99,98%
ED-14646 | SETOP |  | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 16.4906 |  | 1.4021 |  | 23.1209 |  | 23.1209 | 0,00% | 2356461.9429 | 99,98%
ED-14650 | SETOP |  | EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 16.4906 |  | 1.4021 |  | 23.1209 |  | 23.1209 | 0,00% | 2356485.0638 | 99,98%
MATED-11285 | SETOP |  | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 5MM¦MASSA LINEAR: 0,154KG/M) | Material | Kg | 2.0316 |  | 11.2551 |  | 22.8664 |  | 22.8664 | 0,00% | 2356507.9301 | 99,98%
MOED-20039 | SETOP |  | AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 0.92901 |  | 23.8358 |  | 22.1438 |  | 22.1438 | 0,00% | 2356530.0739 | 99,98%
MATED-12355 | SETOP |  | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | Kg | 1.6802 |  | 12.9916 |  | 21.8279 |  | 21.8279 | 0,00% | 2356551.9018 | 99,98%
00005075 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.8755 |  | 22.6003 |  | 19.7866 |  | 19.7866 | 0,00% | 2356571.6884 | 99,98%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 5.3226 |  | 3.6788 |  | 19.5807 |  | 19.5807 | 0,00% | 2356591.2691 | 99,98%
00004350 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 19.9886 |  | 0.96473 |  | 19.2835 |  | 19.2835 | 0,00% | 2356610.5526 | 99,98%
MATED-14621 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 29.898 |  | 0.61742 |  | 18.4598 |  | 18.4598 | 0,00% | 2356629.0124 | 99,98%
MATED-11970 | SETOP |  | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 8¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | Material | un | 3.9977 |  | 4.502 |  | 17.9979 |  | 17.9979 | 0,00% | 2356647.0103 | 99,99%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 4.6579 |  | 3.7174 |  | 17.3153 |  | 17.3153 | 0,00% | 2356664.3256 | 99,99%
00001872 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 4.6579 |  | 3.7174 |  | 17.3153 |  | 17.3153 | 0,00% | 2356681.6409 | 99,99%
ED-14686 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 16.4906 |  | 1.0162 |  | 16.7574 |  | 16.7574 | 0,00% | 2356698.3983 | 99,99%
ED-14682 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 16.4906 |  | 1.0162 |  | 16.7574 |  | 16.7574 | 0,00% | 2356715.1556 | 99,99%
00043474 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 2.4986 |  | 6.573 |  | 16.4231 |  | 16.4231 | 0,00% | 2356731.5788 | 99,99%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.48827 |  | 32.4019 |  | 15.8209 |  | 15.8209 | 0,00% | 2356747.3997 | 99,99%
EQED-8483 | SETOP |  | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | Equipamento | H | 4.3934 | 0 | 3.5827 | 1.0261 | 15.7402 | 0 | 15.7402 | 0,00% | 2356763.1399 | 99,99%
MATED-11333 | SETOP |  | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,01KG/M) | Material | Kg | 0.60114 |  | 24.2468 |  | 14.5758 |  | 14.5758 | 0,00% | 2356777.7157 | 99,99%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 12.126 |  | 1.1448 |  | 13.8819 |  | 13.8819 | 0,00% | 2356791.5976 | 99,99%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1.5548 |  | 8.7597 |  | 13.6195 |  | 13.6195 | 0,00% | 2356805.2171 | 99,99%
MATED-31493 | SETOP |  | FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM¦COR: TRANSPARENTE¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M¦APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 4.2816 |  | 2.817 |  | 12.0611 |  | 12.0611 | 0,00% | 2356817.2783 | 99,99%
00005066 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0.40127 |  | 29.7778 |  | 11.949 |  | 11.949 | 0,00% | 2356829.2273 | 99,99%
ED-5224 | SETOP |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 16.4906 |  | 0.65601 |  | 10.818 |  | 10.818 | 0,00% | 2356840.0453 | 99,99%
MATED-11339 | SETOP |  | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 350MM¦CLASSIFICAÇÃO: E6013¦APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) | Material | Kg | 0.49492 |  | 21.3526 |  | 10.5678 |  | 10.5678 | 0,00% | 2356850.6131 | 99,99%
MATED-14624 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 272.7349 |  | 0.038589 |  | 10.5246 |  | 10.5246 | 0,00% | 2356861.1377 | 99,99%
00001574 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.1031 |  | 3.0743 |  | 9.5397 |  | 9.5397 | 0,00% | 2356870.6775 | 100,00%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 4.6579 |  | 1.9295 |  | 8.9872 |  | 8.9872 | 0,00% | 2356879.6646 | 100,00%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00054662 |  | 15554.8014 |  | 8.5026 |  | 8.5026 | 0,00% | 2356888.1672 | 100,00%
ED-5225 | SETOP |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 16.4906 |  | 0.50166 |  | 8.2726 |  | 8.2726 | 0,00% | 2356896.4398 | 100,00%
MATCO-27502 | SETOP |  | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) | Material | un | 0.93703 |  | 8.7211 |  | 8.172 |  | 8.172 | 0,00% | 2356904.6118 | 100,00%
MATCO-31736 | SETOP |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 15.2335 |  | 0.49291 |  | 7.5087 |  | 7.5087 | 0,00% | 2356912.1205 | 100,00%
MATED-11963 | SETOP |  | DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]¦DIÂMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]¦DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]¦APLICAÇÃO: METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0.40858 |  | 18.0854 |  | 7.3892 |  | 7.3892 | 0,00% | 2356919.5098 | 100,00%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 3.9977 |  | 1.6593 |  | 6.6335 |  | 6.6335 | 0,00% | 2356926.1433 | 100,00%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00058058 |  | 10538.1414 |  | 6.1183 |  | 6.1183 | 0,00% | 2356932.2615 | 100,00%
MOED-20129 | SETOP |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 0.20371 |  | 23.8358 |  | 4.8555 |  | 4.8555 | 0,00% | 2356937.1171 | 100,00%
MATCO-27504 | SETOP |  | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦IMPRESSÃO: COLORIDA) | Material | un | 0.40158 |  | 11.7053 |  | 4.7007 |  | 4.7007 | 0,00% | 2356941.8178 | 100,00%
MATED-12372 | SETOP |  | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 0.13578 |  | 30.228 |  | 4.1043 |  | 4.1043 | 0,00% | 2356945.9221 | 100,00%
00004375 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material | UN | 20.947 |  | 0.15436 |  | 3.2333 |  | 3.2333 | 0,00% | 2356949.1553 | 100,00%
MATED- 13098 | SETOP |  | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 35.9353 |  | 0.077178 |  | 2.7734 |  | 2.7734 | 0,00% | 2356951.9288 | 100,00%
EQED-23061 | SETOP |  | MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA¦PESO*: 25KG¦FAIXA DE CORRENTE: 55-250A¦SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO¦CONSUMO: 9,2KW¦REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0.26427 | 0 | 10.2339 | 0.0542 | 2.7045 | 0 | 2.7045 | 0,00% | 2356954.6333 | 100,00%
MATED-9299 | SETOP |  | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | Material | un | 5.2901 |  | 0.47593 |  | 2.5177 |  | 2.5177 | 0,00% | 2356957.151 | 100,00%
MATED-12522 | SETOP |  | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | Material | m | 3.6699 |  | 0.64315 |  | 2.3603 |  | 2.3603 | 0,00% | 2356959.5113 | 100,00%
MATCO-33052 | SETOP |  | TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | un | 0.27942 |  | 8.0394 |  | 2.2464 |  | 2.2464 | 0,00% | 2356961.7577 | 100,00%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.7003e-05 |  | 118018.025 |  | 2.0067 |  | 2.0067 | 0,00% | 2356963.7643 | 100,00%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 3.9977 |  | 0.46307 |  | 1.8512 |  | 1.8512 | 0,00% | 2356965.6155 | 100,00%
MATED-14631 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.0037 |  | 1.8137 |  | 1.8204 |  | 1.8204 | 0,00% | 2356967.436 | 100,00%
ED-14645 | SETOP |  | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 1.4771 |  | 1.222 |  | 1.8049 |  | 1.8049 | 0,00% | 2356969.2409 | 100,00%
ED-14651 | SETOP |  | EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 1.4771 |  | 1.222 |  | 1.8049 |  | 1.8049 | 0,00% | 2356971.0459 | 100,00%
EQED-25558 | SETOP |  | MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO: MANUAL¦APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E CALANDRA¦ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM*¦LARGURA MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM*¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 1.568 | 0 | 1.0513 | 0.6895 | 1.6484 | 0 | 1.6484 | 0,00% | 2356972.6943 | 100,00%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.033881 |  | 42.9881 |  | 1.4565 |  | 1.4565 | 0,00% | 2356974.1508 | 100,00%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0.19989 |  | 4.8108 |  | 0.9616 |  | 0.9616 | 0,00% | 2356975.1124 | 100,00%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.039577 |  | 23.0248 |  | 0.91126 |  | 0.91126 | 0,00% | 2356976.0236 | 100,00%
MATCO-31739 | SETOP |  | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 15.2335 |  | 0.058269 |  | 0.88764 |  | 0.88764 | 0,00% | 2356976.9113 | 100,00%
EQED-23071 | SETOP |  | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG¦POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW¦COMBUSTÍVEL: GASOLINA¦REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0.074957 | 0 | 11.8026 | 0.8511 | 0.88469 | 0 | 0.88469 | 0,00% | 2356977.796 | 100,00%
MATED- 11337 | SETOP |  | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | Material | un | 3.1096 |  | 0.28299 |  | 0.87997 |  | 0.87997 | 0,00% | 2356978.6759 | 100,00%
ED-14681 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 1.4771 |  | 0.41162 |  | 0.60798 |  | 0.60798 | 0,00% | 2356979.2839 | 100,00%
ED-14687 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 1.4771 |  | 0.41162 |  | 0.60798 |  | 0.60798 | 0,00% | 2356979.8919 | 100,00%
MATED-11624 | SETOP |  | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | Material | m | 3.921 |  | 0.15436 |  | 0.60524 |  | 0.60524 | 0,00% | 2356980.4971 | 100,00%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.10944 |  | 5.261 |  | 0.57575 |  | 0.57575 | 0,00% | 2356981.0729 | 100,00%
ED-5226 | SETOP |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 1.4771 |  | 0.32157 |  | 0.47498 |  | 0.47498 | 0,00% | 2356981.5479 | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 12.126 |  | 0.038589 |  | 0.46793 |  | 0.46793 | 0,00% | 2356982.0158 | 100,00%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00025216 |  | 1762.3596 |  | 0.4444 |  | 0.4444 | 0,00% | 2356982.4602 | 100,00%
MATED-14619 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.0037 |  | 0.43734 |  | 0.43897 |  | 0.43897 | 0,00% | 2356982.8991 | 100,00%
ED-5227 | SETOP |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 1.4771 |  | 0.23153 |  | 0.34199 |  | 0.34199 | 0,00% | 2356983.2411 | 100,00%
MATCO-31738 | SETOP |  | EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 15.2335 |  | 0.016722 |  | 0.25473 |  | 0.25473 | 0,00% | 2356983.4959 | 100,00%
981 | ORSE |  | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 0.26985 |  | 0.38589 |  | 0.10413 |  | 0.10413 | 0,00% | 2356983.6 | 100,00%

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 11/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás | 24,87% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
ED-29484 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | ED- | m² | 194,02 | 1167.3 | 226479.54 | 9,61 | 9,61
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 10,0 | 13829.26 | 138292.6 | 5,87 | 15,48
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 329,68 | 375.39 | 123758.57 | 5,25 | 20,73
ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | ED- | Kg | 2.375,86 | 32.73 | 77761.89 | 3,30 | 24,03
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 2,5 | 29622.79 | 74056.97 | 3,14 | 27,17
94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 764,19 | 90.83 | 69411.37 | 2,94 | 30,11
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 10,0 | 6820.32 | 68203.2 | 2,89 | 33,01
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 9.875,0 | 6.39 | 63101.25 | 2,68 | 35,68
PORT-MET-CORRER | Próprio | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, FECHADURA, ROLDANAS E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 70,84 | 785.87 | 55671.03 | 2,36 | 38,05
ESC-MET-001 | Próprio | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UND | 1,0 | 54981.62 | 54981.62 | 2,33 | 40,38
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 1.101,24 | 47.52 | 52330.92 | 2,22 | 42,60
COMP-ESQ-03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 21,0 | 2334.57 | 49025.97 | 2,08 | 44,68
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.478,74 | 18.49 | 45831.9 | 1,94 | 46,62
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 45159.79 | 45159.79 | 1,92 | 48,54
K-INEL-0185 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 194,0 | 224.51 | 43554.94 | 1,85 | 50,39
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 281,45 | 147.12 | 41406.92 | 1,76 | 52,14
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | Pisos | m² | 240,25 | 138.14 | 33188.13 | 1,41 | 53,55
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 263,16 | 125.89 | 33129.21 | 1,41 | 54,96
ED-13934 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | ED- | m | 502,36 | 61.84 | 31065.94 | 1,32 | 56,28
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 6.959,0 | 4.39 | 30550.01 | 1,30 | 57,57
ED-22142 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | ED- | m² | 56,44 | 496.73 | 28035.44 | 1,19 | 58,76
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 155,02 | 167.69 | 25995.3 | 1,10 | 59,86
ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- | m | 780,3 | 33 | 25749.9 | 1,09 | 60,96
ED-21980 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- | m | 90,2 | 273.77 | 24694.05 | 1,05 | 62,00
PORT-ALUM-001 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM 4 FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 16,8 | 1446.94 | 24308.59 | 1,03 | 63,04
ED-49136 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ED- | m | 311,25 | 74.96 | 23331.3 | 0,99 | 64,03
95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 1.007,94 | 22.6 | 22779.44 | 0,97 | 64,99
K-INEL-1773 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 186,83 | 118.21 | 22085.17 | 0,94 | 65,93
PINT-TEX-GRAF | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO | PINT - PINTURAS | m² | 458,11 | 47.72 | 21861 | 0,93 | 66,86
87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1.101,24 | 19.41 | 21375.06 | 0,91 | 67,76
JAN-ALU-001 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 41,5 | 492.54 | 20440.41 | 0,87 | 68,63
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.045,0 | 9.87 | 20184.15 | 0,86 | 69,49
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | M | 22,4 | 883.53 | 19791.07 | 0,84 | 70,33
COMP-BAR-01 | Próprio | REFORMA BARRACAO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 64,82 | 285.41 | 18500.27 | 0,78 | 71,11
K-INEL-0331 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 18388.1 | 18388.1 | 0,78 | 71,89
K-INEL-0186 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 341.6 | 17080 | 0,72 | 72,62
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 756,48 | 21.87 | 16544.21 | 0,70 | 73,32
ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- | m | 464,0 | 35.46 | 16453.44 | 0,70 | 74,02
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.478,74 | 6.26 | 15516.91 | 0,66 | 74,67
104162 | Próprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | PISO - PISOS | m² | 1.101,24 | 14.05 | 15472.42 | 0,66 | 75,33
ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED- | m² | 1.339,38 | 11.07 | 14826.93 | 0,63 | 75,96
ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | ED- | m² | 313,61 | 46.82 | 14683.22 | 0,62 | 76,58
00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | M2XMES | 673,5 | 21.22 | 14294.33 | 0,61 | 77,19
K-INEL-0267 | Próprio | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 3572.45 | 14289.8 | 0,61 | 77,80
ED-49299 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 125MM (5"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO | ED- | m | 108,8 | 128.3 | 13959.04 | 0,59 | 78,39
PORT-ENR-01 | Próprio | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, 3x5,10, ENROLAR, AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE TALHA E CORRENTES EM CASO DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 15,3 | 908.02 | 13892.7 | 0,59 | 78,98
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 165,0 | 82.2 | 13563 | 0,58 | 79,55
PORT-ALUM-002 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PUXADOR, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 14,93 | 896.19 | 13380.11 | 0,57 | 80,12
ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- | m² | 2.936,85 | 4.51 | 13245.19 | 0,56 | 80,68
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 62,1 | 191.2 | 11873.52 | 0,50 | 81,19
ED-19524 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED- | m | 65,0 | 175.33 | 11396.45 | 0,48 | 81,67
ED-49201 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | un | 4,0 | 2607.72 | 10430.88 | 0,44 | 82,11
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 165,0 | 62.96 | 10388.4 | 0,44 | 82,55
100618 Adaptada | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 9894.21 | 9894.21 | 0,42 | 82,97
99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra | m² | 1.101,24 | 8.78 | 9668.88 | 0,41 | 83,38
ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- | m | 130,0 | 73.97 | 9616.1 | 0,41 | 83,79
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 117,5 | 79.39 | 9328.32 | 0,40 | 84,19
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 150,43 | 61.7 | 9281.53 | 0,39 | 84,58
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | m² | 336,75 | 25.77 | 8678.04 | 0,37 | 84,95
ED-49322 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- | m | 87,0 | 95.14 | 8277.18 | 0,35 | 85,30
ED-9070 | SETOP | NATA DE CIMENTO (PASTA DE CIMENTO PURA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- | m³ | 4,02 | 2050.01 | 8241.04 | 0,35 | 85,65
PINT-FUN-PREP | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS (2 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS | m² | 1.007,94 | 8.07 | 8134.07 | 0,35 | 86,00
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 20,0 | 401.64 | 8032.8 | 0,34 | 86,34
REV-INST-HIDR | Próprio | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | m² | 1.213,29 | 6.61 | 8019.84 | 0,34 | 86,68
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 216,0 | 35.65 | 7700.4 | 0,33 | 87,00
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 5,0 | 1515.08 | 7575.4 | 0,32 | 87,32
ED-49137 | SETOP | CABO DE COBRE NU # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ED- | m | 71,15 | 106 | 7541.9 | 0,32 | 87,64
K-INEL-0335 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 7447.54 | 7447.54 | 0,32 | 87,96
ED-21966 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- | m | 113,1 | 65.7 | 7430.67 | 0,32 | 88,28
K-INEL-0334 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 7116.09 | 7116.09 | 0,30 | 88,58
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 85,0 | 82.19 | 6986.15 | 0,30 | 88,87
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 1740.56 | 6962.24 | 0,30 | 89,17
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 8,92 | 764.76 | 6821.65 | 0,29 | 89,46
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 756,48 | 8.96 | 6778.06 | 0,29 | 89,75
BANCO-JARD-MAD | Próprio | BANCO DE JARDIM OU PRAÇA TAMANDUÁ PARA 3 LUGARES EM MADEIRA E PÉ DE FERRO (COMP.150CM / ALTURA ENCOSTO 70CM / ALTURA ASSENTO 40CM / PROFUNDIDADE 58CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UND | 6,0 | 1063.55 | 6381.3 | 0,27 | 90,02
ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | ED- | cj | 5,0 | 1264.88 | 6324.4 | 0,27 | 90,29
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 95,21 | 65.66 | 6251.48 | 0,27 | 90,55
ED-49458 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- | un | 488,0 | 12.21 | 5958.48 | 0,25 | 90,80
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 756,48 | 7.64 | 5779.5 | 0,25 | 91,05
100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 170,02 | 33.8 | 5746.67 | 0,24 | 91,29
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 126,8 | 43.87 | 5562.71 | 0,24 | 91,53
102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 211,8 | 25.1 | 5316.18 | 0,23 | 91,75
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 10,0 | 531.4 | 5314 | 0,23 | 91,98
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 28,0 | 187.02 | 5236.56 | 0,22 | 92,20
COMP-ELE-006 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 54,0 | 95.39 | 5151.06 | 0,22 | 92,42
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 1150.31 | 4601.24 | 0,20 | 92,62
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 6,72 | 673.19 | 4523.83 | 0,19 | 92,81
ED-50721 | SETOP | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | m | 108,4 | 39.99 | 4334.91 | 0,18 | 92,99
102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 1,0 | 4305.99 | 4305.99 | 0,18 | 93,17
102199 - Adaptada | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 211,8 | 20.28 | 4295.3 | 0,18 | 93,36
K-INEL-0333 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3.895,09 | 3895.09 | 0,17 | 93,52
ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- | m² | 756,48 | 5.11 | 3865.61 | 0,16 | 93,69
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 152,68 | 24.68 | 3768.14 | 0,16 | 93,85
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 162,48 | 22 | 3574.56 | 0,15 | 94,00
K-INEL-0337 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3549.49 | 3549.49 | 0,15 | 94,15
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 235,0 | 14.89 | 3499.15 | 0,15 | 94,30
102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos | m² | 8,65 | 400.43 | 3463.71 | 0,15 | 94,44
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 50,0 | 69.1 | 3455 | 0,15 | 94,59
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 44,8 | 76.16 | 3411.96 | 0,14 | 94,73
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 27,54 | 119.97 | 3303.97 | 0,14 | 94,87
K-INEL-0336 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3244.47 | 3244.47 | 0,14 | 95,01
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 26,0 | 122.36 | 3181.36 | 0,13 | 95,15
COMP-ELE-055 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 264.32 | 3171.84 | 0,13 | 95,28
COMP-ELE-005 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 46,0 | 64.01 | 2944.46 | 0,12 | 95,41
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 465.06 | 2790.36 | 0,12 | 95,52
ED-50579 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | ED- | m | 54,2 | 48.48 | 2627.61 | 0,11 | 95,64
ORSE 10041 (SINAPIZADA) | Próprio | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2607.34 | 2607.34 | 0,11 | 95,75
COMP-ELE-047 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 628.2 | 2512.8 | 0,11 | 95,85
97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 617.87 | 2471.48 | 0,10 | 95,96
ED-49526 | SETOP | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | ED- | un | 4,0 | 606.1 | 2424.4 | 0,10 | 96,06
K-INEL-0266 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 100.2 | 2404.8 | 0,10 | 96,16
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 710,52 | 3.35 | 2380.24 | 0,10 | 96,26
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 40,0 | 58.98 | 2359.2 | 0,10 | 96,36
DESMOB-01 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 2320.13 | 2320.13 | 0,10 | 96,46
MOB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0 | 2320.13 | 2320.13 | 0,10 | 96,56
COMP-ELE-086 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 379.08 | 2274.48 | 0,10 | 96,66
103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem | UN | 10,0 | 221.25 | 2212.5 | 0,09 | 96,75
COMP-ELE-232 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 728 | 2184 | 0,09 | 96,84
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 17,0 | 124.47 | 2115.99 | 0,09 | 96,93
ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- | m | 155,02 | 13.57 | 2103.62 | 0,09 | 97,02
SUDECAP - 07/2025 - 10.90.77 (SINAPIZADA) | Próprio | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2063.22 | 2063.22 | 0,09 | 97,11
101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 507.5 | 2030 | 0,09 | 97,20
ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2 A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG | ED- | U | 7,0 | 282.66 | 1978.62 | 0,08 | 97,28
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 322.24 | 1933.44 | 0,08 | 97,36
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 23,1 | 79.04 | 1825.82 | 0,08 | 97,44
ED-49323 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 80MM (3"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | ED- | m | 15,0 | 119.8 | 1797 | 0,08 | 97,52
ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 34,0 | 51.29 | 1743.86 | 0,07 | 97,59
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 15,0 | 113.77 | 1706.55 | 0,07 | 97,66
ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 1,0 | 1637.39 | 1637.39 | 0,07 | 97,73
ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | ED- | m | 166,6 | 9.57 | 1594.36 | 0,07 | 97,80
101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos | m² | 19,73 | 80.65 | 1591.22 | 0,07 | 97,87
CO-27389 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | CO- | m² | 1.339,38 | 1.18 | 1580.46 | 0,07 | 97,93
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 10,0 | 157.77 | 1577.7 | 0,07 | 98,00
K-INEL-0338 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1565.32 | 1565.32 | 0,07 | 98,07
ED-50948 | SETOP | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- | m | 2,0 | 766.35 | 1532.7 | 0,07 | 98,13
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 3,0 | 482.42 | 1447.26 | 0,06 | 98,19
ED-50195 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | ED- | U | 1,0 | 1419.08 | 1419.08 | 0,06 | 98,25
ORSE - 5079 (SINAPIZADA) | Próprio | PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 6,72 | 208.86 | 1403.53 | 0,06 | 98,31
92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 70,84 | 19.42 | 1375.71 | 0,06 | 98,37
ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | ED- | un | 2,0 | 670.84 | 1341.68 | 0,06 | 98,43
89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 22,0 | 59.07 | 1299.54 | 0,06 | 98,48
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 162,48 | 7.8 | 1267.34 | 0,05 | 98,54
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 17,36 | 72.85 | 1264.67 | 0,05 | 98,59
COMP-ELE-046 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 62.66 | 1253.2 | 0,05 | 98,65
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 20,0 | 60.34 | 1206.8 | 0,05 | 98,70
ED-4855 | SETOP | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | ED- | un | 1,0 | 1202.08 | 1202.08 | 0,05 | 98,75
11731 Adaptada 02 | Próprio | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 47.54 | 1188.5 | 0,05 | 98,80
COMP-ELE-044 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 73.96 | 1183.36 | 0,05 | 98,85
ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED- | m² | 15,075 | 77.64 | 1170.42 | 0,05 | 98,90
COMP-ELE-091 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | SPD | U | 36,0 | 31.37 | 1129.32 | 0,05 | 98,95
COMP-ELE-004/003 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNI DUT- PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 58.65 | 1055.7 | 0,04 | 98,99
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa | m² | 15,075 | 63.95 | 964.04 | 0,04 | 99,03
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 37,5 | 25.44 | 954 | 0,04 | 99,07
ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED- | m² | 3,51 | 268.28 | 941.66 | 0,04 | 99,11
ED-48161 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- | un | 4,0 | 230.67 | 922.68 | 0,04 | 99,15
83641 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 285.93 | 857.79 | 0,04 | 99,19
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 11,0 | 74.57 | 820.27 | 0,03 | 99,22
ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | ED- | un | 4,0 | 202.19 | 808.76 | 0,03 | 99,26
002474 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 80.61 | 806.1 | 0,03 | 99,29
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 44,8 | 17.76 | 795.64 | 0,03 | 99,32
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 20,65 | 37.65 | 777.47 | 0,03 | 99,36
ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- | m² | 5,78 | 131.36 | 759.26 | 0,03 | 99,39
ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ED- | un | 8,0 | 90.88 | 727.04 | 0,03 | 99,42
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 59,21 | 11.79 | 698.08 | 0,03 | 99,45
91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 50,0 | 13.48 | 674 | 0,03 | 99,48
ED-48162 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- | un | 4,0 | 167.84 | 671.36 | 0,03 | 99,51
COMP-ELE-001 | Próprio | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *10* KA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3,0 | 222.68 | 668.04 | 0,03 | 99,54
ED-8145 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | ED- | m² | 45,01 | 14.32 | 644.54 | 0,03 | 99,56
102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 211,8 | 2.99 | 633.28 | 0,03 | 99,59
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 62.82 | 628.2 | 0,03 | 99,62
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 50,0 | 11.66 | 583 | 0,02 | 99,64
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 3,0 | 185.74 | 557.22 | 0,02 | 99,66
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 4,0 | 135.28 | 541.12 | 0,02 | 99,69
COMP-ELE-092 | Próprio | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | SPD | UN | 30,0 | 17.82 | 534.6 | 0,02 | 99,71
ED-51001 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- | m² | 1,34 | 397.27 | 532.34 | 0,02 | 99,73
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 250.67 | 501.34 | 0,02 | 99,75
002472 | Próprio | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 125.19 | 500.76 | 0,02 | 99,78
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 32,5 | 15.22 | 494.65 | 0,02 | 99,80
SUDECAP 11.92.17 (SINAPIZADA) | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 467.24 | 467.24 | 0,02 | 99,82
ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | ED- | un | 4,0 | 87.22 | 348.88 | 0,01 | 99,83
97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 2,74 | 126.19 | 345.76 | 0,01 | 99,85
002487 | Próprio | Braço Suporte Tipo “C” Ref.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA Ref.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 342.65 | 342.65 | 0,01 | 99,86
ED-48188 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- | un | 4,0 | 81.84 | 327.36 | 0,01 | 99,87
COMP-ELE-090 | Próprio | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | ELE | UN | 3,0 | 105.09 | 315.27 | 0,01 | 99,89
COMP-ELE-087 | Próprio | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 52.33 | 313.98 | 0,01 | 99,90
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 12,0 | 25.16 | 301.92 | 0,01 | 99,91
COMP-ELE-002 | Próprio | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,45 | 97.01 | 237.67 | 0,01 | 99,92
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 3,0 | 75.11 | 225.33 | 0,01 | 99,93
11731 Adaptada | Próprio | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 10,0 | 21.93 | 219.3 | 0,01 | 99,94
002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 213.93 | 213.93 | 0,01 | 99,95
002485 | Próprio | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 204.22 | 204.22 | 0,01 | 99,96
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 4,0 | 40.1 | 160.4 | 0,01 | 99,97
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 15,075 | 10.62 | 160.09 | 0,01 | 99,97
COMP-ELE-089 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 48.33 | 144.99 | 0,01 | 99,98
COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 54.21 | 108.42 | 0,00 | 99,98
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 3,0 | 35.57 | 106.71 | 0,00 | 99,99
COMP-ELE-056 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 33.12 | 99.36 | 0,00 | 99,99
COMP-ELE-088 | Próprio | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 26.35 | 79.05 | 0,00 | 100,00
COMP-ELE-045 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 75.49 | 75.49 | 0,00 | 100,00
_______________________________________________________________ Divisão de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia

## PESQUISA DE MERCADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA MECÂNICA - ETAPA 02 COTAÇÕES
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. M2 | SUBTOTAL
1 | PORT-ENRO-01 | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMÁTICO, DE ENROLAR
1.1 | Pesquisa no portal Compras | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMÁTICO, DE ENROLAR | UND. | 1 | 1042.73 | 1042.73
Mediana | [5 empty] | 1042.73